## UMF 4
REPORTE DE SUSTITUCIONES
INMUEBLE |  | FECHA | ACCION
UMF 4 | ENERO | VIERNES 24 DE ENERO | Se realizó nuevo recorrido, encondose que al día de hoy sólo existen alternativas de terrenos en venta
|  | VIERNES 31 DE ENERO | El día de ayer se acudió a una cita para revisar las condiciones de un terreno, un local comercial y una casa se ofrecen en arrendamiento en el municipio de Arteaga. Por sus condiciones, la casa se descarta como alternativa. En el caso del terreno y el local, el propietario se compometió a proporcionar plano para verificar las medidas y viabilidad de las propuestas ofrecidas.Sin haberse pronunciado hasta el momento sobre su pretención económica.
| FEBRERO | VIERNES 7 DE FEBRERO | Se contactó al agente de bienes raíces que la semana pasada se comprometió a entregar plano de local comercial, indicando que al momento no ha conseguido el plano. Asimismo, se acudió nuevamente a recorrido en el municipio de Arteaga para búsqueda de inmueble. Se explora la posibilidad de solicitar apoyo a la Secretaría de Salud.
VIERNES 14 DE FEBRERO
VIERNES 21 DE FEBRERO
VIERNES 28 DE FEBRERO

## TIENDA SALTILLO
REPORTE DE SUSTITUCIONES
INMUEBLE |  | FECHA | ACCION
TIENDA SALTILLO | ENERO | VIERNES 24 DE ENERO | Se solicitó mediante oficio 05.03.29.61.1100/022/2020 del 15 de enero, apoyo al área usuaria para la búsqueda de alternativas inmobiliarias, de acuerdo a sus necesidades
El 23 de enero de 2020, la Admnistracion de la Tienda se puso en contacto con el Propietario del inmueble (con el cual anteriormente se tenía un proyecto de reubicacion) el cual manifiesta su interes de continuar con el proyecto.
|  | VIERNES 31 DE ENERO | Continuando con las gestiones, la Jefatura de Servicios de Salud en el Trabajo, Prestaciones Económicas y Sociales ha programado cita con el propietario para verificar las condiciones físicas y tanto del inmueble
| FEBRERO | VIERNES 7 DE FEBRERO | El 4 de febrero del 2020, se llevó a cabo una reunión por parte de la Jefatura de Servicios de Salud en el Trabajo, Prestaciones Econónicas y Sociales, asi como personal de la tienda con el propietario del inmueble anteriormente propuesto en arrendamiento, donde se especificaron las remodelaciones que el propietario estaría dispuesto a hacer. Se seguirá en la búsqueda de alternativas
VIERNES 14 DE FEBRERO
VIERNES 21 DE FEBRERO
VIERNES 28 DE FEBRERO

## TIENDA MONCLOVA
REPORTE DE SUSTITUCIONES
INMUEBLE |  | FECHA | ACCION
TIENDA MONCLOVA | ENERO | VIERNES 17 DE ENERO | Se solicitó mediante oficio 05.03.29.61.1100/022/2020 del 15 de enero, apoyo al área usuaria para la búsqueda de alternativas inmobiliarias, de acuerdo a sus necesidades
|  | VIERNES 24 DE ENERO | En búsqueda de alternativas inmobiliarias
|  | VIERNES 31 DE ENERO | Se contactó a propietaria de local "Benavides" ubicado entre calle Cuahutemoc y Madero en Frontera, informando que se pretende renta de 42 mil pesos (2 mil pesos menos que lo actualmente pagado) y 410 metros cuadrados (el actual cuenta con 2974 m)
| FEBRERO | VIERNES 7 DE FEBRERO | Se Visitó el local "Benavides" para ver las instalaciones y se necesita mejoras de piso y paredes ademas no cuenta con aire acondicionado y no cuenta con area de bodega. La Jefatura de Servicios de Salud en el Trabajo, Prestaciones Sociales y Económicas considera que no es buena opción para la tienda
VIERNES 14 DE FEBRERO
VIERNES 21 DE FEBRERO
VIERNES 28 DE FEBRERO

## SERVICIOS GENERALES
REPORTE DE SUSTITUCIONES
INMUEBLE |  | FECHA | ACCION
SERVICIOS GENERALES | ENERO | VIERNES 17 DE ENERO | En búsqueda de alternativas inmobiliarias y en pláticas para que el actual arrendador firme el contrato 2020.
|  | VIERNES 24 DE ENERO | Se contacto a dos agentes de bienes raices para comprobar la disponibilidad de los inmuebles presentados y se le hizo llegar el listado de documentos requeridos, quedando en espera de los informes respectivos
|  | VIERNES 31 DE ENERO | Se nos informa por parte de los agentes de bienes raices que para obtener los documentos requeridos, es necesario en primera instancia hablar con los dueños de los inmuebles, para agendar una cita, las cuales se pudieran programar para la siguiente semana
| FEBRERO | VIERNES 7 DE FEBRERO | Los agentes de Bienes raíces han programado visitas de inmuebles para la próxima semana
VIERNES 14 DE FEBRERO
VIERNES 21 DE FEBRERO
VIERNES 28 DE FEBRERO