## Tabla Avance Físico
Características desastre natural |  | Información general de la Unidad Médica | [11 empty] | Información sobre posibles daños a la Unidad Médica y su operación | [18 empty] | Información general sobre inicio, término y costo estimado de la reconstrucción o reparación | [8 empty] | Información General del Avance físico
Fecha en la que ocurrió el desastre natural (7, 19 o 23 de septiembre) | Tipo de desastre natural ocurrido | Tipo de Infraestructura | Identificador de la Unidad Médica | Nombre de la Unidad Médica | Dirección de la Unidad Médica | Clave de entidad federativa (Clave según catálogo de INEGI) | Nombre de la entidad federativa | Clave del municipio (Clave según catálogo de INEGI) | Nombre del municipio | Clave de la localidad (Clave según catálogo de INEGI) | Nombre de la localidad | Latitud (Coordenadas específicas) | Longitud (Coordenadas específicas) | Infraestructura valorada en daños (Sí/No) | Nivel de gobierno que hace la valoración (Federal/Estatal/Municipal) | Instancia de gobierno a cargo de la valoración | Tipo de daño (Grave/Medio/Menor/Sin daños) | Descripción del daño | Evidencia fotográfica de los daños (al menos 5 url de las fotografías separadas por punto y coma) | Estatus en el que se encuentra la información sobre los daños | La Unidad Médica se encuentra en operación (Sí/No) | Número de camas con las que cuenta la Unidad Médica | Cantidad de camas en operación con las que cuenta la Unidad Médica | Fecha de verificación | Hora de verificación | Foto/documento del Dictamen | Indica si el inmueble está asegurado o no | Indica el tipo de seguro con el que se cuenta (ej. Catastrófico) | Reubicación | Nombre de la(s) Unidad(es) Médica (s) a las que se reubica a los pacientes (en caso de ser varias, favor de separar nombres con punto y coma ";") | Unidad Médica Temporal | Tipo de Unidad Médica temporal | Descripción general de las obras a realizar | Fecha de inicio de las obras | Fotografía del acta de inicio | Nombre del supervisor de las reparaciones | Cargo del supervisor de las reparaciones | Dependencia a la que está adscrito el supervisor de las reparaciones | Fecha estimada para la conclusión de las obras | Costo estimado total de las obras | Instancia responsable de las obras | Descripción de las obras realizadas equivalentes al 25% de avance físico | Evidencia fotográfica de las obras realizadas equivalentes al 25% de avance físico (al menos 5 url de las fotografías separadas por punto y coma) | Fecha al 25% de avance físico | Descripción de las obras equivalentes a lo realizado para pasar del 25 al 50% de avance físico | Evidencia fotográfica de las obras realizadas equivalentes al 50% de avance físico (al menos 5 url de las fotografías separadas por punto y coma) | Fecha al 50% de avance físico | Descripción de las obras equivalentes a lo realizado para pasar del 50 al 75% de avance físico | Evidencia fotográfica de las obras realizadas equivalentes al 75% de avance físico (al menos 5 url de las fotografías separadas por punto y coma) | Fecha al 75% de avance físico | Descripción de las obras equivalentes a lo realizado para pasar del 75 al 100% de avance físico | Evidencia fotográfica de las obras concluidas (al menos 5 url de las fotografías separadas por punto y coma) | Fecha de conclusión de las obras | Acta de entrega
FECHA_EVENTO | TIPO_EVENTO | TIPO_INFRAESTRUCTURA | ID_INFRAESTRUCTURA | DESC_INFRAESTRUCTURA | DIRECCION_INFRAESTRUCTURA | ID_ENTIDAD_FEDERATIVA | ENTIDAD_FEDERATIVA | ID_MUNICIPIO | MUNICIPIO | ID_LOCALIDAD | LOCALIDAD | LATITUD | LONGITUD | INFRAESTRUCTURA_VALORADA | NIVEL_GOBIERNO_VALORACION | INSTANCIA_GOBIERNO_VALORACION | TIPO_DANIO | DETALLE_DANIO | FOTOS_DANIO | ESTATUS_INFORMACION | ESTATUS_OPERACION | NUM_CAMAS | NUM_CAMAS_OPERACION | FECHA_VERIFICACION | HORA_VERIFICACION | URL_DICTAMEN | ESTATUS_SEGURO | TIPO_SEGURO | ESTATUS_REUBICACION | DESC_REUBICACION | INFRAESTRUCTURA_TEMPORAL | TIPO_INFRAESTRUCTURA_TEMPORAL | DESC_OBRAS | FECHA_INICIO | URL_ACTA_INICIO | SUPERVISOR_INFRAESTRUCTURA | CARGO_SUPERVISOR | DEPENDENCIA_SUPERVISOR | FECHA_FIN | COSTO_TOTAL | INSTANCIA_RESPONSABLE_OBRAS | DESC_AVANCE_25 | FOTOS_AVANCE_25 | FECHA_AVANCE_25 | DESC_AVANCE_50 | FOTOS_AVANCE_50 | FECHA_AVANCE_50 | DESC_AVANCE_75 | FOTOS_AVANCE_75 | FECHA_AVANCE_75 | DESC_AVANCE_100 | FOTOS_AVANCE_100 | FECHA_AVANCE_100 | URL_ACTA_ENTREGA
2017-09-07 | SISMO | HOSPITAL GENERAL DE ZONA CON MEDICINA FAMILIAR | MÉDICA | HGZMF No. 1 Pachuca | PROLONGACIÓN AVENIDA MADERO NO. 405 PACHUCA, HGO.; C.P. 42090 | 13 | HIDALGO | 048 | PACHUCA DE SOTO | 1 | PACHUCA | 20° 07’ 18” N | 98° 44’ 09” O | SI | ESTATAL | IMSS | MENOR | AGRIETAMIENTOS Y DESPLOMES DE MUROS DIVISORIOS O DIAFRAGMA , DESPRENDIMIENTO DE RECUBRIMINETO EN FACHADAS, DEFORMACIÓN EN ACABADOS INTERIORES ESPECIFICAMENTE EN PLAFONES DE DE PANEL DE YESO | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | EN ADJUDICACIÓN DE CONTRATO | SI | 133 | 133 | 2017-09-20 | 12:00 HRS | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | SI | COBERTURA AL PATRIMONIO INSTITUCIONAL | NO | N/A | N/A | N/A | REPARACIÓN DE DAÑOS | 2017-11-03 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | ING. ALBERTO JUAREZ GOMEZ | JEFE DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD | IMSS DELEGACIÓN HIDALGO | 2017-12-31 | 450000 | IMSS DELEGACIÓN HIDALGO | EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | / | / | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | / | / | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | / | / | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | / | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
2017-09-07 | SISMO | HOSPITAL GENERAL DE ZONA CON MEDICINA FAMILIAR | MÉDICA | HGZMF No. 8 Ciudad Sahagún | AV. CIRCUNVALACIÓN Y NICOLAS BRAVO S/N, CIUDAD SAHAGÚN, HGO., C.P. 43990 | 13 | HIDALGO | 061 | TEPEAPULCO | 2 | FRAY BERNARDINO DE SAHAGÚN (CIUDAD SAHAGÚN) | 19° 46′ 11″ N | 98° 34′ 26″ O | SI | ESTATAL | IMSS | MENOR | FISURA EN MURO DE FARMACIA EN SENTIDO VERTICAL APROXIMÁDAMENTE CON UNA LONGITUD DE 1.50 MT Y UN ESPESOR DE 1 MM, VIDRIO ROTO EN BANCO DE SANGRE. | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | EN ADJUDICACIÓN DE CONTRATO | SI | 36 | 36 | 2017-10-02 | 12:00 HRS | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | SI | COBERTURA AL PATRIMONIO INSTITUCIONAL | NO | N/A | N/A | N/A | REPARACIÓN DE DAÑOS | 2017-11-03 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | ING. FRANCISCO URIEL GONZALEZ HERNANDEZ | JEFE DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD | IMSS DELEGACIÓN HIDALGO | 2018-01-01 | 6000 | IMSS DELEGACIÓN HIDALGO | EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | / | / | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | / | / | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | / | / | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | / | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
2017-09-07 | SISMO | UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR | MÉDICA | UMF No. 7 Atotonilco de Tula | REPUBLICA DEL SALVADOR S/N PLAZA PRINCIPAL NO.17 COL. CENTRO C.P. 42980 ATOTONILCO DE TULA, HGO. | 13 | HIDALGO | 013 | ATOTONILCO DE TULA | 1 | ATOTONILCO DE TULA | 20° 0′ 26″ N | 99° 13′ 14″ O | SI | ESTATAL | IMSS | MENOR | FISURAS QUE SE PRESENTAN A NIVEL APLANADO CONSIDERADOS COMO FISURAS MENORES | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | EN ADJUDICACIÓN DE CONTRATO | SI | N/A | N/A | 2017-10-03 | 12:00 HRS | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | SI | COBERTURA AL PATRIMONIO INSTITUCIONAL | NO | N/A | N/A | N/A | REPARACIÓN DE DAÑOS | 2017-11-03 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | ING. FELIPE LICONA RANGEL | JEFE DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD | IMSS DELEGACIÓN HIDALGO | 2018-01-02 | 55000 | IMSS DELEGACIÓN HIDALGO | EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | / | / | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | / | / | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | / | / | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | / | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
2017-09-07 | SISMO | UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR | MÉDICA | UMF No. 15 Apan | ALDAMA PONIENTE S/N NIÑOS HEROES C.P. 43900 APAN, HGO. | 13 | HIDALGO | 008 | APAN | 1 | APAN | 19° 42′ 36″ N | 98° 27′ 7″ O | SI | ESTATAL | IMSS | MENOR | FISURAS LEVES EN APLANADOS DE MUROS EN JUNTA CONSTRUCTIVA EN CONSTRUCCIÓN NUEVA CON ANTIGÜA, TRES FISURAS EN MURO COLINDANTE, DESPRENDIMIENTO DE CANALÓN RECOLECTOR DE AGUAS PLUVIALES. | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | EN ADJUDICACIÓN DE CONTRATO | SI | N/A | N/A | 2017-09-20 | 12:00 HRS | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | SI | COBERTURA AL PATRIMONIO INSTITUCIONAL | NO | N/A | N/A | N/A | REPARACIÓN DE DAÑOS | 2017-11-03 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | ING. ERICK EMMANUEL ORTEGA SOTO | JEFE DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD | IMSS DELEGACIÓN HIDALGO | 2018-01-03 | 4000 | IMSS DELEGACIÓN HIDALGO | EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | / | / | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | / | / | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | / | / | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | / | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
2017-09-07 | SISMO | SUBDELEGACIÓN | ADMINISTRATIVA | Subdelegación Tula | LIBRAMIENTO CARRETERA TULA- TEPEJI DEL RIO KM. 0 C.P. 42800 ,11, COL. JALAPA, TULA DE ALLENDE | 13 | HIDALGO | 076 | TULA DE ALLENDE | 1 | ATOTONILCO DE TULA | 20° 3′ 23″ N | 99° 20′ 31″ O | SI | ESTATAL | IMSS | MENOR | FISURAS EN MUROS PERIMETRALES Y BARDAS COLINDANTES, DESPRENDIMIENTO DE ACABADOS (AZULEJOS) Y FISURAS EN MUROS DE SANITARIOS, Y MEDIOS MUROS EN RAMPAS PARA DISCAPACITADOS Y ACCESO DE PERSONAL, AGRIETAMIENTO EN FALSOS PLAFONES EN EL ÁREAS DE BODEGAS Y COMEDOR, OCASIONANDO SEPARACIÓN ENTRE EL FALSO PLAFÓN Y MUROS, AGRIETAMIENTOS EN BANQUETAS, GUARNICIONES Y LOSAS DE ESTACIONAMIENTOS (PERSONAL Y VISITANTES) | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | EN ADJUDICACIÓN DE CONTRATO | SI | N/A | N/A | 2017-09-25 | 12:00 HRS | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | SI | COBERTURA AL PATRIMONIO INSTITUCIONAL | NO | N/A | N/A | N/A | REPARACIÓN DE DAÑOS | 2017-11-03 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | ING. FELIPE LICONA RANGEL | JEFE DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD | IMSS DELEGACIÓN HIDALGO | 2018-01-04 | 616000 | IMSS DELEGACIÓN HIDALGO | EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | / | / | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | / | / | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | / | / | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | / | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
2017-09-07 | SISMO | TIENDA | SERVICIOS | Tienda Tepeji | PROGRESO INDUCTRIAL NO. 26 TEPEJI DEL RIO, HGO. | 13 | HIDALGO | 063 | TEPEJI DEL RIO | 1 | TEPEJI DEL RIO | 19° 54′ 19″ N | 99° 20′ 30″ O | SI | ESTATAL | IMSS | MENOR | SEPARACIÓN DE MURO DIVISORIO CON COLUMNA METÁLICA, FISURA EN LOSA DE PISA | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | EN ADJUDICACIÓN DE CONTRATO | SI | N/A | N/A | 2017-09-30 | 12:00 HRS | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | SI | COBERTURA AL PATRIMONIO INSTITUCIONAL | NO | N/A | N/A | N/A | REPARACIÓN DE DAÑOS | 2017-11-03 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | ING. KILIAN ALBERTO MORALES OSORIO | JEFE DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD | IMSS DELEGACIÓN HIDALGO | 2018-01-05 | 8000 | IMSS DELEGACIÓN HIDALGO | EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | / | / | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | / | / | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | / | / | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | / | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
2017-09-19 | SISMO | HOSPITAL GENERAL DE ZONA CON MEDICINA FAMILIAR | MÉDICA | HGZMF No. 1 Pachuca | PROLONGACIÓN AVENIDA MADERO NO. 405 PACHUCA, HGO.; C.P. 42090 | 13 | HIDALGO | 048 | PACHUCA DE SOTO | 1 | PACHUCA | 20° 07’ 18” N | 98° 44’ 09” O | SI | ESTATAL | IMSS | MENOR | DIVERSAS FISURAS EN ACABADOS, DESPRENDIMIENTO DE CANTERA EN MUROS DE FACHADA, REPOSICIÓN DE CRISTAL Y AJUSTE DE CANCEL. | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | EN ADJUDICACIÓN DE CONTRATO | SI | 133 | 134 | 2017-09-20 | 12:00 HRS | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | SI | COBERTURA AL PATRIMONIO INSTITUCIONAL | NO | N/A | N/A | N/A | REPARACIÓN DE DAÑOS | 2017-11-03 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | ING. ALBERTO JUAREZ GOMEZ | JEFE DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD | IMSS DELEGACIÓN HIDALGO | 2018-01-06 | 2240000 | IMSS DELEGACIÓN HIDALGO | EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | / | / | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | / | / | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | / | / | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | / | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
2017-09-19 | SISMO | SUBDELEGACIÓN | ADMINISTRATIVA | Subdelegación Tula | LIBRAMIENTO CARRETERA TULA- TEPEJI DEL RIO KM. 0 C.P. 42800 ,11, COL. JALAPA, TULA DE ALLENDE | 13 | HIDALGO | 076 | TULA DE ALLENDE | 1 | TULA DE ALLENDE | 20° 3′ 23″ N | 99° 20′ 31″ O | SI | ESTATAL | IMSS | MEDIO | FISURAS EN MUROS PERIMETRALES Y BARDAS COLINDANTES, DESPRENDIMIENTO DE ACABADOS (AZULEJOS) Y FISURAS EN MUROS DE SANITARIOS PUBLICOS, INCREMENTO DE PISOS ROTOS EN COMEDOR Y PLAFÓN | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | EN ADJUDICACIÓN DE CONTRATO | SI | N/A | N/A | 2017-09-25 | 12:00 HRS | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | SI | COBERTURA AL PATRIMONIO INSTITUCIONAL | NO | N/A | N/A | N/A | REPARACIÓN DE DAÑOS | 2017-11-03 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | ING. FELIPE LICONA RANGEL | JEFE DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD | IMSS DELEGACIÓN HIDALGO | 2018-01-07 | 584000 | IMSS DELEGACIÓN HIDALGO | EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | / | / | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | / | / | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | / | / | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | / | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
2017-09-19 | SISMO | UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR | MÉDICA | U.M.F. No. 32 | BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO NO. 201, ESQUINA JAIME TORRES BODET, COLONIA RINCON DEL VALLE, PACHUCA, HGO.; C.P. 42083 | 13 | HIDALGO | 048 | PACHUCA DE SOTO | 1 | PACHUCA | 20° 07’ 18” N | 98° 44’ 09” O | SI | ESTATAL | IMSS | MENOR | DESPRENDIMIENTO DE PIEZAS DE VITROBLOCK EN DOMO DE LA UNIDAD | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | EN ADJUDICACIÓN DE CONTRATO | SI | N/A | N/A | 2017-09-20 | 12:00 HRS | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | SI | COBERTURA AL PATRIMONIO INSTITUCIONAL | NO | N/A | N/A | N/A | REPARACIÓN DE DAÑOS | 2017-11-03 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | ING. ISHAC LICONA LEON | JEFE DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD | IMSS DELEGACIÓN HIDALGO | 2018-01-08 | 253000 | IMSS DELEGACIÓN HIDALGO | EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | / | / | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | / | / | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | / | / | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | / | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos

## Tabla Avance Financiero
Identificador de la Unidad Médica | Ejercicio fiscal en el que se ejecutarán los recursos. | Descripción de la Fuente de financiamiento: en caso de que la fuente no sea una que exista en el PEF entonces asignar aquí el concepto que corresponda | Identificador del Ramo que paga recursos | Descripción del Ramo que paga Recursos | Identificador de la modalidad que paga recursos | Descripción de la modalidad que paga recursos | Identificador del Programa Presupuestario que paga recursos. (En caso de que el recurso provenga de un fideicomiso registrado en SHCP, es necesario especificar su identificador) | Descripción del Programa Presupuestario o Instrumento específico que paga los recursos. (En caso de que el recurso provenga de un fideicomiso registrado en SHCP, es necesario especificar su descripción) | Identificador de la Fuente de Financiamiento | Identificador de seguimiento en el sistema FONDEN | Monto Estimado | Fecha Monto Estimado | Monto Modificado | Fecha Monto Modificado | Monto Pagado | Fecha Monto Pagado | Código de Expediente utilizado para realizar procedimiento de algún contrato en CompraNet | Código de contrato asignado por medio de la plataforma de Compranet | Número utilizado para identificar el compromiso en SICOP | RFC del Contratista | Nombre de la empresa contratista
ID_INFRAESTRUCTURA | CICLO | DESC_FF | ID_RAMO | DESC_RAMO | ID_MODALIDAD | DESC_MODALIDAD | ID_PP | DESC_PP | ID_FF | ID_FONDEN | MONTO_ESTIMADO | FECHA_MONTO_ESTIMADO | MONTO_MODIFICADO | FECHA_MONTO_MODIFICADO | MONTO_PAGADO | FECHA_MONTO_PAGADO | ID_EXPEDIENTE_COMPRANET | ID_CONTRATO_COMPRANET | NUM_COMPROMISO_SICOP | ID_CONTRATISTA | DESC_CONTRATISTA
MÉDICA | 2017 |  | 50 | IMSS | N | DESASTRES NATURALES | E |  |  |  | 450000 | 2017-09-27 |  |  |  |  | IO-019GYR084-E24-2017
MÉDICA | 2017 |  | 50 | IMSS | N | DESASTRES NATURALES | E |  |  |  | 6000 | 2017-09-28 |  |  |  |  | IO-019GYR084-E24-2018
MÉDICA | 2017 |  | 50 | IMSS | N | DESASTRES NATURALES | E |  |  |  | 55000 | 2017-09-29 |  |  |  |  | IO-019GYR084-E24-2019
MÉDICA | 2017 |  | 50 | IMSS | N | DESASTRES NATURALES | E |  |  |  | 4000 | 2017-09-30 |  |  |  |  | IO-019GYR084-E24-2020
ADMINISTRATIVA | 2017 |  | 50 | IMSS | N | DESASTRES NATURALES | E |  |  |  | 616000 | 2017-10-01 |  |  |  |  | IO-019GYR084-E24-2021
SERVICIOS | 2017 |  | 50 | IMSS | N | DESASTRES NATURALES | E |  |  |  | 8000 | 2017-10-02 |  |  |  |  | IO-019GYR084-E24-2022
MÉDICA | 2017 |  | 50 | IMSS | N | DESASTRES NATURALES | E |  |  |  | 2240000 | 2017-10-03 |  |  |  |  | IO-019GYR084-E24-2023
ADMINISTRATIVA | 2017 |  | 50 | IMSS | N | DESASTRES NATURALES | E |  |  |  | 584000 | 2017-10-04 |  |  |  |  | IO-019GYR084-E24-2024
MÉDICA | 2017 |  | 50 | IMSS | N | DESASTRES NATURALES | E |  |  |  | 253000 | 2017-10-05 |  |  |  |  | IO-019GYR084-E24-2025

## Datos Responsable
Datos del Responsable
Nombre | LIC. MARTHA GEORGINA PARRA ESCORZA
Cargo | JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Unidad de adscripción | DELEGACIÓN IMSS HIDALGO
Dependencia de adscripción | IMSS
Correo electrónico | martha.parrae@imss.gob.mx
Teléfono | 01 771 71 8 98 34 Ext. 13320, 13321