## Tabla Avance Físico
Características desastre natural |  | Información general de la Unidad Médica | [11 empty] | Información sobre posibles daños a la Unidad Médica y su operación | [18 empty] | Información general sobre inicio, término y costo estimado de la reconstrucción o reparación | [8 empty] | Información General del Avance físico
Fecha en la que ocurrió el desastre natural (7, 19 o 23 de septiembre) | Tipo de desastre natural ocurrido | Tipo de Infraestructura | Identificador de la Unidad Médica | Nombre de la Unidad Médica | Dirección de la Unidad Médica | Clave de entidad federativa (Clave según catálogo de INEGI) | Nombre de la entidad federativa | Clave del municipio (Clave según catálogo de INEGI) | Nombre del municipio | Clave de la localidad (Clave según catálogo de INEGI) | Nombre de la localidad | Latitud (Coordenadas específicas) | Longitud (Coordenadas específicas) | Infraestructura valorada en daños (Sí/No) | Nivel de gobierno que hace la valoración (Federal/Estatal/Municipal) | Instancia de gobierno a cargo de la valoración | Tipo de daño (Grave/Medio/Menor/Sin daños) | Descripción del daño | Evidencia fotográfica de los daños (al menos 5 url de las fotografías separadas por punto y coma) | Estatus en el que se encuentra la información sobre los daños | La Unidad Médica se encuentra en operación (Sí/No) | Número de camas con las que cuenta la Unidad Médica | Cantidad de camas en operación con las que cuenta la Unidad Médica | Fecha de verificación | Hora de verificación | Foto/documento del Dictamen | Indica si el inmueble está asegurado o no | Indica el tipo de seguro con el que se cuenta (ej. Catastrófico) | Reubicación | Nombre de la(s) Unidad(es) Médica (s) a las que se reubica a los pacientes (en caso de ser varias, favor de separar nombres con punto y coma ";") | Unidad Médica Temporal | Tipo de Unidad Médica temporal | Descripción general de las obras a realizar | Fecha de inicio de las obras | Fotografía del acta de inicio | Nombre del supervisor de las reparaciones | Cargo del supervisor de las reparaciones | Dependencia a la que está adscrito el supervisor de las reparaciones | Fecha estimada para la conclusión de las obras | Costo estimado total de las obras | Instancia responsable de las obras | Descripción de las obras realizadas equivalentes al 25% de avance físico | Evidencia fotográfica de las obras realizadas equivalentes al 25% de avance físico (al menos 5 url de las fotografías separadas por punto y coma) | Fecha al 25% de avance físico | Descripción de las obras equivalentes a lo realizado para pasar del 25 al 50% de avance físico | Evidencia fotográfica de las obras realizadas equivalentes al 50% de avance físico (al menos 5 url de las fotografías separadas por punto y coma) | Fecha al 50% de avance físico | Descripción de las obras equivalentes a lo realizado para pasar del 50 al 75% de avance físico | Evidencia fotográfica de las obras realizadas equivalentes al 75% de avance físico (al menos 5 url de las fotografías separadas por punto y coma) | Fecha al 75% de avance físico | Descripción de las obras equivalentes a lo realizado para pasar del 75 al 100% de avance físico | Evidencia fotográfica de las obras concluidas (al menos 5 url de las fotografías separadas por punto y coma) | Fecha de conclusión de las obras | Acta de entrega
FECHA_EVENTO | TIPO_EVENTO | TIPO_INFRAESTRUCTURA | ID_INFRAESTRUCTURA | DESC_INFRAESTRUCTURA | DIRECCION_INFRAESTRUCTURA | ID_ENTIDAD_FEDERATIVA | ENTIDAD_FEDERATIVA | ID_MUNICIPIO | MUNICIPIO | ID_LOCALIDAD | LOCALIDAD | LATITUD | LONGITUD | INFRAESTRUCTURA_VALORADA | NIVEL_GOBIERNO_VALORACION | INSTANCIA_GOBIERNO_VALORACION | TIPO_DANIO | DETALLE_DANIO | FOTOS_DANIO | ESTATUS_INFORMACION | ESTATUS_OPERACION | NUM_CAMAS | NUM_CAMAS_OPERACION | FECHA_VERIFICACION | HORA_VERIFICACION | URL_DICTAMEN | ESTATUS_SEGURO | TIPO_SEGURO | ESTATUS_REUBICACION | DESC_REUBICACION | INFRAESTRUCTURA_TEMPORAL | TIPO_INFRAESTRUCTURA_TEMPORAL | DESC_OBRAS | FECHA_INICIO | URL_ACTA_INICIO | SUPERVISOR_INFRAESTRUCTURA | CARGO_SUPERVISOR | DEPENDENCIA_SUPERVISOR | FECHA_FIN | COSTO_TOTAL | INSTANCIA_RESPONSABLE_OBRAS | DESC_AVANCE_25 | FOTOS_AVANCE_25 | FECHA_AVANCE_25 | DESC_AVANCE_50 | FOTOS_AVANCE_50 | FECHA_AVANCE_50 | DESC_AVANCE_75 | FOTOS_AVANCE_75 | FECHA_AVANCE_75 | DESC_AVANCE_100 | FOTOS_AVANCE_100 | FECHA_AVANCE_100 | URL_ACTA_ENTREGA
|  |  |  | HGR 200 |  |  | Estado de México Oriente | [11 empty] | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | [6 empty] | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | [8 empty] | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | [7 empty] | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
|  |  |  | HGZ NO. 98 |  |  | Estado de México Oriente | [11 empty] | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | [6 empty] | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | [8 empty] | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | [7 empty] | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
|  |  |  | HGZ NO 76 |  |  | Estado de México Oriente | [11 empty] | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | [6 empty] | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | [8 empty] | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | [7 empty] | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
|  |  |  | HGO/MF 60 |  |  | Estado de México Oriente | [11 empty] | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | [6 empty] | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | [8 empty] | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | [7 empty] | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
|  |  |  | HGZ No. 53 |  |  | Estado de México Oriente | [11 empty] | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | [6 empty] | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | [8 empty] | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | [7 empty] | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
|  |  |  | HGR 72 |  |  | Estado de México Oriente | [11 empty] | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | [6 empty] | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | [8 empty] | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | [7 empty] | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
|  |  |  | HGZ 197 |  |  | Estado de México Oriente | [11 empty] | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | [6 empty] | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | [8 empty] | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | [7 empty] | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
|  |  |  | HGZ 71 |  |  | Estado de México Oriente | [11 empty] | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | [6 empty] | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | [8 empty] | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | [7 empty] | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
|  |  |  | HGZ 57 |  |  | Estado de México Oriente | [11 empty] | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | [6 empty] | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | [8 empty] | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | [7 empty] | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
2017-09-19 | SISMO | ACERO ESTRUCTURAL CON MURO DE TABIQUE | 152408 | UMF 052 | AV. NEVADO DE TOLUCA No. 4, COL. INFONAVIT NORTE, CUAUTITLÁN IZCALLI | 60 | Estado de México Oriente | 121 | CUAUTITLÁN IZCALLI | 1 | CUAUTITLÁN IZCALLI | 20.2006 | -99.2095 | NO |  |  | MENOR | SE OBSERVAN CUARTEADURAS Y FISURAS EN ACABADOS TIPO CHISSA GLASS, SERROTEADO DE MURO Y PLAFON EN VARIOS PUNTOS DE LA UNIDAD, VIDIROS CUARTEADOS EN SALAS DE ESPERA Y CONSULTORIOS, ASÍ COMO LOSETAS LEVANTADAS Y ROTAS EN SALAS DE ESPERA Y CONSULTORIOS. | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | SI | 3 | 3 |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | ASEGURADO | [7 empty] | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | [7 empty] | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
|  |  |  | UMF 054 |  |  | Estado de México Oriente | [11 empty] | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | [6 empty] | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | [8 empty] | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | [7 empty] | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
|  |  |  | UMF 064 |  |  | Estado de México Oriente | [11 empty] | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | [6 empty] | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | [8 empty] | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | [7 empty] | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
|  |  |  | UMF 068 |  |  | Estado de México Oriente | [11 empty] | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | [6 empty] | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | [8 empty] | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | [7 empty] | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
|  |  |  | UMF 069 |  |  | Estado de México Oriente | [11 empty] | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | [6 empty] | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | [8 empty] | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | [7 empty] | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
|  |  |  | UMF 070 |  |  | Estado de México Oriente | [11 empty] | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | [6 empty] | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | [8 empty] | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | [7 empty] | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
|  |  |  | UMF 075 |  |  | Estado de México Oriente | [11 empty] | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | [6 empty] | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | [8 empty] | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | [7 empty] | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
|  |  |  | UMF 077 |  |  | Estado de México Oriente | [11 empty] | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | [6 empty] | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | [8 empty] | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | [7 empty] | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
|  |  |  | UMF 078 |  |  | Estado de México Oriente | [11 empty] | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | [6 empty] | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | [8 empty] | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | [7 empty] | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
|  |  |  | UMF 079 |  |  | Estado de México Oriente | [11 empty] | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | [6 empty] | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | [8 empty] | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | [7 empty] | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
|  |  |  | UMF 081 |  |  | Estado de México Oriente | [11 empty] | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | [6 empty] | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | [8 empty] | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | [7 empty] | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
|  |  |  | UMF 082 |  |  | Estado de México Oriente | [11 empty] | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | [6 empty] | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | [8 empty] | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | [7 empty] | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
|  |  |  | UMF 083 |  |  | Estado de México Oriente | [11 empty] | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | [6 empty] | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | [8 empty] | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | [7 empty] | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
|  |  |  | UMF 084 |  |  | Estado de México Oriente | [11 empty] | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | [6 empty] | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | [8 empty] | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | [7 empty] | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
|  |  |  | UMF 085 |  |  | Estado de México Oriente | [11 empty] | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | [6 empty] | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | [8 empty] | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | [7 empty] | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
|  |  |  | UMF 087 |  |  | Estado de México Oriente | [11 empty] | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | [6 empty] | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | [8 empty] | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | [7 empty] | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
|  |  |  | UMF 089 |  |  | Estado de México Oriente | [11 empty] | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | [6 empty] | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | [8 empty] | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | [7 empty] | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
|  |  |  | UMF 091 |  |  | Estado de México Oriente | [11 empty] | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | [6 empty] | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | [8 empty] | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | [7 empty] | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
|  |  |  | UMF 095 |  |  | Estado de México Oriente | [11 empty] | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | [6 empty] | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | [8 empty] | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | [7 empty] | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
|  |  |  | UMF 096 |  |  | Estado de México Oriente | [11 empty] | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | [6 empty] | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | [8 empty] | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | [7 empty] | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
|  |  |  | UMF 182 |  |  | Estado de México Oriente | [11 empty] | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | [6 empty] | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | [8 empty] | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | [7 empty] | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
|  |  |  | UMF 183 |  |  | Estado de México Oriente | [11 empty] | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | [6 empty] | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | [8 empty] | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | [7 empty] | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
2017-09-19 | SISMO | ACERO ESTRUCTURAL CON MURO DE TABIQUE | 152409 | UMF 184 | CALLE FRANCISCO MARQUEZ S/N, UNIDAD HABITACIONAL NIÑOS HEROES, COL. INFONAVIT SUR, CUAUTITLÁN IZCALLI | 60 | Estado de México Oriente | 121 | CUAUTITLÁN IZCALLI | 1 | CUAUTITLÁN IZCALLI | 20.2006 | -99.2095 |  |  |  | MENOR | FISURAS Y EN ACABADOS DE MUROS EN CONSULTORIOS Y OFICINAS, FISURAS EN PLAFON Y | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | SI | 1 | 1 |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | ASEGURADO | [7 empty] | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | [7 empty] | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
|  |  |  | UMF 185 |  |  | Estado de México Oriente | [11 empty] | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | [6 empty] | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | [8 empty] | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | [7 empty] | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
|  |  |  | UMF 186 |  |  | Estado de México Oriente | [11 empty] | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | [6 empty] | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | [8 empty] | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | [7 empty] | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
2017-09-19 | SISMO | ACERO ESTRUCTURAL CON MURO DE TABIQUE | 152410 | UMF 188 | AV. MOLINO DE LAS FLORES, ESQ. TORRE INFONAVIT, COL. SANTA MARIA DE GUADALUPE DE LAS TORRES, CUAUTITLÁN IZCALLI. | 60 | Estado de México Oriente | 121 | CUAUTITLÁN IZCALLI | 1 | CUAUTITLÁN IZCALLI | 20.2006 | -99.2095 |  |  |  | MENOR | FISURAS Y EN ACABADOS DE MUROS EN CONSULTORIOS Y OFICINAS, FISURAS EN PLAFON Y | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | SI | 0 | 0 |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | ASEGURADO | [7 empty] | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | [7 empty] | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
|  |  |  | UMF 189 |  |  | Estado de México Oriente | [11 empty] | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | [6 empty] | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | [8 empty] | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | [7 empty] | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
|  |  |  | UMF 193 |  |  | Estado de México Oriente | [11 empty] | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | [6 empty] | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | [8 empty] | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | [7 empty] | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
|  |  |  | UMF 191 |  |  | Estado de México Oriente | [11 empty] | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | [6 empty] | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | [8 empty] | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | [7 empty] | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
|  |  |  | UMF 195 |  |  | Estado de México Oriente | [11 empty] | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | [6 empty] | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | [8 empty] | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | [7 empty] | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
|  |  |  | UMF/UMAA 198 |  |  | Estado de México Oriente | [11 empty] | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | [6 empty] | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | [8 empty] | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | [7 empty] | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
|  |  |  | UMAA 180 |  |  | Estado de México Oriente | [11 empty] | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | [6 empty] | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | [8 empty] | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | [7 empty] | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
|  |  |  | UMAA 199 |  |  | Estado de México Oriente | [11 empty] | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | [6 empty] | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | [8 empty] | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | [7 empty] | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
|  |  |  | C C TLALNEPANTLA |  |  | Estado de México Oriente | [11 empty] | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | [6 empty] | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | [8 empty] | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | [7 empty] | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
|  |  |  | CC TLALPIZAHUAC |  |  | Estado de México Oriente | [11 empty] | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | [6 empty] | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | [8 empty] | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | [7 empty] | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
|  |  |  | GUARD 36 |  |  | Estado de México Oriente | [11 empty] | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | [6 empty] | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | [8 empty] | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | [7 empty] | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
|  |  |  | GUARD 37 |  |  | Estado de México Oriente | [11 empty] | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | [6 empty] | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | [8 empty] | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | [7 empty] | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
|  |  |  | GUARD 44 |  |  | Estado de México Oriente | [11 empty] | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | [6 empty] | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | [8 empty] | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | [7 empty] | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
|  |  |  | GUARD 45 |  |  | Estado de México Oriente | [11 empty] | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | [6 empty] | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | [8 empty] | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | [7 empty] | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
|  |  |  | GUARD 47 |  |  | Estado de México Oriente | [11 empty] | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | [6 empty] | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | [8 empty] | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | [7 empty] | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
|  |  |  | SUB LOS REYES |  |  | Estado de México Oriente | [11 empty] | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | [6 empty] | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | [8 empty] | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | [7 empty] | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
|  |  |  | SUB TLALNEPANTLA |  |  | Estado de México Oriente | [11 empty] | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | [6 empty] | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | [8 empty] | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | [7 empty] | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
|  |  |  | ALMACEN DELEGACIONAL |  |  | Estado de México Oriente | [11 empty] | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | [6 empty] | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | [8 empty] | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | [7 empty] | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
|  |  |  | ADECUACION DE ÁREAS TEMPORALES (CARPAS, BAÑOS PORTATILES, MOBILIARIO, ETC) |  |  | Estado de México Oriente | [11 empty] | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | [6 empty] | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | [8 empty] | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | [7 empty] | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos

## Tabla Avance Financiero
Identificador de la Unidad Médica | Ejercicio fiscal en el que se ejecutarán los recursos. | Descripción de la Fuente de financiamiento: en caso de que la fuente no sea una que exista en el PEF entonces asignar aquí el concepto que corresponda | Identificador del Ramo que paga recursos | Descripción del Ramo que paga Recursos | Identificador de la modalidad que paga recursos | Descripción de la modalidad que paga recursos | Identificador del Programa Presupuestario que paga recursos. (En caso de que el recurso provenga de un fideicomiso registrado en SHCP, es necesario especificar su identificador) | Descripción del Programa Presupuestario o Instrumento específico que paga los recursos. (En caso de que el recurso provenga de un fideicomiso registrado en SHCP, es necesario especificar su descripción) | Identificador de la Fuente de Financiamiento | Identificador de seguimiento en el sistema FONDEN | Monto Estimado | Fecha Monto Estimado | Monto Modificado | Fecha Monto Modificado | Monto Pagado | Fecha Monto Pagado | Código de Expediente utilizado para realizar procedimiento de algún contrato en CompraNet | Código de contrato asignado por medio de la plataforma de Compranet | Número utilizado para identificar el compromiso en SICOP | RFC del Contratista | Nombre de la empresa contratista
ID_INFRAESTRUCTURA | CICLO | DESC_FF | ID_RAMO | DESC_RAMO | ID_MODALIDAD | DESC_MODALIDAD | ID_PP | DESC_PP | ID_FF | ID_FONDEN | MONTO_ESTIMADO | FECHA_MONTO_ESTIMADO | MONTO_MODIFICADO | FECHA_MONTO_MODIFICADO | MONTO_PAGADO | FECHA_MONTO_PAGADO | ID_EXPEDIENTE_COMPRANET | ID_CONTRATO_COMPRANET | NUM_COMPROMISO_SICOP | ID_CONTRATISTA | DESC_CONTRATISTA

## Datos Responsable
Datos del Responsable
Nombre
Cargo
Unidad de adscripción
Dependencia de adscripción
Correo electrónico
Teléfono