## Tabla Avance Físico
Características desastre natural |  | Información general de la Unidad Médica | [11 empty] | Información sobre posibles daños a la Unidad Médica y su operación | [18 empty] | Información general sobre inicio, término y costo estimado de la reconstrucción o reparación | [8 empty] | Información General del Avance físico
Fecha en la que ocurrió el desastre natural (7, 19 o 23 de septiembre) | Tipo de desastre natural ocurrido | Tipo de Infraestructura | Identificador de la Unidad Médica | Nombre de la Unidad Médica | Dirección de la Unidad Médica | Clave de entidad federativa (Clave según catálogo de INEGI) | Nombre de la entidad federativa | Clave del municipio (Clave según catálogo de INEGI) | Nombre del municipio | Clave de la localidad (Clave según catálogo de INEGI) | Nombre de la localidad | Latitud (Coordenadas específicas) | Longitud (Coordenadas específicas) | Infraestructura valorada en daños (Sí/No) | Nivel de gobierno que hace la valoración (Federal/Estatal/Municipal) | Instancia de gobierno a cargo de la valoración | Tipo de daño (Grave/Medio/Menor/Sin daños) | Descripción del daño | Evidencia fotográfica de los daños (al menos 5 url de las fotografías separadas por punto y coma) | Estatus en el que se encuentra la información sobre los daños | La Unidad Médica se encuentra en operación (Sí/No) | Número de camas con las que cuenta la Unidad Médica | Cantidad de camas en operación con las que cuenta la Unidad Médica | Fecha de verificación | Hora de verificación | Foto/documento del Dictamen | Indica si el inmueble está asegurado o no | Indica el tipo de seguro con el que se cuenta (ej. Catastrófico) | Reubicación | Nombre de la(s) Unidad(es) Médica (s) a las que se reubica a los pacientes (en caso de ser varias, favor de separar nombres con punto y coma ";") | Unidad Médica Temporal | Tipo de Unidad Médica temporal | Descripción general de las obras a realizar | Fecha de inicio de las obras | Fotografía del acta de inicio | Nombre del supervisor de las reparaciones | Cargo del supervisor de las reparaciones | Dependencia a la que está adscrito el supervisor de las reparaciones | Fecha estimada para la conclusión de las obras | Costo estimado total de las obras | Instancia responsable de las obras | Descripción de las obras realizadas equivalentes al 25% de avance físico | Evidencia fotográfica de las obras realizadas equivalentes al 25% de avance físico (al menos 5 url de las fotografías separadas por punto y coma) | Fecha al 25% de avance físico | Descripción de las obras equivalentes a lo realizado para pasar del 25 al 50% de avance físico | Evidencia fotográfica de las obras realizadas equivalentes al 50% de avance físico (al menos 5 url de las fotografías separadas por punto y coma) | Fecha al 50% de avance físico | Descripción de las obras equivalentes a lo realizado para pasar del 50 al 75% de avance físico | Evidencia fotográfica de las obras realizadas equivalentes al 75% de avance físico (al menos 5 url de las fotografías separadas por punto y coma) | Fecha al 75% de avance físico | Descripción de las obras equivalentes a lo realizado para pasar del 75 al 100% de avance físico | Evidencia fotográfica de las obras concluidas (al menos 5 url de las fotografías separadas por punto y coma) | Fecha de conclusión de las obras | Acta de entrega
FECHA_EVENTO | TIPO_EVENTO | TIPO_INFRAESTRUCTURA | ID_INFRAESTRUCTURA | DESC_INFRAESTRUCTURA | DIRECCION_INFRAESTRUCTURA | ID_ENTIDAD_FEDERATIVA | ENTIDAD_FEDERATIVA | ID_MUNICIPIO | MUNICIPIO | ID_LOCALIDAD | LOCALIDAD | LATITUD | LONGITUD | INFRAESTRUCTURA_VALORADA | NIVEL_GOBIERNO_VALORACION | INSTANCIA_GOBIERNO_VALORACION | TIPO_DANIO | DETALLE_DANIO | FOTOS_DANIO | ESTATUS_INFORMACION | ESTATUS_OPERACION | NUM_CAMAS | NUM_CAMAS_OPERACION | FECHA_VERIFICACION | HORA_VERIFICACION | URL_DICTAMEN | ESTATUS_SEGURO | TIPO_SEGURO | ESTATUS_REUBICACION | DESC_REUBICACION | INFRAESTRUCTURA_TEMPORAL | TIPO_INFRAESTRUCTURA_TEMPORAL | DESC_OBRAS | FECHA_INICIO | URL_ACTA_INICIO | SUPERVISOR_INFRAESTRUCTURA | CARGO_SUPERVISOR | DEPENDENCIA_SUPERVISOR | FECHA_FIN | COSTO_TOTAL | INSTANCIA_RESPONSABLE_OBRAS | DESC_AVANCE_25 | FOTOS_AVANCE_25 | FECHA_AVANCE_25 | DESC_AVANCE_50 | FOTOS_AVANCE_50 | FECHA_AVANCE_50 | DESC_AVANCE_75 | FOTOS_AVANCE_75 | FECHA_AVANCE_75 | DESC_AVANCE_100 | FOTOS_AVANCE_100 | FECHA_AVANCE_100 | URL_ACTA_ENTREGA
2017-09-23 | SISMO | HOSPITALARIA |  | HGR 200 | CARRETERA FEDERAL MEXICO-PACHUCA KM. 42+000 LOTE 31 , POBLADO DE SAN JERONIMO XANACAHUACAN. TECAMAC | 15 | Estado de México Oriente | 81 |  | 150810019 | TECAMAC | 19.7426 | -98.9728 | SI | ESTATAL | ESTATAL | MENOR | DAÑOS EN ACABADOS FISURAS,PISOS, VIDRIOS Y PLAFONES. | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | ENVIADA | SI | 254 | 403 | 03 DE OCTUBRE DEL 2017 | 13:00:00 p.m. | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | SI | CATASTROFICO | NO |  |  |  | SE EMBIEZA A REALIZAR LAS REPARACIONES DE LAS FISURAS ENCONTRADAS EN LA UNIDAD, LA REPARACION DE LOS PISOS, PLAFONES Y VIDRIO. SE REPARAN LOS MONITORES DE LA UCIN. | 05 DE OCTUBRE DEL 2017 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | ING. SAUL PICEN SEGURA | JEFE DE CONSERVACION | H.G.R 200 | 10 DE NOVIEMBRE DEL 2017 | 500000 |  | SE REALIZO EL RESANE Y PINTADO DE LAS FISURAS EN AREAS CRITICAS PARA NO ENTORPESER LAS ACTIVIDADES DEL HOSPITAL. | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | 13 DE OCTUBRE DEL 2017 | SE EMPIEZA LA REPARACION DEL PISO EN LA ENTRADA PRINCIPAL Y EN EL HOLL. | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | 24 DE OCTUBRE DEL 2017 |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
19 de septioembre | sismo | Lozas, trabes,columnas de concreto armado | Hospital general de Zona | HGZ No. 98 | Boulevard Coacalco No. 81 Col. Villa de las Flores Edo. Mex. C.P. 55712 | 15 | Estado de México Oriente | 20 | Ecatepec de Morelos | 150200001 | Ecatepec de Morelos | 18.40° | 98.72° | Si | Municipio | Proteccion Civil | MEDIO | Daño en muros, pisos y acabados | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | Elaboracion de Presupuestos | Si | 160 | 160 | 2017-09-19 | 14:00 hrs. | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | Si | Seguro emprearial ADP Seguros Banorte | No | N/A | N/A | N/A | Trabajos de obra civil en acabados , pisos y muros | 2017-11-01 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | N/A | N/A | N/A | No se tiene | N/A | IMSS |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
2017-09-19 | SISMO |  |  | HGZ NO 76 | ANTIGUA CARRETERA MEXICO PACHUCA KM 12.5, COLONIA SAN JUAN IXHUATEPEC, ECATEPEC ESTADO DE MEXICO | 15 | Estado de México Oriente | 33 | ECATEPEC DE MORELOS | 150330001 | ECATEPEC DE MORELOS | 19°35'56.650"N | 099°02'56.971"W | SI | MUNICIPAL | PROTECCION CIVIL, MUNICIPAL | MEDIA | FALLAS EN GENERAL DE LOS ACABADOS DE MUROS, PLAFONES, PISOS Y FACHADA. | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | REPORTADO A AUTORIDADES DELEGACIONALES | SI | 144 | 144 | 2017-09-21 | 0.55139 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | SI | EMPRESARIAL ADP, SEGUROS BANORTE | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | FALLAS EN GENERAL DE LOS ACABADOS DE MUROS, PLAFONES, PISOS Y FACHADA. | 2017-11-01 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | ING. JUAN JOSE JASSO MEDINA | JEFE DE CONSERVACION R.8 | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION | 2017-12-31 | 1000000 | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
19 de septiembre | sismo | edificio de 3 niveles. Y 3 cuerpos cimentacion a base de casetones con columnas redondas y cuadradas y trabes de concreto armado. | Hospital de Gineco-obstetricia con medicina familiar | HGO/MF 60 | AV MORELOS N 56 COL. SAN JAVIER | 15 | Estado de México Oriente | 104 | TLALNEPANTLA DE BAZ | 151040001 | TLALNEPANTLA DE BAZ | 19.5389 | -99.1908 | SI | MUNICIPAL | MUNICIPAL | MENOR | DESPRENDIMIENTO DE ACABADOS Y CUARTEADURAS EN MUROS Y PLAFONES. | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | Reportado a las Autoridades Institucionales | SI | 82 | 82 | 2017-10-23 | 14:00 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | SI | SEGURO EMPRESARIAL ADP SEGUROS BANORTE | NO | N/A | N/A | N/A | DESPRENDIMIENTO EN ACABADOS Y CUARTEADURAS EN MUROS PLAFONES Y PISOS | 1 de Noviembre del 2017 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | JAIME MAYA SOTO | JEFE DE CONSERVACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION | 30 de Noiviembre del 2017 | 500000 | Depto de Conservacion de la Delegacion |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
2017-09-19 | MOVIMIENTO SISMICO | COLUMNAS TRABAES Y LOSAS DE CONCRETO ARMADO | HOSPITAL GENERAL DE ZONA | HGZ No. 53 | CARRATERA FEDERAL MEXICO -PUEBLA KM 17.5 | 15 | Estado de México Oriente | 70 | LOS REYES LA PAZ | 150700001 | LOS REYES ACAQUILPAN | 19° 21´48"N | 98° 58´37" | SI | MUNICIPAL | PROTECCIOIN CIVIL | MENOR | FISURAS EN APLANADOS Y LEVANTAMIENTO DE PISOS | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | Reportado a las Autoridades Institucionales | SI | 192 | 192 | 2017-09-24 | 11:00 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | SI | EMPRESARIAL ADP SEGUROS BANORTE |  | NA | NA | NA | REPRARACION DE PISOS Y APLANADO EN MUROS |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | ING. FRANCISCO VALENCIA DIAZ | JEFE DE CONSERVACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION | 2017-12-31 | 50000 | Depto de Conservacion de la Delegacion |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
2017-09-19 | SISMO | EDIFICIO CON 3 CUERPOS, CON 2 , 3 Y 7 NIVELES RESPECTIVAMENTE CON CIMENTACION A BASE DE PILOTES COLUMNAS CUADRADAS Y TRABES DE CONCRETO ARMADO | HOSPITAL GENERAL REGIONAL | HGR 72 | FILIBERTO GOMEZ ESQ. AV, GUSTAVO BAZ S/N | 15 | 104 | TLALNEPANTLA DE BAZ | 151040001 | COL. INDUSTRIAL SAN NICOLAS | 19.33 | -99.07 | SI | MUNICIPAL | FEDERAL | MENOR | Desprendimiento de acabados y cuarteaduras en acabados. | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | valorado por aseguradora | SI | 283 | 283 | 43017 | 0.625 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | SI | Seguros empresariales ADP seguros Banorte | NO | N/A | N/A | N/A | REPARACION DE ACABADOS | 43040 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | JESUS ALEJANDRO PIÑA MONREAL | JEFE DE CONSERVACION | IMSS | 43083 |  |  | 0 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
2017-09-19 | sismo | ESTRUCTURA COLUMNAS , TRABES Y LOZAS DE CONCRETO | HOSPITAL GENERAL DE ZONA | HGZ 197 | BENITO BUSTAMANTE No. 664 COL. NIÑOS HEROES, TEXCOCO ESTADO DE MEXICO | 15 | Estado de México Oriente | 99 | texcoco de mora | 150990001 | TEXCOCO | 19°30´48.383"N | 098°52´53.344"W | si | MUNICIPAL | PROTECCION CIVIL | menor | acabados | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | Reportado a las Autoridades Institucionales | si | 183 | 183 | 2017-10-05 | 0.54167 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | SI | SEGURO EMPRESARIAL ADP SEGUROS BANORTE | NO | N/A | N/A | N/A | REPARACION DE FISURAS Y ACABADOS EN GENERAL | 2017-11-01 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | ING. JUAN HIDALGO LOPEZ | JEFE DE CONSERVACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION | 2017-12-31 | 80000 | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DELEGACIONAL |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
2017-09-19 | SISMO | COLUMNAS, TRAVES LOSAS | HOSPITAL GENERAL DE ZONA | HGZ 71 | AV. CUAHUTEMOC N° 26 COLONIA CENTRO CHALCO ESTADO DE MEXICO | 15 | Estado de México Oriente | 25 | CHALCO DE DIAZ COBARRUBIAS | 150250001 | CHALCO CENTRO | 21.1569 | -86.8274 | SI | MUNICIPAL | PROTECCION CIVIL | MENOR | Grietas en Pisos,Muros y Plafones | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | VISITA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2017 |  | 102 | 102 | 2017-09-25 | 11:30 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | SI | Seguros ADP Segurados Banorte | NO | N/A | N/A | N/A | Trabajos de Cambio de piezas dañadas de acabados de azulejo, Sellado, Resanes en Plafones, Acabados y Grietas. | 2017-11-01 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | ING. ALBERTO ULISES MALDONADO CAMPOS | JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD | HGZ N° 71 | 2017-12-31 | 250000 | Depto de Conservacion de la Delegacion |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
2017-09-19 | SISMO | CONCRETO ARMADO Y ESTRUCTURA METALICA | Hospital General de Zona | HGZ 57 | CARRETERA TLALNEPANTLA-CUAUTITLAN S/N COL. LA QUEBRADA CUAUTITLAN IZCVALLI ESTADO DE MEXICO | 15 | Estado de México Oriente | 151210001 | CUAUTITLAN IZCALLI | 121 | CUAUTITLAN | 19´597´7623 | 099´187´683 | SI | PROTECCION CIVIL | MUNICIPAL | MENOR | FISURAS EN MUROS, PISOS Y ACABADOS DE DIFERENTES AREAS, FISURAS DE PRETILES DE AZOTEAS, FISURAS EN CUARTOS DE AIRE ACONDICIONADO | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | EN PROCESO DE PRESUPUESTOS | SI | 195 | 195 | 2017-10-01 | 0.5 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | SI | SEGUROS EMPRESARIALES ADP SEGUROS BANORTE |  | N/A | N/A | N/A | FISURAS EN MUROS, PISOS Y ACABADOS DE DIFERENTES AREAS, FISURAS DE PRETILES DE AZOTEAS, FISURAS EN CUARTOS DE AIRE ACONDICIONADO | 2017-11-01 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  |  |  | 60000 | ING. EDGAR AUGUSTO GONZALEZ RASGADO |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
2017-09-19 | SISMO | ACERO ESTRUCTURAL CON MURO DE TABIQUE | UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR | UMF 052 | AV. NEVADO DE TOLUCA No. 4, COL. INFONAVIT NORTE, CUAUTITLÁN IZCALLI | 15 | Estado de México Oriente | 121 | CUAUTITLÁN IZCALLI | 150121001 | CUAUTITLÁN IZCALLI | 20.2006 | -99.2095 | NO |  |  | MENOR | SE OBSERVAN CUARTEADURAS Y FISURAS EN ACABADOS TIPO CHISSA GLASS, SERROTEADO DE MURO Y PLAFON EN VARIOS PUNTOS DE LA UNIDAD, VIDIROS CUARTEADOS EN SALAS DE ESPERA Y CONSULTORIOS, ASÍ COMO LOSETAS LEVANTADAS Y ROTAS EN SALAS DE ESPERA Y CONSULTORIOS. | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | Reportada a las Autoridades Institucionales | SI | 0 | 0 | 2017-10-23 | 14:00 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | SI | SEGURO EMPRESARIAL ADP SEGUROS BANORTE | NO | N/A | N/A | N/A | RESANADO DE FISURAS Y GRIETAS, CAMBIO DE LOSETAS Y VIDRIOS ROTOS | 1 DE NOVIEMBRE 2017 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | ING. MIGUEL ANGEL GONZALEZ PADILLA | JEFE DE CONSERVACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION | 31 DE DICIEMBRE 2017 | 200000 | Depto de Conservacion de la Delegacion |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
2017-09-19 | SISMO | ESTRUCTURA COLUMNAS , TRABES Y LOZAS DE CONCRETO | UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR | UMF 054 | CALLE CERRADA VENUSTIANO CARRANZA S/N COLONIA 3 DE MAYO APAXCO ESTADO DE MEXICO | 15 | Estado de México Oriente | 10 | APAXCO DE OCAMPO | 150100001 | APAXCO DE OCAMPO | 19.9763 | -99.1606 | NO | MUNICIPAL | PROTECCION CIVIL | MENOR | DESPRENDIMIENTO DE FACHADAS PRINCIPAL Y LATERAL Y FISURA MENOR EN FARMACIA | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | Reportado a las Autoridades Institucionales | SI | 2 | 2 |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | SI | SEGURO EMPRESARIAL ADP SEGUROS BANORTE | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | REARACION DE FACHADAS EXTERIORES Y ACABADO EN MURO DE FARMACIA | 1 de Noviembre del 2017 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | JUAN ADRIAN ORTIZ ARTEAGA | JEFE DE CONSERVACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION | 30 de Noiviembre del 2017 | 75000 | Depto de Conservacion de la Delegacion |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
2017-09-19 | SISMO DE 7.2° RICHTER | LOZA DE CONCRETO ARMADO, TRABES Y COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO, TRABES Y COLUNMAS IPR | UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR | UMF 064 | AVENIDA DEL SEGURO SOCIAL S/N UNIDAD HABITACIONAL TEQUESQUINAHUAC TLALNEPANTLA ESTADO DE MEXICO | 15 | Estado de México Oriente | 104 | TLALNEPANTLA DE BAZ | 151040001 | TEQUESQUINAHUAC | 19.5138 | -99.2262 | SI | MUNICIPAL | MUNICIPAL | MENOR | FISURAS EN MUROS, PLAFONES PISOS FACHADAS, CONSULTORIOS, FINANZAS, REHABILITACION, PASILLOS PRINCIPALES | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | Reportado a las Autoridades Institucionales | SI | N/A | N/A | 2017-09-20 | 10:00 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | SI | SEGURO EMPRESARIA ADP SEGUROS BANORTE | N/A | N/A | N/A | N/A | FISURAS EN MUROS, PLAFONES PISOS FACHADAS, CONSULTORIOS, FINANZAS, REHABILITACION, PASILLOS PRINCIPALES | 2017-11-01 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | ING. ALEJANDRO MORALES HERNANDEZ | JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD R-06 | UMF 064 | 2017-12-31 | 300000 | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
2017-09-19 | SISMO | UNIDAD MEDICA |  | UMF 068 | VÍA MORELOS KM 19.5 ANTIGUA CARRETERA FEDERAL MEXICO PACHUCA, SANTA MARIA TULPETLAC. ESTADO DE MÉXICO C.P. 55400 | 15 | Estado de México Oriente | 150330001 | TULPETLAC | 33 | SANTA MARIA | 19.085 | -99.6419 | SI | FEDERAL | FEDERAL (INFESTRUCTURA | MEDIO | DAÑOS EN AZULEJOS,JUNTAS CONSTRUCTIVAS,PLAFONES GRIETAS EN MUROS ACABADOS DE PINTURA | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | 90 | SI | 149 | 149 | 2017-09-25 | 15:17 hrs | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | SI | CATASTROFICO | SI | 76,53,197,200,98 |  |  | CAMBIO DE PIEZAS DE AZULEJO ,CAMPIO Y PINTADO DE PLAFODES REPARACION DE GRIETAS ENCOLUMNAS MUROS Y PINTADO ,COLOCACION DE JUNTA CONSTRUCTIVAS | 2017-09-25 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | ING.RICARDO DANIEL CASALES CASTRO | JEFE DE CONSERVACION | H.G.Z C/ UMF 68 | 2017-10-27 | 1000000 |  | DEMOLICION Y RETIRO DE APLANADOS EN MAL ESTADO ,DESMANTELAMIENTO DE AZULEJO CERAMICO | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | 2017-09-29 | RESANE DE GRIETAS APLICACIÓN DE PINTURA .COLOCACION DE PLAFON ,COLOCACION DE JUNTAS | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | 2017-10-05 | COLOCACION DE AZULEJO ,REPARACION DE CANCELERIA | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | 2017-10-10 | REPARACION EN ACABADOS DE PLAFON ,APLICACIÓN DE PINTURA | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | 2017-10-27 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
2017-09-19 | SISMO | Loza, columnas , trabes | Unidad de Medicina Familiar | UMF 069 | AV. 2 DE MARZO No. 406, COL. CENTRO, TEXCOCO DE MORA | 15 | Estado de México Oriente | 99 | TEXCOCO DE MORA | 150990001 | TEXCOCO | 19°30´48.383"N | 098°52¨53.344"W | SI | MUNICIPAL | PROTECCION CIVIL | MEDIO | Daño en plafones , muros y acabados | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | Reportada a las Autoridades Institucionales | SI | N/A | N/A |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | si | Seguro empresarial ADP Seguros Banorte | N/A | N/A | N/A | N/A | trabajos de reparacion en muros , plafones y acabados | 2017-11-01 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  |  |  | 200000 | DCYSG |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
2017-09-19 | movimiento sismico | TRABES, COLUMNAS Y LOZAS DE CONCRETO, ERSTRUCTURA METALICA | UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR | UMF 070 | Fraccionamiento José de la Mora Mz. 4 Ayotla Estado de México | 15 | Estado de México Oriente | 039 | Ixtapaluca | 150390017 | Ixtapaluca | 18°40'11.108"N | 099°49'25.498"W | si | MUNICIPAL | PROTECCION CIVIL | Menor | fisuras en general de los acabados de muros, plafones y pisos | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | Reportado a las Autoridades Institucionales | Sí | N/A | N/A | 2017-09-21 | 11:00 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | SI | EMPRESARIAL ADP SEGUROS BANORTE | N/A | N/A | N/A | N/A | REPARACION DE FISURAS Y ACABADOS EN GENERAL | 2017-11-01 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | ING. LUIS HUGO GUZMAN ARROYO | JEFE DE CONSERVACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION | 2017-12-31 | 200000 | Depto de Conservacion de la Delegacion |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
2017-09-19 | SISMO | LOZAS, TRABES, COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO | UNIDAD DE MEDICINA FAMILAR | UMF 075 | Av Adolfo Lopez Mateos, Esq. Av Chimalhuacan Col Benito Juarez Cd Nezahualcoyolt Estado de Mexico CP 57500 | 15 | Estado de México Oriente | 58 | CD NEZAHUALCOYOLT | 150580001 | COL. BENITO JUAREZ | 19.4109 | -99.023 | SI | MUNICIPAL | PROTECCION CIVIL | MENOR | Fisura en acabados, pisos, plafon, pared, y barda perimetral | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | Reportado a las Autoridades Institucionales | SI | 0 | 0 | 2017-09-26 | 11.00 AM | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | SI | SEGURO EMPRESARIAL ADP Seguros Banorte | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Reparacion de Acabados, en pered , piso , plafon, demolicion de barda y construccion de una nueva | 1 de Noviembre del 2017 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | Javier Zamorano Gomez | Supervisor de Zona | Depto de Conservacion | 30 de Noiviembre del 2017 | 250000 | Depto de Conservacion de la Delegacion |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
7 Y 19 de septiembre | sismo | Lozas, trabes,columnas de concreto armado | Medicina Familiar | UMF 77 | Av. San Agustin Pte., Esq. Brasil, No. 04, Col. Olimpica 68 C.P. 55130, Ecatepec de Morelos, Estado de Mexico | 15 | Estado de México Oriente | 33 | Ecatepec de Morelos | 150330001 | Ecatepec de Morelos | 19°35'56.650"N | 099°02'56.971"W | No | MUNICIPAL | Proteccion Civil | MENOR | Daño en acabados | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | Elaboracion de presupuestos | Si | 0 | 0 | 2017-09-20 | 2:00 hrs | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | No | N/A |  |  |  | N/A |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | N/A | N/A | N/A | No se tiene | N/A | IMSS |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
7,19 | sismo | columnas,trabes y losas de concreto armado en claros | unidad de medicina familiar | UMF 078 | AV. CARMELO PEREZ 5514 COL. AMPLIACION VICENTE VILLADA C.P. 57710 NEZAHUALCOYOLT EDO. DE MEXCICO | 15 | Estado de México Oriente | 058 | nezahualcoyolt | 15058001 | Col. Ampliacion Vicente Villada | 19.3936 | -99.0008 | SI | Municipal | proteccion civil | medio | Plafon cuarteados,pisos cuarteados, desplazamiento de trabe,probable fuga de agua, piso de subestacion secundaria fisurado, reja perimetral desplomada | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | Reportado a las Autoridades Institucionales | SI | N/A | N/A | 2017-09-20 | 14:25 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | SI | SEGURO EMPRESARIAL ADP SEGUROS BANORTE | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | reparacion de pisos,plafones, base de concreto en subestacion secundaria | 1 de Noviembre del 2017 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | Ing. felipe enriquez uribe | jefe de mantenimiento | unidad de medicina familiar No 78 | 31 de noviembre de 2017 | 250000 | conservacion y servicios generales delegacional |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
2017-09-19 | SISMO DE 7.2° RICHTER | LOSA DE CONCRETO ARMADO, TRABES DE CONCRETO ARMADO, MURO DE TABICON, CIMENTACION ZAPATAS CORRIDAS | UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR | UMF 079 | AVENIDAD CUERNAVACA Y COLIMIMA S/N, COLONIA VALLE CEYLAN | 15 | MEXICO | 104 | TLALNEPANTLA DE BAZ | 151040001 | VALLE CEYLAN | 19.4745 | -99.1005 | SI | MUNICIPAL | IMSS | MENOR | FISURAS EN APLANADOS EN MUROS PLAFONES, RECUBRIMIRNEOTS EN PISOS | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | ELABORACION DE PRESUPUESTO PARA REPARACION DE DAÑOS | SI | N/A | N/A | 2017-10-04 | 12:00 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | SI | SEGURO EMPRESARIAL ADP POR SEGUROS BANORTE | N/A | N/A | N/A | N/A | FISURAS EN APLANADOS EN MUROS PLAFONES, RECUBRIMIRNEOTS EN PISOS | 2017-11-01 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | ING. ARQ. SAMUEL GOMEZ HERNANDEZ | JEFE DE CONSERVACION | DCYSG | 2017-12-31 | 200000 | DCYSG |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
2017-09-19 | movimiento sismico | LOZAS TRAVES, MUROS | UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR | UMF 081 | Cerrada de la Garita s/n, B.O. Cuatzozongo Juchitepec Edo. Mexico | 15 | Estado de México Oriente | 050 | Juchitepec | 15050001 | Juchitepec | 19°06'06.883"N | 098°52'51.296"W | si | MUNICIPAL | PROTECCION CIVIL | Menor | RUPTURA DE TINACO Y FISURAS EN MUROS Y ACABADOS | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | Reportada a las Autoridades Institucionales | si | N/A | N/A | 2017-10-04 | 8:30 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | si | EMPRESARIAL ADP SEGUROS BANORTE | N/A | N/A | N/A | N/A | REPARACION DE FISURAS Y ACABADOS EN GENERAL | 2017-11-01 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | ING. LUIS HUGO GUZMAN ARROYO | JEFE DE CONSERVACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION | 2017-12-31 | 50000 | Depto de Conservacion de la Delegacion |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
2017-09-19 | SISMO | Loza, columnas , trabes | Unidad de Medicina Familiar | UMF 082 | C. CONTADOR ENRIQUE RIVAS S/N, SAN SALVADOR ATENCO | 15 | Estado de México Oriente | 11 | SAN SALVADOR ATENCO | 1 | ATENCO | 19°33´33.62"N | 098°54´48.05"W | SI | MUNICIPAL | PROTECCION CIVIL | MEDIO | Daño en plafones , muros y acabados | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | Reportada a las Autoridades Institucionales | SI | N/A | N/A |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | si | Seguro empresarial ADP Seguros Banorte | N/A | N/A | N/A | N/A | trabajos de reparacion en muros , plafones y acabados | 2017-11-01 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  |  |  | 50000 | DCYSG |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
2017-09-19 | SISMO | ZAPATAS Y CONTRATRABES DE CONCRETYO ARMADO | UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR | UMF 083 | CALLE ANENECUILCO S/N ESQ. PLAN DE AYALA | 15 | Estado de México Oriente | 29 | CHICOLOAPAN DE JUAREZ | 150290001 | EMILIANO ZAPATA | 19°25'00.355"N | 098°54'07.244"W | SI | MUNICIPAL | PROTECCION CIVIL | MENOR | AGRIETAMIENTO EN JUNTA CONSTRUCTIVA,FISURAS EN PLAFONES GRIETAS EN PISOS | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | Reportado a las Autoridades Institucionales | SI | 0 | 0 | 2017-10-23 | 12:00 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | SI | SEGURO EMPRESARIAL ADP SEGUROS BANORTE | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | REPARACION DE ACABADOS EN MUROS QUE SE ENCUENTRAN FISURADOS | 1 de Noviembre del 2017 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | JULIO CESAR MELENDEZ MUÑOZ | JEFE DE CONSERVACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION | 30 de Noiviembre del 2017 | 50000 | Depto de Conservacion de la Delegacion |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
2017-09-19 | SISMO | LOSA DE CIMENTACION Y CONTRATRABES DE CONCRETO ARMADO | UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR | UMF 084 | AV. 5 DE MAYO LT 28 | 15 | Estado de México Oriente | 31 | CHIMALHUACAN | 150310001 | SANTA MARIA NATIVITAS | 19°25'00.867"N | 098°56'43.077"W | SI | MUNICIPAL | PROTECCION CIVIL | MENOR | AGRIETAMIENTO EN ACABADOS,PLAFONES Y PAREDES | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | Reportado a las Autoridades Institucionales | SI | 0 | 0 | 2017-10-19 | 16:00 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | SI | SEGURO EMPRESARIAL ADP SEGUROS BANORTE | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | REPARACION DE ACABADOS EN MUROS QUE SE ENCUENTRAN FISURADOS | 1 de Noviembre del 2017 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | JULIO CESAR MELENDEZ MUÑOZ | JEFE DE CONSERVACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION | 30 de Noiviembre del 2017 | 200000 | Depto de Conservacion de la Delegacion |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
2017-09-19 | SISMO | Loza, columnas , trabes | Unidad de Medicina Familiar | UMF 085 | AV. INDEPENDENCIA S/N, BARRIO SANTIAGO, TEZOYUCA | 15 | Estado de México Oriente | 100 | TEZOYUCA | 1 | TEZOYUCA | 19°35´25.125"N | 098°54´30.613"W | SI | MUNICIPAL | PROTECCION CIVIL | MEDIO | Daño en plafones , muros y acabados | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | Reportada a las Autoridades Institucionales | SI | N/A | N/A | 2017-07-19 | 15:00 HRS | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | si | Seguro empresarial ADP Seguros Banorte | N/A | N/A | N/A | N/A | trabajos de reparacion en muros , plafones y acabados | 2017-11-01 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  |  |  | 500000 | DCYSG |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
2017-09-19 | movimiento sismico | LOZAS TRAVES, MUROS | UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR | UMF 087 | Calle. Alfredo del Mazo s/n Colonia Centro Ozumba Edo. Mexico | 15 | Estado de México Oriente | 068 | Ozumba | 15068001 | Ozumba | 19°02'21.037"N | 098°47'43.402"W | si | municipal | PROTECCION CIVIL | Menor | fisuras en general de los acabados de muros, plafones y pisos | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | reportado a las autoridades delegacionales | si | N/A | N/A | 2017-10-04 | 11:00 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | si | EMPRESARIAL ADP SEGUROS BANORTE | N/A | N/A | N/A | N/A | REPARACION DE FISURAS Y ACABADOS EN GENERAL | 2017-11-01 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | ING. LUIS HUGO GUZMAN ARROYO | JEFE DE CONSERVACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION | 2017-12-31 | 100000 | Depto de Conservacion de la Delegacion |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
2017-09-19 | SISMO | ESTRUCTURA COLUMNAS , TRABES Y LOZAS DE CONCRETO | UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR | UMF 089 | AV. EUGENIO MONTAÑO S/N OTUMBA ESTADO DE MEXICO | 15 | Estado de México Oriente | 65 | OTUMBA DE GOMEZ FARIAS | 150650001 | OTUMBA DE GOMEZ FARIAS | 19.7 | -98.75 | NO | MUNICIPAL | PROTECCION CIVIL | MENOR | FISURAS MENORES EN ACABADOS EN ALMACEN AULA Y FARMACIA | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | Reportado a las Autoridades Institucionales | SI | 0 | 0 |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | SI | SEGURO EMPRESARIAL ADP SEGUROS BANORTE | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | REPARACION DE ACABADOS EN MUROS QUE SE ENCUENTRAN FISURADOS | 1 de Noviembre del 2017 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | JUAN ADRIAN ORTIZ ARTEAGA | JEFE DE CONSERVACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION | 30 de Noiviembre del 2017 | 100000 | Depto de Conservacion de la Delegacion |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
2017-09-19 | SISMO | ESTRUCTURA COLUMNAS , TRABES Y LOZAS DE CONCRETO | UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR | UMF 091 | VIA JOSE LOPEZ PORTILLO S/N ESQUINA JUAREZ COLONIA ZACUATITLA COACALCO ESTADO DE MEXICO | 15 | Estado de México Oriente | 20 | COACALCO DE BERRIOZABAL | 150200001 | SAN FRANCISCO COACALCO | 19.6418 | -99.0954 | NO | MUNICIPAL | PROTECCION CIVIL | MENOR | FISURAS EN MUROS DE FARMACIA, FISURAS EN ACABADOS DE FACHADAS DESPRENDIMIENTO DE LOSETAS EN CONTROL DE PRESTACIONES DESPRENDIMIENTOS DE LOSETAS EN MUROS DE VESTIDORES FISURAS EN MURO DE DELEGACION SINDICAL | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | Reportado a las Autoridades Institucionales | SI | 2 | 2 |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | SI | SEGURO EMPRESARIAL ADP SEGUROS BANORTE | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | REPARACION DE ACABADOS EN MUROS DAÑADOS COLOCACION DE PISOS Y AZULEJOS DAÑADOS POR EL SISIMO | 1 de Noviembre del 2017 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | JUAN ADRIAN ORTIZ ARTEAGA | JEFE DE CONSERVACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION | 30 de Noiviembre del 2017 | 100000 | Depto de Conservacion de la Delegacion |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
2017-09-19 | SISMO DE 7.2° RICHTER | LOSA DE CONCRETO ARMADO, TRABES DE CONCRETO ARMADO, COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO, MURO DE TABICON, CIMENTACION ZAPATAS CORRIDAS | UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR | UMF 095 | AVENIDA MARIO COLIN S/N PORTON 2 F.F.C.C. | 15 | MEXICO | 104 | TLALNEPANTLA DE BAZ | 15104001 | PORTON 2 F.F.C.C. | 19.5336 | -99.1851 | SI | MUNICIPAL | IMSS | MEDIO | FISURAS EN APLANADOS EN MUROS PLAFONES, RECUBRIMIRNEOTS EN PISOS | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | ELABORACION DE PRESUPUESTO PARA REPARACION DE DAÑOS | SI | N/A | N/A | 2017-10-05 | 11:00 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | SI | SEGURO EMPRESARIAL ADP POR SEGUROS BANORTE | N/A | N/A | N/A | N/A | FISURAS EN APLANADOS EN MUROS PLAFONES, RECUBRIMIRNEOTS EN PISOS | 2017-11-01 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | ING. ARQ. SAMUEL GOMEZ HERNANDEZ | JEFE DE CONSERVACION | DCYSG | 2017-12-31 | 100000 | DCYSG |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
7,19 | sismo | columnas,trabes y losas de concreto armado en claros | unidad de medicina familiar | UMF 096 | CALLE BENITO JUAREZ S/N COL. NUEVA SANTA MARTHA NEZAHUALCOYOLT ESTADO DE MEXICO | 15 | Estado de México Oriente | 058 | nezahualcoyolt | 15058001 | Col. Nueva Santa Martha | 19.3775 | -98.9953 | SI | Municipal | proteccion civil | medio | Bardas perimetrales ladeadas, fachada principal tabique desprendido, faldon en fachadas en riesgo de caer, castillos de bardas fragiles | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | Reportado a las Autoridades Institucionales | SI | N/A | N/A | 2017-09-20 | 11:45 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | si | SEGURO EMPRESARIAL ADP Seguros Banorte | No | N/A | N/A | N/A | reparacion de bardas perimetrales, demolicion y colocacion de faldon, colocacion de acabado en fachadas | 2017-11-01 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | FELIPE ENRIQUEZ URIBE | JEFE DE CONSERVACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION | 2017-11-30 | 300000 | Depto de Conservacion de la Delegacion |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
2017-09-19 | SISMO | LOZAS, TRABES, COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO | UNIDAD DE MEDICINA FAMILAR | UMF 182 | Av. Aureliano Ramos S/N Col. El Sol. Cd. Nezahualcoyolt Estado de Mexico CP 57200 | 15 | Estado de México Oriente | 58 | CD NEZAHUALCOYOLT | 150580001 | COL. EL SOL | 19.4299 | -99.0304 | SI | MUNICIPAL | PROTECCION CIVIL | MENOR | Fisura en acabados, pisos, plafon y pared | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | Reportado a las Autoridades Institucionales | SI | 0 | 0 |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | SI | SEGURO EMPRESARIAL ADP Seguros Banorte | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Reparacion de Acabados, en pered , piso , plafon, canceleria , y guarniciones | 1 de Noviembre del 2017 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | Javier Zamorano Gomez | Supervisor de Zona | Depto de Conservacion | 30 de Noiviembre del 2017 | 100000 | Depto de Conservacion de la Delegacion |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
2017-09-19 | SISMO | LOZAS, TRABES, COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO | UNIDAD DE MEDICINA FAMILAR | UMF 183 | Av. Circuito Rey Neza Col. EL Sol Cd. Nezahualcoyolt Estado de Mexico CP 57000 | 15 | Estado de México Oriente | 58 | CD NEZAHUALCOYOLT | 150580001 | COL. REY NEZA | 19.3993 | -98.9879 | SI | MUNICIPAL | PROTECCION CIVIL | MENOR | Fisura en acabados, pisos, plafon y pared | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | Reportado a las Autoridades Institucionales | SI | 0 | 0 | 2017-09-20 | 11 HRS | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | SI | SEGURO EMPRESARIAL ADP Seguros Banorte | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Reparacion de Acabados, en pered , piso , plafon, canceleria | 1 de Noviembre del 2017 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | Javier Zamorano Gomez | Supervisor de Zona | Depto de Conservacion | 30 de Noiviembre del 2017 | 50000 | Depto de Conservacion de la Delegacion |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
2017-09-19 | SISMO | ACERO ESTRUCTURAL CON MURO DE TABIQUE | UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR | UMF 184 | CALLE FRANCISCO MARQUEZ S/N, UNIDAD HABITACIONAL NIÑOS HEROES, COL. INFONAVIT SUR, CUAUTITLÁN IZCALLI | 15 | Estado de México Oriente | 121 | CUAUTITLÁN IZCALLI | 150121001 | CUAUTITLÁN IZCALLI | 20.2006 | -99.2095 | SI |  |  | MENOR | FISURAS Y EN ACABADOS DE MUROS EN CONSULTORIOS Y OFICINAS, FISURAS EN PLAFON Y | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | Reportado a las Autoridades Institucionales | SI | 0 | 0 | 2017-09-23 | 14:00 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | SI | SEGURO EMPRESARIAL ADP POR SEGUROS BANORTE | N/A | N/A | N/A | N/A | REPARACIÓN DE GRIETAS Y FISURAS | 2017-11-01 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | ING. MIGUEL ANGEL GONZALEZ PADILLA | JEFE DE CONSERVACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION | 2017-12-31 | 5000 | Depto de Conservacion de la Delegacion |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
2017-09-19 | SISMO DE 7.2° RICHTER | LOZA DE CONCRETO ARMADO, TRABES Y COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO | UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR | UMF 185 | CALLE 3 ESQUINA EJE 7 COLONIA LOMAS DE CARTAGENA TULTITLAN ESTADO DE MEXICO | 15 | Estado de México Oriente | 109 | TULTITLAN DE MARIANO ESCOBEDO | 151090003 | LOMAS DE CARTAGENA | 19.5146 | -99.2213 | SI | MUNICIPAL | PROTECCION CIVIL | MENOR | FISURAS EN MUROS Y PLAFONES EN CONSULTORIOS, NUTRICION, DENTAL, DESPRENDIMIENTO DE PISO EN PASILLOS PRINCIPALES FISURAS DE ACABADO EN FACHADA PRINCIPAL, FISURAS EN BARDA PERIMETRAL | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | ELABORACION DE LEVANTAMIENTO DE DAÑOS Y PRESUPUESTO PARA REPARACION | SI | N/A | N/A | 2017-09-20 | 13:00 PM | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | SI | SEGURO EMPRESARIA ADP SEGUROS BANORTE | N/A | N/A | N/A | N/A | FISURAS EN MUROS Y PLAFONES EN CONSULTORIOS, NUTRICION, DENTAL, DESPRENDIMIENTO DE PISO EN PASILLOS PRINCIPALES FISURAS DE ACABADO EN FACHADA PRINCIPAL, FISURAS EN BARDA PERIMETRAL | 2017-11-01 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | ING. ALEJANDRO MORALES HERNANDEZ | JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD R-06 | UMF 185 | 2017-12-31 | 100000 | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
2017-09-19 | SISMO DE 7.2° RICHTER | LOSA DE CONCRETO ARMADO, TRABES DE CONCRETO ARMADO, COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO, MURO DE TABICON, CIMENTACION ZAPATAS CORRIDAS | UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR | UMF 186 | AVENIDA SOMEX S/N ESQUINA MEXICO 101 COL LOS REYES IZTACALA | 15 | MEXICO | 104 | TLALNEPANTLA DE BAZ | 151040001 | LOS REYES IZTACALA | 19.5137 | -99.1833 | SI | MUNICIPAL | IMSS | MENOR | FISURAS EN APLANADOS EN MUROS PLAFONES, RECUBRIMIRNEOTS EN PISOS | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | ELABORACION DE PRESUPUESTO PARA REPARACION DE DAÑOS | SI | N/A | N/A | 2017-10-05 | 9:00 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | SI | SEGURO EMPRESARIAL ADP POR SEGUROS BANORTE | N/A | N/A | N/A | N/A | FISURAS EN APLANADOS EN MUROS PLAFONES, RECUBRIMIRNEOTS EN PISOS | 2017-11-01 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | ING. ARQ. SAMUEL GOMEZ HERNANDEZ | JEFE DE CONSERVACION | DCYSG | 2017-12-31 |  |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
2017-09-19 | SISMO | ACERO ESTRUCTURAL CON MURO DE TABIQUE | UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR | UMF 188 | AV. MOLINO DE LAS FLORES, ESQ. TORRE INFONAVIT, COL. SANTA MARIA DE GUADALUPE DE LAS TORRES, CUAUTITLÁN IZCALLI. | 15 | Estado de México Oriente | 121 | CUAUTITLÁN IZCALLI | 150121001 | CUAUTITLÁN IZCALLI | 20.2006 | -99.2095 | SI |  |  | MENOR | FISURAS Y EN ACABADOS DE MUROS EN CONSULTORIOS Y OFICINAS, FISURAS EN PLAFON Y | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | Reportado a las Autoridades Institucionales | SI | N/A | N/A | 2017-10-23 | 14:00 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | SI | SEGURO EMPRESARIAL ADP POR SEGUROS BANORTE | N/A | N/A | N/A | N/A | REPARACIÓN DE GRIETAS Y FISURAS | 2017-11-01 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | ING. MIGUEL ANGEL GONZALEZ PADILLA | JEFE DE CONSERVACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION | 2017-12-31 | 50000 | Depto de Conservacion de la Delegacion |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
2017-09-19 | SISMO | ZAPATAS Y CONTRATRABES DE CONCRETO ARMADO | UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR | UMF 189 | Calle Cehuan y Yoyotli s/n col. Talladores estado de Mexico C.P.56366 | 15 | Estado de México Oriente | 31 | CHIMALHUACAN | 150310001 | BARRIO TALLADORES | 19°25'00.867"N | 098°56'43.077"W | SI | MUNICIPAL | PROTECCON CIVIL | MENOR | Fisura en acabados, pisos, plafon y pared | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | Reportado a las Autoridades Institucionales | SI | 0 | 0 | 2017-10-16 | 11:30 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | SI | SEGURO EMPRESARIAL ADP SEGUROS BANORTE | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Reparacion de Acabados en pared,plafones,fachadas juntas constructivas | 1 de Noviembre del 2017 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | JULIO CESAR MELENDEZ MUÑOZ | JEFE DE CONSERVACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION | 30 de Noiviembre del 2017 | 200000 | Depto de Conservacion de la Delegacion |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
2017-09-19 | movimiento sismico | LOZAS TRAVES, MUROS | UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR | UMF 193 | Calle San Juan, Casco de San Juan, Chalco de Díaz Covarrubias, Méx. | 15 | Estado de México Oriente | 025 | Chalco | 15025001 | Chalco | 19°15'40.074"N | 098°53'44.357"W | si | MUNICIPAL | PROTECCION CIVIL | Menor | fisuras en general de los acabados de muros, plafones y pisos | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | reportado a las autoridades delegacionales | si | N/A | N/A |  | 9:00 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | si | EMPRESARIAL ADP SEGUROS BANORTE | N/A | N/A | N/A | N/A | REPARACION DE FISURAS Y ACABADOS EN GENERAL | 2017-11-01 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | ING. LUIS HUGO GUZMAN ARROYO | JEFE DE CONSERVACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION | 2017-12-31 | 200000 | Depto de Conservacion de la Delegacion |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
2017-09-19 | SISMO | ESTRUCTURA COLUMNAS , TRABES Y LOZAS DE CONCRETO | UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR | UMF 191 | CALLE PINO S/N COLONIA LA MORA ECATEPEC ESTADO DE MEXICO | 15 | Estado de México Oriente | 33 | ECATEPEC DE MORELOS | 150330001 | ECATEPEC DE MORELOS | 19.6011 | -99.0525 | NO | MUNICIPAL | PROTECCION CIVIL | MENOR | DESPRENDIMIENTO DE PISO EN SALA DE ESPERA, PASILLO DE TALLER. DESPRENDIMIENTO DE AZULEJOS EN VESTIDOR DE HOMBRE ASI COMO BAÑO PUBLICO DE HOMBRES Y GRIETAS MENORES EN MUROS DE LABORATORIO, CONSULTORIO 9 EN MODULO DE MEDICINA PREVENTIVA, CONTROL DE PRESRTACIONES Y FACHADAS | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | Reportado a las Autoridades Institucionales | SI | 2 | 2 |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | SI | SEGURO EMPRESARIAL ADP SEGUROS BANORTE | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | REPARACION DE ACABADOS EN MUROS DAÑADOS COLOCACION DE PISOS Y AZULEJOS DAÑADOS POR EL SISIMO | 1 de Noviembre del 2017 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | JUAN ADRIAN ORTIZ ARTEAGA | JEFE DE CONSERVACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION | 30 de Noiviembre del 2017 | 200000 | Depto de Conservacion de la Delegacion |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
2017-09-19 | SISMO | LOZAS, TRABES, COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO | UNIDAD DE MEDICINA FAMILAR | UMF 195 | Av Aquiles Serdan 195. Col Emiliano Zapata CP 56608 | 15 | Estado de México Oriente | 25 | VALLE DE CHALCO DE COVARRUBIAS | 150250001 | COL EMILIANO ZAPATA | 19.2748 | -98.892 | SI | MUNICIPAL | PROTECCION CIVIL | MENOR | Fisura en acabados, pisos, plafon, pared, pretiles, trabe, escaleras de emergencia y barda perimetral | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | Reportado a las Autoridades Institucionales | SI | 0 |  | 2017-09-19 | 11 HRS | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | SI | SEGURO EMPRESARIAL ADP Seguros Banorte | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Reparacion de Ababados, en pered , piso , plafon, canceleria y trabe de concreto |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | Javier Zamorano Gomez | Supervisor de Zona | Depto de Conservacion |  | 500000 | Depto de Conservacion de la Delegacion |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
2017-09-19 | SISMO | BIGAS "T" , TRABES, COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO, PILAS DE SIMENTACION | UNIDAD MEDICA DE ATENCION AMBULATORIA | UMF/UMAA 198 | Calle Juana Maria Pavon s/n Colonia San Rafael Municipio de Coacalco de Berriozabal Edo. de Mex. | 15 | Estado de México Oriente | 20 | Municipio de Coacalco de Berriozabal Edo. de Mex. | 150200001 | San Rafael | 19.653 | -99.0803 | SI | MUNICIPAL | MUNICIPAL | MENOR | Grietas en Pisos,Muros y Plafones | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | Reportado a las Autoridades Institucionales | SI | 0 | 0 | 2017-10-12 | 9:00 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | SI | SEGURO EMPRESARIAL ADP Seguros Banorte | N/A | N/A | N/A | N/A | Trabajos de Cambio de piezas dañadas de acabados de azulejo, Sellado, Resanes en Plafones, Acabados y Grietas. | 1 de Noviembre del 2017 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | ABEL MARTINEZ HERNANDEZ | JEFE DE CONSERVACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION | 2017-11-30 | 200000 | Depto de Conservacion de la Delegacion |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
2017-09-19 | movimiento sismico | LOZAS TRAVES, MUROS | UNIDAD MEDICA DE ATENCION AMBULATORIA CON UMF | UMAA 180 | Av. Solidaridad Ezq. Av. Adolfo Lopez Mateos Col. Providencia Valle de chalco Edo. Mex. | 15 | Estado de México Oriente | 122 | Valle de Chalco | 15122001 | Valle de Chalco | 19°28'303.074"N | 098°95'381.357"W | si | MUNICIPAL | PROTECCION CIVIL | Menor | fisuras en general de los acabados de muros, plafones y pisos | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | reportado a las autoridades delegacionales | si | N/A | N/A | 2017-10-02 | 10:00 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | si | EMPRESARIAL ADP SEGUROS BANORTE | N/A | N/A | N/A | N/A | REPARACION DE FISURAS Y ACABADOS EN GENERAL | 2017-11-01 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | ING. LUIS HUGO GUZMAN ARROYO | JEFE DE CONSERVACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION | 2017-12-31 | 300000 | Depto de Conservacion de la Delegacion |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
2017-09-19 | SISMO | LOSAS ARMADAS | UNIDAD MEDICA DE ATENCION AMBULATORIA | UMAA 199 | CARRETERA KM. 26.5 ENTRONQUE A LAGO DE GUADALUPE, TLALNEPATLA DE BAZ ESTADO DE MEXICO | 15 | Estado de México Oriente | 104 | TLALNEPANTLA DE BAZ | 151040107 | tlalnepantla de Baz | 19°34´39" | 99°12´34" | no | D.R.O. | PORTECCION CIVIL | MENOR | DAÑOS EN JUNTAS CONSTRUCTUVAS Y CRISTALES DE FACHADAS | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | Reportado a las Autoridades Institucionales | SI | N/A | N/A | 2017-10-23 | 14:00 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | SI | SEGURO EMPRESARIAL ADP Seguros Banorte | N/A | N/A | N/A | N/A | Reparacion de Ababados, en pered , piso , plafon, canceleria y trabe de concreto | 2017-11-01 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | ARQ. DANIEL LUNA GARCIA | JEFE DE CONSERVACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION | 2017-12-31 | 200000 | Depto de Conservacion de la Delegacion |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
2017-09-19 | SISMO DE 7.2° RICHTER | LOSA DE CONCRETO ARMADO, TRABES DE CONCRETO ARMADO, COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO, MURO DE TABICON, CIMENTACION ZAPATAS CORRIDAS | CENTRO DE CAPACITACION | C C TLALNEPANTLA | AV. TOLTECAS NO. 40, COL. SAN JAVIER | 15 | MEXICO | 104 | TLALNEPANTLA DE BAZ | 151040001 | SAN JAVIER | 19.5369 | -99.1894 | SI | MUNICIPAL | IMSS | MEDIO | FISURAS EN APLANADOS EN MUROS PLAFONES, RECUBRIMIRNEOTS EN PISOS | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | ELABORACION DE PRESUPUESTO PARA REPARACION DE DAÑOS | SI | N/A | N/A | 2017-10-05 | 13:00 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | SI | SEGURO EMPRESARIAL ADP POR SEGUROS BANORTE | N/A | N/A | N/A | N/A | FISURAS EN APLANADOS EN MUROS PLAFONES, RECUBRIMIRNEOTS EN PISOS | 2017-11-01 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | ING. ARQ. SAMUEL GOMEZ HERNANDEZ | JEFE DE CONSERVACION | DCYSG | 2017-12-31 |  |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
2017-09-19 | movimiento sismico | LOZAS TRAVES, MUROS | UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR | CC TLALPIZAHUAC | Carretra Federal Mexico-Puebla, Km. 24, S/N San Juan Tlalpizahuac, ixtapaluca | 15 | Estado de México Oriente | 39 | Ixtapaluca | 150390017 | Ixtapaluca | 18°40'11.108"N | 099°49'25.498"W | si | municipal | PROTECCION CIVIL | menor | FISRAS EN ACABADOS DE APLANADO Y PLAFONES Y PROTECCIONES DE HERRERIA | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | reportado a las autoridades delegacionales | si | N/A | V/A | 2017-10-02 | 15:00 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | si | EMPRESARIAL ADP SEGUROS BANORTE | N/A | N/A | N/A | N/A | REPARACION DE FISURAS Y ACABADOS EN GENERAL | 2017-11-01 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | ING. LUIS HUGO GUZMAN ARROYO | JEFE DE CONSERVACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION | 2017-12-31 | 65000 | Depto de Conservacion de la Delegacion |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
2017-09-19 | SISMO DE 7.2° RICHTER | LOZA DE CONCRETO ARMADO, TRABES Y COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO | GUARDERIA | GUARDERIA 36 | AVENIDA JINETES ESQUINA GORRION LAS ARBOLEDAS TLALNEPANTLA ESTADO DE MEXICO | 15 | Estado de México Oriente | 104 | TLALNEPANTLA DE BAZ | 151040001 | ARBOLEDAS | 19.5146 | -99.2213 | SI | MUNICIPAL | MUNICIPAL | MENOR | FISURAS EN MUROS, PLAFONES PISOS BAÑOS MATERNALES, PASILLOS DE LACTANTES, AREA DE ESTIMULACION LACTANTES C, SALA DE USOS MULTIPLES MATERNALES Y LACTANTES, MUROS DE PATIO TRASERO DE MATERNALES, BARDA PERIMETRAL FRONTAL | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | LA UNIDAD CUENTA CON DICTAMEN ESTRUCTURAL REALIZADO EL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2017; ELABORACION DE PRESUPUESTO PARA REPARACION DE DAÑOS | SI | N/A | N/A | 2017-09-20 | 15:00 PM | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | SI | SEGURO EMPRESARIA ADP SEGUROS BANORTE | N/A | N/A | N/A | N/A | FISURAS EN MUROS, PLAFONES PISOS BAÑOS MATERNALES, PASILLOS DE LACTANTES, AREA DE ESTIMULACION LACTANTES C, SALA DE USOS MULTIPLES MATERNALES Y LACTANTES, MUROS DE PATIO TRASERO DE MATERNALES, BARDA PERIMETRAL FRONTAL | 2017-11-01 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | ING. ALEJANDRO MORALES HERNANDEZ | JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD R-06 | GUARDERIA 36 | 2017-12-31 | 100000 | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
2017-09-19 | SISMO DE 7.2° RICHTER | LOSACERO, TRABES, COLUMNAS DE IPR, MUROS DE TABIQUE, CIMENTACION DE ZAPARAS CORRIDAS | GUARDERIA | GUARD 37 | VIVEROS DE COCOYOC Y CAMPECHE, COL VIVEROS DE LA LOMA | 15 | MEXICO | 104 | TLALNEPANTLA DE BAZ | 151040001 | VIVEROS DE LA LOMA | 19.5217 | -99.2241 | SI | MUNICIPAL | IMSS | MENOR | FISURAS EN APLANADOS EN MUROS PLAFONES, RECUBRIMIRNEOTS EN PISOS | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | ELABORACION DE PRESUPUESTO PARA REPARACION DE DAÑOS | SI | N/A | N/A | 2017-09-20 | 11:00 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | SI | SEGURO EMPRESARIAL ADP POR SEGUROS BANORTE | N/A | N/A | N/A | N/A | FISURAS EN APLANADOS EN MUROS PLAFONES, RECUBRIMIRNEOTS EN PISOS | 2017-11-01 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | ING. ARQ. SAMUEL GOMEZ HERNANDEZ | JEFE DE CONSERVACION | DCYSG | 2017-12-31 |  |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
2017-09-19 | SISMO | LOZAS, TRABES, COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO | GUARDERIA INFANTIL | GUARD 44 | Av Adolfo Lopez Mateos, Esq. Cuarta Av. Col EL Palmar Cd Nezahualcoyolt Estado de Mexico CP 57500 | 15 | Estado de México Oriente | 58 | CD NEZAHUALCOYOL | 150580001 | COL EL PALMAR | 19.4153 | -99.0203 | SI | MUNICIPAL | PROTECCION CIVL | MENOR | Fisura en acabados, pisos, plafon, pared, domos, pretiles y barda perimetral | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | Reportado a las Autoridades Institucionales | SI | 0 | 0 | 2017-10-06 | 12 hrs | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | SI | SEGURO EMPRESARIAL ADP Seguros Banorte | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Reparacion de Acabados, en pered , piso , plafon, canceleria , domo y barda périmetral |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | Javier Zamorano Gomez | Supervisor de Zona | Depto de Conservacion |  | 100000 | Depto de Conservacion de la Delegacion |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
2017-09-19 | SISMO DE 7.2° RICHTER | LOSACERO, TRABES, COLUMNAS DE IPR, MUROS DE TABIQUE, CIMENTACION DE ZAPARAS CORRIDAS | GUARDERIA | GUARD 45 | AVENIDA SOR JUANA INES DE LA CRUZ S/N. CENTRO INDUSTRIAL TLALNEPANTLA | 15 | MEXICO | 104 | TLALNEPANTLA DE BAZ | 151040001 | CENTRO INDUSTRIAL TLALNEPANTLA | 19.5398 | -99.2089 | SI | MUNICIPAL | IMSS | MENOR | FISURAS EN APLANADOS EN MUROS PLAFONES, RECUBRIMIRNEOTS EN PISOS | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | ELABORACION DE PRESUPUESTO PARA REPARACION DE DAÑOS | SI | N/A | N/A | 2017-09-20 | 13:00 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | SI | SEGURO EMPRESARIAL ADP POR SEGUROS BANORTE | N/A | N/A | N/A | N/A | FISURAS EN APLANADOS EN MUROS PLAFONES, RECUBRIMIRNEOTS EN PISOS | 2017-11-01 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | ING. ARQ. SAMUEL GOMEZ HERNANDEZ | JEFE DE CONSERVACION | DCYSG | 2017-12-31 | 100000 | DCYSG |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
2017-09-19 | SISMO DE 7.2° RICHTER | LOZA DE CONCRETO ARMADO, TRABES Y COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO | GUARDERIA | GUARDERIA 47 | AVENIDA BOMBEROS S/N ESQUINA AVENIDA FRANCISCO MARQUEZ UNIDAD HABITACIONAL TEQUESQUINAHUAC TLALNEPANTLA ESTADO DE MEXICO | 15 | Estado de México Oriente | 104 | TLALNEPANTLA DE BAZ | 151040001 | TEQUESQUINAHUAC | 19.5599 | -99.2024 | SI | MUNICIPAL | IMSS | MENOR | FISURAS Y DESPLOME EN BARDAS PERIMETRALES , DESPRENDIMIENTO DE AZULEJO EN BAÑO DIRECCION , BAÑOS MATERNALES, FISURAS EN FALDONES Y MURO DE LA DIRECCION Y ENFERMERIA | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | LA UNIDAD CUENTA CON DICTAMEN ESTRUCTURAL REALIZADO EL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2017; ELABORACION DE PRESUPUESTO PARA REPARACION DE DAÑOS | SI | N/A | N/A | 2017-09-20 | 16:00 PM | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | SI | SEGURO EMPRESARIA ADP SEGUROS BANORTE | N/A | N/A | N/A | N/A | FISURAS Y DESPLOME EN BARDAS PERIMETRALES , DESPRENDIMIENTO DE AZULEJO EN BAÑO DIRECCION , BAÑOS MATERNALES, FISURAS EN FALDONES Y MURO DE LA DIRECCION Y ENFERMERIA | 2017-11-01 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | ING. ALEJANDRO MORALES HERNANDEZ | JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD R-06 | GUARDERIA 47 | 2017-12-31 | 100000 | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
7,19 | sismo | columnas,trabes y losas de concreto armado en claros | unidad administrativa | SUB LOS REYES | CARRETERA FEDERAL MEXICO-PUEBLA KM. 17.5 No 49 COL. LOS REYES LA PAZ ESTADO DE MEXICO | 15 | Estado de México Oriente | 070 | LOS REYES LA PAZ | 150700001 | Los Reyes Acaquilpan | 19.3569 | -98.9844 | SI | municipal | proteccion civil | medio | plafon a desnivel, losetas desprendidas, grietas en muros, fractura de barda perimetral | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | Reportado a las Autoridades Institucionales | SI | N/A | N/A | 2017-09-20 | 10:40 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | SI | SEGURO EMPRESARIAL ADP POR SEGUROS BANORTE | N/A | N/A | N/A | N/A | reparacion de bardas perimetrales, reparacion losetas de piso,reparacion de plafon | 01 de noviembre 2017 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | Ing. felipe enriquez uribe | jefe de mantenimiento | unidad de medicina familiar No 78 | 31 de noviembre de 2017 | 400000 | conservacion y servicios generales delegacional |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
2017-09-19 | SISMO DE 7.2° RICHTER | LOSACERO, TRABES, COLUMNAS DE IPR, MUROS DE TABIQUE, CIMENTACION DE ZAPARAS CORRIDAS | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | SUBDELEGACION TLALNEPANTLA | AVENIDA GUSTAVO BAZ S/N ESQ. FILIBERTO GOMEZ, FRACC. INUDXTRIAL TLALNEPANTLA | 15 | MEXICO | 104 | TLALNEPANTLA DE BAZ | 151040001 | CENTRO INDUSTRIAL TLANNEPANTLA | 19.5432 | -99.2066 | SI | MUNICIPAL | IMSS | MENOR | FISURAS EN APLANADOS EN MUROS PLAFONES, RECUBRIMIRNEOTS EN PISOS | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | ELABORACION DE PRESUPUESTO PARA REPARACION DE DAÑOS | SI | N/A | N/A | 2017-10-06 | 16:00 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | SI | SEGURO EMPRESARIAL ADP POR SEGUROS BANORTE | N/A | N/A | N/A | N/A | FISURAS EN APLANADOS EN MUROS PLAFONES, RECUBRIMIRNEOTS EN PISOS | 2017-11-01 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | ING. ARQ. SAMUEL GOMEZ HERNANDEZ | JEFE DE CONSERVACION | DCYSG | 2017-12-31 | 180000 | DCYSG |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
2017-09-19 | SISMO | METALICA A BASE DE COLUMNAS TIRANTEADAS | ALMACEN DE GUARDA Y DISTRIBUCION | ALMACEN DELEGACIONAL | PONIENTE 182 NUMERO 825 COL. INDUSTRIAL VALLEJO DELEGACION AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MEXICO | 76709002 | Estado de México Oriente | 002 | AZCAPOTZALCO | 0001 | CIUDAD DE MEXICO | 19°30´05.2" | 99°09´55.3" | SI | D.R.O. | PROTECCION CIVIL | MEDIO | DAÑOS EN ESTRCTURA, TENSORES, ANILLOS, ROMPE VIENTOS, MUROS PERIMETRATES. | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | Reportado a las Autoridades Institucionales | SI | N/A | N/A | 2017-10-23 | 14:00 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | SI | SEGURO EMPRESARIAL ADP POR SEGUROS BANORTE | N/A | N/A | N/A | N/A | NAVE ESTRUCTURAL DAÑADA, TENSORES, MUROS AGRIETADOS T TRABES PERIMETRALES DAÑADAS | 2017-11-01 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | ARQ. DANIEL LUNA GARCIA | JEFE DE CONSERVACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION | 2017-12-31 | 2500000 | Depto de Conservacion de la Delegacion |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
|  |  |  | ADECUACION DE ÁREAS TEMPORALES (CARPAS, BAÑOS PORTATILES, MOBILIARIO, ETC) |  |  | Estado de México Oriente | [11 empty] | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | [6 empty] | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | [8 empty] | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | [7 empty] | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos

## Tabla Avance Financiero
Identificador de la Unidad Médica | Ejercicio fiscal en el que se ejecutarán los recursos. | Descripción de la Fuente de financiamiento: en caso de que la fuente no sea una que exista en el PEF entonces asignar aquí el concepto que corresponda | Identificador del Ramo que paga recursos | Descripción del Ramo que paga Recursos | Identificador de la modalidad que paga recursos | Descripción de la modalidad que paga recursos | Identificador del Programa Presupuestario que paga recursos. (En caso de que el recurso provenga de un fideicomiso registrado en SHCP, es necesario especificar su identificador) | Descripción del Programa Presupuestario o Instrumento específico que paga los recursos. (En caso de que el recurso provenga de un fideicomiso registrado en SHCP, es necesario especificar su descripción) | Identificador de la Fuente de Financiamiento | Identificador de seguimiento en el sistema FONDEN | Monto Estimado | Fecha Monto Estimado | Monto Modificado | Fecha Monto Modificado | Monto Pagado | Fecha Monto Pagado | Código de Expediente utilizado para realizar procedimiento de algún contrato en CompraNet | Código de contrato asignado por medio de la plataforma de Compranet | Número utilizado para identificar el compromiso en SICOP | RFC del Contratista | Nombre de la empresa contratista
ID_INFRAESTRUCTURA | CICLO | DESC_FF | ID_RAMO | DESC_RAMO | ID_MODALIDAD | DESC_MODALIDAD | ID_PP | DESC_PP | ID_FF | ID_FONDEN | MONTO_ESTIMADO | FECHA_MONTO_ESTIMADO | MONTO_MODIFICADO | FECHA_MONTO_MODIFICADO | MONTO_PAGADO | FECHA_MONTO_PAGADO | ID_EXPEDIENTE_COMPRANET | ID_CONTRATO_COMPRANET | NUM_COMPROMISO_SICOP | ID_CONTRATISTA | DESC_CONTRATISTA

## Datos Responsable
Datos del Responsable
Nombre
Cargo
Unidad de adscripción
Dependencia de adscripción
Correo electrónico
Teléfono