## Tabla Avance Físico
Características desastre natural |  | Información general de la Unidad Médica | [11 empty] | Información sobre posibles daños a la Unidad Médica y su operación | [18 empty] | Información general sobre inicio, término y costo estimado de la reconstrucción o reparación | [8 empty] | Información General del Avance físico
Fecha en la que ocurrió el desastre natural (7, 19 o 23 de septiembre) | Tipo de desastre natural ocurrido | Tipo de Infraestructura | Identificador de la Unidad Médica | Nombre de la Unidad Médica | Dirección de la Unidad Médica | Clave de entidad federativa (Clave según catálogo de INEGI) | Nombre de la entidad federativa | Clave del municipio (Clave según catálogo de INEGI) | Nombre del municipio | Clave de la localidad (Clave según catálogo de INEGI) | Nombre de la localidad | Latitud (Coordenadas específicas) | Longitud (Coordenadas específicas) | Infraestructura valorada en daños (Sí/No) | Nivel de gobierno que hace la valoración (Federal/Estatal/Municipal) | Instancia de gobierno a cargo de la valoración | Tipo de daño (Grave/Medio/Menor/Sin daños) | Descripción del daño | Evidencia fotográfica de los daños (al menos 5 url de las fotografías separadas por punto y coma) | Estatus en el que se encuentra la información sobre los daños | La Unidad Médica se encuentra en operación (Sí/No) | Número de camas con las que cuenta la Unidad Médica | Cantidad de camas en operación con las que cuenta la Unidad Médica | Fecha de verificación | Hora de verificación | Foto/documento del Dictamen | Indica si el inmueble está asegurado o no | Indica el tipo de seguro con el que se cuenta (ej. Catastrófico) | Reubicación | Nombre de la(s) Unidad(es) Médica (s) a las que se reubica a los pacientes (en caso de ser varias, favor de separar nombres con punto y coma ";") | Unidad Médica Temporal | Tipo de Unidad Médica temporal | Descripción general de las obras a realizar | Fecha de inicio de las obras | Fotografía del acta de inicio | Nombre del supervisor de las reparaciones | Cargo del supervisor de las reparaciones | Dependencia a la que está adscrito el supervisor de las reparaciones | Fecha estimada para la conclusión de las obras | Costo estimado total de las obras | Instancia responsable de las obras | Descripción de las obras realizadas equivalentes al 25% de avance físico | Evidencia fotográfica de las obras realizadas equivalentes al 25% de avance físico (al menos 5 url de las fotografías separadas por punto y coma) | Fecha al 25% de avance físico | Descripción de las obras equivalentes a lo realizado para pasar del 25 al 50% de avance físico | Evidencia fotográfica de las obras realizadas equivalentes al 50% de avance físico (al menos 5 url de las fotografías separadas por punto y coma) | Fecha al 50% de avance físico | Descripción de las obras equivalentes a lo realizado para pasar del 50 al 75% de avance físico | Evidencia fotográfica de las obras realizadas equivalentes al 75% de avance físico (al menos 5 url de las fotografías separadas por punto y coma) | Fecha al 75% de avance físico | Descripción de las obras equivalentes a lo realizado para pasar del 75 al 100% de avance físico | Evidencia fotográfica de las obras concluidas (al menos 5 url de las fotografías separadas por punto y coma) | Fecha de conclusión de las obras | Acta de entrega
FECHA_EVENTO | TIPO_EVENTO | TIPO_INFRAESTRUCTURA | ID_INFRAESTRUCTURA | DESC_INFRAESTRUCTURA | DIRECCION_INFRAESTRUCTURA | ID_ENTIDAD_FEDERATIVA | ENTIDAD_FEDERATIVA | ID_MUNICIPIO | MUNICIPIO | ID_LOCALIDAD | LOCALIDAD | LATITUD | LONGITUD | INFRAESTRUCTURA_VALORADA | NIVEL_GOBIERNO_VALORACION | INSTANCIA_GOBIERNO_VALORACION | TIPO_DANIO | DETALLE_DANIO | FOTOS_DANIO | ESTATUS_INFORMACION | ESTATUS_OPERACION | NUM_CAMAS | NUM_CAMAS_OPERACION | FECHA_VERIFICACION | HORA_VERIFICACION | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | ESTATUS_SEGURO | TIPO_SEGURO | ESTATUS_REUBICACION | DESC_REUBICACION | INFRAESTRUCTURA_TEMPORAL | TIPO_INFRAESTRUCTURA_TEMPORAL | DESC_OBRAS | FECHA_INICIO | URL_ACTA_INICIO | SUPERVISOR_INFRAESTRUCTURA | CARGO_SUPERVISOR | DEPENDENCIA_SUPERVISOR | FECHA_FIN | COSTO_TOTAL | INSTANCIA_RESPONSABLE_OBRAS | DESC_AVANCE_25 | FOTOS_AVANCE_25 | FECHA_AVANCE_25 | DESC_AVANCE_50 | FOTOS_AVANCE_50 | FECHA_AVANCE_50 | DESC_AVANCE_75 | FOTOS_AVANCE_75 | FECHA_AVANCE_75 | DESC_AVANCE_100 | FOTOS_AVANCE_100 | FECHA_AVANCE_100 | URL_ACTA_ENTREGA
2017-09-19 | SISMO | MEDICA | 50 | HGZ NO. 8 URUAPAN | CALZADA BENITO JUAREZ No. 98, ESQUINA FRANCISCO VILLA, COL. LINDAVISTA | 16 | MICHOACAN | 102 | URUAPAN | 1 | URUAPAN | 19°25'15.195"N | 102°3'46.077"W | SI | MUNICIPAL | PERITO ESTRUCTURAL AVALADO ESTATAL Y FEDERAL | MENOR | GRIETAS EN ACABADOS DE MUROS Y ACABADOS | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | COMPLETA | SI | 93 | 93 | 2017-10-20 | 14:00 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | SI | INTEGRAL DE INCENDIO | N/A | N/A | N/A | N/A | DEMOLICION Y RECONSTRUCCION CON ACABADOS | 2017-11-22 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | ING. NETZAHUALCOYOTL LOPEZ RAMIREZ | ING. NETZAHUALCOYOTL LOPEZ RAMIREZ | JEFE DE ZONA | 2017-12-08 | 150000 | POR DEFINIR |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
2017-09-19 | SISMO | HOSPITALARIA | 50 | HGSZ NO.17LOS REYES | AV. 16 DE SEPTIEMBRE. NO.165. COL. CENTRO. | 16 | MICHOACAN | 75 | LOS REYES | 1 | LOS REYES DE SALGADO | 19°35'20.307"N | 102°28'28.844"W | SI | MUNICIPAL | PERITO ESTRUCTURAL AVALADO ESTATAL Y FEDERAL | MENOR | GRIETAS EN ACABADOS DE MUROS Y ACABADOS | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | COMPLETA | SI | 36 | 36 | 2017-09-19 | 15:30 PM | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | SI | INTEGRAL DE INCENDIO | N/A | N/A | N/A | N/A | DEMOLICION Y RECONSTRUCCION CON ACABADOS | 2017-11-22 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | ING. ARQ. JUAN CARLOS RIOS ARRIAGA | ING. ARQ. JUAN CARLOS RIOS ARRIAGA | JEFE CONSERVACION | 2017-12-08 | 300000 | POR DEFINIR |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
2017-09-19 | SISMO | UNIDAD DE ATENCIÓN MEDICA DE SEGUNDO NIVEL | 50 | HGSZ NO. 7 LA PIEDAD | CIPRES No. 63 COL. ARBOLEDAS, LA PIEDAD, MICH. | 16 | MICHOACAN | 69 | LA PIEDAD | 1 | LA PIEDAD | 19.6658 | -99.2414 | SI | MUNICIPAL | PERITO ESTRUCTURAL AVALADO ESTATAL Y FEDERAL | MENOR | GRIETAS EN ACABADOS DE MUROS Y ACABADOS | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | COMPLETA | SI | 34 | 34 | 2017-09-20 | 16.40:HRS. | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | SI | INTEGRAL DE INCENDIO | N/A | N/A | N/A | N/A | DEMOLICION Y RECONSTRUCCION CON ACABADOS | 2017-11-22 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | ING. ROBERTO ALEJANDRO RODRIGUEZ CEJA | ING. ROBERTO ALEJANDRO RODRIGUEZ CEJA | JEFE CONSERVACION | 2017-12-13 | 95000 | POR DEFINIR |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
2017-09-19 | SISMO | MEDICA | 50 | HGZ NO. 12 LÁZARO CÁRDENAS | AVENIDA LAZARO CARDENAS 154 COLONIA CENTRO LAZARO CARDENAS | 16 | MICHOACAN | 52 | LAZARO CARDENAS | 1 | LAZARO CARDENAS | 17.9635 | -102.1984 | SI | MUNICIPAL | PERITO ESTRUCTURAL AVALADO ESTATAL Y FEDERAL | MENOR | GRIETAS EN ACABADOS DE MUROS Y ACABADOS | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | COMPLETA | SI | 66 | 66 | 2017-09-19 | 16:00 HRS | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | SI | INTEGRAL DE INCENDIO | N/A | N/A | N/A | N/A | DEMOLICION Y RECONSTRUCCION CON ACABADOS | 2017-11-22 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | ING. DANIEL OMAR VELAZQUEZ HURTADO | ING. DANIEL OMAR VELAZQUEZ HURTADO | JEFE DE ZONA | 2017-12-13 | 1000000 | POR DEFINIR |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
2017-09-19 | SISMO | HOSPITAL GENERAL REGIONAL | 50 | HGR NO. 1 CHARO | AV. BOSQUES DE LOS OLIVOS #101, COL- COMUNIDAD LA GOLETA, C.P. 61301 | 16 | MICHOACAN | 22 | CHARO | 1 | LA GOLETA | 19°44'18.635" | 101°04'46.267" | SI | MUNICIPAL | PERITO ESTRUCTURAL AVALADO ESTATAL Y FEDERAL | MENOR | GRIETAS EN ACABADOS DE MUROS Y ACABADOS | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | COMPLETA | SI | 259 | 259 | 2017-09-19 | 16:30 PM | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | SI | INTEGRAL DE INCENDIO | N/A | N/A | N/A | N/A | DEMOLICION Y RECONSTRUCCION CON ACABADOS | 2017-11-22 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | ING. SAUL EDUARDO PINEDA ESQUIVEL | ING. SAUL EDUARDO PINEDA ESQUIVEL | JEFE DE ZONA | 2017-12-08 | 700000 | POR DEFINIR |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
2017-09-19 | SISMO | UNIDAD MEDICA | 50 | HGZ NO. 4 ZAMORA | AV. MADDERO ESQ. PASEO DE LOS ALMENDROS S/N COL. LA NUEVA LUNETA | 16 | MICHOACAN | 16 | ZAMORA | 1 | ZAMORA DE HIDALGO | 19°59'00.886"N | 102°17'09.448"W | SI | MUNICIPAL | PERITO ESTRUCTURAL AVALADO ESTATAL Y FEDERAL | MENOR | GRIETAS EN ACABADOS DE MUROS Y ACABADOS | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | COMPLETA | SI | 84 | 84 | 2017-09-19 | 16:30 PM | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | SI | INTEGRAL DE INCENDIO | N/A | N/A | N/A | N/A | DEMOLICION Y RECONSTRUCCION CON ACABADOS | 2017-11-22 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | ING. LUIS DAMIAN BARON BEJAR | ING. LUIS DAMIAN BARON BEJAR | JEEF DE ZONA | 2017-12-08 | 253666.53 | POR DEFINIR |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
2017-09-07 | SISMO | UNIDAD MEDICA | 50 | UMF 84 TACÍCUARO | AV. HACIENDA DE CHAPULTEPEC NO. 395, COL. FRACC. REAL DE MINAS, TACICUARO, MICH. | 16 | MICHOACAN | 53 | MORELIA | 1 | TACICUARO | 19.6717 | -101.3588 | SI | MUNICIPAL | PERITO ESTRUCTURAL AVALADO ESTATAL Y FEDERAL | MENOR | GRIETAS EN ACABADOS DE MUROS Y ACABADOS | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | COMPLETA | SI | N/A | N/A | 2017-09-08 | 9:30 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | SI | INTEGRAL DE INCENDIO | N/A | N/A | N/A | N/A | DEMOLICION Y RECONSTRUCCION CON ACABADOS | 2017-11-22 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | ING. JULIO CESAR HERNANDEZ FLORES | ING. JULIO CESAR HERNANDEZ FLORES | JEFE CONSERVACION | 2017-12-08 | 250000 | POR DEFINIR |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
2017-09-19 | SISMO | UNIDAD MEDICA | 50 | UMF 84 TACÍCUARO | AV. HACIENDA DE CHAPULTEPEC NO. 395, COL. FRACC. REAL DE MINAS, TACICUARO, MICH. | 16 | MICHOACAN | 53 | MORELIA | 1 | TACICUARO | 19.6717 | -101.3588 | SI | MUNICIPAL | PERITO ESTRUCTURAL AVALADO ESTATAL Y FEDERAL | MENOR | GRIETAS EN ACABADOS DE MUROS Y ACABADOS | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | COMPLETA | SI | N/A | N/A | 2017-09-19 | 16:00 HRS | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | SI | INTEGRAL DE INCENDIO | N/A | N/A | N/A | N/A | DEMOLICION Y RECONSTRUCCION CON ACABADOS | 2017-11-22 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | ING. JULIO CESAR HERNANDEZ FLORES | ING. JULIO CESAR HERNANDEZ FLORES | JEFE CONSERVACION | 2017-12-08 | 35000 | POR DEFINIR |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
2017-09-19 | SISMO | UNIDAD MEDICA | 50 | UMF C/M.F. 20 PÁTZCUARO | AV. LAZARO ACRDENAS S/N COL. CENTRO, PATZCUARO MICHOACÁN. C.P. 61600 | 16 | MICHOACAN | 66 | PATZCUARO | 1 | PATZCUARO | 32.3819 | -115.2275 | SI | MUNICIPAL | PERITO ESTRUCTURAL AVALADO ESTATAL Y FEDERAL | MENOR | GRIETAS EN ACABADOS DE MUROS Y ACABADOS | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | COMPLETA | SI | 4 | 4 | 2017-09-19 | 18:30 PM | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | SI | INTEGRAL DE INCENDIO | N/A | N/A | N/A | N/A | DEMOLICION Y RECONSTRUCCION CON ACABADOS | 2017-11-22 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | ING. SANTIAGO ACOSTA BUCIO | ING. SANTIAGO ACOSTA BUCIO | JEFE CONSERVACION | 2017-12-08 | 1750000 | POR DEFINIR |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
2017-09-19 | SISMO | UNIDAD MEDICA | 50 | UMF 3 QUIRÓGA | AV LAZARO CARDENAS S/N | 16 | MICHOACAN | 73 | QUIROGA | 1 | QUIROGA | 19° 40 N | 101° 0° O | SI | MUNICIPAL | PERITO ESTRUCTURAL AVALADO ESTATAL Y FEDERAL | MENOR | GRIETAS EN ACABADOS DE MUROS Y ACABADOS | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | COMPLETA | SI | N/A | N/A | 2017-09-19 | 19:30 PM | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | SI | INTEGRAL DE INCENDIO | N/A | N/A | N/A | N/A | DEMOLICION Y RECONSTRUCCION CON ACABADOS | 2017-11-22 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | ING. MOISES AMBRIZ DIAZ | ING. MOISES AMBRIZ DIAZ | JEFE DE ZONA | 2017-12-08 | 112000 | POR DEFINIR |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
2017-09-19 | SISMO | UNIDAD MEDICA | 50 | UMF 80 MORELIA | AV. MADERO PONIENTE No. 1200, COL. CENTRO, CP. 58000, MORELIA, MICH. | 16 | MICHOACAN | 53 | MORELIA | 1 | MORELIA | 19.7032 | 101.2034 | SI | MUNICIPAL | PERITO ESTRUCTURAL AVALADO ESTATAL Y FEDERAL | MENOR | GRIETAS EN ACABADOS DE MUROS Y ACABADOS | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | COMPLETA | SI | N/A | N/A | 2017-09-19 | 16:00 HRS | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | SI | INTEGRAL DE INCENDIO | N/A | N/A | N/A | N/A | DEMOLICION Y RECONSTRUCCION CON ACABADOS | 2017-11-22 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | ING. ENRIQUE ALEJANDRO ESPARZA RUIZ | ING. ENRIQUE ALEJANDRO ESPARZA RUIZ | JEFE CONSERVACION | 2017-12-08 | 180000 | POR DEFINIR |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
2017-09-19 | SISMO | MEDICA | 50 | UMFM 81 URUAPAN | tacambaro 501, col. Valledorado | 16 | MICHOACAN | 102 | URUAPAN | 1 | URUAPAN | 19°25'15.195"N | 102°3'46.077"W | SI | MUNICIPAL | PERITO ESTRUCTURAL AVALADO ESTATAL Y FEDERAL | MENOR | GRIETAS EN ACABADOS DE MUROS Y ACABADOS | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | COMPLETA | SI | N/A | N/A | 2017-09-19 | 15:30HRS | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | SI | INTEGRAL DE INCENDIO | N/A | N/A | N/A | N/A | DEMOLICION Y RECONSTRUCCION CON ACABADOS | 2017-11-22 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | ING. HECTOR FERNANDO GONZALEZ CARDIEL | ING. HECTOR FERNANDO GONZALEZ CARDIEL | JEFE CONSERVACION | 2017-12-08 | 300000 | POR DEFINIR |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
2017-09-07 | SISMO | UNIDAD MEDICA | 50 | UMF 70 ZINAPÉCUARO | CARRETERA MORELIA-HUAJUMBARO S/N, COL. CENTRO. CP 58930 | 16 | MICHOACAN | 110 | ZINAPECUARO DE FIGUEROA | 1 | ZINAPECUARO DE FIGUEROA | 100°51'49.28"W | 19°51'55.36"N | SI | MUNICIPAL | PERITO ESTRUCTURAL AVALADO ESTATAL Y FEDERAL | MENOR | GRIETAS EN ACABADOS DE MUROS Y ACABADOS | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | COMPLETA | SI | N/A | N/A | 2017-09-08 | 09:00 HRS | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | SI | INTEGRAL DE INCENDIO | N/A | N/A | N/A | N/A | DEMOLICION Y RECONSTRUCCION CON ACABADOS | 2017-11-22 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | ING. SANDRO ALBERTO LUPIAN GARCIA | ING. SANDRO ALBERTO LUPIAN GARCIA | JEFE CONSERVACION | 2017-12-08 | 450000 | POR DEFINIR |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
2017-09-07 | SISMO | UNIDAD MEDICA | 50 | UMF 42 CUITZEO | CARRETERA MORELIA-SALAMANCA KM. 32.5, COL. CENTRO. CP 58840 | 16 | MICHOACAN | 20 | CUITZEO DEL PORVENIR | 1 | CUITZEO DEL PORVENIR | 101°8'24.61"W | 19°57'41"N | SI | MUNICIPAL | PERITO ESTRUCTURAL AVALADO ESTATAL Y FEDERAL | MENOR | GRIETAS EN ACABADOS DE MUROS Y ACABADOS | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | COMPLETA | SI | N/A | N/A | 2017-09-08 | 9:30 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | SI | INTEGRAL DE INCENDIO | N/A | N/A | N/A | N/A | DEMOLICION Y RECONSTRUCCION CON ACABADOS | 2017-11-22 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | ING. SANDRO ALBERTO LUPIAN GARCIA | ING. SANDRO ALBERTO LUPIAN GARCIA | JEFE CONSERVACION | 2017-12-08 | 450000 | POR DEFINIR |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
2017-09-07 | SISMO | MEDICA | 50 | UMF 74 TACÁMBARO | AV. HUARACHA S/N COL. EXHACIENDA DE CANICUAR, TACAMBARO MICHOACÁN. C.P. 61650 | 16 | MICHOACAN | 82 | TACAMBARO | 1 | TACAMBARO | 19.4344 | -101.4482 | SI | MUNICIPAL | PERITO ESTRUCTURAL AVALADO ESTATAL Y FEDERAL | MENOR | GRIETAS EN ACABADOS DE MUROS Y ACABADOS | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | COMPLETA | SI | 0 | 0 | 2017-09-08 | 13:40 PM | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | SI | INTEGRAL DE INCENDIO | N/A | N/A | N/A | N/A | DEMOLICION Y RECONSTRUCCION CON ACABADOS | 2017-11-22 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | ING. SANTIAGO ACOSTA BUCIO | ING. SANTIAGO ACOSTA BUCIO | JEFE CONSERVACION | 2017-12-08 | 400000 | POR DEFINIR |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
2017-09-19 | SISMO | MEDICA | 50 | UMF 76 URUAPAN | ENTRADA A LA EXPOFERIA ESQUINA VERACRUZANA, COL. SAN RAFAEL | 16 | MICHOACAN | 102 | URUAPAN | 1 | URUAPAN | 19°25'15.195"N | 102°3'46.077"W | SI | MUNICIPAL | PERITO ESTRUCTURAL AVALADO ESTATAL Y FEDERAL | MENOR | GRIETAS EN ACABADOS DE MUROS Y ACABADOS | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | COMPLETA | SI | 0 | 0 | 2017-09-19 | 16:00 HRS | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | SI | INTEGRAL DE INCENDIO | N/A | N/A | N/A | N/A | DEMOLICION Y RECONSTRUCCION CON ACABADOS | 2017-11-23 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | ING. HECTOR FERNANDO GONZALEZ CARDIEL | ING. HECTOR FERNANDO GONZALEZ CARDIEL | JEFE CONSERVACION | 2017-12-08 | 300000 | POR DEFINIR |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
2017-09-07 | SISMO | MEDICA | 50 | UMF 78 LAS PALMAS | AVENIDA LASPALMAS S/N COLONIA PIE DE CASA | 16 | MICHOACAN | 52 | LAZARO CARDENAS | 1 | LAZARO CARDENAS | 17.9733 | -102.2243 | SI | MUNICIPAL | PERITO ESTRUCTURAL AVALADO ESTATAL Y FEDERAL | MENOR | GRIETAS EN ACABADOS DE MUROS Y ACABADOS | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | COMPLETA | SI | N/A | N/A | 2017-09-07 | 09:00 HRS | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | SI | INTEGRAL DE INCENDIO | N/A | N/A | N/A | N/A | DEMOLICION Y RECONSTRUCCION CON ACABADOS | 2017-11-22 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | ING. DANIEL OMAR VELAZQUEZ HURTADO | ING. DANIEL OMAR VELAZQUEZ HURTADO | JEFE DE ZONA | 2017-12-13 | 500000 | POR DEFINIR |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
2017-09-07 | SISMO | UNIDAD MEDICA | 50 | UMF 68 VISTA HERMOSA | CIPRES No. 61 COL. BELLA VISTA, VISTA HERMOSA, MICH. | 16 | MICHOACAN | 105 | VISTA HERMOSA | 1 | VISTA HERMOSA | 20.2667 | -102.4833 | SI | MUNICIPAL | PERITO ESTRUCTURAL AVALADO ESTATAL Y FEDERAL | MENOR | GRIETAS EN ACABADOS DE MUROS Y ACABADOS | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | COMPLETA | SI | 0 | 0 | 2017-09-08 | 13:40 PM | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | SI | INTEGRAL DE INCENDIO | N/A | N/A | N/A | N/A | DEMOLICION Y RECONSTRUCCION CON ACABADOS | 2017-11-22 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | ING. ALEJANDRO MURILLO JIMENEZ | ING. ALEJANDRO MURILLO JIMENEZ | JEFE CONSERVACION | 2017-12-08 | 70000 | POR DEFINIR |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
2017-09-07 | SISMO | UNIDAD MEDICA | 50 | UMF 6 JIQUILPAN | CALLE FRANCISCO J MUJICA CALLE 18 DE MARZO 92 COL CENTRO | 16 | MICHOACAN | 45 | JIQUILPAN MICHOACAN | 1 | JIQUILPAN | 19.3192 | -102.3979 | SI | MUNICIPAL | PERITO ESTRUCTURAL AVALADO ESTATAL Y FEDERAL | MEDIO | DAÑOS ESTRUCTURALES | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | COMPLETA | SI | 0 | 0 | 2017-09-07 | 21:40 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | SI | INTEGRAL DE INCENDIO | N/A | N/A | N/A | N/A | DEMOLICION Y RECONSTRUCCION CON ACABADOS | 2017-11-22 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | ING. ALEJANDRO MURILLO JIMENEZ | ING. ALEJANDRO MURILLO JIMENEZ | JEFE CONSERVACION | 2017-12-13 | 4725000 | POR DEFINIR |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
2017-09-07 | SISMO | UNIDAD MEDICA | 50 | UMF 82 ZAMORA | CARRETERA FEDERAL GUADALAJARA CARAPAN S/N KILOMETRO 19 COL ROMERO DE TORRES | 16 | MICHOACAN | 108 | ZAMORA | 1 | ZAMORA | 19.3983 | -102.1097 | SI | MUNICIPAL | PERITO ESTRUCTURAL AVALADO ESTATAL Y FEDERAL | MENOR | GRIETAS EN ACABADOS DE MUROS Y ACABADOS | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | COMPLETA | SI | 0 | 0 | 2017-09-07 | 20:30 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | SI | INTEGRAL DE INCENDIO | N/A | N/A | N/A | N/A | DEMOLICION Y RECONSTRUCCION CON ACABADOS | 2017-11-22 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | ING. ALEJANDRO MURILLO JIMENEZ | ING. ALEJANDRO MURILLO JIMENEZ | JEFE CONSERVACION | 2017-12-08 | 500000 | POR DEFINIR |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
2017-09-19 | SISMO | INVESTIGACION | 50 | CIBIMI MORELIA | LA SOCIALISTA TENEBCIA MORELOS, SIN NUMERO | 16 | MICHOACAN | 53 | MORELIA | 1 | MORELIA | 19.646 | -101.2253 | SI | MUNICIPAL | PERITO ESTRUCTURAL AVALADO ESTATAL Y FEDERAL | MENOR | GRIETAS EN ACABADOS DE MUROS Y ACABADOS | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | COMPLETA | SI | 0 | 0 | 2017-09-07 | 17:30 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | SI | INTEGRAL DE INCENDIO | N/A | N/A | N/A | N/A | DEMOLICION Y RECONSTRUCCION CON ACABADOS | 2017-11-22 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | ING. ENRIQUE ALEJANDRO ESPARZA RUIZ | ING. ENRIQUE ALEJANDRO ESPARZA RUIZ | JEFE CONSERVACION | 2017-12-08 | 250000 | POR DEFINIR |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
2017-09-19 | SISMO | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | 50 | GUARDERIA 001 ZAMORA | MADERO OTE #35 COL JERICO | 16 | MICHOACAN | 16 | ZAMORA | 1 | ZAMORA DE HIDALGO | 19°59'00.886"N | 102°17'09.448"W | SI | MUNICIPAL | PERITO ESTRUCTURAL AVALADO ESTATAL Y FEDERAL | MENOR | GRIETAS EN ACABADOS DE MUROS Y ACABADOS | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | COMPLETA | SI | 0 | 0 | 2017-09-19 | 18:00 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | SI | INTEGRAL DE INCENDIO | N/A | N/A | N/A | N/A | DEMOLICION Y RECONSTRUCCION CON ACABADOS | 2017-11-22 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | ING. LUIS DAMIAN BARON BEJAR | ING. LUIS DAMIAN BARON BEJAR | JEEF DE ZONA | 2017-12-08 | 78717.5 | POR DEFINIR |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
2017-09-07 | SISMO | NO MEDICA | 50 | GUARDERIA MORELIA | AV. PEDREGAL, ESQ. CANTERA No. 190, COL. INFONAVIT LA COLINA, CP 58011, MORELIA, MICH | 16 | MICHOACAN | 53 | MORELIA | 1 | MORELIA | 19.7049 | -101.2156 | SI | MUNICIPAL | PERITO ESTRUCTURAL AVALADO ESTATAL Y FEDERAL | MENOR | GRIETAS EN ACABADOS DE MUROS Y ACABADOS | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | COMPLETA | SI | 0 | 0 | 2017-09-08 | 20:00 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | SI | INTEGRAL DE INCENDIO | N/A | N/A | N/A | N/A | DEMOLICION Y RECONSTRUCCION CON ACABADOS | 2017-11-22 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | ING. ENRIQUE ALEJANDRO ESPARZA RUIZ | ING. ENRIQUE ALEJANDRO ESPARZA RUIZ | JEFE CONSERVACION | 2017-12-08 | 400000 | POR DEFINIR |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
2017-09-19 | SISMO | NO MEDICA | 50 | GUARDERIA MORELIA | AV. PEDREGAL, ESQ. CANTERA No. 190, COL. INFONAVIT LA COLINA, CP 58011, MORELIA, MICH | 16 | MICHOACAN | 53 | MORELIA | 1 | MORELIA | 19.7049 | -101.2156 | SI | MUNICIPAL | PERITO ESTRUCTURAL AVALADO ESTATAL Y FEDERAL | MENOR | GRIETAS EN ACABADOS DE MUROS Y ACABADOS | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | COMPLETA | SI | 0 | 0 | 2017-09-19 | 16:30 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | SI | INTEGRAL DE INCENDIO | N/A | N/A | N/A | N/A | DEMOLICION Y RECONSTRUCCION CON ACABADOS | 2017-11-22 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | ING. ENRIQUE ALEJANDRO ESPARZA RUIZ | ING. ENRIQUE ALEJANDRO ESPARZA RUIZ | JEFE CONSERVACION | 2017-12-08 | 300000 | POR DEFINIR |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
2017-09-19 | SISMO | OFICINAS ADMINISTRATIVAS | 50 | OFICINAS LABORALES MORELIA | ARTILLEROS DE 1847 No. 328. COL. CHAPULTEPEC SUR | 16 | MICHOACAN | 53 | MORELIA | 1 | MORELIA | 19.692 | 101.1731 | SI | MUNICIPAL | PERITO ESTRUCTURAL AVALADO ESTATAL Y FEDERAL | MENOR | GRIETAS EN ACABADOS DE MUROS Y ACABADOS | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | COMPLETA | SI | 0 | 0 | 2017-09-19 | 17:00 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | SI | INTEGRAL DE INCENDIO | N/A | N/A | N/A | N/A | DEMOLICION Y RECONSTRUCCION CON ACABADOS | 2017-11-22 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | ING. EDUARDO ARTURO GARCÍA REYERO | ING. EDUARDO ARTURO GARCÍA REYERO | JEFE DE ZONA | 2017-12-08 | 35000 | POR DEFINIR |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
2017-09-19 | SISMO | OFICINAS ADMINISTRATIVAS | 50 | ALMACÉN DELEGACIONAL MORELIA | SANSON FLORES Y PEREZ CORONADO S/N, COL. ELECTRICISTAS. CP 58290 | 16 | MICHOACAN | 53 | MORELIA | 1 | MORELIA | 19°40'59.75"N | 101°10'27.70"O | SI | MUNICIPAL | PERITO ESTRUCTURAL AVALADO ESTATAL Y FEDERAL | MENOR | DAÑO EN PISOPS Y ACABADOS | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | COMPLETA | SI | 0 | 0 | 2017-09-19 | 17:00 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | INTEGRAL DE INCENDIO | N/A | N/A | N/A | N/A | DEMOLICION Y RECONSTRUCCION CON ACABADOS | 2017-11-22 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | ING. SANDRO ALBERTO LUPIAN GARCIA | ING. SANDRO ALBERTO LUPIAN GARCIA | JEFE CONSERVACION | 2017-12-13 | 620000 | POR DEFINIR |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
2017-09-19 | SISMO | OFICINAS ADMINISTRATIVAS | 50 | SEDE DELEGACIONAL MORELIA | AV. MADERO PONIENTE No. 1200, COL. CENTRO, CP. 58000, MORELIA, MICH. | 16 | MICHOACAN | 53 | MORELIA | 1 | MORELIA | 19.7006 | 101.186 | SI | MUNICIPAL | PERITO ESTRUCTURAL AVALADO ESTATAL Y FEDERAL | MENOR | GRIETAS EN ACABADOS DE MUROS Y ACABADOS | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | COMPLETA | SI | 0 | 0 | 2017-09-19 | 18:00 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | SI | INTEGRAL DE INCENDIO | N/A | N/A | N/A | N/A | DEMOLICION Y RECONSTRUCCION CON ACABADOS | 2017-11-22 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | ING. EDUARDO ARTURO GARCÍA REYERO | ING. EDUARDO ARTURO GARCÍA REYERO | JEFE DE ZONA | 2017-12-08 | 105000 | POR DEFINIR |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos

## Tabla Avance Financiero
Identificador de la Unidad Médica | Ejercicio fiscal en el que se ejecutarán los recursos. | Descripción de la Fuente de financiamiento: en caso de que la fuente no sea una que exista en el PEF entonces asignar aquí el concepto que corresponda | Identificador del Ramo que paga recursos | Descripción del Ramo que paga Recursos | Identificador de la modalidad que paga recursos | Descripción de la modalidad que paga recursos | Identificador del Programa Presupuestario que paga recursos. (En caso de que el recurso provenga de un fideicomiso registrado en SHCP, es necesario especificar su identificador) | Descripción del Programa Presupuestario o Instrumento específico que paga los recursos. (En caso de que el recurso provenga de un fideicomiso registrado en SHCP, es necesario especificar su descripción) | Identificador de la Fuente de Financiamiento | Identificador de seguimiento en el sistema FONDEN | Monto Estimado | Fecha Monto Estimado | Monto Modificado | Fecha Monto Modificado | Monto Pagado | Fecha Monto Pagado | Código de Expediente utilizado para realizar procedimiento de algún contrato en CompraNet | Código de contrato asignado por medio de la plataforma de Compranet | Número utilizado para identificar el compromiso en SICOP | RFC del Contratista | Nombre de la empresa contratista
ID_INFRAESTRUCTURA | CICLO | DESC_FF | ID_RAMO | DESC_RAMO | ID_MODALIDAD | DESC_MODALIDAD | ID_PP | DESC_PP | ID_FF | ID_FONDEN | MONTO_ESTIMADO | FECHA_MONTO_ESTIMADO | MONTO_MODIFICADO | FECHA_MONTO_MODIFICADO | MONTO_PAGADO | FECHA_MONTO_PAGADO | ID_EXPEDIENTE_COMPRANET | ID_CONTRATO_COMPRANET | NUM_COMPROMISO_SICOP | ID_CONTRATISTA | DESC_CONTRATISTA
HGZ NO. 8 URUAPAN | 2017 | FONDEN | 50 | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | N | DESASTRES NATURALES | E | PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS | 2 |  | 149842.56 | 2017-11-15 | N/A | N/A | 0 | 0 | 1515589 | LO-019GYR052-E23-2017 |  | CEL-980903-QR5 | CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA L Y H S.S. DE C.V
HGSZ NO.17LOS REYES | 2017 | FONDEN | 50 | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | N | DESASTRES NATURALES | E | PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS | 2 |  | 299790.78 | 2017-11-15 | N/A | N/A | 0 | 0 | 1515589 | LO-019GYR052-E23-2017 |  | CEL-980903-QR5 | CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA L Y H S.S. DE C.V
HGSZ NO. 7 LA PIEDAD | 2017 | FONDEN | 50 | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | N | DESASTRES NATURALES | E | PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS | 2 |  | 94878.85 | 2017-11-15 | N/A | N/A | 0 | 0 | 1515592 | LO-019GYR052-E24-2017 |  | PCG-010823-AB6 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GUERRERO DE LEON S.A. DE C.V.
HGZ NO. 12 LÁZARO CÁRDENAS | 2017 | FONDEN | 50 | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | N | DESASTRES NATURALES | E | PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS | 2 |  | 998438.74 | 2017-11-15 | N/A | N/A | 0 | 0 | 1515592 | LO-019GYR052-E24-2017 |  | PCG-010823-AB6 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GUERRERO DE LEON S.A. DE C.V.
HGR NO. 1 CHARO | 2017 | FONDEN | 50 | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | N | DESASTRES NATURALES | E | PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS | 2 |  | 702040.19 | 2017-11-15 | N/A | N/A | 0 | 0 | 1515594 | LO-019GYR052-E25-2017 |  | IACP-630417-R97 | PEDRO CESAR INFANTE CONTRERAS
HGZ NO. 4 ZAMORA | 2017 | FONDEN | 50 | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | N | DESASTRES NATURALES | E | PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS | 2 |  | 253313.57 | 2017-11-15 | N/A | N/A | 0 | 0 | 1515589 | LO-019GYR052-E23-2017 |  | CEL-980903-QR5 | CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA L Y H S.S. DE C.V
UMF 84 TACÍCUARO | 2017 | FONDEN | 50 | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | N | DESASTRES NATURALES | E | PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS | 2 |  | 284682.15 | 2017-11-15 | N/A | N/A | 0 | 0 | 1515589 | LO-019GYR052-E23-2017 |  | CEL-980903-QR5 | CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA L Y H S.S. DE C.V
UMF 84 TACÍCUARO | 2017 | FONDEN | 50 | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | N | DESASTRES NATURALES | E | PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS | 2 |  |  | 2017-11-15 | N/A | N/A | 0 | 0 | 1515589 | LO-019GYR052-E23-2017 |  | CEL-980903-QR5 | CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA L Y H S.S. DE C.V
UMF C/M.F. 20 PÁTZCUARO | 2017 | FONDEN | 50 | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | N | DESASTRES NATURALES | E | PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS | 2 |  | 1757095.8 | 2017-11-15 | N/A | N/A | 0 | 0 | 1515594 | LO-019GYR052-E25-2017 |  | IACP-630417-R97 | PEDRO CESAR INFANTE CONTRERAS
UMF 3 QUIRÓGA | 2017 | FONDEN | 50 | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | N | DESASTRES NATURALES | E | PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS | 2 |  | 11835.95 | 2017-11-15 | N/A | N/A | 0 | 0 | 1515589 | LO-019GYR052-E23-2017 |  | CEL-980903-QR5 | CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA L Y H S.S. DE C.V
UMF 80 MORELIA | 2017 | FONDEN | 50 | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | N | DESASTRES NATURALES | E | PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS | 2 |  | 179663.04 | 2017-11-15 | N/A | N/A | 0 | 0 | 1515594 | LO-019GYR052-E25-2017 |  | IACP-630417-R97 | PEDRO CESAR INFANTE CONTRERAS
UMFM 81 URUAPAN | 2017 | FONDEN | 50 | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | N | DESASTRES NATURALES | E | PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS | 2 |  | 299955.64 | 2017-11-15 | N/A | N/A | 0 | 0 | 1515589 | LO-019GYR052-E23-2017 |  | CEL-980903-QR5 | CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA L Y H S.S. DE C.V
UMF 70 ZINAPÉCUARO | 2017 | FONDEN | 50 | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | N | DESASTRES NATURALES | E | PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS | 2 |  |  | 2017-11-15 | N/A | N/A | 0 | 0 | 1515594 | LO-019GYR052-E25-2017 |  | IACP-630417-R97 | PEDRO CESAR INFANTE CONTRERAS
UMF 42 CUITZEO | 2017 | FONDEN | 50 | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | N | DESASTRES NATURALES | E | PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS | 2 |  | 449881.48 | 2017-11-15 | N/A | N/A | 0 | 0 | 1515589 | LO-019GYR052-E23-2017 |  | CEL-980903-QR5 | CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA L Y H S.S. DE C.V
UMF 74 TACÁMBARO | 2017 | FONDEN | 50 | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | N | DESASTRES NATURALES | E | PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS | 2 |  | 399632.76 | 2017-11-15 | N/A | N/A | 0 | 0 | 1515589 | LO-019GYR052-E23-2017 |  | CEL-980903-QR5 | CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA L Y H S.S. DE C.V
UMF 76 URUAPAN | 2017 | FONDEN | 50 | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | N | DESASTRES NATURALES | E | PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS | 2 |  | 299681.42 | 2017-11-15 | N/A | N/A | 0 | 0 | 1515589 | LO-019GYR052-E23-2017 |  | CEL-980903-QR5 | CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA L Y H S.S. DE C.V
UMF 78 LAS PALMAS | 2017 | FONDEN | 50 | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | N | DESASTRES NATURALES | E | PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS | 2 |  | 499248.89 | 2017-11-15 | N/A | N/A | 0 | 0 | 1515592 | LO-019GYR052-E24-2017 |  | PCG-010823-AB6 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GUERRERO DE LEON S.A. DE C.V.
UMF 68 VISTA HERMOSA | 2017 | FONDEN | 50 | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | N | DESASTRES NATURALES | E | PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS | 2 |  | 69746.6 | 2017-11-15 | N/A | N/A | 0 | 0 | 1515589 | LO-019GYR052-E23-2017 |  | CEL-980903-QR5 | CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA L Y H S.S. DE C.V
UMF 6 JIQUILPAN | 2017 | FONDEN | 50 | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | N | DESASTRES NATURALES | E | PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS | 2 |  | 4724928.63 | 2017-11-15 | N/A | N/A | 0 | 0 | 1515592 | LO-019GYR052-E24-2017 |  | PCG-010823-AB6 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GUERRERO DE LEON S.A. DE C.V.
UMF 82 ZAMORA | 2017 | FONDEN | 50 | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | N | DESASTRES NATURALES | E | PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS | 2 |  | 499955.96 | 2017-11-15 | N/A | N/A | 0 | 0 | 1515594 | LO-019GYR052-E25-2017 |  | IACP-630417-R97 | PEDRO CESAR INFANTE CONTRERAS
CIBIMI MORELIA | 2017 | FONDEN | 50 | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | N | DESASTRES NATURALES | E | PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS | 2 |  | 250442.67 | 2017-11-15 | N/A | N/A | 0 | 0 | 1515594 | LO-019GYR052-E25-2017 |  | IACP-630417-R97 | PEDRO CESAR INFANTE CONTRERAS
GUARDERIA 001 ZAMORA | 2017 | FONDEN | 50 | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | N | DESASTRES NATURALES | E | PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS | 2 |  | 78511.09 | 2017-11-15 | N/A | N/A | 0 | 0 | 1515594 | LO-019GYR052-E25-2017 |  | IACP-630417-R97 | PEDRO CESAR INFANTE CONTRERAS
GUARDERIA MORELIA | 2017 | FONDEN | 50 | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | N | DESASTRES NATURALES | E | PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS | 2 |  | 699318.84 | 2017-11-15 | N/A | N/A | 0 | 0 | 1515589 | LO-019GYR052-E23-2017 |  | CEL-980903-QR5 | CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA L Y H S.S. DE C.V
GUARDERIA MORELIA | 2017 | FONDEN | 50 | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | N | DESASTRES NATURALES | E | PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS | 2 |  |  | 2017-11-15 | N/A | N/A | 0 | 0 | 1515589 | LO-019GYR052-E23-2017 |  | CEL-980903-QR5 | CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA L Y H S.S. DE C.V
OFICINAS LABORALES MORELIA | 2017 | FONDEN | 50 | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | N | DESASTRES NATURALES | E | PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS | 2 |  | 34402.36 | 2017-11-15 | N/A | N/A | 0 | 0 | 1515594 | LO-019GYR052-E25-2017 |  | IACP-630417-R97 | PEDRO CESAR INFANTE CONTRERAS
ALMACÉN DELEGACIONAL MORELIA | 2017 | FONDEN | 50 | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | N | DESASTRES NATURALES | E | PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS | 2 |  | 618947.39 | 2017-11-15 | N/A | N/A | 0 | 0 | 1515592 | LO-019GYR052-E24-2017 |  | PCG-010823-AB6 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GUERRERO DE LEON S.A. DE C.V.
SEDE DELEGACIONAL MORELIA | 2017 | FONDEN | 50 | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | N | DESASTRES NATURALES | E | PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS | 2 |  | 103741.69 | 2017-11-15 | N/A | N/A | 0 | 0 | 1515594 | LO-019GYR052-E25-2017 |  | IACP-630417-R97 | PEDRO CESAR INFANTE CONTRERAS

## Datos Responsable
Datos del Responsable
UNIDAD AFECTADA | NOMBRE | CARGO | UNIDAD DE ADSCRIPCION | CORREO ELECTRONICO | TELEFONO
HGZ NO. 8 URUAPAN | JEFE DE ZONA | ING. NETZAHUALCOYOTL LOPEZ RAMIREZ | HGZ NO. 8 URUAPAN | netza.lopez@imss.gob.mx | 452 100 05 62
HGSZ NO.17LOS REYES | JEFE CONSERVACION | ING. ARQ. JUAN CARLOS RIOS ARRIAGA | HGSZ NO.17LOS REYES | juan.riosar@imss.gpb.mx | 352 529 80 57
HGSZ NO. 7 LA PIEDAD | JEFE CONSERVACION | ING. ROBERTO ALEJANDRO RODRIGUEZ CEJA | HGSZ NO. 7 LA PIEDAD | roberto.rodriguezc@imss.gob.mx | 351 747 19 35
HGZ NO. 12 LÁZARO CÁRDENAS | JEFE DE ZONA | ING. DANIEL OMAR VELAZQUEZ HURTADO | HGZ NO. 12 LÁZARO CÁRDENAS | daniel.velazquezh@imss.gob.mx | 351 747 8204
HGR NO. 1 CHARO | JEFE DE ZONA | ING. SAUL EDUARDO PINEDA ESQUIVEL | HGR NO. 1 CHARO | saul.pinedae@imss.gob.mx | 44 31 28 86 33
HGZ NO. 4 ZAMORA | JEEF DE ZONA | ING. LUIS DAMIAN BARON BEJAR | HGZ NO. 4 ZAMORA | luis.baron@imss.gob.mx | 44 32 73 33 28
UMF 84 TACÍCUARO | JEFE CONSERVACION | ING. JULIO CESAR HERNANDEZ FLORES | UMF 84 TACÍCUARO | julio.hernandezf@imss.gob.mx | 44 32 02 75 25
UMF C/M.F. 20 PÁTZCUARO | JEFE CONSERVACION | ING. SANTIAGO ACOSTA BUCIO | HGSZMF 24 PEDERNALES | santiago.acosta@imss.gob.mx | 75 31 07 57 06
UMF 3 QUIRÓGA | JEFE DE ZONA | ING. MOISES AMBRIZ DIAZ | HGZMF 2 ZACAPU | moises.ambriz@imss.gob.mx | 44 33 77 40 72
UMF 80 MORELIA | JEFE CONSERVACION | ING. ENRIQUE ALEJANDRO ESPARZA RUIZ | UMF 80 MORELIA | enrique.esparzar@imss.gob.mx | 44 33 56 01 95
UMFM 81 URUAPAN | JEFE CONSERVACION | ING. HECTOR FERNANDO GONZALEZ CARDIEL | UMF 81 URUAPAN | hector.gonzalezca@imss.gob.mx | 443 357 56 23
UMF 70 ZINAPÉCUARO | JEFE CONSERVACION | ING. SANDRO ALBERTO LUPIAN GARCIA | UMF75 MORELIA | sandro.lupian@imss.gob.mx | 44 31 45 24 79
UMF 42 CUITZEO | JEFE CONSERVACION | ING. SANDRO ALBERTO LUPIAN GARCIA | UMF75 MORELIA | sandro.lupian@imss.gob.mx | 44 31 45 24 79
UMF 74 TACÁMBARO | JEFE CONSERVACION | ING. SANTIAGO ACOSTA BUCIO | HGSZMF 24 PEDERNALES | santiago.acosta@imss.gob.mx | 75 31 07 57 06
UMF 76 URUAPAN | JEFE CONSERVACION | ING. HECTOR FERNANDO GONZALEZ CARDIEL | UMF 81 URUAPAN | hector.gonzalezca@imss.gob.mx | 443 357 56 23
UMF 78 LAS PALMAS | JEFE DE ZONA | ING. DANIEL OMAR VELAZQUEZ HURTADO | HGZMF 12 LAZARO CARDENAS | daniel.velazquezh@imss.gob.mx | 351 747 8204
UMF 68 VISTA HERMOSA | JEFE CONSERVACION | ING. ALEJANDRO MURILLO JIMENEZ | UMF 82 ZAMORA | alejandro.murillo@imss.gob.mx | 443 504 57 54
UMF 6 JIQUILPAN | JEFE CONSERVACION | ING. ALEJANDRO MURILLO JIMENEZ | UMF 82 ZAMORA | alejandro.murillo@imss.gob.mx | 443 504 57 54
UMF 82 ZAMORA | JEFE CONSERVACION | ING. ALEJANDRO MURILLO JIMENEZ | UMF 82 ZAMORA | alejandro.murillo@imss.gob.mx | 443 504 57 54
CIBIMI MORELIA | JEFE CONSERVACION | ING. ENRIQUE ALEJANDRO ESPARZA RUIZ | UMF 80 MORELIA | enrique.esparzar@imss.gob.mx | 44 33 56 01 95
GUARDERIA 001 ZAMORA | JEEF DE ZONA | ING. LUIS DAMIAN BARON BEJAR | HGZ 4 ZAMORA | luis.baron@imss.gob.mx | 44 32 73 33 28
GUARDERIA MORELIA | JEFE CONSERVACION | ING. ENRIQUE ALEJANDRO ESPARZA RUIZ | UMF 80 MORELIA | enrique.esparzar@imss.gob.mx | 44 33 56 01 95
OFICINAS LABORALES MORELIA | JEFE DE ZONA | ING. EDUARDO ARTURO GARCÍA REYERO | SEDE DELEGACIONAL MORELIA | eduardo.garciare@imss.gob.mx | 44 32 66 30 41
ALMACÉN DELEGACIONAL MORELIA | JEFE CONSERVACION | ING. SANDRO ALBERTO LUPIAN GARCIA | UMF75 MORELIA | sandro.lupian@imss.gob.mx | 44 31 45 24 79
SEDE DELEGACIONAL MORELIA | JEFE DE ZONA | ING. EDUARDO ARTURO GARCÍA REYERO | SEDE DELEGACIONAL MORELIA | eduardo.garciare@imss.gob.mx | 44 32 66 30 41