## Tabla Avance Físico
Características desastre natural |  | Información general de la Unidad Médica | [11 empty] | Información sobre posibles daños a la Unidad Médica y su operación | [18 empty] | Información general sobre inicio, término y costo estimado de la reconstrucción o reparación | [8 empty] | Información General del Avance físico
Fecha en la que ocurrió el desastre natural (7, 19 o 23 de septiembre) | Tipo de desastre natural ocurrido | Tipo de Infraestructura | Identificador de la Unidad Médica | Nombre de la Unidad Médica | Dirección de la Unidad Médica | Clave de entidad federativa (Clave según catálogo de INEGI) | Nombre de la entidad federativa | Clave del municipio (Clave según catálogo de INEGI) | Nombre del municipio | Clave de la localidad (Clave según catálogo de INEGI) | Nombre de la localidad | Latitud (Coordenadas específicas) | Longitud (Coordenadas específicas) | Infraestructura valorada en daños (Sí/No) | Nivel de gobierno que hace la valoración (Federal/Estatal/Municipal) | Instancia de gobierno a cargo de la valoración | Tipo de daño (Grave/Medio/Menor/Sin daños) | Descripción del daño | Evidencia fotográfica de los daños (al menos 5 url de las fotografías separadas por punto y coma) | Estatus en el que se encuentra la información sobre los daños | La Unidad Médica se encuentra en operación (Sí/No) | Número de camas con las que cuenta la Unidad Médica | Cantidad de camas en operación con las que cuenta la Unidad Médica | Fecha de verificación | Hora de verificación | Foto/documento del Dictamen | Indica si el inmueble está asegurado o no | Indica el tipo de seguro con el que se cuenta (ej. Catastrófico) | Reubicación | Nombre de la(s) Unidad(es) Médica (s) a las que se reubica a los pacientes (en caso de ser varias, favor de separar nombres con punto y coma ";") | Unidad Médica Temporal | Tipo de Unidad Médica temporal | Descripción general de las obras a realizar | Fecha de inicio de las obras | Fotografía del acta de inicio | Nombre del supervisor de las reparaciones | Cargo del supervisor de las reparaciones | Dependencia a la que está adscrito el supervisor de las reparaciones | Fecha estimada para la conclusión de las obras | Costo estimado total de las obras | Instancia responsable de las obras | Descripción de las obras realizadas equivalentes al 25% de avance físico | Evidencia fotográfica de las obras realizadas equivalentes al 25% de avance físico (al menos 5 url de las fotografías separadas por punto y coma) | Fecha al 25% de avance físico | Descripción de las obras equivalentes a lo realizado para pasar del 25 al 50% de avance físico | Evidencia fotográfica de las obras realizadas equivalentes al 50% de avance físico (al menos 5 url de las fotografías separadas por punto y coma) | Fecha al 50% de avance físico | Descripción de las obras equivalentes a lo realizado para pasar del 50 al 75% de avance físico | Evidencia fotográfica de las obras realizadas equivalentes al 75% de avance físico (al menos 5 url de las fotografías separadas por punto y coma) | Fecha al 75% de avance físico | Descripción de las obras equivalentes a lo realizado para pasar del 75 al 100% de avance físico | Evidencia fotográfica de las obras concluidas (al menos 5 url de las fotografías separadas por punto y coma) | Fecha de conclusión de las obras | Acta de entrega
FECHA_EVENTO | TIPO_EVENTO | TIPO_INFRAESTRUCTURA | ID_INFRAESTRUCTURA | DESC_INFRAESTRUCTURA | DIRECCION_INFRAESTRUCTURA | ID_ENTIDAD_FEDERATIVA | ENTIDAD_FEDERATIVA | ID_MUNICIPIO | MUNICIPIO | ID_LOCALIDAD | LOCALIDAD | LATITUD | LONGITUD | INFRAESTRUCTURA_VALORADA | NIVEL_GOBIERNO_VALORACION | INSTANCIA_GOBIERNO_VALORACION | TIPO_DAÑO | DETALLE_DAÑO | FOTOS_DAÑO | ESTATUS_INFORMACION | ESTATUS_OPERACION | NUM_CAMAS | NUM_CAMAS_OPERACION | FECHA_VERIFICACION | HORA_VERIFICACION | URL_DICTAMEN | ESTATUS_SEGURO | TIPO_SEGURO | ESTATUS_REUBICACION | DESC_REUBICACION | INFRAESTRUCTURA_TEMPORAL | TIPO_INFRAESTRUCTURA_TEMPORAL | DESC_OBRAS | FECHA_INICIO | URL_ACTA_INICIO | SUPERVISOR_INFRAESTRUCTURA | CARGO_SUPERVISOR | DEPENDENCIA_SUPERVISOR | FECHA_FIN | COSTO_TOTAL | INSTANCIA_RESPONSABLE_OBRAS | DESC_AVANCE_25 | FOTOS_AVANCE_25 | FECHA_AVANCE_25 | DESC_AVANCE_50 | FOTOS_AVANCE_50 | FECHA_AVANCE_50 | DESC_AVANCE_75 | FOTOS_AVANCE_75 | FECHA_AVANCE_75 | DESC_AVANCE_100 | FOTOS_AVANCE_100 | FECHA_AVANCE_100 | URL_ACTA_ENTREGA
19 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 | SISMO | HOSPITAL | HGR/MF No. 1 | HGR/MF No. 1 CUERNAVACA | DOMICILIO: AV. PLAN DE AYALA ESQ. AV. CENTRAL NO.1201 COL. FLORES MAGON,CUERNAVACA, MORELOS C.P. 62430 | 17 | MORELOS | 007 | CUERNAVACA | 007 | CUERNAVACA | 18°55′27″N | 99°13′18″O | SI | ESTATAL | IMSS | MEDIO | SE EVIDENCIARON DAÑOS EN ELEMENTOS DECORATIVOS Y DIVISORIOS COMO SON PLAFONES CON FISURAS, MUROS DIVISORIOS AGRIETADOS, DESPRENDIMIENTO DE AZULEJOS Y CANCELES DAÑADOS. | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | DEFINITIVO | SI | 292 | 292 | 2017-10-30 | 16:00 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | SI | COBERTURA AL PATRIMONIO INSTITUCIONAL | NO | N/A | N/A | N/A | REPARACION GENERAL DE DAÑOS |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | ING. EDDER ANTONIO FIGUEROA VELASCO | JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD | DELEGACION MORELOS |  | 7000000 | IMSS |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
19 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 | SISMO | HOSPITAL | HGZ/MF No. 5 | HGZ/MF No. 5 ZACATEPEC | AV. L. CARDENAS S/N ZACATEPEC, MOR. C.P. 62780 | 17 | MORELOS | 031 | ZACATEPEC | 031 | ZACATEPEC | 19°15′58″N | 97°31′58″O | SI | ESTATAL | IMSS | MEDIO | DAÑOS MENORES EN PLAFONES, GRIETAS EN LAS FACHADAS, CELOSIAS, YMUROS DIVISORIOS. | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | DEFINITIVO | SI | 50 | 50 | 2017-10-30 | 16:00 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | SI | COBERTURA AL PATRIMONIO INSTITUCIONAL | NO | N/A | N/A | N/A | REPARACION GENERAL DE DAÑOS |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | ING. JOSE ANTONIO RODRIGUEZ HIPOLITO | JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD | DELEGACION MORELOS |  | 1950000 | IMSS |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
19 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 | SISMO | UNIDAD MEDICA | UMF 2 | UMF 2 XOCHITEPEC | ARGENTINA 1, ENTRE ARGENTINA Y HONDURAS PLAZA PRINCIPAL, 62790 XOCHITEPEC, MOR. | 17 | MORELOS | 028 | XOCHITEPEC | 028 | XOCHITEPEC | 19°15′58″N | 97°31′58″O | SI | ESTATAL | IMSS | MENOR | SE OBSERVARON DAÑOS MENORES TALES COMO GRIETAS Y FISURAS EN MUROS DIVISORIOS Y ELEMENTOS DECORATIVOS, ASI COMO DESPRENDIMIENTOS DE APLANADOS EN DIFERENTES AREAS | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | DEFINITIVO | SI | 0 | 0 | N/A | N/A | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | SI | COBERTURA AL PATRIMONIO INSTITUCIONAL | NO | N/A | N/A | N/A | REPARACION GENERAL DE DAÑOS |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | LIC. EDUARDO MARTINEZ VALDOVINOS | JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD | DELEGACION MORELOS |  | 65000 | IMSS |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
19 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 | SISMO | UNIDAD MEDICA | UMF 3 | UMF 3 JIUTEPEC | INSURGENTES ESQ. ZAPATA S-N COL. CENTRO JIUTEPEC, MORELOS CP. 62550 | 17 | MORELOS | 011 | JIUTEPEC | 011 | JIUTEPEC | 18°86´67"N | 99°18´33"O | SI | ESTATAL | IMSS | MENOR | SE PRESENTAN LIGEROS DESPRENDIMIENTOS DE APLANADOS, HUMEDADES EN TRABES,Y DESPRENDIMIENTOS DE YESO EN LA LOSA. | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | DEFINITIVO | SI | 0 | 0 | N/A | N/A | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | SI | COBERTURA AL PATRIMONIO INSTITUCIONAL | NO | N/A | N/A | N/A | REPARACION GENERAL DE DAÑOS |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | ING. BRIGIDO GIL LOPEZ | JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD | DELEGACION MORELOS |  | 210500 | IMSS |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
19 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 | SISMO | UNIDAD MEDICA | UMF 4 | UMF 4 JOJUTLA | JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ESQ. NARCISO MENDOZA JOJUTLA MORELOS CP 62900 | 17 | MORELOS | 012 | JOJUTLA | 012 | JOJUTLA | 18°62´48"N | 99°18´35"O | SI | ESTATAL | IMSS | MEDIO | SE OBSERVARON DAÑOS MENORES TALES COMO GRIETAS Y FISURAS EN MUROS DIVISORIOS Y ELEMENTOS DECORATIVOS, ASI COMO DESPRENDIMIENTOS DE APLANADOS EN DIFERENTES AREAS | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | DEFINITIVO | SI | 0 | 0 | N/A | N/A | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | SI | COBERTURA AL PATRIMONIO INSTITUCIONAL | NO | N/A | N/A | N/A | REPARACION GENERAL DE DAÑOS |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | ING. JORGE ISRAEL JIMENEZ MUGICA | JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD | DELEGACION MORELOS |  | 195000 | IMSS |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
19 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 | SISMO | UNIDAD MEDICA | UMF 6 | UMF 6 PUENTE DE IXTLA | ALLENDE ESQ. PONIENTE PUENTE DE IXTLA, MORELOS CP 62660 | 17 | MORELOS | 017 | PUENTE DE IXTLA | 017 | PUENTE DE IXTLA | 18°68´42"N | 99°24´60"O | SI | ESTATAL | IMSS | MENOR | SE OBSERVAN GRIETAS MENORES EN MUROS DIVISORIOS Y EN PLAFONES, AZULEJOS DAÑADOS, CRISTALES ROTOSY FISURAS EN DOS CASTILLOS ASI COMO GRIETAS EN JUNTAS CONSTRUCTIVAS. | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | DEFINITIVO | SI | 0 | 0 | N/A | N/A | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | SI | COBERTURA AL PATRIMONIO INSTITUCIONAL | NO | N/A | N/A | N/A | REPARACION GENERAL DE DAÑOS |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | ING. JORGE ISRAEL JIMENEZ MUGICA | JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD | DELEGACION MORELOS |  | 75000 | IMSS |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
19 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 | SISMO | UNIDAD MEDICA | UMF 8 | UMF 8 VILLA DE AYALA | PROL. BENITO JUAREZ S-N CIUDAD AYALA, MORELOS CP 62770 | 17 | MORELOS | 004 | VILLA DE AYALA | 004 | VILLA DE AYALA | 18°78´33"N | 98°95´10"O | SI | ESTATAL | IMSS | MENOR | SE OBSERVARON DAÑOS MENORES TALES COMO GRIETAS Y FISURAS EN MUROS DIVISORIOS Y ELEMENTOS DECORATIVOS, ASI COMO DESPRENDIMIENTOS DE APLANADOS EN DIFERENTES AREAS | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | DEFINITIVO | SI | 0 | 0 | N/A | N/A | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | SI | COBERTURA AL PATRIMONIO INSTITUCIONAL | NO | N/A | N/A | N/A | REPARACION GENERAL DE DAÑOS |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | ING. JUAN ANTONIO LOPEZ SANCHEZ | JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD | DELEGACION MORELOS |  | 185000 | IMSS |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
19 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 | SISMO | UNIDAD MEDICA | UMF 9 | UMF 9 TLALTIZAPAN | 05 DE FEBRERO Nº 3 TLALTIZAPAN, MORELOS CP 62770 | 17 | MORELOS | 024 | TLALTIZAPAN | 024 | TLALTIZAPAN | 18°69´29"N | 99°11´75"O | SI | ESTATAL | IMSS | MENOR | SE OBSERVARON DAÑOS MENORES TALES COMO GRIETAS Y FISURAS EN MUROS DIVISORIOS Y ELEMENTOS DECORATIVOS, ASI COMO DESPRENDIMIENTOS DE APLANADOS EN DIFERENTES AREAS | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | DEFINITIVO | SI | 0 | 0 | N/A | N/A | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | SI | COBERTURA AL PATRIMONIO INSTITUCIONAL | NO | N/A | N/A | N/A | REPARACION GENERAL DE DAÑOS |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | ING. JORGE ISRAEL JIMENEZ MUGICA | JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD | DELEGACION MORELOS |  | 75000 | IMSS |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
19 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 | SISMO | UNIDAD MEDICA | UMF 10 | UMF 10 CHINAMECA | PLAZA PRINCIPAL COL CENTRO CHINAMECA MORELOS CP 62748 | 17 | MORELOS | 004 | VILLA DE AYALA | 004 | VILLA DE AYALA | 18°78´33"N | 98°95´10"O | SI | ESTATAL | IMSS | MENOR | SE OBSERVARON DAÑOS MENORES TALES COMO GRIETAS Y FISURAS EN MUROS DIVISORIOS Y ELEMENTOS DECORATIVOS, ASI COMO DESPRENDIMIENTOS DE APLANADOS EN DIFERENTES AREAS | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | DEFINITIVO | SI | 0 | 0 | N/A | N/A | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | SI | COBERTURA AL PATRIMONIO INSTITUCIONAL | NO | N/A | N/A | N/A | REPARACION GENERAL DE DAÑOS |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | ING. JUAN ANTONIO LOPEZ SANCHEZ | JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD | DELEGACION MORELOS |  | 75000 | IMSS |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
19 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 | SISMO | UNIDAD MEDICA | UMF 11 | UMF 11 TLAQUILTENANGO | MORELOS Nº 3 TLAQUILTENANGO, MORELOS CP 62980 | 17 | MORELOS | 025 | TLAQUILTENANGO | 025 | TLAQUILTENANGO | 18°46´22"N | 98°97´50"O | SI | ESTATAL | IMSS | MENOR | SE OBSERVARON DAÑOS MENORES TALES COMO GRIETAS Y FISURAS EN MUROS DIVISORIOS Y ELEMENTOS DECORATIVOS, ASI COMO DESPRENDIMIENTOS DE APLANADOS EN DIFERENTES AREAS | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | DEFINITIVO | SI | 0 | 0 | N/A | N/A | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | SI | COBERTURA AL PATRIMONIO INSTITUCIONAL | NO | N/A | N/A | N/A | REPARACION GENERAL DE DAÑOS |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | ING. JUAN ANTONIO LOPEZ SANCHEZ | JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD | DELEGACION MORELOS |  | 75000 | IMSS |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
19 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 | SISMO | UNIDAD MEDICA | UMF 12 | UMF 12 YAUTEPEC | VIRGINIA FABREGAS S-N YAUTEPEC, MORELOS CP 62730 | 17 | MORELOS | 029 | YAUTEPEC | 029 | YAUTEPEC | 18°48´50"N | 99°63´33"O | SI | ESTATAL | IMSS | MENOR | SE OBSERVARON DAÑOS MENORES TALES COMO GRIETAS Y FISURAS EN MUROS DIVISORIOS Y ELEMENTOS DECORATIVOS, ASI COMO DESPRENDIMIENTOS DE APLANADOS EN DIFERENTES AREAS | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | DEFINITIVO | SI | 0 | 0 | N/A | N/A | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | SI | COBERTURA AL PATRIMONIO INSTITUCIONAL | NO | N/A | N/A | N/A | REPARACION GENERAL DE DAÑOS |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | ING. JUAN ANTONIO LOPEZ SANCHEZ | JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD | DELEGACION MORELOS |  | 120000 | IMSS |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
19 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 | SISMO | UNIDAD MEDICA | UMF 13 | UMF 13 MIACATLAN | CALLEJON PALMA Y CALLE NUEVA S-N MIACATLAN MORELOS | 17 | MORELOS | 015 | MIACATLAN | 015 | MIACATLAN | 18°76´67"N | 99°36´67"O | SI | ESTATAL | IMSS | MENOR | SE OBSERVARON DAÑOS MENORES TALES COMO GRIETAS Y FISURAS EN MUROS DIVISORIOS Y ELEMENTOS DECORATIVOS, ASI COMO DESPRENDIMIENTOS DE APLANADOS EN DIFERENTES AREAS | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | DEFINITIVO | SI | 0 | 0 | N/A | N/A | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | SI | COBERTURA AL PATRIMONIO INSTITUCIONAL | NO | N/A | N/A | N/A | REPARACION GENERAL DE DAÑOS |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | ING.JORGE ISRAEL JIMENEZ MUGICA | JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD | DELEGACION MORELOS |  | 65000 | IMSS |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
19 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 | SISMO | UNIDAD MEDICA | UMF 14 | UMF 14 OACALCO | AV. MEXICO ESQ. CON BLANDGLADESH COL. OBRERA OACALCO, MORELOS CP 62520 | 17 | MORELOS | 029 | YAUTEPEC | 029 | YAUTEPEC | 18°48´50"N | 99°63´33"O | SI | ESTATAL | IMSS | MENOR | SE OBSERVARON DAÑOS MENORES TALES COMO GRIETAS Y FISURAS EN MUROS COLINDANTES, ASI COMO DESPRENDIMIENTOS DE APLANADOS EN DIFERENTES AREAS | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | DEFINITIVO | SI | 0 | 0 | N/A | N/A | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | SI | COBERTURA AL PATRIMONIO INSTITUCIONAL | NO | N/A | N/A | N/A | REPARACION GENERAL DE DAÑOS |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | ING. JUAN ANTONIO LOPEZ SANCHEZ | JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD | DELEGACION MORELOS |  | 25000 | IMSS |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
19 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 | SISMO | UNIDAD MEDICA | UMF 15 | UMF 15 CASASANO | REFORMA Nº 1 COL. SOL DE MAYO CASASANO, MORELOS CP 62759 | 17 | MORELOS | 006 | CUAUTLA | 006 | CUAUTLA | 18°79´33"N | 99°02´67"O | SI | ESTATAL | IMSS | MENOR | SE OBSERVARON DAÑOS MENORES TALES COMO GRIETAS Y FISURAS EN MUROS DIVISORIOS Y ELEMENTOS DECORATIVOS, ASI COMO DESPRENDIMIENTOS DE APLANADOS EN DIFERENTES AREAS | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | DEFINITIVO | SI | 0 | 0 | N/A | N/A | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | SI | COBERTURA AL PATRIMONIO INSTITUCIONAL | NO | N/A | N/A | N/A | REPARACION GENERAL DE DAÑOS |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | ING. JUAN ANTONIO LOPEZ SANCHEZ | JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD | DELEGACION MORELOS |  | 35000 | IMSS |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
19 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 | SISMO | UNIDAD MEDICA | UMF 16 | UMF 16 TEMIXCO | EMILIANO ZAPATA S-N TEMIXCO MORELOS | 17 | MORELOS | 018 | TEMIXCO | 018 | TEMIXCO | 18°51´09"N | 99°13´31"O | SI | ESTATAL | IMSS | MENOR | SE OBSERVARON DAÑOS MENORES TALES COMO GRIETAS Y FISURAS EN MUROS DIVISORIOS Y ELEMENTOS DECORATIVOS, ASI COMO DESPRENDIMIENTOS DE APLANADOS EN DIFERENTES AREAS | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | DEFINITIVO | SI | 0 | 0 | N/A | N/A | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | SI | COBERTURA AL PATRIMONIO INSTITUCIONAL | NO | N/A | N/A | N/A | REPARACION GENERAL DE DAÑOS |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | LIC. EDUARDO MARTINEZ VALDOVINOS | JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD | DELEGACION MORELOS |  | 25000 | IMSS |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
19 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 | SISMO | UNIDAD MEDICA | UMF 17 | UMF 17 TEZOYUCA | AV. EMILIANO ZAPATA No. 32 TEZOYUCA, MORELOS C.P. 62765 | 17 | MORELOS | 008 | E. ZAPATA | 008 | E. ZAPATA | 19°35´00"N | 96°63´33"O | SI | ESTATAL | IMSS | MENOR | SE OBSERVARON DAÑOS MENORES TALES COMO GRIETAS Y FISURAS EN MUROS DIVISORIOS Y ELEMENTOS DECORATIVOS, ASI COMO DESPRENDIMIENTOS DE APLANADOS EN DIFERENTES AREAS | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | DEFINITIVO | SI | 0 | 0 | N/A | N/A | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | SI | COBERTURA AL PATRIMONIO INSTITUCIONAL | NO | N/A | N/A | N/A | REPARACION GENERAL DE DAÑOS |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | ING. BRIGIDO GIL LOPEZ | JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD | DELEGACION MORELOS |  | 35000 | IMSS |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
19 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 | SISMO | UNIDAD MEDICA | UMF 18 | UMF 18 E. ZAPATA | DOMICILIO CONOCIDO EMILIANO ZAPATA CP 62760 | 17 | MORELOS | 008 | E. ZAPATA | 008 | E. ZAPATA | 19°35´00"N | 96°63´33"O | SI | ESTATAL | IMSS | MENOR | SE OBSERVARON DAÑOS MENORES TALES COMO GRIETAS Y FISURAS EN MUROS DIVISORIOS Y ELEMENTOS DECORATIVOS, ASI COMO DESPRENDIMIENTOS DE APLANADOS EN DIFERENTES AREAS | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | DEFINITIVO | SI | 0 | 0 | N/A | N/A | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | SI | COBERTURA AL PATRIMONIO INSTITUCIONAL | NO | N/A | N/A | N/A | REPARACION GENERAL DE DAÑOS |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | ING. BRIGIDO GIL LOPEZ | JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD | DELEGACION MORELOS |  | 129000 | IMSS |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
19 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 | SISMO | UNIDAD MEDICA | UMF 19 | UMF 19 TEPOZTLAN | PARAISO. No. 2 TEPOZTLAN, MOR. C.P. 62520 | 17 | MORELOS | 020 | TEPOZTLAN | 020 | TEPOZTLAN | 18°59´10"N | 99°06´01"O | SI | ESTATAL | IMSS | MENOR | SE OBSERVARON DAÑOS MENORES TALES COMO GRIETAS Y FISURAS EN MUROS DIVISORIOS Y ELEMENTOS DECORATIVOS, ASI COMO DESPRENDIMIENTOS DE APLANADOS EN DIFERENTES AREAS | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | DEFINITIVO | SI | 0 | 0 | N/A | N/A | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | SI | COBERTURA AL PATRIMONIO INSTITUCIONAL | NO | N/A | N/A | N/A | REPARACION GENERAL DE DAÑOS |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | LIC. EDUARDO MARTINEZ VALDOVINOS | JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD | DELEGACION MORELOS |  | 31000 | IMSS |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
19 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 | SISMO | UNIDAD MEDICA | UMF 21 | UMF 21 JANTETELCO | ALLENDE Y REFORMA COL. CENTRO JANTETELCO, MORELOS CP 62970 | 17 | MORELOS | 010 | JANTETELCO | 010 | JANTETELCO | 18°71´57"N | 98°79´67"O | SI | ESTATAL | IMSS | MENOR | SE OBSERVARON DAÑOS MENORES TALES COMO GRIETAS Y FISURAS EN MUROS DIVISORIOS Y ELEMENTOS DECORATIVOS, ASI COMO DESPRENDIMIENTOS DE APLANADOS EN DIFERENTES AREAS | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | DEFINITIVO | SI | 0 | 0 | N/A | N/A | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | SI | COBERTURA AL PATRIMONIO INSTITUCIONAL | NO | N/A | N/A | N/A | REPARACION GENERAL DE DAÑOS |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | ING. JUAN ANTONIO LOPEZ SANCHEZ | JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD | DELEGACION MORELOS |  | 25000 | IMSS |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
19 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 | SISMO | UNIDAD MEDICA | UMF 22 | UMF 22 TEPALCINGO | JOSE MA. MORELOS Y PAVON COL. MORELOS TEPALCINGO, MORELOS CP 62820 | 17 | MORELOS | 019 | TEPALCINGO | 019 | TEPALCINGO | 18°65´02"N | 98°83´14"O | SI | ESTATAL | IMSS | MENOR | SE OBSERVARON DAÑOS MENORES TALES COMO GRIETAS Y FISURAS EN MUROS DIVISORIOS Y ELEMENTOS DECORATIVOS, ASI COMO DESPRENDIMIENTOS DE APLANADOS EN DIFERENTES AREAS | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | DEFINITIVO | SI | 0 | 0 | N/A | N/A | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | SI | COBERTURA AL PATRIMONIO INSTITUCIONAL | NO | N/A | N/A | N/A | REPARACION GENERAL DE DAÑOS |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | ING. JUAN ANTONIO LOPEZ SANCHEZ | JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD | DELEGACION MORELOS |  | 20000 | IMSS |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
19 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 | SISMO | UNIDAD MEDICA | UMF 23 | UMF 23 CIVAC | CALLE 40 NORTE ESQ. 8 ESTE COL. CIVAC JIUTEPEC, MORELOS CP. 62500 | 17 | MORELOS | 011 | JIUTEPEC | 011 | JIUTEPEC | 18°86´67"N | 99°18´33"O | SI | ESTATAL | IMSS | MEDIO | SE OBSERVARON DAÑOS MENORES TALES COMO GRIETAS Y FISURAS EN MUROS DIVISORIOS Y ELEMENTOS DECORATIVOS, ASI COMO DESPRENDIMIENTOS DE APLANADOS EN DIFERENTES AREAS, MURO DE LA CALLE AGRIETADO | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | DEFINITIVO | SI | 0 | 0 | N/A | N/A | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | SI | COBERTURA AL PATRIMONIO INSTITUCIONAL | NO | N/A | N/A | N/A | REPARACION GENERAL DE DAÑOS |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | ING. BRIGIDO GIL LOPEZ | JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD | DELEGACION MORELOS |  | 150000 | IMSS |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
19 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 | SISMO | UNIDAD MEDICA | UMF 24 | UMF 24 YECAPIXTLA | CARRETERA AGUA HEDIONDA KM. 2.5 YECAPIXTLA, MORELOS CP 62820 | 17 | MORELOS | 030 | YECAPIXTLA | 030 | YECAPIXTLA | 18°88′33″N | 98°86´67″O | SI | ESTATAL | IMSS | MENOR | SE OBSERVARON DAÑOS MENORES TALES COMO GRIETAS Y FISURAS EN MUROS DIVISORIOS Y ELEMENTOS DECORATIVOS, ASI COMO DESPRENDIMIENTOS DE APLANADOS EN DIFERENTES AREAS | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | DEFINITIVO | SI | 0 | 0 | N/A | N/A | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | SI | COBERTURA AL PATRIMONIO INSTITUCIONAL | NO | N/A | N/A | N/A | REPARACION GENERAL DE DAÑOS |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | ING. JUAN ANTONIO LOPEZ SANCHEZ | JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD | DELEGACION MORELOS |  | 250000 | IMSS |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
19 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 | SISMO | GUARDDERIA | GUARDERIA 001 | GUARDERIA 001 | AV. PLAN DE AYALA S/N ENTRE LIBRAMIENTO MEXICO-ACAPULCO Y AV. CENTRAL, COL. CHAPULTEPEC C.P. 62450 | 17 | MORELOS | 007 | CUERNAVACA | 007 | CUERNAVACA | 18°55′27″N | 99°13′18″O | SI | ESTATAL | IMSS | MENOR | SE OBSERVAN AFECTACIONES LIGERAS EN UNIONES ENTRE ELEMENTOS; COMO ES EL CASO DE UNA JUNTA CONSTRUCTIVA UBICADA EN EL 2DO NIVEL ASI COMO LA UNION ENTRE UNA COLUMNA Y PLAFON, EN PLANTA ALTA EL CASO DE UN PLAFON EN EL ACCESO PRINCIPAL. | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | DEFINITIVO | SI | 0 | 0 | N/A | N/A | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | SI | COBERTURA AL PATRIMONIO INSTITUCIONAL | NO | N/A | N/A | N/A | REPARACION GENERAL DE DAÑOS |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | ING. RAMON CASTILLO BANDERA | JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD | DELEGACION MORELOS |  | 42000 | IMSS |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
19 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 | SISMO | OFICINAS ADMINISTRATIVAS | SUBDELEGACION METROPOLITANA | SUBDELEGACION METROPOLITANA | EDIFICIO ANEXO HGR Nº 1 AV. PLAN DE AYALA Nº 1201 COL. FLORES MAGON CUERNAVACA, MORELOS. C.P. 62430 | 17 | MORELOS | 007 | CUERNAVACA | 007 | CUERNAVACA | 18°55′27″N | 99°13′18″O | SI | ESTATAL | IMSS | MEDIO | SOLO SE PRESENTAN DAÑOS MENORES CON FISURAS, ROTURA DE VIDRIOS, CAIDAS DE REPELLADO, DESPRENDIMIENTO DE PLAFONES Y AZULEJOS | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | DEFINITIVO | SI | 0 | 0 | N/A | N/A | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | SI | COBERTURA AL PATRIMONIO INSTITUCIONAL | NO | N/A | N/A | N/A | REPARACION GENERAL DE DAÑOS |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | ING. RAMON CASTILLO BANDERA | JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD | DELEGACION MORELOS |  | 75000 | IMSS |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
19 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 | SISMO | OFICINAS ADMINISTRATIVAS | SUBDELEGACION CUAUTLA | SUBDELEGACION CUAUTLA | CAMACHO Y MOLINA 101 COL. CENTRO CUAUTLA, MOR. C.P. 62740 | 17 | MORELOS | 006 | CUAUTLA | 006 | CUAUTLA | 18°79´33"N | 99°02´67"O | SI | ESTATAL | IMSS | MEDIO | SOLO SE PRESENTAN DAÑOS MENORES CON FISURAS, ROTURA DE VIDRIOS, CAIDAS DE REPELLADO, DESPRENDIMIENTO DE PLAFONES Y AZULEJOS, Y DESPRENDIEMIENTO DE VIGAS | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | DEFINITIVO | SI | 0 | 0 | N/A | N/A | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | SI | COBERTURA AL PATRIMONIO INSTITUCIONAL | NO | N/A | N/A | N/A | REPARACION GENERAL DE DAÑOS |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | ING. FORTINO S. VALDES PLASENCIA | JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD | DELEGACION MORELOS |  | 85000 | IMSS |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos

## Tabla Avance Financiero
Identificador de la Unidad Médica | Ejercicio fiscal en el que se ejecutarán los recursos. | Descripción de la Fuente de financiamiento: en caso de que la fuente no sea una que exista en el PEF entonces asignar aquí el concepto que corresponda | Identificador del Ramo que paga recursos | Descripción del Ramo que paga Recursos | Identificador de la modalidad que paga recursos | Descripción de la modalidad que paga recursos | Identificador del Programa Presupuestario que paga recursos. (En caso de que el recurso provenga de un fideicomiso registrado en SHCP, es necesario especificar su identificador) | Descripción del Programa Presupuestario o Instrumento específico que paga los recursos. (En caso de que el recurso provenga de un fideicomiso registrado en SHCP, es necesario especificar su descripción) | Identificador de la Fuente de Financiamiento | Identificador de seguimiento en el sistema FONDEN | Monto Estimado | Fecha Monto Estimado | Monto Modificado | Fecha Monto Modificado | Monto Pagado | Fecha Monto Pagado | Código de Expediente utilizado para realizar procedimiento de algún contrato en CompraNet | Código de contrato asignado por medio de la plataforma de Compranet | Número utilizado para identificar el compromiso en SICOP | RFC del Contratista | Nombre de la empresa contratista
ID_INFRAESTRUCTURA | CICLO | DESC_FF | ID_RAMO | DESC_RAMO | ID_MODALIDAD | DESC_MODALIDAD | ID_PP | DESC_PP | ID_FF | ID_FONDEN | MONTO_ESTIMADO | FECHA_MONTO_ESTIMADO | MONTO_MODIFICADO | FECHA_MONTO_MODIFICADO | MONTO_PAGADO | FECHA_MONTO_PAGADO | ID_EXPEDIENTE_COMPRANET | ID_CONTRATO_COMPRANET | NUM_COMPROMISO_SICOP | ID_CONTRATISTA | DESC_CONTRATISTA
HGR/MF No. 1 | 2017 |  | 50 | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | N | DESASTRES NATURALES
HGZ/MF No. 5 | 2017 |  | 50 | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | N | DESASTRES NATURALES
UMF 2 | 2017 |  | 50 | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | N | DESASTRES NATURALES
UMF 3 | 2017 |  | 50 | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | N | DESASTRES NATURALES
UMF 4 | 2017 |  | 50 | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | N | DESASTRES NATURALES
UMF 6 | 2017 |  | 50 | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | N | DESASTRES NATURALES
UMF 8 | 2017 |  | 50 | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | N | DESASTRES NATURALES
UMF 9 | 2017 |  | 50 | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | N | DESASTRES NATURALES
UMF 10 | 2017 |  | 50 | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | N | DESASTRES NATURALES
UMF 11 | 2017 |  | 50 | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | N | DESASTRES NATURALES
UMF 12 | 2017 |  | 50 | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | N | DESASTRES NATURALES
UMF 13 | 2017 |  | 50 | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | N | DESASTRES NATURALES
UMF 14 | 2017 |  | 50 | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | N | DESASTRES NATURALES
UMF 15 | 2017 |  | 50 | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | N | DESASTRES NATURALES
UMF 16 | 2017 |  | 50 | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | N | DESASTRES NATURALES
UMF 17 | 2017 |  | 50 | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | N | DESASTRES NATURALES
UMF 18 | 2017 |  | 50 | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | N | DESASTRES NATURALES
UMF 19 | 2017 |  | 50 | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | N | DESASTRES NATURALES
UMF 21 | 2017 |  | 50 | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | N | DESASTRES NATURALES
UMF 22 | 2017 |  | 50 | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | N | DESASTRES NATURALES
UMF 23 | 2017 |  | 50 | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | N | DESASTRES NATURALES
UMF 24 | 2017 |  | 50 | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | N | DESASTRES NATURALES
GUARDERIA 001 | 2017 |  | 50 | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | N | DESASTRES NATURALES
SUBDELEGACION CUERNAVACA | 2017 |  | 50 | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | N | DESASTRES NATURALES
SUBDELEGACION CUAUTLA | 2017 |  | 50 | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | N | DESASTRES NATURALES

## Datos Responsable
Datos del Responsable
Nombre | JULIO HECTOR DOMINGUEZ ALAMOS
Cargo | ENC. DEL DEPTO. DE CONSERV. Y SERV. GENERALES
Unidad de adscripción | DELEGACION MORELOS
Dependencia de adscripción | IMSS
Correo electrónico | julio.dominguez@imss.gob.mx
Teléfono | 777- 315 58 78