## Tabla Avance Físico
Características desastre natural |  | Información general de la Unidad Médica | [11 empty] | Información sobre posibles daños a la Unidad Médica y su operación | [18 empty] | Información general sobre inicio, término y costo estimado de la reconstrucción o reparación | [8 empty] | Información General del Avance físico
Fecha en la que ocurrió el desastre natural (7, 19 o 23 de septiembre) | Tipo de desastre natural ocurrido | Tipo de Infraestructura | Identificador de la Unidad Médica | Nombre de la Unidad | Dirección de la Unidad Médica | Clave de entidad federativa (Clave según catálogo de INEGI) | Nombre de la entidad federativa | Clave del municipio (Clave según catálogo de INEGI) | Nombre del municipio | Clave de la localidad (Clave según catálogo de INEGI) | Nombre de la localidad | Latitud (Coordenadas específicas) | Longitud (Coordenadas específicas) | Infraestructura valorada en daños (Sí/No) | Nivel de gobierno que hace la valoración (Federal/Estatal/Municipal) | Instancia de gobierno a cargo de la valoración | Tipo de daño (Grave/Medio/Menor/Sin daños) | Descripción del daño | Evidencia fotográfica de los daños (al menos 5 url de las fotografías separadas por punto y coma) | Estatus en el que se encuentra la información sobre los daños | La Unidad Médica se encuentra en operación (Sí/No) | Número de camas con las que cuenta la Unidad Médica | Cantidad de camas en operación con las que cuenta la Unidad Médica | Fecha de verificación | Hora de verificación | Foto/documento del Dictamen | Indica si el inmueble está asegurado o no | Indica el tipo de seguro con el que se cuenta (ej. Catastrófico) | Reubicación | Nombre de la(s) Unidad(es) Médica (s) a las que se reubica a los pacientes (en caso de ser varias, favor de separar nombres con punto y coma ";") | Unidad Médica Temporal | Tipo de Unidad Médica temporal | Descripción general de las obras a realizar | Fecha de inicio de las obras | Fotografía del acta de inicio | Nombre del supervisor de las reparaciones | Cargo del supervisor de las reparaciones | Dependencia a la que está adscrito el supervisor de las reparaciones | Fecha estimada para la conclusión de las obras | Costo estimado total de las obras | Instancia responsable de las obras | Descripción de las obras realizadas equivalentes al 25% de avance físico | Evidencia fotográfica de las obras realizadas equivalentes al 25% de avance físico (al menos 5 url de las fotografías separadas por punto y coma) | Fecha al 25% de avance físico | Descripción de las obras equivalentes a lo realizado para pasar del 25 al 50% de avance físico | Evidencia fotográfica de las obras realizadas equivalentes al 50% de avance físico (al menos 5 url de las fotografías separadas por punto y coma) | Fecha al 50% de avance físico | Descripción de las obras equivalentes a lo realizado para pasar del 50 al 75% de avance físico | Evidencia fotográfica de las obras realizadas equivalentes al 75% de avance físico (al menos 5 url de las fotografías separadas por punto y coma) | Fecha al 75% de avance físico | Descripción de las obras equivalentes a lo realizado para pasar del 75 al 100% de avance físico | Evidencia fotográfica de las obras concluidas (al menos 5 url de las fotografías separadas por punto y coma) | Fecha de conclusión de las obras | Acta de entrega
FECHA_EVENTO | TIPO_EVENTO | TIPO_INFRAESTRUCTURA | ID_INFRAESTRUCTURA | DESC_INFRAESTRUCTURA | DIRECCION_INFRAESTRUCTURA | ID_ENTIDAD_FEDERATIVA | ENTIDAD_FEDERATIVA | ID_MUNICIPIO | MUNICIPIO | ID_LOCALIDAD | LOCALIDAD | LATITUD | LONGITUD | INFRAESTRUCTURA_VALORADA | NIVEL_GOBIERNO_VALORACION | INSTANCIA_GOBIERNO_VALORACION | TIPO_DANIO | DETALLE_DANIO | FOTOS_DANIO | ESTATUS_INFORMACION | ESTATUS_OPERACION | NUM_CAMAS | NUM_CAMAS_OPERACION | FECHA_VERIFICACION | HORA_VERIFICACION | URL_DICTAMEN | ESTATUS_SEGURO | TIPO_SEGURO | ESTATUS_REUBICACION | DESC_REUBICACION | INFRAESTRUCTURA_TEMPORAL | TIPO_INFRAESTRUCTURA_TEMPORAL | DESC_OBRAS | FECHA_INICIO | URL_ACTA_INICIO | SUPERVISOR_INFRAESTRUCTURA | CARGO_SUPERVISOR | DEPENDENCIA_SUPERVISOR | FECHA_FIN | COSTO_TOTAL | INSTANCIA_RESPONSABLE_OBRAS | DESC_AVANCE_25 | FOTOS_AVANCE_25 | FECHA_AVANCE_25 | DESC_AVANCE_50 | FOTOS_AVANCE_50 | FECHA_AVANCE_50 | DESC_AVANCE_75 | FOTOS_AVANCE_75 | FECHA_AVANCE_75 | DESC_AVANCE_100 | FOTOS_AVANCE_100 | FECHA_AVANCE_100 | URL_ACTA_ENTREGA
2017-09-19 | sismo | Hotelero | 226001 | Centro Vacacional Atlixco Metepec | Direccion Unidad |  | Puebla |  | Atlixco |  | Metepc | 18° 56 ' 10'' | 098° 28´ 30'' | si | Federal | Federal | Grave | BARDA PERIMETRAL, TORREONES, VILLAS ,RED HIDRAULICA PRINCIPAS, VILLAS, AUDITORIO, CINETEATRO, CHACUACO, ENTRADA PRICIPAL, SALA DE HOTEL MATAMOROS Y GRIETAS EN 4 HABITACIONES, HOTEL CHOLULA, AXOCOPAN, HOTEL ATLIXCO, RECEPCION, ZONA DE CONGRESOS ,ALBERCA TECHADA 2, OFICINA DE GERENCIA GENERAL, ALBERCA TECHADA 1 EN MUROS Y PASOLLOS,MUROS EN CALLEJONES, TRABES DESPLAZADAS EN ZONA DE CONGRESOS, SALA EXPO, CAIDA DE TECHUMBRE Y MUROS EN TORRE DE LA ESCALERA DE CARACOL EN AREA DE CONGRESOS, FRACTURA DE PRETILES EN HOTEL ATLIXCO, DAÑOS EN PLAFONES Y MUROS DE LA ZONA DE AMAZCALLI. | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | Definitivo | NO | N/A | N/A | ASEGURADO |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | SI | Patrimonial | NO | N/A | N/A | N/A | Acceso pricipal apuntalamiento de losa durante la ejecucion de los trabajos del fronton restructuracion y restauracion del timpano cororona de remate, almenas, columna de tabique ,molduras repellos , aplanados y pintura.levantamiento de muros de manposteria,consolidacion de muros restitucion de corona de tabique colocacion de malla ciclonica contrafuertes sustitucion de la unidades dañadas abase de manposteria de piedra braza cuatrapeada y ligamiento a muros de manposteria anclaje de contrafuertes con barda perimetral para reforzamiento de las mismas, recontrucion de torreones | 2017-11-23 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | Arturo flores sanchez /Carlos Aburto Musalen | Gerente de Conservacion y Servicios Generales/Subgerente de Conservacion | Instituto Mexicano del Seguro Social | 2017-12-23 |  | GERENCIA CONS/IMSS | Forrando de torre y perfilado de jamba en torre, alineamiento y nivelacion de elemento frontal, Se continua con los trabajos de levantamiento de barda perimetral. Forjado de jamba en puerta de acceso a torreon, colocacion tabique para ventanas. | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | 2017-11-30 | Preparando las areas para proceder a pintar, Los colores que se aplicaran estan avalados por el INHA, barda perimetral con tramo terminado, se realizara la limpieza de la zona, y se continuan con los trabajos en diferentes tramos. | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | 2017-12-08 |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos

## Tabla Avance Financiero
Identificador de la Unidad Médica | Ejercicio fiscal en el que se ejecutarán los recursos. | Descripción de la Fuente de financiamiento: en caso de que la fuente no sea una que exista en el PEF entonces asignar aquí el concepto que corresponda | Identificador del Ramo que paga recursos | Descripción del Ramo que paga Recursos | Identificador de la modalidad que paga recursos | Descripción de la modalidad que paga recursos | Identificador del Programa Presupuestario que paga recursos. (En caso de que el recurso provenga de un fideicomiso registrado en SHCP, es necesario especificar su identificador) | Descripción del Programa Presupuestario o Instrumento específico que paga los recursos. (En caso de que el recurso provenga de un fideicomiso registrado en SHCP, es necesario especificar su descripción) | Identificador de la Fuente de Financiamiento | Identificador de seguimiento en el sistema FONDEN | Monto Estimado | Fecha Monto Estimado | Monto Modificado | Fecha Monto Modificado | Monto Pagado | Fecha Monto Pagado | Código de Expediente utilizado para realizar procedimiento de algún contrato en CompraNet | Código de contrato asignado por medio de la plataforma de Compranet | Número utilizado para identificar el compromiso en SICOP | RFC del Contratista | Nombre de la empresa contratista
ID_INFRAESTRUCTURA | CICLO | DESC_FF | ID_RAMO | DESC_RAMO | ID_MODALIDAD | DESC_MODALIDAD | ID_PP | DESC_PP | ID_FF | ID_FONDEN | MONTO_ESTIMADO | FECHA_MONTO_ESTIMADO | MONTO_MODIFICADO | FECHA_MONTO_MODIFICADO | MONTO_PAGADO | FECHA_MONTO_PAGADO | ID_EXPEDIENTE_COMPRANET | ID_CONTRATO_COMPRANET | NUM_COMPROMISO_SICOP | ID_CONTRATISTA | DESC_CONTRATISTA
NO APLICA | 2017 | FEDERAL | 12 | SALUD | N | DESASTRES NATURALES | 12 | PRESTACIONES SOCIALES | 2 | NO APLICA | 1028763.52 | 2017-11-15 | 0 |  |  |  | AO-019GYR118-E24-2017 |  |  | GCA001214FQ1 | GRUPO CONSTRUCTOR ARIANA S.A. DE C.V.
NO APLICA | 2017 | FEDERAL | 12 | SALUD | N | DESASTRES NATURALES | 12 | PRESTACIONES SOCIALES | 2 | NO APLICA | 5805282 | 2017-11-15 | 0 |  |  |  | AO-019GYR118-E23-2017 |  |  | CUM9406175T9 | CUME S.A. DE C.V.
NO APLICA | 2017 | FEDERAL | 12 | SALUD | N | DESASTRES NATURALES | 12 | PRESTACIONES SOCIALES | 2 | NO APLICA | 397564 | 2017-11-15 | -397564 | 2017-11-24

## Datos Responsable
Datos del Responsable
Nombre | Mtro. Sergio Arturo Farías Gutiérrez
Cargo | Gerente General
Unidad de adscripción | Centro Vacacional Atlixco - Metepec
Dependencia de adscripción | IMSS
Correo electrónico | sergio.farias@imss.gob.mx
Teléfono | 01-244-444-0088 ext. 61035