## Tabla Avance Físico
Características desastre natural |  | Información general de la Unidad Médica | [11 empty] | Información sobre posibles daños a la Unidad Médica y su operación | [18 empty] | Información general sobre inicio, término y costo estimado de la reconstrucción o reparación | [8 empty] | Información General del Avance físico
Fecha en la que ocurrió el desastre natural (7, 19 o 23 de septiembre) | Tipo de desastre natural ocurrido | Tipo de Infraestructura | Identificador de la Unidad Médica | Nombre de la Unidad Médica | Dirección de la Unidad Médica | Clave de entidad federativa (Clave según catálogo de INEGI) | Nombre de la entidad federativa | Clave del municipio (Clave según catálogo de INEGI) | Nombre del municipio | Clave de la localidad (Clave según catálogo de INEGI) | Nombre de la localidad | Latitud (Coordenadas específicas) | Longitud (Coordenadas específicas) | Infraestructura valorada en daños (Sí/No) | Nivel de gobierno que hace la valoración (Federal/Estatal/Municipal) | Instancia de gobierno a cargo de la valoración | Tipo de daño (Grave/Medio/Menor/Sin daños) | Descripción del daño | Evidencia fotográfica de los daños (al menos 5 url de las fotografías separadas por punto y coma) | Estatus en el que se encuentra la información sobre los daños | La Unidad Médica se encuentra en operación (Sí/No) | Número de camas con las que cuenta la Unidad Médica | Cantidad de camas en operación con las que cuenta la Unidad Médica | Fecha de verificación | Hora de verificación | Foto/documento del Dictamen | Indica si el inmueble está asegurado o no | Indica el tipo de seguro con el que se cuenta (ej. Catastrófico) | Reubicación | Nombre de la(s) Unidad(es) Médica (s) a las que se reubica a los pacientes (en caso de ser varias, favor de separar nombres con punto y coma ";") | Unidad Médica Temporal | Tipo de Unidad Médica temporal | Descripción general de las obras a realizar | Fecha de inicio de las obras | Fotografía del acta de inicio | Nombre del supervisor de las reparaciones | Cargo del supervisor de las reparaciones | Dependencia a la que está adscrito el supervisor de las reparaciones | Fecha estimada para la conclusión de las obras | Costo estimado total de las obras | Instancia responsable de las obras | Descripción de las obras realizadas equivalentes al 25% de avance físico | Evidencia fotográfica de las obras realizadas equivalentes al 25% de avance físico (al menos 5 url de las fotografías separadas por punto y coma) | Fecha al 25% de avance físico | Descripción de las obras equivalentes a lo realizado para pasar del 25 al 50% de avance físico | Evidencia fotográfica de las obras realizadas equivalentes al 50% de avance físico (al menos 5 url de las fotografías separadas por punto y coma) | Fecha al 50% de avance físico | Descripción de las obras equivalentes a lo realizado para pasar del 50 al 75% de avance físico | Evidencia fotográfica de las obras realizadas equivalentes al 75% de avance físico (al menos 5 url de las fotografías separadas por punto y coma) | Fecha al 75% de avance físico | Descripción de las obras equivalentes a lo realizado para pasar del 75 al 100% de avance físico | Evidencia fotográfica de las obras concluidas (al menos 5 url de las fotografías separadas por punto y coma) | Fecha de conclusión de las obras | Acta de entrega
FECHA_EVENTO | TIPO_EVENTO | TIPO_INFRAESTRUCTURA | ID_INFRAESTRUCTURA | DESC_INFRAESTRUCTURA | DIRECCION_INFRAESTRUCTURA | ID_ENTIDAD_FEDERATIVA | ENTIDAD_FEDERATIVA | ID_MUNICIPIO | MUNICIPIO | ID_LOCALIDAD | LOCALIDAD | LATITUD | LONGITUD | INFRAESTRUCTURA_VALORADA | NIVEL_GOBIERNO_VALORACION | INSTANCIA_GOBIERNO_VALORACION | TIPO_DANIO | DETALLE_DANIO | FOTOS_DANIO | ESTATUS_INFORMACION | ESTATUS_OPERACION | NUM_CAMAS | NUM_CAMAS_OPERACION | FECHA_VERIFICACION | HORA_VERIFICACION | URL_DICTAMEN | ESTATUS_SEGURO | TIPO_SEGURO | ESTATUS_REUBICACION | DESC_REUBICACION | INFRAESTRUCTURA_TEMPORAL | TIPO_INFRAESTRUCTURA_TEMPORAL | DESC_OBRAS | FECHA_INICIO | URL_ACTA_INICIO | SUPERVISOR_INFRAESTRUCTURA | CARGO_SUPERVISOR | DEPENDENCIA_SUPERVISOR | FECHA_FIN | COSTO_TOTAL | INSTANCIA_RESPONSABLE_OBRAS | DESC_AVANCE_25 | FOTOS_AVANCE_25 | FECHA_AVANCE_25 | DESC_AVANCE_50 | FOTOS_AVANCE_50 | FECHA_AVANCE_50 | DESC_AVANCE_75 | FOTOS_AVANCE_75 | FECHA_AVANCE_75 | DESC_AVANCE_100 | FOTOS_AVANCE_100 | FECHA_AVANCE_100 | URL_ACTA_ENTREGA
2017-09-19 | SISMO | MEDICA |  | H.G.Z./MF NO 15 TEHUACAN, PUE. | AV. DE LAS AMERICAS Y 18 PTE. | 21 | Puebla | 156 | TEHUACAN | 1 | TEHUACAN |  |  | SI | ESTATAL | PROTECCION CIVIL | MEDIO | DAÑOS EN PLAFONES, GRIETA EN MUROS, ACABADOS, PISOS, AZULEJOS, CRISTALES DIVERSAS AREAS | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | EN REPARACION | SI | 60 | 60 | 2017-10-03 |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | ASEGURADO | [5 empty] | REPARACION DE DAÑOS | 2017-10-05 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | ING. AGUSTIN LOPEZ CADENA | JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD | IMSS | 2017-11-22 | 1199913.36 |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
2017-09-20 | SISMO | MEDICA |  | H.G.Z. 20 LA MARGARITA | Av. 42 Sur 1920 , INFONAVIT la Margarita Puebla, Pue | 21 | Puebla | 114 | PUEBLA | 1 | PUEBLA |  |  | SI | ESTATAL | PROTECCION CIVIL | MEDIO | DAÑOS EN ACABADOS, JUNTA DE COLUMNAS Y PAREDES, EN DIFERENTES AREAS | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | EN REPARACION | SI | 178 | 178 | 2017-10-03 |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | ASEGURADO | [5 empty] | REPARACION DE DAÑOS | 2017-10-05 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | ING. MIGUEL ANGEL DE JESUS ZEMPOALTECATL | JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD | IMSS | 2017-11-23 | 4500000 |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
2017-09-21 | SISMO | MEDICA |  | H,G,S,Z/MF NO 23 TEZIUTLAN, PUE. | AV. JUAREZ 14 Y CALLEJON TEZUITLAN | 21 | Puebla | 174 | TEZIUTLAN | 1 | TEZIUTLAN |  |  | SI | ESTATAL | PROTECCION CIVIL | MEDIO | DAÑOS EN MUROS, BARDAS, TUBERIAS, LOZA, DESPLAZAMIENTO DE MURO | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | EN REPARACION | SI | 27 | 27 | 2017-10-03 |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | ASEGURADO | [5 empty] | REPARACION DE DAÑOS | 2017-10-05 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | ING. LAURO HUERTA CORTEZ | JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD | IMSS | 2017-11-24 | 667762.47 |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
2017-09-22 | SISMO | MEDICA |  | U.M.F. NO. 1 PUEBLA | 11 SUR Y 13 PONIENTE | 21 | Puebla | 114 | PUEBLA | 1 | PUEBLA |  |  | SI | ESTATAL | PROTECCION CIVIL | MEDIO | CRISTALES, PLAFONES, ACABADOS Y MUROS, BARANDALES, DOMO, FISURAS EN TECHO | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | EN REPARACION | SI | 0 | 0 | 2017-10-03 |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | ASEGURADO | [5 empty] | REPARACION DE DAÑOS | 2017-10-05 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | ING. PAUL GONZALEZ TORAL | JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD | IMSS | 2017-11-25 |  |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
2017-09-23 | SISMO | MEDICA |  | U.M.F. No. 2 PUEBLA | BOULEVAR 5 DE MAYO Y 9 PTE. | 21 | Puebla | 114 | PUEBLA | 1 | PUEBLA |  |  | SI | ESTATAL | PROTECCION CIVIL | MEDIO | PLAFONES, GRIETAS, ACABADOS, EQUIPOS DE COMPUTO Y MURAL | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | EN REPARACION | SI | 0 | 0 | 2017-10-03 |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | ASEGURADO | [5 empty] | REPARACION DE DAÑOS | 2017-10-05 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | ING. PAUL GONZALEZ TORAL | JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD | IMSS | 2017-11-26 |  |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
2017-09-24 | SISMO | MEDICA |  | U.M.F. No. 6 PUEBLA | 35 NORTE Y AV. 15 DE MAYO | 21 | Puebla | 114 | PUEBLA | 1 | PUEBLA |  |  | SI | ESTATAL | PROTECCION CIVIL | MEDIO | PLAFONES, GRIETAS, ACABADOS, CRISTALES | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | EN REPARACION | SI | 0 | 0 | 2017-10-03 |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | ASEGURADO | [5 empty] | REPARACION DE DAÑOS | 2017-10-05 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | ING. PAUL GONZALEZ TORAL | JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD | IMSS | 2017-11-27 | 3107831.4 |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
2017-09-25 | SISMO | MEDICA |  | U.M.F. NO. 7 SAN BARTOLO | AV. 8 PONIENTE UNID. HAB. S. BARTOLO | 21 | Puebla | 114 | PUEBLA | 1 | PUEBLA |  |  | SI | ESTATAL | PROTECCION CIVIL | MEDIO | ACABADOS, AZULEJOS, MUROS, PLAFONES, CRISTALES Y PUERTAS DE ACCESO | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | EN REPARACION | SI | 0 | 0 | 2017-10-03 |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | ASEGURADO | [5 empty] | REPARACION DE DAÑOS | 2017-10-05 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | ING. ADRIAN LEZAMA HERRERA | JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD | IMSS | 2017-11-28 |  |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
2017-09-26 | SISMO | MEDICA |  | U.M.F. NO. 8 MAYORAZGO, PUE. | AV. DEL TRABAJO ESQ. FCO. JAVIER M. | 21 | Puebla | 114 | PUEBLA | 1 | PUEBLA |  |  | SI | ESTATAL | PROTECCION CIVIL | MEDIO | MUROS, ACABADOS, REJA METALICA, BANQUETA, CIMENTACION EXTERIOR Y CRISTALES | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | EN REPARACION | SI | 0 | 0 | 2017-10-03 |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | ASEGURADO | [5 empty] | REPARACION DE DAÑOS | 2017-10-05 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | ING. ADRIAN LEZAMA HERRERA | JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD | IMSS | 2017-11-29 |  |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
2017-09-27 | SISMO | MEDICA |  | U.M.F. NO. 9 SANTA MA. COAPAN | MANZANA X-W COL SANTA MA. COAPAN | 21 | Puebla | 156 | TEHUACAN | 1 | TEHUACAN |  |  | SI | ESTATAL | PROTECCION CIVIL | MEDIO | CONSULTORIOS, SALA DE ESPERA, RAMPA DE EMERGENCIA, FARMACIA, LABORATORIO, ADMINISION CONTINUA, OFICINAS ADMVAS, GOBIERNO, SANITARIOS INTERIOR Y EXTERIOR DE EDIFICIO | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | EN REPARACION | SI | 0 | 0 | 2017-10-03 |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | ASEGURADO | [5 empty] | REPARACION DE DAÑOS | 2017-10-05 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | ING. AGUSTIN LOPEZ CADENA | JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD | IMSS | 2017-11-30 | 1599997.28 |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
2017-09-28 | SISMO | MEDICA |  | U.M.F. NO. 11 SAN MARTIN TEX., PUE. | CAMINO A TLANALAPA No. 10 | 21 | Puebla | 132 | SAN MARTIN TEXMELUCAN | 1 | SAN MARTIN TEXMELUCAN |  |  | SI | ESTATAL | PROTECCION CIVIL | MEDIO | CRISTALES, PLAFONES, ACABADOS EN GENERAL VARIAS AREAS | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | EN REPARACION | SI | 3 | 3 | 2017-10-03 |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | ASEGURADO | [5 empty] | REPARACION DE DAÑOS | 2017-10-05 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | ING. ADRIAN LEZAMA HERRERA | JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD | IMSS | 2017-12-01 |  |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
2017-09-29 | SISMO | MEDICA |  | U.M.F. NO. 12 CHOLULA, PUE. | 4 NORTE No, 1001 | 21 | Puebla | 140 | CHOLULA | 1 | CHOLULA |  |  | SI | ESTATAL | PROTECCION CIVIL | MEDIO | PLAFONES FISURADOS, ACABADOS EN MURO, GRIETAS EN JUNTAS CONSTRUCTIVAS | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | EN REPARACION | SI | 0 | 0 | 2017-10-03 |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | ASEGURADO | [5 empty] | REPARACION DE DAÑOS | 2017-10-05 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | ING. CARLOS MENDOZA MUÑOZ | JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD | IMSS | 2017-12-02 |  |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
2017-09-30 | SISMO | MEDICA |  | U.M.F. NO. 14 PUEBLO NUEVO, PUE. | KM. 128 CARR. FEDERAL PUE.-MEX. | 21 | Puebla | 114 | PUEBLA | 1 | PUEBLA |  |  | SI | ESTATAL | PROTECCION CIVIL | MEDIO | DAÑOS EN PLAFONES FISURADOS, ACADADO DE MURO Y JUNTAS CONSTRUCTIVAS, DIVERSAS AREAS | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | EN REPARACION | SI | 0 | 0 | 2017-10-03 |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | ASEGURADO | [5 empty] | REPARACION DE DAÑOS | 2017-10-05 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | ING. CARLOS MENDOZA MUÑOZ | JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD | IMSS | 2017-12-03 |  |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
2017-10-01 | SISMO | MEDICA |  | U.M.F. NO. 22 TEZIUTLAN, PUE. | DOM. CONOCIDO | 21 | Puebla | 174 | TEZIUTLAN | 1 | TEZIUTLAN |  |  | SI | ESTATAL | PROTECCION CIVIL | MEDIO | CUARTEADURA EN ESCALERA, VENTANALES, FISURA EN BARDAS, MUROS DE AZOTEA, | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | EN REPARACION | SI | 0 | 0 | 2017-10-03 |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | ASEGURADO | [5 empty] | REPARACION DE DAÑOS | 2017-10-05 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | ING. LAURO HUERTA CORTEZ | JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD | IMSS | 2017-12-04 |  |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
2017-10-02 | SISMO | MEDICA |  | U.M.F. NO. 24 IZUCAR DE MATAMOROS | CARR. INTERN. KM. 125 | 21 | Puebla | 85 | IZUCAR DE MATAMOROS | 1 | IZUCAR DE MATAMOROS |  |  | SI | ESTATAL | PROTECCION CIVIL | MEDIO | BARDA PERIMETRAL CUARTEADA, DESPRENDIMIENTOS | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | EN REPARACION | SI | 4 | 4 | 2017-10-03 |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | ASEGURADO | [5 empty] | REPARACION DE DAÑOS | 2017-10-05 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | ING. MANUEL ALEJANDRO JIMENEZ HERNANDEZ | JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD | IMSS | 2017-12-05 |  |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
2017-10-03 | SISMO | MEDICA |  | U.M.F. NO. 26 ATENCINGO, PUE. | KM. 18.5 CARR. MATAMOROS | 21 | Puebla | 51 | ATENCINGO | 3 | ATENCINGO |  |  | SI | ESTATAL | PROTECCION CIVIL | MEDIO | FISURAS Y ACABADOS, COLAPSO DE FOSA SEPTICA | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | EN REPARACION | SI | 6 | 6 | 2017-10-03 |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | ASEGURADO | [5 empty] | REPARACION DE DAÑOS | 2017-10-05 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | ING. MANUEL ALEJANDRO JIMENEZ HERNANDEZ | JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD | IMSS | 2017-12-06 |  |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
2017-10-04 | SISMO | MEDICA |  | U.M.F. NO. 27 AJALPAN, PUE. | CUAUHTEMOC S/N. | 21 | Puebla | 10 | AJALPAN | 1 | AJALPAN |  |  | SI | ESTATAL | PROTECCION CIVIL | MEDIO | FISURAS EN ACABADOS, CRISTALES, LOZA, YESO Y MURO DE TABLAROCA, CALENTADOR Y PISO FISURADO | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | EN REPARACION | SI | 1 | 1 | 2017-10-03 |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | ASEGURADO | [5 empty] | REPARACION DE DAÑOS | 2017-10-05 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | ING. AGUSTIN LOPEZ CADENA | JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD | IMSS | 2017-12-07 |  |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
2017-10-05 | SISMO | MEDICA |  | U.M.F. NO. 28 CALIPAN, PUE. | CARR. A HUAJUAPAN DE LEON | 21 | Puebla | 35 | CALIPAN | 2 | CALIPAN |  |  | SI | ESTATAL | PROTECCION CIVIL | MEDIO | FISURAS EN ACABADOS AZULEJOS, CRISTALES, LOZA, REPELLADO Y MUROS DAÑADOS | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | EN REPARACION | SI | 6 | 6 | 2017-10-03 |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | ASEGURADO | [5 empty] | REPARACION DE DAÑOS | 2017-10-05 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | ING. AGUSTIN LOPEZ CADENA | JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD | IMSS | 2017-12-08 | 479961.31 |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
2017-10-06 | SISMO | MEDICA |  | U.M.F. NO. 29 TILAPA, PUE. | KM. 55 CARR. TEHUACAN- TEOTITLAN | 21 | Puebla | 176 | TILAPA | 1 | TILAPA |  |  | SI | ESTATAL | PROTECCION CIVIL | MEDIO | MUROS FRACTURADOS, CRISTALES, LOZA, CANTERA, ASENTAMIENTO DE MUROS Y PISO | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | EN REPARACION | SI | 3 | 3 | 2017-10-03 |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | ASEGURADO | [5 empty] | REPARACION DE DAÑOS | 2017-10-05 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | ING. AGUSTIN LOPEZ CADENA | JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD | IMSS | 2017-12-09 | 161023.76 |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
2017-10-07 | SISMO | MEDICA |  | U.M.F. NO. 30 TEHUACAN, PUE. | PRIV. DE LA 4 PTE. ENTRE 2 Y 4 NTE. | 21 | Puebla | 156 | TEHUACAN | 1 | TEHUACAN |  |  | SI | ESTATAL | PROTECCION CIVIL | MEDIO | FISURAS EN PLAFONES Y TECHO, CRISTALES ROTOS, FISURAS EN PAREDES Y MARQUESINA | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | EN REPARACION | SI | 0 | 0 | 2017-10-03 |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | ASEGURADO | [5 empty] | REPARACION DE DAÑOS | 2017-10-05 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | ING. AGUSTIN LOPEZ CADENA | JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD | IMSS | 2017-12-10 | 449987.86 |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
2017-10-08 | SISMO | MEDICA |  | U.M.F. NO. 31 CHIETLA, PUE. | INDEPENDENCIA Y VICTORIA | 21 | Puebla | 51 | CHIETLA | 1 | CHIETLA |  |  | SI | ESTATAL | PROTECCION CIVIL | MEDIO | BARDA PERIMETRAL CUARTEADA, ACABADOS DESPRENDIDOS | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | EN REPARACION | SI | 2 | 2 | 2017-10-03 |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | ASEGURADO | [5 empty] | REPARACION DE DAÑOS | 2017-10-05 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | ING. MANUEL ALEJANDRO JIMENEZ HERNANDEZ | JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD | IMSS | 2017-12-11 |  |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
2017-10-09 | SISMO | MEDICA |  | U.M.F. NO. 32 LAGUNILLAS DE RAYON, | L-21 A DE LA MZA. 5 | 21 | Puebla | 51 | LAGUNILLAS DE RAYON | 15 | LAGUNILLAS DE RAYON |  |  | SI | ESTATAL | PROTECCION CIVIL | MEDIO | FISURAS EN MUROS, CRISTALES ROTOS, DESPRENDIMIENTO DE AZULEJOS, CUARTEADURAS DE MUROS Y PLAFONES | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | EN REPARACION | SI | 0 | 0 | 2017-10-03 |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | ASEGURADO | [5 empty] | REPARACION DE DAÑOS | 2017-10-05 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | ING. MANUEL ALEJANDRO JIMENEZ HERNANDEZ | JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD | IMSS | 2017-12-12 |  |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
2017-10-10 | SISMO | MEDICA |  | U.M.F. NO, 33 RAFAEL LARA GRAJALES | 5 PONIENTE NO. 1 | 21 | Puebla | 117 | RAFAEL LARA GRAJALES | 1 | RAFAEL LARA GRAJALES |  |  | SI | ESTATAL | PROTECCION CIVIL | MEDIO | MUROS AGRIETADOS, GRIETA MUY MARCADA | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | EN REPARACION | SI | 0 | 0 | 2017-10-03 |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | ASEGURADO | [5 empty] | REPARACION DE DAÑOS | 2017-10-05 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | ING. LAURO HUERTA CORTEZ | JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD | IMSS | 2017-12-13 |  |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
2017-10-11 | SISMO | MEDICA |  | U.M.F. NO. 34 ATLIXCO, PUE. | MAXIMINO AVILA CAMACHO 1102 | 21 | Puebla | 19 | ATLIXCO | 1 | ATLIXCO |  |  | SI | ESTATAL | PROTECCION CIVIL | MEDIO | GRIETAS, DESPRENDIMIENTO DE REPELLADO EN TECHOS Y PAREDES, DESPRENDIMIENTO DE AZULEJO | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | EN REPARACION | SI | 0 | 0 | 2017-10-03 |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | ASEGURADO | [5 empty] | REPARACION DE DAÑOS | 2017-10-05 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | ING. MARIO PARRA MENDEZ | JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD | IMSS | 2017-12-14 |  |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
2017-10-12 | SISMO | MEDICA |  | U.M.F. NO. 40 ORIENTAL, PUE. | 25 PONIENTE ESQ. 23 SUR. | 21 | Puebla | 108 | ORIENTAL | 1 | ORIENTAL |  |  | SI | ESTATAL | PROTECCION CIVIL | MEDIO | FISURAS EN MURO Y REPARACION DE PISO | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | EN REPARACION | SI | 0 | 0 | 2017-10-03 |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | ASEGURADO | [5 empty] | REPARACION DE DAÑOS | 2017-10-05 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | ING. LAURO HUERTA CORTEZ | JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD | IMSS | 2017-12-15 |  |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
2017-10-13 | SISMO | MEDICA |  | U.M.F. NO. 43 CIUDAD SERDAN, PUE. | 2 PTE. Y CALLEJON 6 PONIENTE | 21 | Puebla | 45 | CIUDAD SERDAN | 1 | CIUDAD SERDAN |  |  | SI | ESTATAL | PROTECCION CIVIL | MEDIO | FISURAS EN MUROS Y PLAFONES | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | EN REPARACION | SI | 0 | 0 | 2017-10-03 |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | ASEGURADO | [5 empty] | REPARACION DE DAÑOS | 2017-10-05 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | ING. AGUSTIN LOPEZ CADENA | JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD | IMSS | 2017-12-16 | 99976.69 |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
2017-10-14 | SISMO | MEDICA |  | U.M.F. NO. 44 TLACOTEPEC DE JUAREZ, | CALLE SINALOA S/N. | 21 | Puebla | 145 | TLACOTEPEC | 1 | TLACOTEPEC |  |  | SI | ESTATAL | PROTECCION CIVIL | MEDIO | FISURAS EN ACABADOS, PISOS Y CRISTALES | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | EN REPARACION | SI | 0 | 0 | 2017-10-03 |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | ASEGURADO | [5 empty] | REPARACION DE DAÑOS | 2017-10-05 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | ING. AGUSTIN LOPEZ CADENA | JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD | IMSS | 2017-12-17 |  |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
2017-10-15 | SISMO | MEDICA |  | U.M.F. No. 46 TLATLAUQUITEPEC | AV. REVOLUCION No. 5 COL. CENTRO | 21 | Puebla | 186 | TLATLAUQUITEPEC | 1 | TLATLAUQUITEPEC |  |  | SI | ESTATAL | PROTECCION CIVIL | MEDIO | REPARACION DE GRIETAS Y ACABADOS EN MUROS | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | EN REPARACION | SI | 0 | 0 | 2017-10-03 |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | ASEGURADO | [5 empty] | REPARACION DE DAÑOS | 2017-10-05 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | ING. LAURO HUERTA CORTEZ | JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD | IMSS | 2017-12-18 |  |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
2017-10-16 | SISMO | MEDICA |  | U.M.F. NO. 50 ACATLAN DE OSORIO, PUE. | CARR. INETRN. A OAXACA | 21 | Puebla | 3 | ACATLAN DE OSORIO | 1 | ACATLAN DE OSORIO |  |  | SI | ESTATAL | PROTECCION CIVIL | MEDIO | EXPLANDA CUARTEADA, FISURAS Y ACABADOS | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | EN REPARACION | SI | 0 | 0 | 2017-10-03 |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | ASEGURADO | [5 empty] | REPARACION DE DAÑOS | 2017-10-05 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | ING. MANUEL ALEJANDRO JIMENEZ HERNANDEZ | JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD | IMSS | 2017-12-19 |  |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
2017-10-17 | SISMO | MEDICA |  | U.M.F. NO. 55 AMALUCAN, PUE. | AV. ROBLES ESQ. AV. DE LAS TORRES | 21 | Puebla | 114 | PUEBLA | 1 | PUEBLA |  |  | SI | ESTATAL | PROTECCION CIVIL | MEDIO | PLAFONES, FISURAS, ACABADOS EN MUROS, AZULEJOS DESPRENDIDOS, SALA DE RAYOS X, GRIETAS EN JUNTAS CONSTRUCTIVAS, PISOS CON FISURAS, DOMOS, MUROS FRONTALES Y TRASEROS, DESPLAZADOS DE APROX 10 CM, MARQUESINAS CON FISURAS, RUPTURA | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | EN REPARACION | SI | 0 | 0 | 2017-10-03 |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | ASEGURADO | [5 empty] | REPARACION DE DAÑOS | 2017-10-05 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | ING. CARLOS MENDOZA MUÑOZ | JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD | IMSS | 2017-12-20 |  |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
2017-10-18 | SISMO | MEDICA |  | U.M.F. NO. 57 PUEBLA | AV. SAN BALTAZAR Y 42 SUR | 21 | Puebla | 114 | PUEBLA | 1 | PUEBLA |  |  | SI | ESTATAL | PROTECCION CIVIL | MEDIO | ACABADOS, MUROS, PLAFONES Y AZULEJOS ADECIACION DE AREAS DE CONSULTORIOS | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | EN REPARACION | SI | 0 | 0 | 2017-10-03 |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | ASEGURADO | [5 empty] | REPARACION DE DAÑOS | 2017-10-05 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | ING. ADRIAN LEZAMA HERRERA | JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD | IMSS | 2017-12-21 |  |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
2017-10-19 | SISMO | ADMINISTRATIVA |  | GUARDERIA NO.1 PUEBLA | BOULEVARD 5 DE MAYO Y 2 NORTE | 21 | Puebla | 114 | PUEBLA | 1 | PUEBLA |  |  | SI | ESTATAL | PROTECCION CIVIL | MEDIO | REPARACION DE GRIETS Y REPELLADO EN MUROS, REPARACION DE ESCALERAS DE EMERGENCIA, REPARACION DE GRIETAS EN LOSAS DE AZOTEA, REPARACION DE PLAFONES, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE BASE AGUA EN LOS LUGARES AFECTADOS | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | EN REPARACION | SI | 0 | 0 | 2017-10-03 |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | ASEGURADO | [5 empty] | REPARACION DE DAÑOS | 2017-10-05 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | LIC. JORGE CASTRO CASTAÑEDA | JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD | IMSS | 2017-12-22 |  |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
2017-10-20 | SISMO | ADMINISTRATIVA |  | GUARDERIA NO. 2 PUEBLA | 25 NORTE 3615 | 21 | Puebla | 114 | PUEBLA | 1 | PUEBLA |  |  | SI | ESTATAL | PROTECCION CIVIL | MEDIO | FISURAS, COLUMNAS, EN SALA MATERNAL A, REBOCO DESPRENDIMENTO PISOS INFLADOS, PREESCOLAR B Y C, DESPRENDIMIENTO EN MOSAICO EN VESTIDORES DE MUJERES, GRIETAS EN LOSA DE AZOTEA | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | EN REPARACION | SI | 0 | 0 | 2017-10-03 |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | ASEGURADO | [5 empty] | REPARACION DE DAÑOS | 2017-10-05 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | LIC. JORGE CASTRO CASTAÑEDA | JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD | IMSS | 2017-12-23 |  |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
2017-10-21 | SISMO | ADMINISTRATIVA |  | GUARDERIA NO. 3 PUEBLA | 3 PONIENTE No. 2512 | 21 | Puebla | 114 | PUEBLA | 1 | PUEBLA |  |  | SI | ESTATAL | PROTECCION CIVIL | MEDIO | REPARACION DE GRIETAS Y REPELLADO EN MUROS, REPARACION DE ESCALERAS DE EMERGENCIA, REPARACION DE GRIETAS EN LOSAS DE AZOTEA, REPARACION DE PLAFONES, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA EN LOS LUGARES AFECTADOS | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | EN REPARACION | SI | 0 | 0 | 2017-10-03 |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | ASEGURADO | [5 empty] | REPARACION DE DAÑOS | 2017-10-05 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | LIC. JORGE CASTRO CASTAÑEDA | JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD | IMSS | 2017-12-24 |  |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
2017-10-22 | SISMO | ADMINISTRATIVA |  | GUARDERIA No. 1 TEHUACAN | PRIV. 2 NORTE 214-3A | 21 | Puebla | 156 | TEHUACAN | 1 | TEHUACAN |  |  | SI | ESTATAL | PROTECCION CIVIL | MEDIO | FISURAS EN PLAFONES, ACABADOS, DOMO, MOSAICOS Y MUROS | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | EN REPARACION | SI | 0 | 0 | 2017-10-03 |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | ASEGURADO | [5 empty] | REPARACION DE DAÑOS | 2017-10-05 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | ING. AGUSTIN LOPEZ CADENA | JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD | IMSS | 2017-12-25 |  |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
2017-10-23 | SISMO | ADMINISTRATIVA |  | SUBDELEGACION TEHUACAN | CLZ. ADOLFO LOPEZ MATEOS 3210 ALT. | 21 | Puebla | 156 | TEHUACAN | 1 | TEHUACAN |  |  | SI | ESTATAL | PROTECCION CIVIL | MEDIO | CUARTEADURAS, JUNTAS CONSTRUCTIVAS | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | EN REPARACION | SI | 0 | 0 | 2017-10-03 |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | ASEGURADO | [5 empty] | REPARACION DE DAÑOS | 2017-10-05 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | ING. AGUSTIN LOPEZ CADENA | JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD | IMSS | 2017-12-26 |  |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
2017-10-24 | SISMO | ADMINISTRATIVA |  | SUBDELEG. TEZIUTLAN | LERDO 601 | 21 | Puebla | 156 | TEHUACAN | 1 | TEHUACAN |  |  | SI | ESTATAL | PROTECCION CIVIL | MEDIO | FILTRACIONES, DESPRENDIMIENTO DE TECHO VARIAS AREAS, CUARTEADURA DE TECHO DE LAMINA | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | EN REPARACION | SI | 0 | 0 | 2017-10-03 |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | ASEGURADO | [5 empty] | REPARACION DE DAÑOS | 2017-10-05 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | ING. LAURO HUERTA CORTEZ | JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD | IMSS | 2017-12-27 |  |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
2017-10-25 | SISMO | ADMINISTRATIVA |  | SUBDELEGACION SUR PUEBLA | ACATZINGO No. 2 COL. LA PAZ | 21 | Puebla | 114 | PUEBLA | 1 | PUEBLA |  |  | SI | ESTATAL | PROTECCION CIVIL | MEDIO | MUROS, PLAFONES, RAMPA DE EMERGENCIA, PISO, GRIETAS Y CRISTALES ESTRELLADOS | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | EN REPARACION | SI | 0 | 0 | 2017-10-03 |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | ASEGURADO | [5 empty] | REPARACION DE DAÑOS | 2017-10-05 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | LIC. JORGE CASTRO CASTAÑEDA | JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD | IMSS | 2017-12-28 |  |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
2017-10-26 | SISMO | ADMINISTRATIVA |  | SUBDELEGACION NORTE PUEBLA, PUE. | 20 SUR 1109 | 21 | Puebla | 114 | PUEBLA | 1 | PUEBLA |  |  | SI | ESTATAL | PROTECCION CIVIL | MEDIO | COLUMNAS, GRIETAS PROFUNDAS, ESCALERAS, BAÑOS PASILLO, PERSONAL, DAÑOS EN MUROS | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | EN REPARACION | SI | 0 | 0 | 2017-10-03 |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | ASEGURADO | [5 empty] | REPARACION DE DAÑOS | 2017-10-05 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | LIC. JORGE CASTRO CASTAÑEDA | JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD | IMSS | 2017-12-29 |  |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
2017-10-27 | SISMO | ADMINISTRATIVA |  | SUBDELEGACION IZUCAR DE MATAMOROS | HIDALGO 118 | 21 | Puebla | 114 | PUEBLA | 1 | PUEBLA |  |  | SI | ESTATAL | PROTECCION CIVIL | MEDIO | FISURAS EN MUROS Y PLAFONES | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | EN REPARACION | SI | 0 | 0 | 2017-10-03 |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | ASEGURADO | [5 empty] | REPARACION DE DAÑOS | 2017-10-05 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | ING. MANUEL ALEJANDRO JIMENEZ HERNANDEZ | JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD | IMSS | 2017-12-30 |  |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos

## Tabla Avance Financiero
Identificador de la Unidad Médica | Ejercicio fiscal en el que se ejecutarán los recursos. | Descripción de la Fuente de financiamiento: en caso de que la fuente no sea una que exista en el PEF entonces asignar aquí el concepto que corresponda | Identificador del Ramo que paga recursos | Descripción del Ramo que paga Recursos | Identificador de la modalidad que paga recursos | Descripción de la modalidad que paga recursos | Identificador del Programa Presupuestario que paga recursos. (En caso de que el recurso provenga de un fideicomiso registrado en SHCP, es necesario especificar su identificador) | Descripción del Programa Presupuestario o Instrumento específico que paga los recursos. (En caso de que el recurso provenga de un fideicomiso registrado en SHCP, es necesario especificar su descripción) | Identificador de la Fuente de Financiamiento | Identificador de seguimiento en el sistema FONDEN | Monto Estimado | Fecha Monto Estimado | Monto Modificado | Fecha Monto Modificado | Monto Pagado | Fecha Monto Pagado | Código de Expediente utilizado para realizar procedimiento de algún contrato en CompraNet | Código de contrato asignado por medio de la plataforma de Compranet | Número utilizado para identificar el compromiso en SICOP | RFC del Contratista | Nombre de la empresa contratista
ID_INFRAESTRUCTURA | CICLO | DESC_FF | ID_RAMO | DESC_RAMO | ID_MODALIDAD | DESC_MODALIDAD | ID_PP | DESC_PP | ID_FF | ID_FONDEN | MONTO_ESTIMADO | FECHA_MONTO_ESTIMADO | MONTO_MODIFICADO | FECHA_MONTO_MODIFICADO | MONTO_PAGADO | FECHA_MONTO_PAGADO | ID_EXPEDIENTE_COMPRANET | ID_CONTRATO_COMPRANET | NUM_COMPROMISO_SICOP | ID_CONTRATISTA | DESC_CONTRATISTA

## Datos Responsable
Datos del Responsable
Nombre
Cargo
Unidad de adscripción
Dependencia de adscripción
Correo electrónico
Teléfono