## Tabla Avance Físico
Características desastre natural |  | Información general de la Unidad Médica | [11 empty] | Información sobre posibles daños a la Unidad Médica y su operación | [18 empty] | Información general sobre inicio, término y costo estimado de la reconstrucción o reparación | [8 empty] | Información General del Avance físico
Fecha en la que ocurrió el desastre natural (7, 19 o 23 de septiembre) | Tipo de desastre natural ocurrido | Tipo de Infraestructura | Identificador de la Unidad Médica | Nombre de la Unidad Médica | Dirección de la Unidad Médica | Clave de entidad federativa (Clave según catálogo de INEGI) | Nombre de la entidad federativa | Clave del municipio (Clave según catálogo de INEGI) | Nombre del municipio | Clave de la localidad (Clave según catálogo de INEGI) | Nombre de la localidad | Latitud (Coordenadas específicas) | Longitud (Coordenadas específicas) | Infraestructura valorada en daños (Sí/No) | Nivel de gobierno que hace la valoración (Federal/Estatal/Municipal) | Instancia de gobierno a cargo de la valoración | Tipo de daño (Grave/Medio/Menor/Sin daños) | Descripción del daño | Evidencia fotográfica de los daños (al menos 5 url de las fotografías separadas por punto y coma) | Estatus en el que se encuentra la información sobre los daños | La Unidad Médica se encuentra en operación (Sí/No) | Número de camas con las que cuenta la Unidad Médica | Cantidad de camas en operación con las que cuenta la Unidad Médica | Fecha de verificación | Hora de verificación | Foto/documento del Dictamen | Indica si el inmueble está asegurado o no | Indica el tipo de seguro con el que se cuenta (ej. Catastrófico) | Reubicación | Nombre de la(s) Unidad(es) Médica (s) a las que se reubica a los pacientes (en caso de ser varias, favor de separar nombres con punto y coma ";") | Unidad Médica Temporal | Tipo de Unidad Médica temporal | Descripción general de las obras a realizar | Fecha de inicio de las obras | Fotografía del acta de inicio | Nombre del supervisor de las reparaciones | Cargo del supervisor de las reparaciones | Dependencia a la que está adscrito el supervisor de las reparaciones | Fecha estimada para la conclusión de las obras | Costo estimado total de las obras | Instancia responsable de las obras | Descripción de las obras realizadas equivalentes al 25% de avance físico | Evidencia fotográfica de las obras realizadas equivalentes al 25% de avance físico (al menos 5 url de las fotografías separadas por punto y coma) | Fecha al 25% de avance físico | Descripción de las obras equivalentes a lo realizado para pasar del 25 al 50% de avance físico | Evidencia fotográfica de las obras realizadas equivalentes al 50% de avance físico (al menos 5 url de las fotografías separadas por punto y coma) | Fecha al 50% de avance físico | Descripción de las obras equivalentes a lo realizado para pasar del 50 al 75% de avance físico | Evidencia fotográfica de las obras realizadas equivalentes al 75% de avance físico (al menos 5 url de las fotografías separadas por punto y coma) | Fecha al 75% de avance físico | Descripción de las obras equivalentes a lo realizado para pasar del 75 al 100% de avance físico | Evidencia fotográfica de las obras concluidas (al menos 5 url de las fotografías separadas por punto y coma) | Fecha de conclusión de las obras | Acta de entrega | 7 de septiembre de 2017 | 19 de septiembre de 2017 | 23 de septiembre de 2017
FECHA_EVENTO | TIPO_EVENTO | TIPO_INFRAESTRUCTURA | ID_INFRAESTRUCTURA | DESC_INFRAESTRUCTURA | DIRECCION_INFRAESTRUCTURA | ID_ENTIDAD_FEDERATIVA | ENTIDAD_FEDERATIVA | ID_MUNICIPIO | MUNICIPIO | ID_LOCALIDAD | LOCALIDAD | LATITUD | LONGITUD | INFRAESTRUCTURA_VALORADA | NIVEL_GOBIERNO_VALORACION | INSTANCIA_GOBIERNO_VALORACION | TIPO_DANIO | DETALLE_DANIO | FOTOS_DANIO | ESTATUS_INFORMACION | ESTATUS_OPERACION | NUM_CAMAS | NUM_CAMAS_OPERACION | FECHA_VERIFICACION | HORA_VERIFICACION | URL_DICTAMEN | ESTATUS_SEGURO | TIPO_SEGURO | ESTATUS_REUBICACION | DESC_REUBICACION | INFRAESTRUCTURA_TEMPORAL | TIPO_INFRAESTRUCTURA_TEMPORAL | DESC_OBRAS | FECHA_INICIO | URL_ACTA_INICIO | SUPERVISOR_INFRAESTRUCTURA | CARGO_SUPERVISOR | DEPENDENCIA_SUPERVISOR | FECHA_FIN | COSTO_TOTAL | INSTANCIA_RESPONSABLE_OBRAS | DESC_AVANCE_25 | FOTOS_AVANCE_25 | FECHA_AVANCE_25 | DESC_AVANCE_50 | FOTOS_AVANCE_50 | FECHA_AVANCE_50 | DESC_AVANCE_75 | FOTOS_AVANCE_75 | FECHA_AVANCE_75 | DESC_AVANCE_100 | FOTOS_AVANCE_100 | FECHA_AVANCE_100 | URL_ACTA_ENTREGA
7 de septiembre de 2017 | Sismo | Hospital | Salud | HGZ 46 | Avenida Universidad S/N, , Colonia Casa Blanca, C.P. 86026, Villahermosa, Centro, Tabasco. | 27 | Tabasco | 004 | Centro | 0001 | Villahermosa | 180752.323 | 931835.182 | Sí | Estatal | Proteccion Civil | Medio | Fisuras en muros; Vidrios rotos; Apertura entre muros y columnas; Banquetas y guarniciones dañadas; Rampas desniveladas; Puente de conexión entre unidades afectado; Desprendimiento de losetas en diversos cuartos y fachada de la Unidad; Equipos médicos; Tuberías; Pisos; Pasillos; Cubos de escaleras; Pintura y remoción. | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | Completa | Sí | 135 | 135 | 2017-09-20 | 14:30 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | Sí | Programa aseguramiento Integral del IMSS (cobrartura amplia) | N/A | N/A | N/A | N/A | Reparanación de daños ocacionados por sismo | 2017-11-06 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | Ing. Gustavo Adolfo Flores Jiménez | Jefe de Conservacion Zona 1 | IMSS | 2017-12-06 | 3850000 | IMSS |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
7 de septiembre de 2017 | Sismo | Hospital | Salud | HGZ 2 | Avenida Francisco Trujillo esq. Carretera del Golfo, Colonia Pueblo Nuevo, C.P. 86500, Cárdenas, Tabasco | 27 | Tabasco | 002 | Cárdenas | 0001 | Cárdenas | 175921.948 | 932236.68 | No | N/A | N/A | Medio | Fisuras y grietas en 1° y 2° grado en muros; Fisuras y grietas en 1° en losetas cerámicas; Fisuras y grietas en 1° plafones; Fisuras y grientas en 1° en firmes de concreto; Daños en equipo médico; Daños en equipo electromecánico; Fisuras en cristales; Daños en instalación Hidráulica. | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | Completa | Sí | 74 | 74 | 2017-09-22 | 16:30 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | Sí | Programa aseguramiento Integral del IMSS (cobrartura amplia) | N/A | N/A | N/A | N/A | Reparanación de daños ocacionados por sismo | 2017-11-06 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | Ing. Gabriel Jesús Jiménez Lázaro | Jefe de Conservacion Zona 2 | IMSS | 2017-12-06 | 30000 | IMSS |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
7 de septiembre de 2017 | Sismo | Hospital | Salud | HGZ 4 | Calle 20 S/N esq. Boulevard Benito Juárez, Colonia Estacion Nueva, C.P. 86900, Tenosique, Tabasco | 27 | Tabasco | 017 | Tenosique | 0001 | Tenosique de Pino Suárez | 172838.979 | 912533.412 | No | N/A | N/A | Menor | Fisuras en muros y plafón; Tuberia de drenaje sanitario de salida azolvado; Piezas de loseta despegada; Pintura y remoción | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | Completa | Sí | 5 | 5 | 2017-09-22 | 11:00 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | Sí | Programa aseguramiento Integral del IMSS (cobrartura amplia) | N/A | N/A | N/A | N/A | Reparanación de daños ocacionados por sismo | 2017-11-06 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | Ing. Marco Antonio Aguilar Maldonado | Jefe de Conservacion Zona 4 | IMSS | 2017-12-06 | 80000 | IMSS |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
7 de septiembre de 2017 | Sismo | Unidad de Medicina Familiar | Salud | UMF 26 | Calle Constitución No. 84, C.P. Colonia Centro, C.P. 86200, Jalpa de Méndez, Tabasco | 27 | Tabasco | 010 | Jalpa de Méndez | 0001 | Jalpa de Méndez | 181036.651 | 930345.348 | No | N/A | N/A | Menor | Fisuras en muros; Fisuras en apladnados (muros); Pintura y remoción. | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | Completa | Sí | N/A | N/A | 2017-09-25 | 10:30 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | Sí | Programa aseguramiento Integral del IMSS (cobrartura amplia) | N/A | N/A | N/A | N/A | Reparanación de daños ocacionados por sismo | 2017-11-06 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | Ing. Iván Palomeque de la Cruz | Jefe de Conservacion Zona 5 | IMSS | 2017-12-06 | 50000 | IMSS |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
7 de septiembre de 2017 | Sismo | Unidad de Medicina Familiar | Salud | UMF 47 | Arco Poniente del Periferico S/N, Colonia Casa Blanca, C.P. 86060, Villahermosa, Centro, Tabasco | 27 | Tabasco | 004 | Centro | 0001 | Villahermosa | 180752.323 | 931835.182 | Sí | Estatal | Proteccion Civil | Medio | Fisuras y grietas en 1° y 2° grado en Muros; Fisuras y grietas en 1° en losetas céramicas; Fallas en elevador de derechohabientes; Filtracion de agua pluvial y escurrimiento en domos del vestibulo principal debido a desajuste ocacionado por el sismo. | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | Completa | Sí | N/A | N/A | 2017-09-21 | 9:30 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | Sí | Programa aseguramiento Integral del IMSS (cobrartura amplia) | N/A | N/A | N/A | N/A | Reparanación de daños ocacionados por sismo | 2017-11-10 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | Ing. Josue A. Carrizosa Solorzano | Jefe de Conservacion Zona 7 | IMSS | 2017-12-10 | 1700000 | IMSS |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
7 de septiembre de 2017 | Sismo | Unidad de Medicina Familiar | Salud | UMF 8 | Calle 4 y 5, Poblado C-16 "Emiliano Zapata", Plan Chontalpa, C.P. 86630, Cárdenas, Tabasco | 27 | Tabasco | 002 | Cárdenas | 0025 | Poblado C-16 General Emiliano Zapata | 180641.385 | 932950.511 | No | N/A | N/A | Medio | Fisuras en muros; Fractura en muro perimetral; Piezas de loseta fisurada; Vidrios rotos; Humedad en plafones; Pintura y remoción | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | Completa | Sí | N/A | N/A | 2017-09-23 | 10:00 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | Sí | Programa aseguramiento Integral del IMSS (cobrartura amplia) | N/A | N/A | N/A | N/A | Reparanación de daños ocacionados por sismo | 2017-11-06 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | Ing. Sergio Raúl Zurita Valencia | Jefe de Conservacion Zona 3 | IMSS | 2017-12-06 | 425000 | IMSS |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
7 de septiembre de 2017 | Sismo | Unidad de Medicina Familiar | Salud | UMF05 | Carretera Chontalpa Rio Seco, Ingenio Santa Rosalia, C.P. 86470, Cárdenas, Tabasco | 27 | Tabasco | 002 | Cárdenas | 0572 | Santa Rosalía | 173837.727 | 911323.358 | No | N/A | N/A | Medio | Fisuras y gritas en 1° y 2° grados en muros; fisuras y grietas en 1° en losetas cerámicas; Fisuras y grietas en 1° y 2° grado en losas; Daños en 2 equipos de aire acondicionado (Mini Split) Daños estructurales en losa de cisterna de agua potable | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | Completa | Sí | N/A | N/A | 2017-09-22 | 10:00 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | Sí | Programa aseguramiento Integral del IMSS (cobrartura amplia) | N/A | N/A | N/A | N/A | Reparanación de daños ocacionados por sismo | 2017-11-06 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | Ing. Sergio Raúl Zurita Valencia | Jefe de Conservacion Zona 3 | IMSS | 2017-12-06 | 150000 | IMSS |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
7 de septiembre de 2017 | Sismo | Unidad de Medicina Familiar | Salud | UMF09 | Calle 4 y 5, Poblado C-21 "Benito Juárez", Plan Chontalpa, C.P. 86480, Cárdenas, Tabasco | 27 | Tabasco | 002 | Cárdenas | 0005 | Poblado C-21 Licenciado Benito Juárez García | 180401.044 | 933342.506 | No | N/A | N/A | Medio | Fisuras en muros perimetrales e interiores; Piezas de loseta fisurada; Banqueta hundida y fisurada; Pintura y remocion. | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | Completa | Sí | N/A | N/A | 2017-09-23 | 13:00 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | Sí | Programa aseguramiento Integral del IMSS (cobrartura amplia) | N/A | N/A | N/A | N/A | Reparanación de daños ocacionados por sismo | 2017-11-06 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | Ing. Sergio Raúl Zurita Valencia | Jefe de Conservacion Zona 3 | IMSS | 2017-12-06 | 150000 | IMSS |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
7 de septiembre de 2017 | Sismo | Unidad de Medicina Familiar | Salud | UMF15 | Calle Lazaro Cárdenas No. 119 esq. Calle Obrera, Colonia Centro, C.P. 86720, Ciudad Pemex, Macuspana, Tabasco | 27 | Tabasco | 012 | Macuspana | 0091 | Pemex (Ciudad Pemex) | 175304.522 | 922851.028 | No | N/A | N/A | Menor | Fisuras y grietas en1° grado en Muros y plafones | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | Completa | Sí | N/A | N/A | 2017-09-25 | 11:00 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | Sí | Programa aseguramiento Integral del IMSS (cobrartura amplia) | N/A | N/A | N/A | N/A | Reparanación de daños ocacionados por sismo | 2017-11-06 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | Ing. Iván Palomeque de la Cruz | Jefe de Conservacion Zona 5 | IMSS | 2017-12-06 | 50000 | IMSS |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
7 de septiembre de 2017 | Sismo | Unidad de Medicina Familiar | Salud | UMF39 | Prolongación Ignacio Zaragoza esq. Carmen Buendía, Colonia Nueva Villahermosa, C.P. 86070, Villahermosa, Centro, Tabasco | 27 | Tabasco | 004 | Centro | 0001 | Villahermosa | 180752.323 | 931835.182 | No | N/A | N/A | Medio | Fisuras en muros y columnas; Apertura entre muros y columnas; Plaafones rotos y existencia de humedad; Emboquillado de ventana; Fisuras en union de marquesinas y muros; Azolve en lineas de drenaje; Pintura y remoción. | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | Completa | Sí | N/A | N/A | 2017-09-21 | 20:00 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | Sí | Programa aseguramiento Integral del IMSS (cobrartura amplia) | N/A | N/A | N/A | N/A | Reparanación de daños ocacionados por sismo | 2017-11-06 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | Ing. Iván Palomeque de la Cruz | Jefe de Conservacion Zona 5 | IMSS | 2017-12-06 | 120000 | IMSS |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
7 de septiembre de 2017 | Sismo | Unidad de Medicina Familiar | Salud | UMF43 | Avenida Cesar A. Sandino No. 102, Colonia 1ro. de Mayo, C.P. 86190, Villahermosa, Centro, Tabasco | 27 | Tabasco | 004 | Centro | 0001 | Villahermosa | 180752.323 | 931835.182 | No | N/A | N/A | Menor | Fisuras en losa; daños por humedad en plafón; Pintura y remoción. | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | Completa | Sí | N/A | N/A | 2017-09-21 | 15:30 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | Sí | Programa aseguramiento Integral del IMSS (cobrartura amplia) | N/A | N/A | N/A | N/A | Reparanación de daños ocacionados por sismo | 2017-11-06 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | Ing. José Dalaías Rosique Marín | Jefe de Conservacion Zona 4 | IMSS | 2017-12-06 | 210000 | IMSS |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
7 de septiembre de 2017 | Sismo | Unidad de Medicina Familiar | Salud | UMF30 | Calle Agrarista S/N, Colonia Centro, C.P. 86780, Jonuta, Tabasco | 27 | Tabasco | 011 | Jonuta | 0001 | Jonuta | 180526.542 | 920819.425 | No | N/A | N/A | Menor | Fisuras en muros; Piezas de loseta despegada y piso hundido; pintura y remoción | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | Completa | Sí | N/A | N/A | 2017-09-22 | 16:30 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | Sí | Programa aseguramiento Integral del IMSS (cobrartura amplia) | N/A | N/A | N/A | N/A | Reparanación de daños ocacionados por sismo | 2017-11-06 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | Ing. Marco Antonio Aguilar Maldonado | Jefe de Conservacion Zona 6 | IMSS | 2017-12-06 | 165000 | IMSS |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
7 de septiembre de 2017 | Sismo | Unidad de Medicina Familiar | Salud | UMF44 | Avenida 16 de Septiembre, Colonia 1ro. de Mayo, C.P. 86190, Villahermosa, Centro, Tabasco | 27 | Tabasco | 004 | Centro | 0001 | Villahermosa | 180752.323 | 931835.182 | No | N/A | N/A | Medio | Fisuras y grietas en 1° y 2° grado en Muros; Fisuras y grietas en 1° en losetas céramicas; Fisuras y gritas en 1° y 2° en plafones; Filtración de agua pluvial y escurrimiento en auditorio y area de urgencias originado por agrietamiento en losas. | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | Completa | Sí | N/A | N/A | 2017-09-21 | 6:00 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | Sí | Programa aseguramiento Integral del IMSS (cobrartura amplia) | N/A | N/A | N/A | N/A | Reparanación de daños ocacionados por sismo | 2017-11-10 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | Ing. Iván Palomeque de la Cruz | Jefe de Conservacion Zona 5 | IMSS | 2017-12-10 | 215000 | IMSS |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
7 de septiembre de 2017 | Sismo | Oficinas | Administrativas | JEF. DE SALUD EN EL TRABAJ , PREST. ECON Y SOCIALES | Calle 24 No. 325, Colonia Florida, C.P. 86040, Villahermosa, Centro, Tabasco | 27 | Tabasco | 004 | Centro | 0001 | Villahermosa | 180752.323 | 931835.182 | No | N/A | N/A | Menor | Fisuras y grietas en 1° en Muros y plafones; Lámparas fluorecentes con balastro. | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | Completa | Sí | N/A | N/A | 2017-09-25 | 13:05 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | Sí | Programa aseguramiento Integral del IMSS (cobrartura amplia) | N/A | N/A | N/A | N/A | Reparanación de daños ocacionados por sismo | 2017-11-06 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | Ing. José Dalaías Rosique Marín | Jefe de Conservacion Zona 4 | IMSS | 2017-12-06 | 200000 | IMSS |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
7 de septiembre de 2017 | Sismo | Guarderia | Educación | GUARDERIA 1 | Calle La Ceiba S/N, Colonia 1ro. de Mayo, C.P. 86190, Villahermosa, Centro, Tabasco | 27 | Tabasco | 004 | Centro | 0001 | Villahermosa | 180752.323 | 931835.182 | No | N/A | N/A | Medio | Fisuras en muros, pretil (faldón) y columnas; Fisuras en union (apoyo) columna - faldón; Loseta fisurada o despegada; Fisuras en barda perimetral; Fisuras en faldón de concreto; Hundimiento en escaleras; Hundimiento en piso de adoquin; Pintura y remoción | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | Completa | Sí | N/A | N/A | 2017-09-21 | 17:30 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | Sí | Programa aseguramiento Integral del IMSS (cobrartura amplia) | N/A | N/A | N/A | N/A | Reparanación de daños ocacionados por sismo | 2017-11-06 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | Ing. José Dalaías Rosique Marín | Jefe de Conservacion Zona 4 | IMSS | 2017-12-06 | 750000 | IMSS |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
7 de septiembre de 2017 | Sismo | Oficinas | Administrativas | SUBDELEGACION CARDENAS | Calle Sanchez Magallanes No, 206, Colonia Centro, C.P. 86500, Cárdenas, Tabasco | 27 | Tabasco | 004 | Centro | 0001 | Villahermosa | 180752.323 | 931835.182 | No | N/A | N/A | Medio | Fisuras y grietas en 1° grado en Muros; Fisuras y grietas en 1° en losetas céramicas; Fisuras y gritas en 1° en plafones; | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | Completa | Sí | N/A | N/A | 2017-09-22 | 12:20 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | Sí | Programa aseguramiento Integral del IMSS (cobrartura amplia) | N/A | N/A | N/A | N/A | Reparanación de daños ocacionados por sismo | 2017-11-10 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | Ing. Sergio Raúl Zurita Valencia | Jefe de Conservacion Zona 3 | IMSS | 2017-12-10 | 250000 | IMSS |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
7 de septiembre de 2017 | Sismo | Oficinas | Administrativas | SUBDELEGACION VHSA. | Avenida Cesar A. Sandino No. 102, Colonia 1ro. de Mayo, C.P. 86190, Villahermosa, Centro, Tabasco | 27 | Tabasco | 004 | Centro | 0001 | Villahermosa | 180752.323 | 931835.182 | No | N/A | N/A | Medio | Fisuras en muros y columnas; Zoclo despedado; Fisuras en juntas muros-columnas; Desprendimiento de losetas; Vidios rotos; Plafón roto y humedad existentes; Fisura en descanso de escalera de granito en auditorio; Pintura y remoción. | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | Completa | Sí | N/A | N/A | 2017-09-21 | 9:00 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | Sí | Programa aseguramiento Integral del IMSS (cobrartura amplia) | N/A | N/A | N/A | N/A | Reparanación de daños ocacionados por sismo | 2017-11-10 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | Ing. José Dalaías Rosique Marín | Jefe de Conservacion Zona 4 | IMSS | 2017-12-10 | 450000 | IMSS |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
7 de septiembre de 2017 | Sismo | Oficinas | Administrativas | CONJUNTO SANDINO | Avenida Cesar A. Sandino No. 102, Colonia 1ro. de Mayo, C.P. 86190, Villahermosa, Centro, Tabasco | 27 | Tabasco | 004 | Centro | 0001 | Villahermosa | 180752.323 | 931835.182 | No | N/A | N/A | Medio | Fisuras en muros y columnas; loseta fisurada o despegada; Plafones dañados y filtraciones en losa; Vidrios rotos; Equipos dañados; Pintura y remoción. | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | Completa | Sí | N/A | N/A | 2017-09-21 | 13:30 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | Sí | Programa aseguramiento Integral del IMSS (cobrartura amplia) | N/A | N/A | N/A | N/A | Reparanación de daños ocacionados por sismo | 2017-11-06 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | Ing. José Dalaías Rosique Marín | Jefe de Conservacion Zona 4 | IMSS | 2017-12-06 | 750000 | IMSS |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
7 de septiembre de 2017 | Sismo | Almacen | Administrativas | ALAMCEN DELEGACIONAL | Avenida Paseo Usumacinta No. 95, Colonia 1ro. de Mayo, C.P. 86190, Villahermosa, Centro, Tabasco | 27 | Tabasco | 004 | Centro | 0001 | Villahermosa | 180752.323 | 931835.182 | No | N/A | N/A | Medio | Fisuras y grietas en 1° y 2° grado en muros y plafones; Fisuras y grietas en 1° en losetas cerámicas; Perdidas de medicamentos y materiales de curación; Flitracion de agua pluvial y escurrimiento en domos de almacen principal debido a daños en drenajes y bajantes de aguas pluviales y asolvamiento; Daño a equipos de computo en almacen general (impresoras); Daño a equipo electronico (cargador de bateria) por variación de voltaje; Daño a gabinete de control electronico de equipo contraincendios debido a variaciones de voltaje. | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | Completa | Sí | N/A | N/A | 2017-09-21 | 13:00 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | Sí | Programa aseguramiento Integral del IMSS (cobrartura amplia) | N/A | N/A | N/A | N/A | Reparanación de daños ocacionados por sismo | 2017-11-10 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | Ing. José Dalaías Rosique Marín | Jefe de Conservacion Zona 4 | IMSS | 2017-12-10 | 2550000 | IMSS |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
salud
medicas
no medicas

## Tabla Avance Financiero
Identificador de la Unidad Médica | Ejercicio fiscal en el que se ejecutarán los recursos. | Descripción de la Fuente de financiamiento: en caso de que la fuente no sea una que exista en el PEF entonces asignar aquí el concepto que corresponda | Identificador del Ramo que paga recursos | Descripción del Ramo que paga Recursos | Identificador de la modalidad que paga recursos | Descripción de la modalidad que paga recursos | Identificador del Programa Presupuestario que paga recursos. (En caso de que el recurso provenga de un fideicomiso registrado en SHCP, es necesario especificar su identificador) | Descripción del Programa Presupuestario o Instrumento específico que paga los recursos. (En caso de que el recurso provenga de un fideicomiso registrado en SHCP, es necesario especificar su descripción) | Identificador de la Fuente de Financiamiento | Identificador de seguimiento en el sistema FONDEN | Monto Estimado | Fecha Monto Estimado | Monto Modificado | Fecha Monto Modificado | Monto Pagado | Fecha Monto Pagado | Código de Expediente utilizado para realizar procedimiento de algún contrato en CompraNet | Código de contrato asignado por medio de la plataforma de Compranet | Número utilizado para identificar el compromiso en SICOP | RFC del Contratista | Nombre de la empresa contratista
ID_INFRAESTRUCTURA | CICLO | DESC_FF | ID_RAMO | DESC_RAMO | ID_MODALIDAD | DESC_MODALIDAD | ID_PP | DESC_PP | ID_FF | ID_FONDEN | MONTO_ESTIMADO | FECHA_MONTO_ESTIMADO | MONTO_MODIFICADO | FECHA_MONTO_MODIFICADO | MONTO_PAGADO | FECHA_MONTO_PAGADO | ID_EXPEDIENTE_COMPRANET | ID_CONTRATO_COMPRANET | NUM_COMPROMISO_SICOP | ID_CONTRATISTA | DESC_CONTRATISTA
2017

## Datos Responsable
Datos del Responsable
Nombre | LCP Tamara Herrera Zentella
Cargo | Jefa del Departamento de Conservación y Servicios Generales
Unidad de adscripción | Jefatura de Conservación y Servicios Generales
Dependencia de adscripción | En Delegación Estatal Tabasco del IMSS
Correo electrónico | tamara.herrera@imss.gob.mx
Teléfono | 9933 352 22 20