## Tabla Avance Físico
Características desastre natural |  | Información general de la Unidad Médica | [11 empty] | Información sobre posibles daños a la Unidad Médica y su operación | [18 empty] | Información general sobre inicio, término y costo estimado de la reconstrucción o reparación | [8 empty] | Información General del Avance físico
Fecha en la que ocurrió el desastre natural (7, 19 o 23 de septiembre) | Tipo de desastre natural ocurrido | Tipo de Infraestructura | Identificador de la Unidad Médica | Nombre de la Unidad Médica | Dirección de la Unidad Médica | Clave de entidad federativa (Clave según catálogo de INEGI) | Nombre de la entidad federativa | Clave del municipio (Clave según catálogo de INEGI) | Nombre del municipio | Clave de la localidad (Clave según catálogo de INEGI) | Nombre de la localidad | Latitud (Coordenadas específicas) | Longitud (Coordenadas específicas) | Infraestructura valorada en daños (Sí/No) | Nivel de gobierno que hace la valoración (Federal/Estatal/Municipal) | Instancia de gobierno a cargo de la valoración | Tipo de daño (Grave/Medio/Menor/Sin daños) | Descripción del daño | Evidencia fotográfica de los daños (al menos 5 url de las fotografías separadas por punto y coma) | Estatus en el que se encuentra la información sobre los daños | La Unidad Médica se encuentra en operación (Sí/No) | Número de camas con las que cuenta la Unidad Médica | Cantidad de camas en operación con las que cuenta la Unidad Médica | Fecha de verificación | Hora de verificación | Foto/documento del Dictamen | Indica si el inmueble está asegurado o no | Indica el tipo de seguro con el que se cuenta (ej. Catastrófico) | Reubicación | Nombre de la(s) Unidad(es) Médica (s) a las que se reubica a los pacientes (en caso de ser varias, favor de separar nombres con punto y coma ";") | Unidad Médica Temporal | Tipo de Unidad Médica temporal | Descripción general de las obras a realizar | Fecha de inicio de las obras | Fotografía del acta de inicio | Nombre del supervisor de las reparaciones | Cargo del supervisor de las reparaciones | Dependencia a la que está adscrito el supervisor de las reparaciones | Fecha estimada para la conclusión de las obras | Costo estimado total de las obras | Instancia responsable de las obras | Descripción de las obras realizadas equivalentes al 25% de avance físico | Evidencia fotográfica de las obras realizadas equivalentes al 25% de avance físico (al menos 5 url de las fotografías separadas por punto y coma) | Fecha al 25% de avance físico | Descripción de las obras equivalentes a lo realizado para pasar del 25 al 50% de avance físico | Evidencia fotográfica de las obras realizadas equivalentes al 50% de avance físico (al menos 5 url de las fotografías separadas por punto y coma) | Fecha al 50% de avance físico | Descripción de las obras equivalentes a lo realizado para pasar del 50 al 75% de avance físico | Evidencia fotográfica de las obras realizadas equivalentes al 75% de avance físico (al menos 5 url de las fotografías separadas por punto y coma) | Fecha al 75% de avance físico | Descripción de las obras equivalentes a lo realizado para pasar del 75 al 100% de avance físico | Evidencia fotográfica de las obras concluidas (al menos 5 url de las fotografías separadas por punto y coma) | Fecha de conclusión de las obras | Acta de entrega
FECHA_EVENTO | TIPO_EVENTO | TIPO_INFRAESTRUCTURA | ID_INFRAESTRUCTURA | DESC_INFRAESTRUCTURA | DIRECCION_INFRAESTRUCTURA | ID_ENTIDAD_FEDERATIVA | ENTIDAD_FEDERATIVA | ID_MUNICIPIO | MUNICIPIO | ID_LOCALIDAD | LOCALIDAD | LATITUD | LONGITUD | INFRAESTRUCTURA_VALORADA | NIVEL_GOBIERNO_VALORACION | INSTANCIA_GOBIERNO_VALORACION | TIPO_DANIO | DETALLE_DANIO | FOTOS_DANIO | ESTATUS_INFORMACION | ESTATUS_OPERACION | NUM_CAMAS | NUM_CAMAS_OPERACION | FECHA_VERIFICACION | HORA_VERIFICACION | URL_DICTAMEN | ESTATUS_SEGURO | TIPO_SEGURO | ESTATUS_REUBICACION | DESC_REUBICACION | INFRAESTRUCTURA_TEMPORAL | TIPO_INFRAESTRUCTURA_TEMPORAL | DESC_OBRAS | FECHA_INICIO | URL_ACTA_INICIO | SUPERVISOR_INFRAESTRUCTURA | CARGO_SUPERVISOR | DEPENDENCIA_SUPERVISOR | FECHA_FIN | COSTO_TOTAL | INSTANCIA_RESPONSABLE_OBRAS | DESC_AVANCE_25 | FOTOS_AVANCE_25 | FECHA_AVANCE_25 | DESC_AVANCE_50 | FOTOS_AVANCE_50 | FECHA_AVANCE_50 | DESC_AVANCE_75 | FOTOS_AVANCE_75 | FECHA_AVANCE_75 | DESC_AVANCE_100 | FOTOS_AVANCE_100 | FECHA_AVANCE_100 | URL_ACTA_ENTREGA
2017-09-19 | SISMO | PROPIA | 316301 320200 | GUARDERIA ORDINARIA 001 XALAPA, VER. | ANTONIO MARIA DE RIVERA NO 30 COL. CENTRO C.P. 91000 XALAPA VERACRUZ | 30 | Veracruz Norte | 30087 | XALAPA |  |  | 19° 32´ N | -96° 0´ O | SI | MUNICIPAL | PROTECCION CIVIL | GRAVE | FISURAS DIAGONALES EN MUROS | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | COMPLETA | NO | 196 NIÑOS ADSCRITOS | 0 | 2017-09-28 | 9:00 HRAS | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | SI | CATASTROFICO | 196 NIÑOS REHUBICADOS |  | GUARDERIA PARTICIPATIVA | SUBROGADA | CONFINAMIENTO DE MUROS CON ESTRUCTURA REFORZAMIENTO CON CASTILLOS Y TRABES SUSTITUCION DE ACABADOS EN MUROS Y PISOS | 2017-10-23 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | ING. JOSUE ELIZONDO LUNA | JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD 14 | IMSS | 2017-12-31 | 2000000 | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y SERVICIOS GENERALES | PRELIMINARES DEMOLICIONES | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | 27/108/2017 |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
2017-09-20 | SISMO | PROPIA | 319104 900110 | SUBDELEGACIÓN VERACRUZ, VER. | AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE NO 2079 COL. ZARAGOZA C.P. 91910 | 30 | Veracruz Norte | 31193 | VERACRUZ |  |  | 19° 12´ N | -96° 0´ O | SI | MUNICIPAL | PROTECCION CIVIL | GRAVE | FALLA EN NODOS ESTRUCTURALES | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | COMPLETA | NO | 455 TRABAJADORES | 0 | 2017-09-20 | 10:00 HRAS | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | SI | CATASTROFICO | 455 TRABAJADORES | SE REHUBICO EN TRES EDIFICIOS RENTADOS | CLUB DE LEONES DEL PUERTO DE VERACRUZ Y DOS CASAS HABITACION | RENTADA | POR SER UN EDIFICIO RENTADO SE BUSCARA OTRO QUE CUMPLA CON LOS REQUISITOS DE SEGURIDAD | 2017-09-22 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | ING. JUAN ALBERTO DE LOS SANTOS | JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD 15 | 1MSS |  | 400000 | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y SERVICIOS GENERALES | SE DESALOJO EL INMUEBLE Y LOS RECURSOS SE OCUPARN PARA LAS ADECUACIONES ELCTRICAS Y DE CONFOR DONDE SE REHUBICO | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos

## Tabla Avance Financiero
Identificador de la Unidad Médica | Ejercicio fiscal en el que se ejecutarán los recursos. | Descripción de la Fuente de financiamiento: en caso de que la fuente no sea una que exista en el PEF entonces asignar aquí el concepto que corresponda | Identificador del Ramo que paga recursos | Descripción del Ramo que paga Recursos | Identificador de la modalidad que paga recursos | Descripción de la modalidad que paga recursos | Identificador del Programa Presupuestario que paga recursos. (En caso de que el recurso provenga de un fideicomiso registrado en SHCP, es necesario especificar su identificador) | Descripción del Programa Presupuestario o Instrumento específico que paga los recursos. (En caso de que el recurso provenga de un fideicomiso registrado en SHCP, es necesario especificar su descripción) | Identificador de la Fuente de Financiamiento | Identificador de seguimiento en el sistema FONDEN | Monto Estimado | Fecha Monto Estimado | Monto Modificado | Fecha Monto Modificado | Monto Pagado | Fecha Monto Pagado | Código de Expediente utilizado para realizar procedimiento de algún contrato en CompraNet | Código de contrato asignado por medio de la plataforma de Compranet | Número utilizado para identificar el compromiso en SICOP | RFC del Contratista | Nombre de la empresa contratista
ID_INFRAESTRUCTURA | CICLO | DESC_FF | ID_RAMO | DESC_RAMO | ID_MODALIDAD | DESC_MODALIDAD | ID_PP | DESC_PP | ID_FF | ID_FONDEN | MONTO_ESTIMADO | FECHA_MONTO_ESTIMADO | MONTO_MODIFICADO | FECHA_MONTO_MODIFICADO | MONTO_PAGADO | FECHA_MONTO_PAGADO | ID_EXPEDIENTE_COMPRANET | ID_CONTRATO_COMPRANET | NUM_COMPROMISO_SICOP | ID_CONTRATISTA | DESC_CONTRATISTA
316301 320200 | 2017 | RECURSOS FISCALES | 50 | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | N | DESASTRES NATURALES | 1 | Coordinación del Sistema Nacional de Protección Civil | 1 |  | 2000000
319104 900110 | 2017 | RECURSOS FISCALES | 50 | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | N | DESASTRES NATURALES | 1 | Coordinación del Sistema Nacional de Protección Civil | 1 |  | 400000

## Datos Responsable
Datos del Responsable
GUARDERIA XALAPA
Nombre | ING. JOSUE ELIZONDO LUNA
Cargo | JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD 14
Unidad de adscripción | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y SERVICIOS GENERALES
Dependencia de adscripción | JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
Correo electrónico | josue.elizondo@imss.gob.mx
Teléfono | 2464585491
SUBDELEGACION VERACRUZ
Nombre | ING. JUAN ALBERTO DE LOS SANTOS
Cargo | JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD 15
Unidad de adscripción | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y SERVICIOS GENERALES
Dependencia de adscripción | JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
Correo electrónico | juan.delossantosp@imss.gob.mx
Teléfono | 2293437751