## Tabla Avance Físico
Características desastre natural |  | Información general de la Unidad Médica | [11 empty] | Información sobre posibles daños a la Unidad Médica y su operación | [18 empty] | Información general sobre inicio, término y costo estimado de la reconstrucción o reparación | [8 empty] | Información General del Avance físico
Fecha en la que ocurrió el desastre natural (7, 19 o 23 de septiembre) | Tipo de desastre natural ocurrido | Tipo de Infraestructura | Identificador de la Unidad Médica | Nombre de la Unidad Médica | Dirección de la Unidad Médica | Clave de entidad federativa (Clave según catálogo de INEGI) | Nombre de la entidad federativa | Clave del municipio (Clave según catálogo de INEGI) | Nombre del municipio | Clave de la localidad (Clave según catálogo de INEGI) | Nombre de la localidad | Latitud (Coordenadas específicas) | Longitud (Coordenadas específicas) | Infraestructura valorada en daños (Sí/No) | Nivel de gobierno que hace la valoración (Federal/Estatal/Municipal) | Instancia de gobierno a cargo de la valoración | Tipo de daño (Grave/Medio/Menor/Sin daños) | Descripción del daño | Evidencia fotográfica de los daños (al menos 5 url de las fotografías separadas por punto y coma) | Estatus en el que se encuentra la información sobre los daños | La Unidad Médica se encuentra en operación (Sí/No) | Número de camas con las que cuenta la Unidad Médica | Cantidad de camas en operación con las que cuenta la Unidad Médica | Fecha de verificación | Hora de verificación | Foto/documento del Dictamen | Indica si el inmueble está asegurado o no | Indica el tipo de seguro con el que se cuenta (ej. Catastrófico) | Reubicación | Nombre de la(s) Unidad(es) Médica (s) a las que se reubica a los pacientes (en caso de ser varias, favor de separar nombres con punto y coma ";") | Unidad Médica Temporal | Tipo de Unidad Médica temporal | Descripción general de las obras a realizar | Fecha de inicio de las obras | Fotografía del acta de inicio | Nombre del supervisor de las reparaciones | Cargo del supervisor de las reparaciones | Dependencia a la que está adscrito el supervisor de las reparaciones | Fecha estimada para la conclusión de las obras | Costo estimado total de las obras | Instancia responsable de las obras | Descripción de las obras realizadas equivalentes al 25% de avance físico | Evidencia fotográfica de las obras realizadas equivalentes al 25% de avance físico (al menos 5 url de las fotografías separadas por punto y coma) | Fecha al 25% de avance físico | Descripción de las obras equivalentes a lo realizado para pasar del 25 al 50% de avance físico | Evidencia fotográfica de las obras realizadas equivalentes al 50% de avance físico (al menos 5 url de las fotografías separadas por punto y coma) | Fecha al 50% de avance físico | Descripción de las obras equivalentes a lo realizado para pasar del 50 al 75% de avance físico | Evidencia fotográfica de las obras realizadas equivalentes al 75% de avance físico (al menos 5 url de las fotografías separadas por punto y coma) | Fecha al 75% de avance físico | Descripción de las obras equivalentes a lo realizado para pasar del 75 al 100% de avance físico | Evidencia fotográfica de las obras concluidas (al menos 5 url de las fotografías separadas por punto y coma) | Fecha de conclusión de las obras | Acta de entrega
FECHA_EVENTO | TIPO_EVENTO | TIPO_INFRAESTRUCTURA | ID_INFRAESTRUCTURA | DESC_INFRAESTRUCTURA | DIRECCION_INFRAESTRUCTURA | ID_ENTIDAD_FEDERATIVA | ENTIDAD_FEDERATIVA | ID_MUNICIPIO | MUNICIPIO | ID_LOCALIDAD | LOCALIDAD | LATITUD | LONGITUD | INFRAESTRUCTURA_VALORADA | NIVEL_GOBIERNO_VALORACION | INSTANCIA_GOBIERNO_VALORACION | TIPO_DANIO | DETALLE_DANIO | FOTOS_DANIO | ESTATUS_INFORMACION | ESTATUS_OPERACION | NUM_CAMAS | NUM_CAMAS_OPERACION | FECHA_VERIFICACION | HORA_VERIFICACION | URL_DICTAMEN | ESTATUS_SEGURO | TIPO_SEGURO | ESTATUS_REUBICACION | DESC_REUBICACION | INFRAESTRUCTURA_TEMPORAL | TIPO_INFRAESTRUCTURA_TEMPORAL | DESC_OBRAS | FECHA_INICIO | URL_ACTA_INICIO | SUPERVISOR_INFRAESTRUCTURA | CARGO_SUPERVISOR | DEPENDENCIA_SUPERVISOR | FECHA_FIN | COSTO_TOTAL | INSTANCIA_RESPONSABLE_OBRAS | DESC_AVANCE_25 | FOTOS_AVANCE_25 | FECHA_AVANCE_25 | DESC_AVANCE_50 | FOTOS_AVANCE_50 | FECHA_AVANCE_50 | DESC_AVANCE_75 | FOTOS_AVANCE_75 | FECHA_AVANCE_75 | DESC_AVANCE_100 | FOTOS_AVANCE_100 | FECHA_AVANCE_100 | URL_ACTA_ENTREGA
2017-09-19 | SISMO | SALUD | HOSPITAL | H. de Especialidades CMN la Raza | Calle de Seris , sin numero, esquina Zaachila, Colonia La Raza, Delegacion Azcapotzalco, Ciiudad de Mexico, | 9 | DF NORTE | 1 | DELEGACION ATZCAPOTZALCO |  | CDMX | 19.4658 | -99.1454 | SI | FEDERAL | FEDERAL | MENOR | La mayoria de las operaciones y funciones se pueden resumir inmediatamente, requiere reparaciones para restaurar algunos servicios no esenciales. Daño ligero. | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | 100% | SI | 457 | 290 | 2017-10-19 | 16:00 HRS. | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | SI | CATASTROFICO | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | REPARACIÓN DE DAÑOS OCASIONADOS al inmueble que ocupa la Unidad Médica, derivados del SISMO DE 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017, | 2017-09-27 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | ing. Noe Murillo Yañez. | Residente de Obra | IMSS, HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL CMN LA RAZA. | 2017-11-30 | 47608379 | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y SERVICIOS GENERALES. | REPARACION DE ACABADOS EN BAÑOS EN PISO 6 Y 8 ASI COMO REPARACION DE PLAFON EN PISO 6 Y 8, REPARACION DE LOSETAS EN ZONAS HUMEDAS DE LOS BAÑOS, REPARACION DE ACABADOS EN MUROS DE LAS ESCALERAS DE LOS PISOS 6 Y 8. | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | 2017-10-27 | SE TERMINA LA REPARACION DE ACABADOS DEL PISO 6. | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | 2017-11-15 | SE A TERMINADO LOS PISOS 7 Y 8 ENTREGANDOLOS A LA PARTE MÉDICA Y AVANCE CONSSIDERABLE EN PISOS 9 Y 10. | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | 2017-11-28 | SE TERMINAN LOS PISOS 9 Y ESTAN LOS AVANCES EN UN 95% EN EL PISO 10 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | 2017-11-30 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
[29 empty] | N.A. = | NO APLICA.

## Tabla Avance Financiero
Identificador de la Unidad Médica | Ejercicio fiscal en el que se ejecutarán los recursos. | Descripción de la Fuente de financiamiento: en caso de que la fuente no sea una que exista en el PEF entonces asignar aquí el concepto que corresponda | Identificador del Ramo que paga recursos | Descripción del Ramo que paga Recursos | Identificador de la modalidad que paga recursos | Descripción de la modalidad que paga recursos | Identificador del Programa Presupuestario que paga recursos. (En caso de que el recurso provenga de un fideicomiso registrado en SHCP, es necesario especificar su identificador) | Descripción del Programa Presupuestario o Instrumento específico que paga los recursos. (En caso de que el recurso provenga de un fideicomiso registrado en SHCP, es necesario especificar su descripción) | Identificador de la Fuente de Financiamiento | Identificador de seguimiento en el sistema FONDEN | Monto Estimado | Fecha Monto Estimado | Monto Modificado | Fecha Monto Modificado | Monto Pagado | Fecha Monto Pagado | Código de Expediente utilizado para realizar procedimiento de algún contrato en CompraNet | Código de contrato asignado por medio de la plataforma de Compranet | Número utilizado para identificar el compromiso en SICOP | RFC del Contratista | Nombre de la empresa contratista
ID_INFRAESTRUCTURA | CICLO | DESC_FF | ID_RAMO | DESC_RAMO | ID_MODALIDAD | DESC_MODALIDAD | ID_PP | DESC_PP | ID_FF | ID_FONDEN | MONTO_ESTIMADO | FECHA_MONTO_ESTIMADO | MONTO_MODIFICADO | FECHA_MONTO_MODIFICADO | MONTO_PAGADO | FECHA_MONTO_PAGADO | ID_EXPEDIENTE_COMPRANET | ID_CONTRATO_COMPRANET | NUM_COMPROMISO_SICOP | ID_CONTRATISTA | DESC_CONTRATISTA
SALUD | 2017 | RECURSOS FEDERALES | 50 | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | [6 empty] | 47608379 | [8 empty] | VIP111024LR4 | VECTOR IMPULSOR DE PROYECTOS, S.A. DE C.V.
[20 empty] | JCM071221UHA | JHERSO CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.
DE ESTAS COLUMNAS NO SABEMOS COMO COLOCAR LOS DATOS Y DE DONDE SE SACARON
| Identificador de la modalidad que paga recursos | ?
| Descripción de la modalidad que paga recursos | ?
| Identificador del Programa Presupuestario que paga recursos. (En caso de que el recurso provenga de un fideicomiso registrado en SHCP, es necesario especificar su identificador) | ?
| Descripción del Programa Presupuestario o Instrumento específico que paga los recursos. (En caso de que el recurso provenga de un fideicomiso registrado en SHCP, es necesario especificar su descripción) | ?
| Identificador de la Fuente de Financiamiento | ?
| Identificador de seguimiento en el sistema FONDEN | ?

## Datos Responsable
Datos del Responsable
Nombre | Ing. Noe Murillo Yañez
Cargo | Jefe del Departamento de Conservacion y Servicios Gebnerales.
Unidad de adscripción | Departamento de Conservacion
Dependencia de adscripción | IMSS. UMAE Hospital de especialidades del cmnr.
Correo electrónico | noe.murillo@imss.gob.
Teléfono | 57-24-59-00, ext. 23043