## Tabla Avance Físico
Características desastre natural |  | Información general de la Unidad Médica | [11 empty] | Información sobre posibles daños a la Unidad Médica y su operación | [18 empty] | Información general sobre inicio, término y costo estimado de la reconstrucción o reparación | [8 empty] | Información General del Avance físico
Fecha en la que ocurrió el desastre natural (7, 19 o 23 de septiembre) | Tipo de desastre natural ocurrido | Tipo de Infraestructura | Identificador de la Unidad Médica | Nombre de la Unidad Médica | Dirección de la Unidad Médica | Clave de entidad federativa (Clave según catálogo de INEGI) | Nombre de la entidad federativa | Clave del municipio (Clave según catálogo de INEGI) | Nombre del municipio | Clave de la localidad (Clave según catálogo de INEGI) | Nombre de la localidad | Latitud (Coordenadas específicas) | Longitud (Coordenadas específicas) | Infraestructura valorada en daños (Sí/No) | Nivel de gobierno que hace la valoración (Federal/Estatal/Municipal) | Instancia de gobierno a cargo de la valoración | Tipo de daño (Grave/Medio/Menor/Sin daños) | Descripción del daño | Evidencia fotográfica de los daños (al menos 5 url de las fotografías separadas por punto y coma) | Estatus en el que se encuentra la información sobre los daños | La Unidad Médica se encuentra en operación (Sí/No) | Número de camas con las que cuenta la Unidad Médica | Cantidad de camas en operación con las que cuenta la Unidad Médica | Fecha de verificación | Hora de verificación | Foto/documento del Dictamen | Indica si el inmueble está asegurado o no | Indica el tipo de seguro con el que se cuenta (ej. Catastrófico) | Reubicación | Nombre de la(s) Unidad(es) Médica (s) a las que se reubica a los pacientes (en caso de ser varias, favor de separar nombres con punto y coma ";") | Unidad Médica Temporal | Tipo de Unidad Médica temporal | Descripción general de las obras a realizar | Fecha de inicio de las obras | Fotografía del acta de inicio | Nombre del supervisor de las reparaciones | Cargo del supervisor de las reparaciones | Dependencia a la que está adscrito el supervisor de las reparaciones | Fecha estimada para la conclusión de las obras | Costo estimado total de las obras | Instancia responsable de las obras | Descripción de las obras realizadas equivalentes al 25% de avance físico | Evidencia fotográfica de las obras realizadas equivalentes al 25% de avance físico (al menos 5 url de las fotografías separadas por punto y coma) | Fecha al 25% de avance físico | Descripción de las obras equivalentes a lo realizado para pasar del 25 al 50% de avance físico | Evidencia fotográfica de las obras realizadas equivalentes al 50% de avance físico (al menos 5 url de las fotografías separadas por punto y coma) | Fecha al 50% de avance físico | Descripción de las obras equivalentes a lo realizado para pasar del 50 al 75% de avance físico | Evidencia fotográfica de las obras realizadas equivalentes al 75% de avance físico (al menos 5 url de las fotografías separadas por punto y coma) | Fecha al 75% de avance físico | Descripción de las obras equivalentes a lo realizado para pasar del 75 al 100% de avance físico | Evidencia fotográfica de las obras concluidas (al menos 5 url de las fotografías separadas por punto y coma) | Fecha de conclusión de las obras | Acta de entrega
FECHA_EVENTO | TIPO_EVENTO | TIPO_INFRAESTRUCTURA | ID_INFRAESTRUCTURA | DESC_INFRAESTRUCTURA | DIRECCION_INFRAESTRUCTURA | ID_ENTIDAD_FEDERATIVA | ENTIDAD_FEDERATIVA | ID_MUNICIPIO | MUNICIPIO | ID_LOCALIDAD | LOCALIDAD | LATITUD | LONGITUD | INFRAESTRUCTURA_VALORADA | NIVEL_GOBIERNO_VALORACION | INSTANCIA_GOBIERNO_VALORACION | TIPO_DANIO | DETALLE_DANIO | FOTOS_DANIO | ESTATUS_INFORMACION | ESTATUS_OPERACION | NUM_CAMAS | NUM_CAMAS_OPERACION | FECHA_VERIFICACION | HORA_VERIFICACION | URL_DICTAMEN | ESTATUS_SEGURO | TIPO_SEGURO | ESTATUS_REUBICACION | DESC_REUBICACION | INFRAESTRUCTURA_TEMPORAL | TIPO_INFRAESTRUCTURA_TEMPORAL | DESC_OBRAS | FECHA_INICIO | URL_ACTA_INICIO | SUPERVISOR_INFRAESTRUCTURA | CARGO_SUPERVISOR | DEPENDENCIA_SUPERVISOR | FECHA_FIN | COSTO_TOTAL | INSTANCIA_RESPONSABLE_OBRAS | DESC_AVANCE_25 | FOTOS_AVANCE_25 | FECHA_AVANCE_25 | DESC_AVANCE_50 | FOTOS_AVANCE_50 | FECHA_AVANCE_50 | DESC_AVANCE_75 | FOTOS_AVANCE_75 | FECHA_AVANCE_75 | DESC_AVANCE_100 | FOTOS_AVANCE_100 | FECHA_AVANCE_100 | URL_ACTA_ENTREGA
2017-09-19 | SISMO | HOSPITALARIA | 371802 | HOSPITAL DE CARDIOLOGIA DEL CENTRO MEDICO SIGLO XXI. | AV. CUAUHTEMOC N° 330 COL. DOCTORES DELEGACION CUAUHTEMOC CODIGO POSTAL 06720 CIUDAD DE MEXICO | 09 | DF SUR | 015 | CUAUHTEMOC | 090150001 | CUAUHTEMOC | 19.4091 | -99.1516 | SI | FEDERAL | INSTITUCIONAL | MEDIO | FISURAS EN ACABADOS DE PLAFONES, MUROS Y PISOS, ASI COMO DAÑOS EN LA DIFERENTES JUNTAS CONSTRUCTIVAS AGRIETAMIENTOS Y DESPLOMES DE MUROS DIVISORIOS O DIAFRAGMA , DESPRENDIMIENTO DE RECUBRIMINETO EN FACHADAS, DEFORMACIÓN EN ACABADOS INTERIORES ESPECIFICAMENTE EN ESCALERAS Y MUROS, DAÑO EN PUENTE CABEZAL Y TABLETAS DEL PUENTE DE ACCESO PRINCIPAL | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | REPARADOS A UN 90% | Si | 157 | 157 | 2017-09-20 | 11:30 HORAS | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | Si | COBERTURA AL PATRIMONIO INSTITUCIONAL | NO | NO | NO | NO | Reparacion de con resane de pisos, muros y plafones, levantamiento topografico y dimensional de la estructura del puente de acceso a la Unidad, asi como apuntalamiento provisional durante el desarrollo de la reparacion y reforzamiento, sustitucion de acabados porcelanizados en muros y pisos. | 2017-09-21 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | Ing. Alfredo Padilla Yllescas | Jefe del Departamento de Conservacion y Servicios Generales | Unidad Medica de Alta Especialidad, Hospital de Cardiologia del Centro Medico Nacional Siglo XXI | 2017-10-31 | 4350000 | Unidad Medica de Alta Especialidad, Hospital de Cardiologia del Centro Medico Nacional Siglo XXI | REPARACION DE RESANES DEL 2° PISO DE HOSPITALIZACION Y PLAFONES, ACABADOS EN BAÑOS DE HOSPITIZACION DE ESCALERAS, ASI COMO JUNTAS CONSTRUCTIVAS DE PUENTES QUE ENLANZAN ENTRE QUIROFANOS Y HEMODINAMIA, URGENCIAS Y LABORATORIO, LEVANTAMIENTO DE SOCABON EN ACCESO DE PROVEEDORES DE CASA DE MAQUINAS | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | 2017-09-26 | REPARACION DE RESANES EN 1° Y 3° PISO DE HOSPITALIZACION DE PLAFONES, MUROS Y PLAFONES, JUNTAS CONSTRUCTIVAS DE LOS PUESNTES DE PATOLOGIA, DEMOLICION EN MUROS DE LAS RAMPAS DE URGENCIAS Y PATOLOGIA, ASI COMO ESTUDIO TOPOGRAFICO DEL PUENTE DE ACCESO PRINCIPAL, ENCNFRADO Y FIRME DE ACCESO DE PROVEEDORES CASA DE MAQUINAS | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | 2017-10-11 | REPARACION DE JUNTAS CONSTRUCTIVAS EN PASILLOS DE DIVERSOS, RESANES DE PLAFONES, MUROS EN PASILLOS COMUNES, ASI COMO LA COLOCACION DE POLIETILENO Y REFORZAMIENTO DE TABLETAS EN PUENTE PRINCIPAL DE ACCESO A LA UNIDAD, HABILITACION DE ACCESO A PROVEEDORES POR CASA DE MAQUINAS | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | 2017-10-20 | CONCLUNSION Y HABILITACION DE RESANES DE PLAFON, MUROS Y PISOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIDASD, ASI COMO LA HABILITACION DE RAMPAS DE URGENCIAS Y PATOLOGIAS, APERTURA DE PASO DE ACCESO A PROVEEDORES CASA DE MAQUINAS ADEMAS DE PRUEBAS TOPOGRAFICAS A PUENTE DE ACCESO PRINCIPAL | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | 2017-10-31 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos

## Tabla Avance Financiero
Identificador de la Unidad Médica | Ejercicio fiscal en el que se ejecutarán los recursos. | Descripción de la Fuente de financiamiento: en caso de que la fuente no sea una que exista en el PEF entonces asignar aquí el concepto que corresponda | Identificador del Ramo que paga recursos | Descripción del Ramo que paga Recursos | Identificador de la modalidad que paga recursos | Descripción de la modalidad que paga recursos | Identificador del Programa Presupuestario que paga recursos. (En caso de que el recurso provenga de un fideicomiso registrado en SHCP, es necesario especificar su identificador) | Descripción del Programa Presupuestario o Instrumento específico que paga los recursos. (En caso de que el recurso provenga de un fideicomiso registrado en SHCP, es necesario especificar su descripción) | Identificador de la Fuente de Financiamiento | Identificador de seguimiento en el sistema FONDEN | Monto Estimado | Fecha Monto Estimado | Monto Modificado | Fecha Monto Modificado | Monto Pagado | Fecha Monto Pagado | Código de Expediente utilizado para realizar procedimiento de algún contrato en CompraNet | Código de contrato asignado por medio de la plataforma de Compranet | Número utilizado para identificar el compromiso en SICOP | RFC del Contratista | Nombre de la empresa contratista
ID_INFRAESTRUCTURA | CICLO | DESC_FF | ID_RAMO | DESC_RAMO | ID_MODALIDAD | DESC_MODALIDAD | ID_PP | DESC_PP | ID_FF | ID_FONDEN | MONTO_ESTIMADO | FECHA_MONTO_ESTIMADO | MONTO_MODIFICADO | FECHA_MONTO_MODIFICADO | MONTO_PAGADO | FECHA_MONTO_PAGADO | ID_EXPEDIENTE_COMPRANET | ID_CONTRATO_COMPRANET | NUM_COMPROMISO_SICOP | ID_CONTRATISTA | DESC_CONTRATISTA
MEDICA | 2017 |  | 50 | IMSS | N | DESASTRE NATURAL | E |  |  |  | 613131.52 | 2017-09-21 |  |  | 0 |  | 1510078 | C7M0045 |  |  | EDIFICADORA URBANIZADORA I&A S.A. DE C.V.
MEDICA | 2017 |  | 50 | IMSS | N | DESASTRE NATURAL | E |  |  |  | 1594827.59 | 2017-09-22 |  |  | 0 |  | 1510078 | C7M0046 |  |  | COC S.A. DE C.V.
MEDICA | 2017 |  | 50 | IMSS | N | DESASTRE NATURAL | E |  |  |  | 732758.62 | 2017-09-23 |  |  | 0 |  | 1510078 | C7M0047 |  |  | GRUPO ROVILO S.A. DE C.V.
MEDICA | 2017 |  | 50 | IMSS | N | DESASTRE NATURAL | E |  |  |  | 808119.6 | 2017-09-24 |  |  | 0 |  | 1510078 | C7M0048 |  |  | HUGO ERNESTO ROJAS

## Datos Responsable
Datos del Responsable
Nombre | Ing. Alfredo Padilla Yllescas
Cargo | Jefe del Departamento de Conservacion y Servicios y Generales
Unidad de adscripción | Unidad Medica de Alta Especialidad, Hospital de Cardiologia del Centro Medico Nacional Siglo XXI
Dependencia de adscripción | Delegacion Sur
Correo electrónico | alfredo.padilla@gmail.com
Teléfono | (55) 56 27 49 00 Extencion 21919