## Tabla Avance Físico
Características desastre natural |  | Información general de la Unidad Médica | [11 empty] | Información sobre posibles daños a la Unidad Médica y su operación | [18 empty] | Información general sobre inicio, término y costo estimado de la reconstrucción o reparación | [8 empty] | Información General del Avance físico
Fecha en la que ocurrió el desastre natural (7, 19 o 23 de septiembre) | Tipo de desastre natural ocurrido | Tipo de Infraestructura | Identificador de la Unidad Médica | Nombre de la Unidad Médica | Dirección de la Unidad Médica | Clave de entidad federativa (Clave según catálogo de INEGI) | Nombre de la entidad federativa | Clave del municipio (Clave según catálogo de INEGI) | Nombre del municipio | Clave de la localidad (Clave según catálogo de INEGI) | Nombre de la localidad | Latitud (Coordenadas específicas) | Longitud (Coordenadas específicas) | Infraestructura valorada en daños (Sí/No) | Nivel de gobierno que hace la valoración (Federal/Estatal/Municipal) | Instancia de gobierno a cargo de la valoración | Tipo de daño (Grave/Medio/Menor/Sin daños) | Descripción del daño | Evidencia fotográfica de los daños (al menos 5 url de las fotografías separadas por punto y coma) | Estatus en el que se encuentra la información sobre los daños | La Unidad Médica se encuentra en operación (Sí/No) | Número de camas con las que cuenta la Unidad Médica | Cantidad de camas en operación con las que cuenta la Unidad Médica | Fecha de verificación | Hora de verificación | Foto/documento del Dictamen | Indica si el inmueble está asegurado o no | Indica el tipo de seguro con el que se cuenta (ej. Catastrófico) | Reubicación | Nombre de la(s) Unidad(es) Médica (s) a las que se reubica a los pacientes (en caso de ser varias, favor de separar nombres con punto y coma ";") | Unidad Médica Temporal | Tipo de Unidad Médica temporal | Descripción general de las obras a realizar | Fecha de inicio de las obras | Fotografía del acta de inicio | Nombre del supervisor de las reparaciones | Cargo del supervisor de las reparaciones | Dependencia a la que está adscrito el supervisor de las reparaciones | Fecha estimada para la conclusión de las obras | Costo estimado total de las obras | Instancia responsable de las obras | Descripción de las obras realizadas equivalentes al 25% de avance físico | Evidencia fotográfica de las obras realizadas equivalentes al 25% de avance físico (al menos 5 url de las fotografías separadas por punto y coma) | Fecha al 25% de avance físico | Descripción de las obras equivalentes a lo realizado para pasar del 25 al 50% de avance físico | Evidencia fotográfica de las obras realizadas equivalentes al 50% de avance físico (al menos 5 url de las fotografías separadas por punto y coma) | Fecha al 50% de avance físico | Descripción de las obras equivalentes a lo realizado para pasar del 50 al 75% de avance físico | Evidencia fotográfica de las obras realizadas equivalentes al 75% de avance físico (al menos 5 url de las fotografías separadas por punto y coma) | Fecha al 75% de avance físico | Descripción de las obras equivalentes a lo realizado para pasar del 75 al 100% de avance físico | Evidencia fotográfica de las obras concluidas (al menos 5 url de las fotografías separadas por punto y coma) | Fecha de conclusión de las obras | Acta de entrega
FECHA_EVENTO | TIPO_EVENTO | TIPO_INFRAESTRUCTURA | ID_INFRAESTRUCTURA | DESC_INFRAESTRUCTURA | DIRECCION_INFRAESTRUCTURA | ID_ENTIDAD_FEDERATIVA | ENTIDAD_FEDERATIVA | ID_MUNICIPIO | MUNICIPIO | ID_LOCALIDAD | LOCALIDAD | LATITUD | LONGITUD | INFRAESTRUCTURA_VALORADA | NIVEL_GOBIERNO_VALORACION | INSTANCIA_GOBIERNO_VALORACION | TIPO_DANIO | DETALLE_DANIO | FOTOS_DANIO | ESTATUS_INFORMACION | ESTATUS_OPERACION | NUM_CAMAS | NUM_CAMAS_OPERACION | FECHA_VERIFICACION | HORA_VERIFICACION | URL_DICTAMEN | ESTATUS_SEGURO | TIPO_SEGURO | ESTATUS_REUBICACION | DESC_REUBICACION | INFRAESTRUCTURA_TEMPORAL | TIPO_INFRAESTRUCTURA_TEMPORAL | DESC_OBRAS | FECHA_INICIO | URL_ACTA_INICIO | SUPERVISOR_INFRAESTRUCTURA | CARGO_SUPERVISOR | DEPENDENCIA_SUPERVISOR | FECHA_FIN | COSTO_TOTAL | INSTANCIA_RESPONSABLE_OBRAS | DESC_AVANCE_25 | FOTOS_AVANCE_25 | FECHA_AVANCE_25 | DESC_AVANCE_50 | FOTOS_AVANCE_50 | FECHA_AVANCE_50 | DESC_AVANCE_75 | FOTOS_AVANCE_75 | FECHA_AVANCE_75 | DESC_AVANCE_100 | FOTOS_AVANCE_100 | FECHA_AVANCE_100 | URL_ACTA_ENTREGA
2017-09-19 | SISMO | Propio | 370101142902 | HGR 1 | GABRIEL MANCERA ESQ. XOLA, COL. DEL VALLE, BENITO JUÁREZ, C.P. 03100 | 9 | Ciudad de México | 14 | Benito Juárez | 1 | Benito Juárez | 192219.172 | 990928.272 | Sí | Estatal | Proteccion Civil | Menor | GRIETAS EN ACABADO DE MUROS, ELEMENTOS ESTRUCTURALES SIN DAÑOS, DESPRENDIMIENTO DE TRIDILOSA VERTICAL DE LA FACHADA LADO NORTE RESPECTO A LA ESTRUCTURA, PLAFONES DAÑADOS, DAÑO EN CIRCUITOS ELÉCTRICOS, CRISTALES ROTOS, DAÑO EN CANCELES. | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | Dictamen por DRO | Sí | 306 | 306 | 2017-09-19 | 14:00 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | Si | Sismos, Incendios y Contenidos | No |  |  |  |  | 2017-09-21 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | ING. RICARDO ALEJANDRO SOLIS GONZALEZ | JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD | HGR 1 | 2017-10-31 | 3912264.3 | Departamento de Conservación y Servicios Generales |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
2017-09-19 | SISMO | Propio | 380501142902 | HGR 2 | CALZ. DE LAS BOMBAS N° 117, COL. FLORESTA, COYOACÁN, C.P. 14310 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | 1 | Coyoacán | 192100.77 | 990943.724 | Sí | Estatal | Proteccion Civil | Menor | GRIETAS EN PLAFONES, PISOS Y MUROS EN VARIOS SERVICIOS Y FRACTURA DE COLUMNA EN CONSULTA EXTERNA | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | Dictamen por DRO | Sí | 363 | 363 | 2017-09-19 | 14:00 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | Si | Sismos, Incendios y Contenidos | No |  |  |  |  | 2017-09-21 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | ING. DHAYAN MIZAEL GARCIA GUILLEN | JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD | HGR 2 |  |  | Departamento de Conservación y Servicios Generales |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
2017-09-19 | SISMO | Propio | 380103142902 | HGZ 1 A | MUNICIPIO LIBRE N° 270, COL. PORTALES, BENITO JUÁREZ, C.P. 03300 | 9 | Ciudad de México | 14 | Benito Juárez | 1 | Benito Juárez | 192219.172 | 990928.272 | Sí | Estatal | Proteccion Civil | Menor | GRIETAS EN PISOS, MUROS Y PLAFONES EN VARIOS SERVICIOS ASÍ COMO CRISTALES ROTOS Y RUPTURA DE TUBERÍA DE ALBAÑAL DE AGUAS NEGRAS EN SALIDA PRINCIPAL | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | Dictamen por DRO | Sí | 417 | 417 | 2017-09-19 | 14:00 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | Si | Sismos, Incendios y Contenidos | No |  |  |  |  | 2017-09-21 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | ING. FRANCISCO ROMERO FLORES GALINDO | JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD | HGZ 1 A |  |  | Departamento de Conservación y Servicios Generales |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
2017-09-19 | SISMO | Propio | 380101142902 | HGZ 2 A | AÑIL N° 144, COL. GRANJAS MÉXICO, IZTACALCO, C.P. 08400 | 9 | Ciudad de México | 6 | Iztacalco | 1 | Iztacalco | 192345.245 | 990551.406 | Sí | Estatal | Proteccion Civil | Menor | FISURAS EN PLAFÓN DE YESO, GRIETAS EN MUROS Y VIDRIOS ROTOS. PIEZAS ROTAS DE LOSETA CERÁMICA, GRIETAS EN LOSETA VINÍLICA. PIEZAS DE CANTERA ROTAS EN MUROS DE ELEVADORES. GRIETAS EN PISO DE CEMENTO EN PATIO DE CUARTOS DE BASURA. LAMINAS DE ASBESTO ROTAS. DAÑO EN FORRADO DE COLUMNAS, CRISTALES Y CANCELERÍA DE ALUMINIO EN EL 4°, 3° Y 2° PISO. | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | Dictamen por DRO | Sí | 576 | 576 | 2017-09-19 | 14:00 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | Si | Sismos, Incendios y Contenidos | No |  |  |  |  | 2017-09-21 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | ING.ALBERTO FELIX CLEMENTE MENDOZA | JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD | HGZ 2 A | 2017-10-05 | 925000.008 | Departamento de Conservación y Servicios Generales |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
2017-09-19 | SISMO | Propio | 370202142902 | HGZ 8 | RÍO MAGDALENA N° 289, COL. TIZAPAN SAN ÁNGEL, ÁLVARO OBREGÓN, C.P. 01090 | 9 | Ciudad de México | 10 | Álvaro Obregón | 1 | Álvaro Obregón | 192326.902 | 991143.488 | Sí | Estatal | Proteccion Civil | Menor | HOSPITALIZACIÓN: FISURAS MENORES EN MUROS DIVISORIOS Y PLAFONES, AZULEJOS DE BAÑOS DESPRENDIDAS, CRISTALES Y LOSETAS DE PISO ROTAS. PLANTA BAJA: FISURA EN ACABADOS DE MUROS Y COLUMNAS DE URGENCIAS, MUROS DEL AULA MAGNA Y DIRECCION Y VIDRIOS ROTOS DEL VESTÍBULO. MED. FAMILIAR Y CONSULTA EXTERNA FISURAS MENORES EN ACABADOS DE CONSULTORIOS, EN JUNTAS CONSTRUCTIVAS DE RAMPA, MEDICINA PREVENTIVA Y EN SEPARACIONES ESTRUCTURALES. SÓTANO: FISURAS EN MUROS Y PLAFONES DE NUTRICIÓN Y COMEDOR, DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL PRODUCTO DE OBRA NUEVA Y PLACA DE GRANITO DE MÁRMOL A TRAPADA EN LA JUNTA CONSTRUCTIVA EN EL ÁREA DE FINANZAS. | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | Dictamen por DRO | Sí | 194 | 194 | 2017-09-19 | 14:00 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | Si | Sismos, Incendios y Contenidos | No |  |  |  |  | 2017-09-21 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | ING. LEONARDO SANABRIA CARDENAS | JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD | HGZ 8 | 2017-10-17 | 672324.4 | Departamento de Conservación y Servicios Generales |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
2017-09-19 | SISMO | Propio | 381501142902 | HP / UMF 10 | CALZADA DE TLALPAN. N° 931, COL. NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC, BENITO JUÁREZ, C.P. 03440 | 9 | Ciudad de México | 14 | Benito Juárez | 1 | Benito Juárez | 192219.172 | 990928.272 | Sí | Estatal | Proteccion Civil | Menor | GRIETAS EN PISOS MUROS Y PLAFONES EN VARIOS SERVICIOS ASÍ COMO DESPRENDIMIENTO DE PIEZAS DE CANTERA EN FACHADA | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | Dictamen por DRO | Sí | 31 | 31 | 2017-09-19 | 14:00 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | Si | Sismos, Incendios y Contenidos | No |  |  |  |  | 2017-09-21 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | ING. VICTOR SALAZAR SANCHEZ | JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD | HP / UMF 10 | 2017-09-26 | 139197.1 | Departamento de Conservación y Servicios Generales |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
2017-09-19 | SISMO | Comodato | 370201142902 | HGZ/UMF 26 | TLAXCALA N° 159, COL. EX HIPÓDROMO CONDESA, CUAUHTÉMOC, C.P. 06010 | 9 | Ciudad de México | 15 | Cuauhtémoc | 1 | Cuauhtémoc | 192629.928 | 990906.781 | Sí | Estatal | Proteccion Civil | Menor | GRIETAS EN ACABADOS EN MUROS, DESPRENDIMIENTO DE ACABADO EN MUROS TIPO CERÁMICO Y MÁRMOL, CAÍDA DE UNA BARDA A UNA PROPIEDAD ALEDAÑA | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | Dictamen por DRO | Sí | 10 | 10 | 2017-09-19 | 14:00 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | No |  | No |  |  |  |  | 2017-09-21 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | ING. ROGELIO MIRANDA MENDIOLA | JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD | HGZ/UMF 26 |  |  | Departamento de Conservación y Servicios Generales |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
2017-09-19 | SISMO | Propio | 380102142902 | HGZ 30 | PLUTARCO ELÍAS. CALLES N° 473, COL SANTA ANITA, IZTACALCO, C.P. 08300 | 9 | Ciudad de México | 6 | Iztacalco | 1 | Iztacalco | 192345.245 | 990551.406 | Sí | Estatal | Proteccion Civil | Menor | VIDRIOS ESTRELLADOS Y ROTOS EN VARIAS ÁREAS. FISURAS EN PLAFÓN DE YESO Y PEQUEÑAS GRIETAS EN MUROS. PIEZAS ROTAS DE LOSETA CERÁMICA. DAÑO EN CÁRCAMO DE AGUAS NEGRAS. | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | Dictamen por DRO | Sí | 161 | 161 | 2017-09-19 | 14:00 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | Si | Sismos, Incendios y Contenidos | No |  |  |  |  | 2017-09-21 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | ING. HORACIO POZOS MERINO | JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD | HGZ 30 | 2017-10-05 | 78938.58 | Departamento de Conservación y Servicios Generales |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
2017-09-19 | SISMO | Propio | 380104142902 | HGZ 47 | CAMPAÑA DEL ÉBANO.S/N, COL. VICENTE GUERRERO, IZTAPALAPA, C.P. 09200 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | 1 | Iztapalapa | 192132.414 | 990533.441 | Sí | Estatal | Proteccion Civil | Menor | DAÑO EN CISTERNA DE AGUA POTABLE POR FILTRACIONES DE AGUAS. DAÑO EN FACHADA Y DESPRENDIMIENTO DE FALDONES. FISURAS EN PLAFÓN DE YESO Y PEQUEÑAS GRIETAS | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | Dictamen por DRO | Sí | 310 | 310 | 2017-09-25 | 14:00 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | Si | Sismos, Incendios y Contenidos | No |  |  |  |  | 2017-09-21 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | ARQ. DIEGO ESNAURRIZAR LAVALLE | JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD | HGZ 47 |  |  | Departamento de Conservación y Servicios Generales |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
2017-09-19 | SISMO | Propio | 382001142902 | UNIDAD DE MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN | CALZ. DEL HUESO S/N, COL FLORESTA, COYOACÁN, C.P. 14310 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | 1 | Coyoacán | 192100.77 | 990943.724 | Sí | Estatal | Proteccion Civil | Menor | DESPRENDIMIENTO DE MUROS DE TABIQUE EN GIMNASIO Y LOS MUROS A DOS CARAS DEL LOCAL DEL TANQUE TERAPÉUTICO, RUPTURA DE LISTONES EN ESTRUCTURA DEL GIMNASIO, GRIETAS EN MUROS, PLAFONES Y PISOS VIDRIADOS, FACTURA DE 14 BAJADAS PLUVIALES EN FIERRO NEGRO, DESPRENDIMIENTO DE LAMPARAS COLGANTES (ARBOTANTES), DESPRENDIMIENTO DE PLAFÓN EN GIMNASIO, FISURAS EN ACABADOS DE MUROS EN BAÑOS PUBLICOS PLANTA ALTA Y BAJA. | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | Dictamen por DRO | Sí | 25 | 25 | 2017-09-19 | 14:00 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | Si | Sismos, Incendios y Contenidos | No |  |  |  |  | 2017-09-21 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | ING. GUSTAVO ERIK ROJAS FRANCO | JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD | UNIDAD DE MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN |  |  | Departamento de Conservación y Servicios Generales |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
2017-09-19 | SISMO | Propio | 372401142902 | UMF 1 | ORIZABA N° 15, COL. ROMA, CUAUHTÉMOC. | 9 | Ciudad de México | 15 | Cuauhtémoc | 1 | Cuauhtémoc | 192629.928 | 990906.781 | Sí | Estatal | Proteccion Civil | Menor | SIN DAÑO EN LA ESTRUCTURA, FISURAS PEQUEÑAS EN ACABADO EN MUROS | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | Dictamen por DRO | Sí | 2 | 2 | 2017-09-20 | 15:00 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | Si | Sismos, Incendios y Contenidos | No |  |  |  |  | 2017-09-21 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | ING. ALFREDO JIMENEZ SILVA | JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD | UMF 1 | 2017-09-26 | 53023.6 | Departamento de Conservación y Servicios Generales |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
2017-09-19 | SISMO | Propio | 372402142902 | UMF 4 | AV. NIÑOS HÉROES N° 165, COL. DOCTORES, CUAUHTÉMOC, C.P. 06720 | 9 | Ciudad de México | 15 | Cuauhtémoc | 1 | Cuauhtémoc | 192629.928 | 990906.781 | Sí | Estatal | Proteccion Civil | Menor | DAÑOS EN ACABADOS EN MUROS, DESPRENDIMIENTO DE UNA LETRA DEL LETRERO DE LA FACHADA DE LA UNIDAD | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | Dictamen por DRO | Sí | 11 | 11 | 2017-09-20 | 10:00 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | Si | Sismos, Incendios y Contenidos | No |  |  |  |  | 2017-09-21 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | ING. ISAAC FUENTES MIJARES | JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD | UMF 4 |  |  | Departamento de Conservación y Servicios Generales |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
2017-09-19 | SISMO | Propio | 382401142902 | UMF 7 | CALZ. TLALPAN N° 4220, COL. SAN LORENZO HUIPULCO, TLALPAN, C.P. 014370 | 9 | Ciudad de México | 12 | Tlalpan | 1 | Tlalpan | 191717.79 | 991001.654 | Sí | Estatal | Proteccion Civil | Menor | GRIETAS EN PLAFONES, PISOS Y MUROS EN VARIOS SERVICIOS, RUPTURA DE TUBERÍA PRINCIPAL DE DRENAJE EN CASETONES, DAÑO GRAVE EN PLANTA DE EMERGENCIA, Y VÁLVULA SÍSMICA EN TUBERÍA DE GAS DAÑADA | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | Dictamen por DRO | Sí | 2 | 2 | 2017-09-27 | 14:00 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | Si | Sismos, Incendios y Contenidos | No |  |  |  |  | 2017-09-21 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | ARQ. CARLOS ALBERTO LOPEZ SANTILLAN | JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD | UMF 7 |  |  | Departamento de Conservación y Servicios Generales |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
2017-09-19 | SISMO | Propio | 372403142902 | UMF 9 | AV. REVOLUCIÓN Y CALLE 7, COL. SAN PEDRO DE LOS PINOS, BENITO JUÁREZ. C.P. 03800 | 9 | Ciudad de México | 14 | Benito Juárez | 1 | Benito Juárez | 192219.172 | 990928.272 | Sí | Estatal | Proteccion Civil | Menor | VIDRIOS DAÑADOS DEL ÁREA DE COMEDOR DEL PERSONAL Y REPARACIÓN DE PLAFONES COLGADOS, DAÑADOS Y AGRIETADOS DEL 2° PISO SALA DE ESPERA Y VIDRIOS ESTRELLADOS DEL ÁREA DE SALA DE ESPERA DEL LABORATORIO 1ER PISO DE LA UNIDAD. | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | Dictamen por DRO | Sí | 8 | 8 | 2017-09-19 | 14:00 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | Si | Sismos, Incendios y Contenidos | No |  |  |  |  | 2017-09-21 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | ING. E. IVAN HUARTE MARTINEZ | JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD | UMF 9 | 2017-10-06 | 129640.44 | Departamento de Conservación y Servicios Generales |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
2017-09-19 | SISMO | Propio | 372412142902 | UMF 12 | PLAZA DE LOS HÉROES S/N, U. HABITACIONAL SANTA FE, ÁLVARO OBREGÓN, C.P. 01170 | 9 | Ciudad de México | 10 | Álvaro Obregón | 1 | Álvaro Obregón | 192326.902 | 991143.488 | Sí | Estatal | Proteccion Civil | Menor | VIDRIOS DAÑADOS EN CONSULTORIOS MÉDICOS Y ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y REPARACIÓN DE GRIETAS EN MURO DE TABIQUE Y PUERTAS DE CONSULTORIOS DESNIVELADAS Y ASÍ COMO PUERTA DE CURACIONES DAÑADA. | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | Dictamen por DRO | Sí | 2 | 2 | 2017-09-20 | 10:00 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | Si | Sismos, Incendios y Contenidos | No |  |  |  |  | 2017-09-21 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | ING. E. IVAN HUARTE MARTINEZ | JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD | UMF 12 | 2017-10-05 | 58099.76 | Departamento de Conservación y Servicios Generales |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
2017-09-19 | SISMO | Propio | 382402142902 | UMF 15 | CALZ. ERMITA IZTAPALAPA N° 411, COL. PRADO CHURUBUSCO, COYOACÁN, C.P. 04230 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | 1 | Coyoacán | 192100.77 | 990943.724 | Sí | Estatal | Proteccion Civil | Menor | DESPRENDIMIENTO DE ACABADOS EN SANITARIOS DE SALAS DE ESPERA. DESPRENDIMIENTO DE ACABADOS ROMPE PLANCHA DE MÁRMOL PARA LAVABOS DE SALAS DE ESPERA. FISURAS EN MUROS PROVOCA DESPRENDIMIENTO DE ACABADOS EN SANITARIOS DE MÉDICOS Y ASISTENTES. SE PRESENTAN FRACTURAS EN PISOS DE MÁRMOL EN FARMACIA, ENTRADA DE URGENCIAS Y PASILLO CENTRAL. SE PRESENTAN VIDRIOS ROTOS EN ALGUNAS VENTANAS EN PASILLO CENTRAL. DAÑOS EN PISO VINÍLICO EN PASILLO CENTRAL. DAÑO EN ACABADOS EN MUROS DE C. E. Y E. DAÑO EN ACABADOS DE FACHADAS. TAMBIÉN SE OBSERVAN DAÑOS EN MURO PERIMETRAL | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | Dictamen por DRO | Sí | 3 | 3 | 2017-09-19 | 14:00 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | Si | Sismos, Incendios y Contenidos | No |  |  |  |  | 2017-09-21 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | ING. JULIO ERNESTO ZAMUDIO RODRIGUEZ | JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD | UMF 15 | 2017-10-20 | 448035.96 | Departamento de Conservación y Servicios Generales |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
2017-09-19 | SISMO | Propio | 372404142902 | UMF 18 | AV. MÉXICO N° 98, COL MAGDALENA CONTRERAS, MAGDALENA CONTRERAS, C.P. 10710 | 9 | Ciudad de México | 8 | La Magdalena Contreras | 1 | La Magdalena Contreras | 191817.633 | 991429.456 | Sí | Estatal | Proteccion Civil | Menor | VIDRIO EN SALA DE ESPERA, Y REPARACIÓN DE AZULEJOS EN BAÑOS PÚBLICOS HOMBRE Y MUJERES, RAMPA Y SALIDA DE EMERGENCIA | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | Dictamen por DRO | Sí | 2 | 2 | 2017-09-20 | 10:00 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | Si | Sismos, Incendios y Contenidos | No |  |  |  |  | 2017-09-21 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | ING. JOSE LUIS AQUINO GOMEZ | JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD | UMF 18 | 2017-10-16 | 180424.35 | Departamento de Conservación y Servicios Generales |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
2017-09-19 | SISMO | Propio | 372405142902 | UMF 19 | PRESIDENTE CARRANZA N° 100, COL. COYOACÁN, COYOACÁN, C.P. 04000 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | 1 | Coyoacán | 192100.77 | 990943.724 | Sí | Estatal | Proteccion Civil | Menor | VIDRIOS ROTO EN ÁREA DE PERSONAL, PASILLO DE SALA DE ESPERA PLANTA ALTA Y REPARACIÓN ACABADO EN ÁREA DE ESCALERAS PRINCIPALES, PLAFÓN DE VESTIDOR HOMBRES, ACABADO EN MURO DE SALIDA AL ALMACÉN,ACABADO EN COLSULTORIO DE CURACIONES, LOSETA EN ÁREA DE CURACIONES Y BARDA DE ESTACIONAMIENTO. | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | Dictamen por DRO | Sí | 0 | 0 | 2017-09-19 | 14:00 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | Si | Sismos, Incendios y Contenidos | No |  |  |  |  | 2017-09-21 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | ING. JOSE LUIS GUTIERREZ HERNANDEZ | JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD | UMF 19 | 2017-10-03 | 36893.8 | Departamento de Conservación y Servicios Generales |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
2017-09-19 | SISMO | Propio | 382404142902 | UMF 21 | FRANCISCO DEL PASO. Y TRONCOSO N°281, COL. JARDÍN BALBUENA, VENUSTIANO CARRANZA, C.P. 15900 | 9 | Ciudad de México | 17 | Venustiano Carranza | 1 | Venustiano Carranza | 192509.343 | 990649.324 | Sí | Estatal | Proteccion Civil | Grave | GRIETAS EN MUROS Y PLAFONES EN VARIOS SERVICIOS ASÍ COMO AGRIETAMIENTO GRAVE EN PISO DE RAYOS X, ASÍ COMO FRACTURA DE TRES COLUMNAS ESTRUCTURALES. | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | Dictamen por DRO | No | 12 | 0 | 2017-09-19 | 14:00 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | Si | Sismos, Incendios y Contenidos | Reubicación | HGZ 30, UMF 45 | HGZ 30, UMF 45 | Hospital Segundo Nivel | GRIETAS EN MUROS Y PLAFONES EN VARIOS SERVICIOS ASÍ COMO AGRIETAMIENTO GRAVE EN PISO DE RAYOS X, ASÍ COMO FRACTURA DE TRES COLUMNAS ESTRUCTURALES. | 2017-09-21 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | ING. HUGO RAMIREZ RAMIREZ | JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD | UMF 21 |  |  | Departamento de Conservación y Servicios Generales |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
2017-09-19 | SISMO | Propio | 372411142902 | UMF 22 | AV. DE LOS PINOS Y PRIV. SAN RAMÓN, U. INDEPENDENCIA, MAGDALENA CONTRERAS, C.P. 10100 | 9 | Ciudad de México | 8 | La Magdalena Contreras | 1 | La Magdalena Contreras | 191817.633 | 991429.456 | Sí | Estatal | Proteccion Civil | Menor | VIDRIOS ROTO EN ÁREA DE PERSONAL, PASILLO DE SALA DE ESPERA PLANTA ALTA Y REPARACIÓN ACABADO EN ÁREA DE ESCALERAS PRINCIPALES, PLAFÓN DE VESTIDOR HOMBRES, ACABADO EN MURO DE SALIDA AL ALMACÉN, ACABADO EN COLSULTORIO DE CURACIONES, LOSETA EN ÁREA DE CURACIONES Y BARDA DE ESTACIONAMIENTO. | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | Dictamen por DRO | Sí | 4 | 4 | 2017-09-26 | 10:00 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | Si | Sismos, Incendios y Contenidos | No |  |  |  |  | 2017-09-21 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | ING. ROBERTO TREJO GARCIA | JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD | UMF 22 | 2017-09-29 | 53829.684 | Departamento de Conservación y Servicios Generales |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
2017-09-19 | SISMO | Propio | 372406142902 | UMF 28 | GABRIEL MANCERA N° 800, COL. DEL VALLE, BENITO JUÁREZ, C.P. 03100 | 9 | Ciudad de México | 14 | Benito Juárez | 1 | Benito Juárez | 192219.172 | 990928.272 | Sí | Estatal | Proteccion Civil | Menor | DAÑO EN ACABADOS MUROS Y GRIETAS EN FACHADA DE CANTERA | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | Dictamen por DRO | Sí | 31 | 31 | 2017-09-19 | 14:00 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | Si | Sismos, Incendios y Contenidos | No |  |  |  |  | 2017-09-21 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | ING. ISAAC FUENTES MIJARES | JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD | UMF 28 |  |  | Departamento de Conservación y Servicios Generales |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
2017-09-19 | SISMO | Propio | 382405142902 | UMF 31 | CALZ. ERMITA IZTAPALAPA N° 1771, COL. EL MANTO, IZTAPALAPA, C.P. 09830 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | 1 | Iztapalapa | 192132.414 | 990533.441 | Sí | Estatal | Proteccion Civil | Menor | FISURAS EN ORILLA DE MUROS Y GRIETAS EN PLAFÓN. ADEMÁS DE DAÑOS EN ACABADOS DE LOS CONSULTORIOS. ACRÍLICOS ROTOS, DESPRENDIMIENTO DE YESO EN ALGUNOS MUROS, PLACAS DE PLAFÓN FISURADO Y ROTAS, PIEZAS ROTAS DE PORCELANATO EN BAÑOS PÚBLICOS, FISURA EN JARDINERA DE PLAZA CENTRAL Y PUERTAS DE CRISTAL TEMPLADO ROTAS. | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | Dictamen por DRO | Sí | 17 | 17 | 2017-09-19 | 14:00 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | Si | Sismos, Incendios y Contenidos | No |  |  |  |  | 2017-09-21 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | ING. JOSE LUIS REYES DE LA CRUZ | JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD | UMF 31 | 2017-10-05 | 378289.99 | Departamento de Conservación y Servicios Generales |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
2017-09-19 | SISMO | Propio | 372407142902 | UMF 38 | PARQUE ESPAÑA N° 9, COL. HIPÓDROMO CONDESA, CUAUHTÉMOC, C.P. 03100 | 9 | Ciudad de México | 15 | Cuauhtémoc | 1 | Cuauhtémoc | 192629.928 | 990906.781 | Sí | Estatal | Proteccion Civil | Menor | SIN DAÑO EN LA ESTRUCTURA, FISURAS PEQUEÑAS EN ACABADO EN MUROS. | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | Dictamen por DRO | Sí | 0 | 0 | 2017-09-25 | 12:00 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | Si | Sismos, Incendios y Contenidos | No |  |  |  |  | 2017-09-21 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | ING. ALFREDO JIMENEZ SILVA | JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD | UMF 38 | 2017-09-26 | 43000 | Departamento de Conservación y Servicios Generales |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
2017-09-19 | SISMO | Propio | 372408142902 | UMF 39 | NICOLÁS SAN JUAN N° 451, COL. DEL VALLE, BENITO JUÁREZ, C.P. 03100 | 9 | Ciudad de México | 14 | Benito Juárez | 1 | Benito Juárez | 192219.172 | 990928.272 | Sí | Estatal | Proteccion Civil | Menor | DAÑOS EN ACABADOS EN MUROS, CRISTALES ESTRELLADOS. | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | Dictamen por DRO | Sí | 0 | 0 | 2017-09-20 | 13:00 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | Si | Sismos, Incendios y Contenidos | No |  |  |  |  | 2017-09-21 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | ING. RICARDO ALEJANDRO SOLIS GONZALEZ | JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD | UMF 39 |  |  | Departamento de Conservación y Servicios Generales |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
2017-09-19 | SISMO | Propio | 382407142902 | UMF 43 | CALZ. ERMITA. IZTAPALAPA N° 1515, COL. EL MANTO, IZTAPALAPA, C.P. 09830 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | 1 | Iztapalapa | 192132.414 | 990533.441 | Sí | Estatal | Proteccion Civil | Menor | CAIDA DE PIEZAS DE TABIQUE ROJO EN MURO SOBRE CALZADA ERMITA IZTAPALAPA, PLAFONES CON GRIETAS, FISURAS DE PISOS DE LOSETA CERÁMICA Y VINÍLICA, ASENTAMIENTO DE BARDA SUPERIOR PERIMETRAL DE CALLE CAMINO A SAN LORENZO. | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | Dictamen por DRO | Sí | 2 | 2 | 2017-09-25 | 10:00 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | Si | Sismos, Incendios y Contenidos | No |  |  |  |  | 2017-09-21 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | ING. JOSE LUIS REYES DE LA CRUZ | JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD | UMF 43 | 2017-10-05 | 159000.04 | Departamento de Conservación y Servicios Generales |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
2017-09-19 | SISMO | Propio | 382408142902 | UMF 45 | SUR 159 N° 1418, COL. GABRIEL RAMOS MILLÁN, IZTAPALAPA, C.P. 08020 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | 1 | Iztapalapa | 192132.414 | 990533.441 | Sí | Estatal | Proteccion Civil | Menor | REPARACIÓN DE BAÑOS VESTIDOR DE HOMBRES, CAMBIO DE 5 VIDRIOS ROTOS DE DIFERENTES MEDIDAS Y REPARACIÓN DE APLANADO EN MUROS. ADEMÁS DE FISURAS LEVES EN VARIAS ÁREAS DE LA UNIDAD. | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | Dictamen por DRO | Sí | 0 | 0 | 2017-09-19 | 14:00 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | Si | Sismos, Incendios y Contenidos | No |  |  |  |  | 2017-09-21 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | ING. VICTOR HERNANDEZ VAZQUEZ | JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD | UMF 45 | 2017-10-04 | 128445.408 | Departamento de Conservación y Servicios Generales |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
2017-09-19 | SISMO | Propio | 382403142902 | UMF 46 | CALZ. DE TLALPAN N° 2665, COL. XOTEPINGO, COYOACÁN, C.P. 04610 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | 1 | Coyoacán | 192100.77 | 990943.724 | Sí | Estatal | Proteccion Civil | Menor | FRACTURA DE COLUMNAS EN CONSULTA EXTERNA, FRACTURA DE BASE DE CONCRETO ARMADO, RUPTURA DE POLICARBONATO EN TECHUMBRE,GRIETA EN ACABADO DE MUROSY PLAFONES. | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | Dictamen por DRO | Sí | 2 | 2 | 2017-09-20 | 10:00 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | Si | Sismos, Incendios y Contenidos | No |  |  |  |  | 2017-09-21 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | ARQ. CARLOS ALBERTO LOPEZ SANTILLAN | JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD | UMF 46 |  |  | Departamento de Conservación y Servicios Generales |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
2017-09-19 | SISMO | Propio | 372410142902 | UMF 140 | TEJA N° 50, COL. MAGDALENA CONTRERAS, MAGDALENA CONTRERAS, C.P. 10640 | 9 | Ciudad de México | 8 | La Magdalena Contreras | 1 | La Magdalena Contreras | 191817.633 | 991429.456 | Sí | Estatal | Proteccion Civil | Menor | ACABADOS EN LA UNIDAD INTERIORES DE LAS UNIDAD: VIDRIO ROTO, DESPRENDIMIENTO DE PLAFONES , FISURAS EN MUROS DE PASILLOS , CUBOS DE ELEVADORES ,ÁREAS ADMINISTRATIVAS ,CONSULTORIOS DE MEDICINA PREVENTIVA , CONSULTORIOS DE CONSULTA EXTERNA, RED FRÍA , LABORATORIO, RAYOS X ,BAÑOS PÚBLICO Y DE PERSONAL , URGENCIAS Y ENTRADA PRINCIPAL . ACABADOS EN LA UNIDAD EXTERIORES DE LA UNIDAD: APLANADOS DE MUROS ENTRADA PRINCIPAL ,URGENCIAS, CASA DE MAQUINAS , ESTACIONAMIENTO EN LA UNIDAD. REPARACION EQUIPO DE AIRE COMPRIMIDO Y FUGA | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | Dictamen por DRO | Sí | 5 | 5 | 2017-09-19 | 14:00 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | Si | Sismos, Incendios y Contenidos | No |  |  |  |  | 2017-09-21 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | ING. JOSE LUIS AQUINO GOMEZ | JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD | UMF 140 | 2017-10-11 | 283400 | Departamento de Conservación y Servicios Generales |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
2017-09-19 | SISMO | Propio | 382406142902 | UMF 160 | AV. TLÁHUAC N° 4687, COL. EL VERGEL, IZTAPALAPA, C.P. 09880 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | 1 | Iztapalapa | 192132.414 | 990533.441 | Sí | Estatal | Proteccion Civil | Menor | DAÑO EN FACHADA ORIENTE Y PONIENTE, FISURAS LEVES EN ORILLA DE MUROS Y GRIETAS EN PLAFÓN | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | Dictamen por DRO | Sí | 2 | 2 | 2017-09-20 | 10:00 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | Si | Sismos, Incendios y Contenidos | No |  |  |  |  | 2017-09-21 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | ARQ. DIEGO ESNAURRIZAR LAVALLE | JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD | UMF 160 |  |  | Departamento de Conservación y Servicios Generales |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
2017-09-19 | SISMO | Propio |  | UMF 163 | CALZ. DE LAS BOMBAS N° 117, COL. FLORESTA, COYOACÁN, C.P. 14310 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | 1 | Coyoacán | 192100.77 | 990943.724 | Sí | Estatal | Proteccion Civil | Menor | DAÑOS EN PLAFONES, ACABADOS EN MUROS Y CAÍDA DE UN MURO EN LA UNIDAD | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | Dictamen por DRO | Sí | 0 | 0 | 2017-09-20 | 10:00 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | Si | Sismos, Incendios y Contenidos | No |  |  |  |  | 2017-09-21 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | ING. DHAYAN MIZAEL GARCIA GUILLEN | JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD | UMF 163 |  |  | Departamento de Conservación y Servicios Generales |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
2017-09-19 | SISMO | Propio | 372409142902 | UMF/UMAA 42 | AV. JESÚS DEL MONTE ESQ. MONTE ALTO, COL. JESÚS DEL MONTE, CUAJIMALPA, C.P. 05260 | 9 | Ciudad de México | 4 | Cuajimalpa de Morelos | 1 | Cuajimalpa de Morelos | 192126.461 | 991759.252 | Sí | Estatal | Proteccion Civil | Menor | PLAFONES DAÑADOS EN CUBÍCULOS DE ADMISIÓN CONTINUA, DESPRENDIMIENTO DE COLGANTES DE PLAFÓN EN SALA DE ESPERA DE URGENCIAS, PLAFONES DAÑADOS EN SALA DE ESPERA DE CONSULTA, DESPRENDIMIENTO DE COLGANTES DE PLAFÓN EN SALA DE ESPERA DE PRIMER PISO, DAÑOS EN PLAFONES DE ALMACÉN, VESTIDORES Y TALLERES DE CONSERVACIÓN. | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | Dictamen por DRO | Sí | 5 | 5 | 2017-09-19 | 14:00 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | Si | Sismos, Incendios y Contenidos | No |  |  |  |  | 2017-09-21 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | ARQ. LUIS RAFAEL LEON SALAZAR | JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD | UMF/UMAA 42 | 2017-10-12 | 97559.97 | Departamento de Conservación y Servicios Generales |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
2017-09-19 | SISMO | Propio | 372413142902 | UMF/UMAA 161 | AV. TOLUCA N° 190, COL. OLIVAR DE LOS PARES, ÁLVARO OBREGÓN, C.P. 10100 | 9 | Ciudad de México | 10 | Álvaro Obregón | 1 | Álvaro Obregón | 192326.902 | 991143.488 | Sí | Estatal | Proteccion Civil | Menor | VESTIDOR HOMBRES: DESPRENDIMIENTO DE AZULEJO, PASILLO AREA DE DESCARGA FARMACIA: PLAFON CAIDO, CUBICULO ASISTENTE MEDICA CONSULTORIO 10, PLAFON CAIDO, ESCALERAS DE ACCESO A CONSULTORIOS (1 AL 5 Y 6 AL 10), DESPRENDIMIENTO DE PLAFONES Y TABLAROCA, ACCESO A SANITARIOS PLANTA ALTA, DESPRENDIMIENTO DE PLAFON, SANITARIOS HOMBRES, DESPRENDIMIENTO DE AZULEJO.ROPERIA, MURO DE AZULEJO CON DESPRENDIMIENTO, - VESTIDOR DE MUJERES, DESPRENDIMIENTO DE AZULEJO EN MURO, DESCARAPELADO EN COLUMNA DE ACCESO A VESTIDORES DE MUJERES Y HOMBRES, ESCALERAS INTERNAS DE PERSONAL, DESCARAPELADO EN GENERAL DE MURO EN LA UNION DE TRABE Y COLUMNA, - COLUMNA CON DESPRENDIMIENTO DE PASTA PLANTA ALTA ENTRADA DE COMEDOR, - SANITARIO HOMBRES PERSONAL PLANTA ALTA, DESPRENDIMIENTO DE AZULEJOS EN MURO, -HEMODIALISIS, PLAFON DAÑADO COLGADO POR DESPRENDIMIENTO ASI MISMO DESPRENDIMIENTO DE PASTA EN COLUMNA, INHALOTERAPIA, PLAFÓN DAÑADO CON DESPRENDIMIENTO Y DESPRENDIMIENTO DE RECUBRIMIENTO EN COLUMNAS, - SANITARIO DE HOMBRES SALA DE ESPERA PLANTA ALTA, DESPRENDIMIENTO DE LOSETA. | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | Dictamen por DRO | Sí | 3 | 3 | 2017-09-19 | 14:00 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | Si | Sismos, Incendios y Contenidos | No |  |  |  |  | 2017-09-21 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | ING. ALEJANDRO GALICIA VALADEZ | JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD | UMF/UMAA 161 |  |  | Departamento de Conservación y Servicios Generales |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
2017-09-19 | SISMO | Propio | 382409142902 | UMF/UMAA 162 | AV. TLAHUAC # 5662 COL OLIVOS, C.P. 09070 | 9 | Ciudad de México | 11 | Tláhuac | 1 | Tláhuac | 191614.039 | 990017.446 | Sí | Estatal | Proteccion Civil | Menor | SE PRESENTARON GRIETAS, FISURAS Y VIDRIO ROTO. EN LA UMAA SE DETECTAN DESPRENDIMIENTO DE PLACA APARENTE CEMENTO EN LA ENTRADA PRINCIPAL Y DESPRENDIMIENTO DE ACABADO DE YESO EN ALGUNOS CONSULTORIOS.DESPRENDIMIENTO DE PLACA DE TABLACEMENTO EN FACHADA. | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | Dictamen por DRO | Sí | 16 | 16 | 2017-10-05 | 14:00 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | Si | Sismos, Incendios y Contenidos | No |  |  |  |  | 2017-09-21 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | ING. HERIBERTO NEQUIZ GUTIERREZ | JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD | UMF/UMAA 162 |  |  | Departamento de Conservación y Servicios Generales |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
2017-09-19 | SISMO | Propio | 373101250901 | ESCUELA DE ENFERMERIA | PERIFÉRICO SUR ESQ. SAN JERÓNIMO, U. INDEPENDENCIA, MAGDALENA CONTRERAS, C.P. 10100 | 9 | Ciudad de México | 8 | La Magdalena Contreras | 1 | La Magdalena Contreras | 191817.633 | 991429.456 | Sí | Estatal | Proteccion Civil | Menor | CANTERA Y HERRERÍA CON CRISTALES | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | Dictamen por DRO | Sí |  |  | 2017-09-26 | 11:00 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | Si | Sismos, Incendios y Contenidos | No |  |  |  |  | 2017-09-21 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | ING. ROBERTO TREJO GARCIA | JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD | ESCUELA DE ENFERMERIA | 2017-10-06 | 49896.24 | Departamento de Conservación y Servicios Generales |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
2017-09-19 | SISMO | Propio | 376301320200 | GUARD 3 A | ÁLVARO OBREGÓN N° 217, COL ROMA, CUAUHTÉMOC, C.P. 44730 | 9 | Ciudad de México | 15 | Cuauhtémoc | 1 | Cuauhtémoc | 192629.928 | 990906.781 | Sí | Estatal | Proteccion Civil | Menor | SE PRESENTAN PEQUEÑAS FISURAS EN ACABADOS, EN PLAFONES Y EN PISOS NO DAÑO APARENTE EN LA ESTRUCTURA | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | Dictamen por DRO | Sí |  |  | 2017-09-20 | 14:00 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | Si | Sismos, Incendios y Contenidos | No |  |  |  |  | 2017-09-21 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | ING. ALFREDO JIMENEZ SILVA | JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD | GUARD 3 A | 2017-09-29 | 53596.46 | Departamento de Conservación y Servicios Generales |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
2017-09-19 | SISMO | Propio | 386303320200 | GUARD 7 | EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS N° 630, COL. POSTAL, BENITO JUÁREZ, C.P. 03410 | 9 | Ciudad de México | 14 | Benito Juárez | 1 | Benito Juárez | 192219.172 | 990928.272 | Sí | Estatal | Proteccion Civil | Menor | GRIETAS EN PLAFONES Y MUROS EN VARIOS SERVICIOS | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | Dictamen por DRO | Sí |  |  | 2017-09-20 | 10:00 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | Si | Sismos, Incendios y Contenidos | No |  |  |  |  | 2017-09-21 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | ING. VICTOR SALAZAR SANCHEZ | JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD | GUARD 7 | 2017-09-26 | 40294.92 | Departamento de Conservación y Servicios Generales |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
2017-09-19 | SISMO | Propio | 376303320200 | GUARD 8 | MIGUEL CABRERA N° 44, COL MIXCOAC, BENITO JUÁREZ, C.P. 03910 | 9 | Ciudad de México | 14 | Benito Juárez | 1 | Benito Juárez | 192219.172 | 990928.272 | Sí | Estatal | Proteccion Civil | Menor | PISO DAÑADO POR DESPRENDIMIENTO DE SALA DE MATERNALES B1 PLANTA BAJA ASÍ COMO REPARACIÓN DE MUROS DE PUERTA DE EMERGENCIA DEL 2° PISO DE LA UNIDAD Y REPARACIÓN DE PLAFONES EN ÁREA DE AULAS DE INFANTES Y AGRIETAMIENTO DE PASILLO DE CONEXIÓN DE SALA DE INFANTES CON PASILLO PRINCIPAL. | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | Dictamen por DRO | Sí |  |  | 2017-09-20 | 11:00 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | Si | Sismos, Incendios y Contenidos | No |  |  |  |  | 2017-09-21 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | ING. E. IVAN HUARTE MARTINEZ | JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD | GUARD 8 | 2017-09-27 | 48590.52 | Departamento de Conservación y Servicios Generales |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
2017-09-19 | SISMO | Propio | 376302320200 | GUARD 10 | GUADALUPE VICTORIA N° 9, COL. TLALPAN, TLALPAN, C.P. 14000 | 9 | Ciudad de México | 12 | Tlalpan | 1 | Tlalpan | 191717.79 | 991001.654 | Sí | Estatal | Proteccion Civil | Menor | AZULEJOS DAÑADOS EN MURO DE MATERNALES, NUTRICIÓN Y VIDRIO ROTO MATERNAL B1. REPARACIÓN DE PLAFÓN EN DIETÓLOGIA Y PATIO DE DESCARGA. REPARACIÓN EN MUROS DE PATIO PRINCIPAL Y PISO EN ÁREA DE COMEDOR. REPARACIÓN DE CORNISA EN AZOTEA, REPARACIÓN DE ACABADOS EN MUROS E IMPERMAEABILIZACION DE DOMO DE LACTANTES "C" | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | Dictamen por DRO | Sí |  |  | 2017-09-27 | 11:00 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | Si | Sismos, Incendios y Contenidos | No |  |  |  |  | 2017-09-21 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | ING. JOSE LUIS AQUINO GOMEZ | JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD | GUARD 10 | 2017-10-11 | 77069.24 | Departamento de Conservación y Servicios Generales |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
2017-09-19 | SISMO | Propio | 386301320200 | GUARD 17 | ORIENTE N° 253, COL. AGRÍCOLA ORIENTAL, IZTACALCO, C.P. 08500 | 9 | Ciudad de México | 6 | Iztacalco | 1 | Iztacalco | 192345.245 | 990551.406 | Sí | Estatal | Proteccion Civil | Menor | FISURAS LEVES EN ORILLA DE MUROS Y GRIETAS MINÍMAS EN PLAFÓN. REPARACIONES DE PLAFONES EN PATIO, B1, B2, COMEDOR, NUTRICIÓN, Y PASILLOS INTERIORES, REPARACIÓN DE MUROS Y PISO EN JARDINERAS Y ACCESO A UNIDAD, ADEMÁS REPARACIÓN DE PUERTA DE ACCESO DE ALUMINIO. | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | Dictamen por DRO | Sí |  |  | 2017-09-20 | 10:00 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | Si | Sismos, Incendios y Contenidos | No |  |  |  |  | 2017-09-21 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | ING. VICTOR HERNANDEZ VAZQUEZ | JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD | GUARD 17 | 2017-10-04 | 111093.2 | Departamento de Conservación y Servicios Generales |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
2017-09-19 | SISMO | Propio | 386302320200 | GUARD 19 | CALZ. ERMITA IZTAPALAPA N° 402, COL. PRADO CHURUBUSCO, COYOACÁN, C.P. 04230 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | 1 | Coyoacán | 192100.77 | 990943.724 | Sí | Estatal | Proteccion Civil | Menor | FISURA EN MURO DE ASOLEADERO PROVOCA DEFORMACIÓN EN VENTANA. | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | Dictamen por DRO | Sí |  |  | 2017-09-20 | 10:00 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | Si | Sismos, Incendios y Contenidos | No |  |  |  |  | 2017-09-21 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | ING. JULIO ERNESTO ZAMUDIO RODRIGUEZ | JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD | GUARD 19 |  |  | Departamento de Conservación y Servicios Generales |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
2017-09-19 | SISMO | Propio | 376307320200 | GUARD 20 | SAN FERNANDO N° 279, COL ISIDRO FABELA, TLALPAN, C.P. 14030 | 9 | Ciudad de México | 12 | Tlalpan | 1 | Tlalpan | 191717.79 | 991001.654 | Sí | Estatal | Proteccion Civil | Menor | GRIETAS EN MUROS DE FACHADA DE GUARDERÍA, REPARACIÓN DE PLAFONES EN ÁREA DE COMEDOR Y AREA DE MATERNAL A, LOSETAS EN ÁREA DE COMEDOR LACTANTES B PISO DE CASA DE MAQUINAS Y PLAFONES DE ESCALERAS Y PASILLO A JARDIN, PLAFÓN ÁREA DE VESTIDORES COCINETA Y PLAFÓN DE BAÑOS MATERNAL B, ASI COMO LOSETA VINÍLICA EN ÁRAE DE MATERNALES | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | Dictamen por DRO | Sí |  |  | 2017-09-20 | 10:00 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | Si | Sismos, Incendios y Contenidos | No |  |  |  |  | 2017-09-21 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | ING. JOSE LUIS GUTIERREZ HERNANDEZ | JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD | GUARD 20 | 2017-10-03 | 58406 | Departamento de Conservación y Servicios Generales |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
2017-09-19 | SISMO | Propio | 386304320200 | GUARD 22 | CALZ. ERMITA IZTAPALAPA N° 40, COL. SANTA BÁRBARA, IZTAPALAPA, C.P. 09000 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | 1 | Iztapalapa | 192132.414 | 990533.441 | Sí | Estatal | Proteccion Civil | Menor | DEFORMACIÓN EN PISO DE LOSETA VINÍLICA, FISURAS EN MUROS, GRIETAS EN PISO DE ENTRADA PRINCIPAL | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | Dictamen por DRO | Sí |  |  | 2017-09-20 | 11:00 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | Si | Sismos, Incendios y Contenidos | No |  |  |  |  | 2017-09-21 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | ING. JULIO ERNESTO ZAMUDIO RODRIGUEZ | JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD | GUARD 22 | 2017-10-13 | 49893 | Departamento de Conservación y Servicios Generales |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
2017-09-19 | SISMO | Propio | 376306320200 | GUARD 24 | CALZ. TLALPAN N° 3329, COL STA. ÚRSULA COAPA, COYOACÁN, C.P. 02240 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | 1 | Coyoacán | 192100.77 | 990943.724 | Sí | Estatal | Proteccion Civil | Menor | MUROS Y PLAFONES CON GRIETAS EN LA SALA DE USOS MÚLTIPLES , LACTANTES "B" Y LACTANTES "A" Y DIRECCIÓN , PISOS DE LOSETA EN PASILLOS Y ANDADORES , PUERTAS CAÍDAS . REPARACIÓN DEL BOTA AGUAS PASILLO DE PUERTA DE EMERGENCIA, REPARACIÓN DE LA PUERTA DE EMERGENCIA Y VIDRIO ÁREA SINDICAL. REPARACIÓN DE MURO DE COLINDANCIA JARDIN. REPARACIÓN DE PISOS DE LOSETA VINÍLICAY PISOS DE CONCRETOS EN PATIO . REPARACIÓN PLAFÓN Y AZULEJO EN MURO DEL ÁREA DE BAÑOS EN MATERNALES. | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | Dictamen por DRO | Sí |  |  | 2017-09-20 | 12:00 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | Si | Sismos, Incendios y Contenidos | No |  |  |  |  | 2017-09-21 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | ING. JOSE LUIS AQUINO GOMEZ | JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD | GUARD 24 | 2017-10-16 | 80000 | Departamento de Conservación y Servicios Generales |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
2017-09-19 | SISMO | Propio | 376310320200 | GUARD 25 | PRIV. AGUSTÍN GUTIÉRREZ N° 83, COL. PEDRO MA. ANAYA, BENITO JUÁREZ, C.P. 03340 | 9 | Ciudad de México | 14 | Benito Juárez | 1 | Benito Juárez | 192219.172 | 990928.272 | Sí | Estatal | Proteccion Civil | Menor | SE PRESENTAN PEQUEÑAS FISURAS EN ACABADOS Y EN PLAFONES NO DAÑO APARENTE EN LA ESTRUCTURA. | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | Dictamen por DRO | Sí |  |  | 2017-09-20 | 11:00 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | Si | Sismos, Incendios y Contenidos | No |  |  |  |  | 2017-09-21 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | ING. ISAAC FUENTES MIJARES | JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD | GUARD 25 |  |  | Departamento de Conservación y Servicios Generales |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
2017-09-19 | SISMO | Propio | 386306320200 | GUARD 27 | AV. MORELOS N° 612, COL. JAMAICA, VENUSTIANO CARRANZA, C.P. 15800 | 9 | Ciudad de México | 17 | Venustiano Carranza | 1 | Venustiano Carranza | 192509.343 | 990649.324 | Sí | Estatal | Proteccion Civil | Menor | GRIETAS EN PLAFONES, PISOS Y MUROS EN VARIOS SERVICIOS | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | Dictamen por DRO | Sí |  |  | 2017-09-20 | 10:00 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | Si | Sismos, Incendios y Contenidos | No |  |  |  |  | 2017-09-21 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | ING. HUGO RAMIREZ RAMIREZ | JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD | GUARD 27 |  |  | Departamento de Conservación y Servicios Generales |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
2017-09-19 | SISMO | Propio | 386305320200 | GUARD 28 | CALZ. LA VIGA N° 157-A. COL. TRÁNSITO, VENUSTIANO CARRANZA, C.P. 06820 | 9 | Ciudad de México | 17 | Venustiano Carranza | 1 | Venustiano Carranza | 192509.343 | 990649.324 | Sí | Estatal | Proteccion Civil | Menor | GRIETAS EN PLAFONES, PISOS EN VARIOS SERVICIOS Y MUROS DE BARDA PERIMETRAL | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | Dictamen por DRO | Sí |  |  | 2017-09-20 | 11:00 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | Si | Sismos, Incendios y Contenidos | No |  |  |  |  | 2017-09-21 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | ING. HUGO RAMIREZ RAMIREZ | JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD | GUARD 28 |  |  | Departamento de Conservación y Servicios Generales |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
2017-09-19 | SISMO | Propio | 386308320200 | GUARD 29 | EMILIANO ZAPATA N° 6, COL. SANTA ANITA, IZTACALCO, C.P. 08300 | 9 | Ciudad de México | 6 | Iztacalco | 1 | Iztacalco | 192345.245 | 990551.406 | Sí | Estatal | Proteccion Civil | Menor | GRIETAS EN PLAFONES, PISOS EN VARIOS SERVICIOS Y MUROS DE BARDA PERIMETRAL | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | Dictamen por DRO | Sí |  |  | 2017-09-20 | 12:00 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | Si | Sismos, Incendios y Contenidos | No |  |  |  |  | 2017-09-21 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | ING. HUGO RAMIREZ RAMIREZ | JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD | GUARD 29 |  |  | Departamento de Conservación y Servicios Generales |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
2017-09-19 | SISMO | Propio | 386307320200 | GUARD 30 | EUGENIA N° 2000, COL. VERTIZ NARVARTE, BENITO JUÁREZ, C.P. 03600 | 9 | Ciudad de México | 14 | Benito Juárez | 1 | Benito Juárez | 192219.172 | 990928.272 | Sí | Estatal | Proteccion Civil | Menor | GRIETAS EN PLAFONES, PISOS Y MUROS EN VARIOS SERVICIOS | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | Dictamen por DRO | Sí |  |  | 2017-09-20 | 11:00 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | Si | Sismos, Incendios y Contenidos | No |  |  |  |  | 2017-09-21 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | ING. VICTOR SALAZAR SANCHEZ | JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD | GUARD 30 | 2017-09-26 | 34797.448 | Departamento de Conservación y Servicios Generales |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
2017-09-19 | SISMO | Propio | 376305320200 | GUARD 31 | EJE LÁZARO CÁRDENAS N° 325, COL BUENOS AIRES, CUAUHTÉMOC, C.P. 06780 | 9 | Ciudad de México | 15 | Cuauhtémoc | 1 | Cuauhtémoc | 192629.928 | 990906.781 | Sí | Estatal | Proteccion Civil | Menor | SE PRESENTAN PEQUEÑAS FISURAS EN ACABADOS Y EN PLAFONES NO DAÑO APARENTE EN LA ESTRUCTURA | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | Dictamen por DRO | Sí |  |  | 2017-09-20 | 12:00 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | Si | Sismos, Incendios y Contenidos | No |  |  |  |  | 2017-09-21 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | ING. ISAAC FUENTES MIJARES | JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD | GUARD 31 |  |  | Departamento de Conservación y Servicios Generales |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
2017-09-19 | SISMO | Propio | 376308320200 | GUARD 33 | AV. SAN JERÓNIMO N° 32, COL. SAN JERÓNIMO LIDICE, MAGDALENA CONTRERAS, C.P. 10200 | 9 | Ciudad de México | 8 | La Magdalena Contreras | 1 | La Magdalena Contreras | 191817.633 | 991429.456 | Sí | Estatal | Proteccion Civil | Menor | REPARACIÓN DE PISOS DE LOSETA VINÍLICA LACTANTES "A", "B" , PISO DE CONCRETO EN PATIO DE COMEDOR Y DESPRENDIMIENTO DE LAMPARAS DE EMERGENCIA Y REPARACIÓN DEL PLAFÓN EN TODA LA UNIDAD | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | Dictamen por DRO | Sí |  |  | 2017-09-20 | 13:00 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | Si | Sismos, Incendios y Contenidos | No |  |  |  |  | 2017-09-21 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | ING. JOSE LUIS AQUINO GOMEZ | JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD | GUARD 33 | 2017-10-11 | 83054.84 | Departamento de Conservación y Servicios Generales |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
2017-09-19 | SISMO | Propio | 376309320200 | GUARD 38 | AGRICULTURA N° 96, COL. ESCANDÓN, MIGUEL HIDALGO, C.P. 11800 | 9 | Ciudad de México | 16 | Miguel Hidalgo | 1 | Miguel Hidalgo | 192426.168 | 991126.716 | Sí | Estatal | Proteccion Civil | Menor | PIEZAS ROTAS DE AZULEJOS EN MUROS DE BAÑOS DE INFANTES DE NIÑOS Y NIÑAS DEL ÁREAS DE WC. DESPRENDIMIENTO DE LOSETAS DE BAÑOS DEL PERSONAL . PLAFONES DAÑADOS DEL PASILLO DE SALAS DE INFANTES DEL 2° PISO | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | Dictamen por DRO | Sí |  |  | 2017-09-27 | 12:00 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | Si | Sismos, Incendios y Contenidos | No |  |  |  |  | 2017-09-21 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | ING. E. IVAN HUARTE MARTINEZ | JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD | GUARD 38 | 2017-09-27 | 74850 | Departamento de Conservación y Servicios Generales |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
2017-09-19 | SISMO | Propio | 376312320200 | GUARD 40 | MADRID N° 46, COL. DEL CARMEN COYOACÁN, COYOACÁN, C.P. 04100 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | 1 | Coyoacán | 192100.77 | 990943.724 | Sí | Estatal | Proteccion Civil | Menor | ACABADOS CON FISURAS EN MUROS EXTERIORES, PLAFÓN DE ACCESO A PROVEEDORES, REPARACIÓN DE JARDINERA, PUERTA DE SALIDA DE EMERGENCIA DESNIVELADA, LOSETAS VINÍLICAS EN ÁREA DE COMEDOR Y BAÑOS INFANTILES Y PLAFÓN DE ÁREA DE COMEDOR | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | Dictamen por DRO | Sí |  |  | 2017-09-20 | 11:00 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | Si | Sismos, Incendios y Contenidos | No |  |  |  |  | 2017-09-21 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | ING. JOSE LUIS GUTIERREZ HERNANDEZ | JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD | GUARD 40 | 2017-10-03 | 36994.72 | Departamento de Conservación y Servicios Generales |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
2017-09-19 | SISMO | Propio | 376304320200 | GUARD 49 | DR. GARCÍA DIEGO N° 175, COL. DOCTORES, CUAUHTÉMOC, C.P. 06720 | 9 | Ciudad de México | 15 | Cuauhtémoc | 1 | Cuauhtémoc | 192629.928 | 990906.781 | Sí | Estatal | Proteccion Civil | Menor | SE PRESENTAN PEQUEÑAS FISURAS EN ACABADOS Y EN PLAFONES NO DAÑO APARENTE EN LA ESTRUCTURA | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | Dictamen por DRO | Sí |  |  | 2017-09-20 | 13:00 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | Si | Sismos, Incendios y Contenidos | No |  |  |  |  | 2017-09-21 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | ING. ISAAC FUENTES MIJARES | JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD | GUARD 49 |  |  | Departamento de Conservación y Servicios Generales |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
2017-09-19 | SISMO | Propio | 376201320200 | GUARD III | XOCHICALCO N° 222, COL PIEDAD NARVARTE, BENITO JUÁREZ, C.P. 03100 | 9 | Ciudad de México | 14 | Benito Juárez | 1 | Benito Juárez | 192219.172 | 990928.272 | Sí | Estatal | Proteccion Civil | Menor | SE PRESENTAN PEQUEÑAS FISURAS EN ACABADOS Y EN PLAFONES NO DAÑO APARENTE EN LA ESTRUCTURA | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | Dictamen por DRO | Sí |  |  | 2017-09-20 |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | Si | Sismos, Incendios y Contenidos | No |  |  |  |  | 2017-09-21 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | ING. ISAAC FUENTES MIJARES | JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD | GUARD III |  |  | Departamento de Conservación y Servicios Generales |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
2017-09-19 | SISMO | Propio | 376204320200 | GUARD V | PLAZA DE LAS FLORES S/N, U HABITACIONAL SANTA FE, ÁLVARO OBREGÓN, C.P. 01170 | 9 | Ciudad de México | 10 | Álvaro Obregón | 1 | Álvaro Obregón | 192326.902 | 991143.488 | Sí | Estatal | Proteccion Civil | Menor | PISO DE SALÓN DE USOS MULTIPLES DAÑADO POR ASENTAMIENTO CON FISURAS, DESPRENDIMIENTO DE LOSETAS EN MURO ASÍ COMO AGRIETAMIENTO EN ACABADOS DE MUROS DE BAÑOS DE INFANTES, , MARQUESINA DAÑADA EN ENTRADA DE LA UNIDAD. | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | Dictamen por DRO | Sí |  |  | 2017-09-20 | 13:00 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | Si | Sismos, Incendios y Contenidos | No |  |  |  |  | 2017-09-21 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | ING. E. IVAN HUARTE MARTINEZ | JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD | GUARD V | 2017-10-02 | 65650 | Departamento de Conservación y Servicios Generales |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
2017-09-19 | SISMO | Propio | 376203320200 | GUARD VI | IZCALLI N° 5, U. INDEPENDENCIA, MAGDALENA CONTRERAS, C.P. 10100 | 9 | Ciudad de México | 8 | La Magdalena Contreras | 1 | La Magdalena Contreras | 191817.633 | 991429.456 | Sí | Estatal | Proteccion Civil | Menor | GRIETAS EN MUROS Y SELLADO DE VENTANAS, FIJAR LETRERO DE GUARDERÍA | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | Dictamen por DRO | Sí |  |  | 2017-09-20 | 12:00 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | Si | Sismos, Incendios y Contenidos | No |  |  |  |  | 2017-09-21 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | ING. ROBERTO TREJO GARCIA | JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD | GUARD VI | 2017-10-02 | 22000.0032 | Departamento de Conservación y Servicios Generales |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
2017-09-19 | SISMO | Propio | 376202320200 | GUARD VII | DR. ANDRADE N° 401, COL. BUENOS AIRES, CUAUHTÉMOC, C.P. 06780 | 9 | Ciudad de México | 15 | Cuauhtémoc | 1 | Cuauhtémoc | 192629.928 | 990906.781 | Sí | Estatal | Proteccion Civil | Menor | SE PRESENTAN PEQUEÑAS FISURAS EN ACABADOS Y EN PLAFONES NO DAÑO APARENTE EN LA ESTRUCTURA | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | Dictamen por DRO | Sí |  |  | 2017-09-20 | 14:00 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | Si | Sismos, Incendios y Contenidos | No |  |  |  |  | 2017-09-21 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | ING. ISAAC FUENTES MIJARES | JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD | GUARD VII |  |  | Departamento de Conservación y Servicios Generales |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
2017-09-19 | SISMO | Propio | 379102142902 | SUB DELEGACION 7 | AV. COYOACÁN N° 1540, COL. DEL VALLE, BENITO JUÁREZ, C.P. 03100 | 9 | Ciudad de México | 14 | Benito Juárez | 1 | Benito Juárez | 192219.172 | 990928.272 | Sí | Estatal | Proteccion Civil | Menor | LOSETAS DAÑADAS EN ÁREA DE ELEVADORES DEL PRIMER Y SEGUNDO PISO, ACABADOS DAÑADOS EN MUROS Y PLAFÓN DEL PRIMER PISO, CANCELERÍA EN PRIMER PISO, ACABADO DE MUROS DE VESTIDORES Y MOSAICOS DE BAÑOS PÚBLICOS PLANTA BAJA Y SUSTITUCIÓN DE VIDRO DEL TERCER PISO | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | Dictamen por DRO | Sí |  |  | 2017-09-20 | 12:00 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | Si | Sismos, Incendios y Contenidos | No |  |  |  |  | 2017-09-21 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | ING. JOSE LUIS GUTIERREZ HERNANDEZ | JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD | SUB DELEGACION 7 | 2017-10-03 | 31842 | Departamento de Conservación y Servicios Generales |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
2017-09-19 | SISMO | Propio | 379101142902 | SUB DELEGACION 8 | PLAZA SAN JACINTO N° 20, COL. SAN ÁNGEL, ÁLVARO OBREGÓN, C.P. 01000 | 9 | Ciudad de México | 10 | Álvaro Obregón | 1 | Álvaro Obregón | 192326.902 | 991143.488 | Sí | Estatal | Proteccion Civil | Menor | LOSETAS DAÑADAS EN ÁREA DE VESTIBULO DEL PRIMER Y SEGUNDO PISO, ACABADOS DAÑADOS EN MUROS Y PLAFÓN DEL PRIMER PISO, CANCELERÍA EN PRIMER PISO, ACABADO DE MUROS, MOSAICOS DE BAÑOS PUBLICOS. | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | Dictamen por DRO | Sí |  |  | 2017-09-20 | 13:00 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | Si | Sismos, Incendios y Contenidos | No |  |  |  |  | 2017-09-21 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | ING. JOSE LUIS GUTIERREZ HERNANDEZ | JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD | SUB DELEGACION 8 | 2017-10-11 | 79746.52 | Departamento de Conservación y Servicios Generales |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
2017-09-19 | SISMO | Rentado | 389102900110 | SUB DELEGACION 9 | CALZ. LA VIGA N° 1174, COL. EL TRIUNFO, IZTAPALAPA, C.P. 09430 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | 1 | Iztapalapa | 192132.414 | 990533.441 | Sí | Estatal | Proteccion Civil | Menor |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | Dictamen por DRO | No |  |  | 2017-09-20 | 10:00 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | No |  | No |  |  |  |  | 2017-09-21 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | ING. ALEJANDRO VELASCO CHAVEZ | JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD | SUB DELEGACION 9 |  |  | Departamento de Conservación y Servicios Generales |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
2017-09-19 | SISMO | Propio | 389101900110 | SUB DELEGACION 10 | AV. RÍO CHURUBUSCO N° 609, COL. SECTOR POPULAR, IZTAPALAPA, C.P. 09600 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | 1 | Iztapalapa | 192132.414 | 990533.441 | Sí | Estatal | Proteccion Civil | Menor | FISURAS EN PLAFÓN DE YESO Y PEQUEÑAS GRIETAS | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | Dictamen por DRO | Sí |  |  | 2017-09-20 | 11:00 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | Si | Sismos, Incendios y Contenidos | No |  |  |  |  | 2017-09-21 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | ING. ALEJANDRO VELASCO CHAVEZ | JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD | SUB DELEGACION 10 |  |  | Departamento de Conservación y Servicios Generales |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
2017-09-19 | SISMO | Propio | 385201141906 | PLANTA DE LAVADO ORIENTE | HIDALGO N° 650, COL. PROGRESISTA, IZTAPALAPA, C.P. 09240 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | 1 | Iztapalapa | 192132.414 | 990533.441 | Sí | Estatal | Proteccion Civil | Menor | DAÑO EN MURO Y CASTILLO, CON CAMBIO DE VENTANA DE ALUMINIO, GRIETAS EN ESCALERA, DAÑO EN PISO DE LOSETA CERÁMICA, FISURAS EN VARIAS ÁREAS. | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | Dictamen por DRO | Sí |  |  | 2017-09-19 | 14:00 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | Si | Sismos, Incendios y Contenidos | No |  |  |  |  | 2017-09-21 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | ING. KARL ERICK GUILBERT CARTER | JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD | PLANTA DE LAVADO ORIENTE | 2017-10-05 | 151646.8 | Departamento de Conservación y Servicios Generales |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
2017-09-19 | SISMO | Propio | 385202141906 | PLANTA DE LAVADO SUR | CALZ. DEL HUESO S/N, COL FLORESTA, COYOACÁN, C.P. 14310 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | 1 | Coyoacán | 192100.77 | 990943.724 | Sí | Estatal | Proteccion Civil | Menor | DESPRENDIMIENTO DE ACABADOS PISOS Y MUROS EN REGADERAS Y BAÑOS DE VESTIDORES DE PERSONAL | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | Dictamen por DRO | Sí |  |  | 2017-09-19 | 14:00 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | Si | Sismos, Incendios y Contenidos | No |  |  |  |  | 2017-09-21 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | ING. JOSE ANGEL RIVERA GONZALEZ | JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD | PLANTA DE LAVADO SUR |  |  | Departamento de Conservación y Servicios Generales |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
2017-09-19 | SISMO | Propio | 378002150900 | ALMACÉN VALLEJO NAVE 1 Y NAVE 2 | CALZ. VALLEJO N° 675, COL. MAGDALENA DE LAS SALINAS, GUSTAVO A. MADERO, C.P.06670 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | 1 | Gustavo A. Madero | 192858.603 | 990648.495 | Sí | Estatal | Proteccion Civil | Menor | EN NAVES 1 Y 2 ES NECESARIO CAMBIO DE 30 CRISTALES ROTOS EN ÁREA DE TECHOS, REUBICACIÓN DE MALLA PERIMETRAL CAÍDA ENTRE ZONA SUR Y NORTE, REPARACIÓN DE PISO EN ÁREA DE CÁMARA FRÍA, SELLADO E IMPERMEABILIZACIÓN DE CRISTALES EN TECHO, AJUSTES DE PLACAS DE TABLA ROCA EN PLAFÓN. | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | Dictamen por DRO | Sí |  |  | 2017-09-20 | 11:00 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | Si | Sismos, Incendios y Contenidos | No |  |  |  |  | 2017-09-21 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | ING. VICTOR HERNANDEZ VAZQUEZ | JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD | ALMACÉN VALLEJO NAVE 1 Y NAVE 2 |  |  | Departamento de Conservación y Servicios Generales |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
2017-09-19 | SISMO | Propio | 379001142901 | SISTEMA HIDRO SANTA FE | PLAZA DE LAS CULTURAS S/N, U. HABITACIONAL SANTA FE, ÁLVARO OBREGÓN, C.P. 01170 | 9 | Ciudad de México | 10 | Álvaro Obregón | 1 | Álvaro Obregón | 192326.902 | 991143.488 | Sí | Estatal | Proteccion Civil | Menor | DAÑO EN SUBESTACIÓN ELÉCTRICA | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | Dictamen por DRO | Sí |  |  | 2017-09-20 | 16:00 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | Si | Sismos, Incendios y Contenidos | No |  |  |  |  | 2017-09-21 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | ING. E. IVAN HUARTE MARTINEZ | JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD | SISTEMA HIDRO SANTA FE | 2017-10-05 | 292511.38 | Departamento de Conservación y Servicios Generales |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
2017-09-19 | SISMO | Propio | 372411910110 | CAO INDEPENDENCIA | PINOS S/N, COL. SAN JERÓNIMO, MAGDALENA CONTRERAS, C.P. 10200 | 9 | Ciudad de México | 8 | La Magdalena Contreras | 1 | La Magdalena Contreras | 191817.633 | 991429.456 | Sí | Estatal | Proteccion Civil | Menor | AZULEJO ROTO EN BAÑO HOMBRES, RESANAR LOSA EN ÁREA DE CHECADORES , RESANAR PARED PUERTA DE ACCESO OFICINA ADMINISTRATIVA | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | Dictamen por DRO | Sí |  |  | 2017-09-20 | 15:00 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | Si | Sismos, Incendios y Contenidos | No |  |  |  |  | 2017-09-21 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | ING. JOSE LUIS GUTIERREZ HERNANDEZ | JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD | CAO INDEPENDENCIA | 2017-10-03 | 35611.95 | Departamento de Conservación y Servicios Generales |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
2017-09-19 | SISMO | Propio | 389001910100 | CAO BALBUENA | SUR 81 N° 276, COL. MERCED BALBUENA, VENUSTIANO CARRANZA, C.P. 15810 | 9 | Ciudad de México | 17 | Venustiano Carranza | 1 | Venustiano Carranza | 192509.343 | 990649.324 | Sí | Estatal | Proteccion Civil | Menor | AGRIETAMIENTO EN MUROS Y PANDEO DE TRABES | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | Dictamen por DRO | Sí |  |  | 2017-09-20 | 10:00 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | Si | Sismos, Incendios y Contenidos | No |  |  |  |  | 2017-09-21 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | ING. LUIS ANTONIO GARCIA GONZALEZ | JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD | CAO BALBUENA |  |  | Departamento de Conservación y Servicios Generales |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
2017-09-19 | SISMO | Rentado | 389001142902 | SEDE LA VIGA | CALZ. LA VIGA N° 1174, COL. EL TRIUNFO, IZTAPALAPA, C.P. 09430 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | 1 | Iztapalapa | 192132.414 | 990533.441 | Sí | Estatal | Proteccion Civil | Menor |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | Dictamen por DRO | No |  |  | 2017-09-22 | 14:00 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | No |  | No |  |  |  |  | 2017-09-21 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | ING. ALEJANDRO VELASCO CHAVEZ | JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD | SEDE LA VIGA |  |  | Departamento de Conservación y Servicios Generales |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
2017-09-19 | SISMO | Propio | 380106142902 | HGZ 32 | CALZ. DEL HUESO S/N, COL FLORESTA, COYOACÁN, C.P. 14310 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | 1 | Coyoacán | 192100.77 | 990943.724 | Sí | Estatal | Proteccion Civil | Grave |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | Dictamen por DRO | No | 273 | 273 | 2017-09-25 | 14:00 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | Si | Sismos, Incendios y Contenidos | Reubicación | HGR 2 | HGR 2 | Hospital Segundo Nivel |  | 2017-09-21 | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | ING. OSCAR MISAEL CAMACHO MEDINA | JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD | HGZ 32 |  |  | Departamento de Conservación y Servicios Generales |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
|  |  |  | UMF 21 | [14 empty] | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | [6 empty] | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | [8 empty] | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | [7 empty] | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
|  |  |  | GUARDERIA 27 | [14 empty] | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | [6 empty] | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | [8 empty] | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | [7 empty] | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
|  |  |  | GUARDERIA 29 | [14 empty] | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | [6 empty] | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | [8 empty] | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | [7 empty] | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
|  |  |  | SEDE DELEGACIONAL LA VIGA | [14 empty] | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | [6 empty] | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | [8 empty] | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | [7 empty] | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos
|  |  |  | H.G.R. 1 | [14 empty] | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | [6 empty] | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | [8 empty] | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos | [7 empty] | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos |  | \\11.20.41.192\AsignacionesSismos

## Tabla Avance Financiero
Identificador de la Unidad Médica | Ejercicio fiscal en el que se ejecutarán los recursos. | Descripción de la Fuente de financiamiento: en caso de que la fuente no sea una que exista en el PEF entonces asignar aquí el concepto que corresponda | Identificador del Ramo que paga recursos | Descripción del Ramo que paga Recursos | Identificador de la modalidad que paga recursos | Descripción de la modalidad que paga recursos | Identificador del Programa Presupuestario que paga recursos. (En caso de que el recurso provenga de un fideicomiso registrado en SHCP, es necesario especificar su identificador) | Descripción del Programa Presupuestario o Instrumento específico que paga los recursos. (En caso de que el recurso provenga de un fideicomiso registrado en SHCP, es necesario especificar su descripción) | Identificador de la Fuente de Financiamiento | Identificador de seguimiento en el sistema FONDEN | Monto Estimado | Fecha Monto Estimado | Monto Modificado | Fecha Monto Modificado | Monto Pagado | Fecha Monto Pagado | Código de Expediente utilizado para realizar procedimiento de algún contrato en CompraNet | Código de contrato asignado por medio de la plataforma de Compranet | Número utilizado para identificar el compromiso en SICOP | RFC del Contratista | Nombre de la empresa contratista
ID_INFRAESTRUCTURA | CICLO | DESC_FF | ID_RAMO | DESC_RAMO | ID_MODALIDAD | DESC_MODALIDAD | ID_PP | DESC_PP | ID_FF | ID_FONDEN | MONTO_ESTIMADO | FECHA_MONTO_ESTIMADO | MONTO_MODIFICADO | FECHA_MONTO_MODIFICADO | MONTO_PAGADO | FECHA_MONTO_PAGADO | ID_EXPEDIENTE_COMPRANET | ID_CONTRATO_COMPRANET | NUM_COMPROMISO_SICOP | ID_CONTRATISTA | DESC_CONTRATISTA
370101142902 | 2017 | Recursos públicos federales | 50 | Instituto Mexicano del Seguro Social | GYR | Instituto Mexicano del Seguro Social | 11 |  | 1 | Recursos fiscales | 3300000 | 2017-09-27 | 3912264.3 | 2017-09-21 |  |  | 1516210 |  | C7M0327 | LCO -960110-J83 | LINOS CONSTRUCCIONES S.A DE C.V
380501142902 | 2017 | Recursos públicos federales | 50 | Instituto Mexicano del Seguro Social | GYR | Instituto Mexicano del Seguro Social | 11 |  | 1 | Recursos fiscales | 1736000 | 2017-09-27
380103142902 | 2017 | Recursos públicos federales | 50 | Instituto Mexicano del Seguro Social | GYR | Instituto Mexicano del Seguro Social | 11 |  | 1 | Recursos fiscales | 1450000 | 2017-09-27
380101142902 | 2017 | Recursos públicos federales | 50 | Instituto Mexicano del Seguro Social | GYR | Instituto Mexicano del Seguro Social | 11 |  | 1 | Recursos fiscales | 925000 | 2017-09-27 | 925000.008 | 2017-09-21 |  |  |  |  | C7M0328 | BKM -080807-PU9 | BYK MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO S.A DE C.V
370202142902 | 2017 | Recursos públicos federales | 50 | Instituto Mexicano del Seguro Social | GYR | Instituto Mexicano del Seguro Social | 11 |  | 1 | Recursos fiscales | 673862 | 2017-09-27 | 672324.4 | 2017-09-21 |  |  | 1509922 |  | C7M0291 | SCO-070131DS8 | SIMBRON CONSTRUCCIONES SA DE CV
381501142902 | 2017 | Recursos públicos federales | 50 | Instituto Mexicano del Seguro Social | GYR | Instituto Mexicano del Seguro Social | 11 |  | 1 | Recursos fiscales | 120000 | 2017-09-27 | 139197.1 | 2017-09-21 |  |  |  |  | C7M0356 | CAYE-790204-LW7 | ERIK RAFAEL CADENA YEPEZ
370201142902 | 2017 | Recursos públicos federales | 50 | Instituto Mexicano del Seguro Social | GYR | Instituto Mexicano del Seguro Social | 11 |  | 1 | Recursos fiscales | 1200000 | 2017-09-27
380102142902 | 2017 | Recursos públicos federales | 50 | Instituto Mexicano del Seguro Social | GYR | Instituto Mexicano del Seguro Social | 11 |  | 1 | Recursos fiscales | 345000 | 2017-09-27 | 78938.58 | 2017-09-21 |  |  |  |  | C7M0353 | DPE -060907-AX7 | DISEÑOS PEGANO, S.A DE C.V.
380104142902 | 2017 | Recursos públicos federales | 50 | Instituto Mexicano del Seguro Social | GYR | Instituto Mexicano del Seguro Social | 11 |  | 1 | Recursos fiscales | 1500000 | 2017-09-27
382001142902 | 2017 | Recursos públicos federales | 50 | Instituto Mexicano del Seguro Social | GYR | Instituto Mexicano del Seguro Social | 11 |  | 1 | Recursos fiscales | 2405000 | 2017-09-27
372401142902 | 2017 | Recursos públicos federales | 50 | Instituto Mexicano del Seguro Social | GYR | Instituto Mexicano del Seguro Social | 11 |  | 1 | Recursos fiscales | 55000 | 2017-09-27 | 53023.6 | 2017-09-21 |  |  |  |  | C7M0303 | GAGC-761207-G49 | CONCEPCION GAONA GARCIA
372402142902 | 2017 | Recursos públicos federales | 50 | Instituto Mexicano del Seguro Social | GYR | Instituto Mexicano del Seguro Social | 11 |  | 1 | Recursos fiscales | 65000 | 2017-09-27
382401142902 | 2017 | Recursos públicos federales | 50 | Instituto Mexicano del Seguro Social | GYR | Instituto Mexicano del Seguro Social | 11 |  | 1 | Recursos fiscales | 806000 | 2017-09-27
372403142902 | 2017 | Recursos públicos federales | 50 | Instituto Mexicano del Seguro Social | GYR | Instituto Mexicano del Seguro Social | 11 |  | 1 | Recursos fiscales | 130000 | 2017-09-27 | 129640.44 | 2017-09-21 |  |  | 1509834 |  | C7M0276 | GOSI-7005236-Y0 | ISMAEL GONZALEZ SANTIAGO
372412142902 | 2017 | Recursos públicos federales | 50 | Instituto Mexicano del Seguro Social | GYR | Instituto Mexicano del Seguro Social | 11 |  | 1 | Recursos fiscales | 58950 | 2017-09-27 | 58099.76 | 2017-09-21 |  |  |  |  | C7M0301 | GOSI-7005236-Y0 | ISMAEL GONZALEZ SANTIAGO
382402142902 | 2017 | Recursos públicos federales | 50 | Instituto Mexicano del Seguro Social | GYR | Instituto Mexicano del Seguro Social | 11 |  | 1 | Recursos fiscales | 460000 | 2017-09-27 | 448035.96 | 2017-09-21 |  |  | 1516319 |  | C7M0325 | GMO -040226-N24 | GRUPO MODASA S.A DE C.V
372404142902 | 2017 | Recursos públicos federales | 50 | Instituto Mexicano del Seguro Social | GYR | Instituto Mexicano del Seguro Social | 11 |  | 1 | Recursos fiscales | 200000 | 2017-09-27 | 180424.35 | 2017-09-21 |  |  | 1516281, 1516285 |  | C7M0296, C7M0300 | GOSI-7005236-Y0, SCO-070131DS8 | ISMAEL GONZALEZ SANTIAGO Y SIMBRON CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.
372405142902 | 2017 | Recursos públicos federales | 50 | Instituto Mexicano del Seguro Social | GYR | Instituto Mexicano del Seguro Social | 11 |  | 1 | Recursos fiscales | 38000 | 2017-09-27 | 36893.8 | 2017-09-21 |  |  | 1509887 |  | C7M0288 | EUMJ-610330-660 | JUAN ANTONIO ESQUERRO MUÑOZ
382404142902 | 2017 | Recursos públicos federales | 50 | Instituto Mexicano del Seguro Social | GYR | Instituto Mexicano del Seguro Social | 11 |  | 1 | Recursos fiscales | 980000 | 2017-09-27
372411142902 | 2017 | Recursos públicos federales | 50 | Instituto Mexicano del Seguro Social | GYR | Instituto Mexicano del Seguro Social | 11 |  | 1 | Recursos fiscales | 64500 | 2017-09-27 | 53829.684 | 2017-09-21 |  |  |  |  | C7M0343 | DPE -060907-AX7 | DISEÑOS PEGANO, S.A DE C.V.
372406142902 | 2017 | Recursos públicos federales | 50 | Instituto Mexicano del Seguro Social | GYR | Instituto Mexicano del Seguro Social | 11 |  | 1 | Recursos fiscales | 320000 | 2017-09-27
382405142902 | 2017 | Recursos públicos federales | 50 | Instituto Mexicano del Seguro Social | GYR | Instituto Mexicano del Seguro Social | 11 |  | 1 | Recursos fiscales | 378289.99 | 2017-09-27 | 378289.99 | 2017-09-21 |  |  | 1516311, 1516335 |  | C7M0319, C7M0323 | VIAP-751104-7Y7, MAGC971112TIA | PEDRO CARLOS VIEYRA ANTONIO, CINTHIA SUSANA MARTINEZ GARCIA
372407142902 | 2017 | Recursos públicos federales | 50 | Instituto Mexicano del Seguro Social | GYR | Instituto Mexicano del Seguro Social | 11 |  | 1 | Recursos fiscales | 45000 | 2017-09-27 | 43000 | 2017-09-21 |  |  |  |  | C7M0337 | BANE-730319-HD1 | JOSE EDGAR BAEZA NAVARRO
372408142902 | 2017 | Recursos públicos federales | 50 | Instituto Mexicano del Seguro Social | GYR | Instituto Mexicano del Seguro Social | 11 |  | 1 | Recursos fiscales | 58000 | 2017-09-27
382407142902 | 2017 | Recursos públicos federales | 50 | Instituto Mexicano del Seguro Social | GYR | Instituto Mexicano del Seguro Social | 11 |  | 1 | Recursos fiscales | 159000 | 2017-09-27 | 159000.04 | 2017-09-21 |  |  | 1516339 |  | C7M0322 | EUMJ-610330-660 | JUAN ANTONIO ESQUERRO MUÑOZ
382408142902 | 2017 | Recursos públicos federales | 50 | Instituto Mexicano del Seguro Social | GYR | Instituto Mexicano del Seguro Social | 11 |  | 1 | Recursos fiscales | 210000 | 2017-09-27 | 128445.408 | 2017-09-21 |  |  |  |  | C7M0330 | GTE -961219-1V9 | GRUPO THERMIDHER S.A DE C.V
382403142902 | 2017 | Recursos públicos federales | 50 | Instituto Mexicano del Seguro Social | GYR | Instituto Mexicano del Seguro Social | 11 |  | 1 | Recursos fiscales | 4060000 | 2017-09-27
372410142902 | 2017 | Recursos públicos federales | 50 | Instituto Mexicano del Seguro Social | GYR | Instituto Mexicano del Seguro Social | 11 |  | 1 | Recursos fiscales | 306000 | 2017-09-27 | 283400 | 2017-09-21 |  |  | 1509899, 1509911 |  | C7M0289, C7M0290 | TOTJ660225L29, GMA -101028-AY4 | JOSEFINA TORRES TERAN, GRUPO MULTISERVICIOS ALCAR, S.A. DE C.V.
382406142902 | 2017 | Recursos públicos federales | 50 | Instituto Mexicano del Seguro Social | GYR | Instituto Mexicano del Seguro Social | 11 |  | 1 | Recursos fiscales | 950000 | 2017-09-27
| 2017 | Recursos públicos federales | 50 | Instituto Mexicano del Seguro Social | GYR | Instituto Mexicano del Seguro Social | 11 |  | 1 | Recursos fiscales | 340000 | 2017-09-27
372409142902 | 2017 | Recursos públicos federales | 50 | Instituto Mexicano del Seguro Social | GYR | Instituto Mexicano del Seguro Social | 11 |  | 1 | Recursos fiscales | 98000 | 2017-09-27 | 97559.97 | 2017-09-21 |  |  | 1509874 |  | C7M0287 | DPE -060907-AX7 | DISEÑOS PEGANO, S.A DE C.V.
372413142902 | 2017 | Recursos públicos federales | 50 | Instituto Mexicano del Seguro Social | GYR | Instituto Mexicano del Seguro Social | 11 |  | 1 | Recursos fiscales | 110000 | 2017-09-27
382409142902 | 2017 | Recursos públicos federales | 50 | Instituto Mexicano del Seguro Social | GYR | Instituto Mexicano del Seguro Social | 11 |  | 1 | Recursos fiscales | 138000 | 2017-09-27
373101250901 | 2017 | Recursos públicos federales | 50 | Instituto Mexicano del Seguro Social | GYR | Instituto Mexicano del Seguro Social | 11 |  | 1 | Recursos fiscales | 135000 | 2017-09-27 | 49896.24 | 2017-09-21 |  |  |  |  | C7M0345 | BASN850214HH3 | NANCY YADIRA BARRALES SANCHEZ
376301320200 | 2017 | Recursos públicos federales | 50 | Instituto Mexicano del Seguro Social | GYR | Instituto Mexicano del Seguro Social | 11 |  | 1 | Recursos fiscales | 54000 | 2017-09-27 | 53596.46 | 2017-09-21 |  |  | 1516279 |  | C7M0304 | BANE-730319-HD1 | JOSE EDGAR BAEZA NAVARRO
386303320200 | 2017 | Recursos públicos federales | 50 | Instituto Mexicano del Seguro Social | GYR | Instituto Mexicano del Seguro Social | 11 |  | 1 | Recursos fiscales | 35000 | 2017-09-27 | 40294.92 | 2017-09-21 |  |  |  |  | C7M0357 | DPE -060907-AX7 | DISEÑOS PEGANO, S.A DE C.V.
376303320200 | 2017 | Recursos públicos federales | 50 | Instituto Mexicano del Seguro Social | GYR | Instituto Mexicano del Seguro Social | 11 |  | 1 | Recursos fiscales | 48590 | 2017-09-27 | 48590.52 | 2017-09-21 |  |  | 1516217 |  | C7M0302, C37770658 | MACM-781115-PU4, GIC -131024-DQ5 | MISAEL MARIN CAMARGO Y GRUPO EMPRESARIAL CALMER
376302320200 | 2017 | Recursos públicos federales | 50 | Instituto Mexicano del Seguro Social | GYR | Instituto Mexicano del Seguro Social | 11 |  | 1 | Recursos fiscales | 80000 | 2017-09-27 | 77069.24 | 2017-09-21 |  |  | 1516290 |  | C7M0297 | CADE8612187Q4 | CASTILLO DELGADO ELIZABETH MARISOL
386301320200 | 2017 | Recursos públicos federales | 50 | Instituto Mexicano del Seguro Social | GYR | Instituto Mexicano del Seguro Social | 11 |  | 1 | Recursos fiscales | 185000 | 2017-09-27 | 111093.2 | 2017-09-21 |  |  |  |  | C7M0334 | GTE -961219-1V9 | GRUPO THERMIDHER S.A DE C.V
386302320200 | 2017 | Recursos públicos federales | 50 | Instituto Mexicano del Seguro Social | GYR | Instituto Mexicano del Seguro Social | 11 |  | 1 | Recursos fiscales | 50000 | 2017-09-27
376307320200 | 2017 | Recursos públicos federales | 50 | Instituto Mexicano del Seguro Social | GYR | Instituto Mexicano del Seguro Social | 11 |  | 1 | Recursos fiscales | 58500 | 2017-09-27 | 58406 | 2017-09-21 |  |  | 1516223 |  | C7M0326 | EASS840108BM3 | LUIS ESCAMILLA SOLIS
386304320200 | 2017 | Recursos públicos federales | 50 | Instituto Mexicano del Seguro Social | GYR | Instituto Mexicano del Seguro Social | 11 |  | 1 | Recursos fiscales | 50000 | 2017-09-27 | 49893 | 2017-09-21 |  |  | 1516327 |  | C7M0324 | GMO -040226-N24 | GRUPO MODASA S.A DE C.V
376306320200 | 2017 | Recursos públicos federales | 50 | Instituto Mexicano del Seguro Social | GYR | Instituto Mexicano del Seguro Social | 11 |  | 1 | Recursos fiscales | 106000 | 2017-09-27 | 80000 | 2017-09-21 |  |  | 1516299 |  | C7M0295 | BASN850214HH3 | NANCY YADIRA BARRALES SANCHEZ
376310320200 | 2017 | Recursos públicos federales | 50 | Instituto Mexicano del Seguro Social | GYR | Instituto Mexicano del Seguro Social | 11 |  | 1 | Recursos fiscales | 85000 | 2017-09-27
386306320200 | 2017 | Recursos públicos federales | 50 | Instituto Mexicano del Seguro Social | GYR | Instituto Mexicano del Seguro Social | 11 |  | 1 | Recursos fiscales | 800000 | 2017-09-27
386305320200 | 2017 | Recursos públicos federales | 50 | Instituto Mexicano del Seguro Social | GYR | Instituto Mexicano del Seguro Social | 11 |  | 1 | Recursos fiscales | 345000 | 2017-09-27
386308320200 | 2017 | Recursos públicos federales | 50 | Instituto Mexicano del Seguro Social | GYR | Instituto Mexicano del Seguro Social | 11 |  | 1 | Recursos fiscales | 230000 | 2017-09-27
386307320200 | 2017 | Recursos públicos federales | 50 | Instituto Mexicano del Seguro Social | GYR | Instituto Mexicano del Seguro Social | 11 |  | 1 | Recursos fiscales | 30000 | 2017-09-27 | 34797.448 | 2017-09-21 |  |  |  |  | C7M0358 | CAYE-790204-LW7 | ERIK RAFAEL CADENA YEPEZ
376305320200 | 2017 | Recursos públicos federales | 50 | Instituto Mexicano del Seguro Social | GYR | Instituto Mexicano del Seguro Social | 11 |  | 1 | Recursos fiscales | 72000 | 2017-09-27
376308320200 | 2017 | Recursos públicos federales | 50 | Instituto Mexicano del Seguro Social | GYR | Instituto Mexicano del Seguro Social | 11 |  | 1 | Recursos fiscales | 80000 | 2017-09-27 | 83054.84 | 2017-09-21 |  |  | 1516292 |  | C7M0294 | CADE8612187Q4 | CASTILLO DELGADO ELIZABETH MARISOL
376309320200 | 2017 | Recursos públicos federales | 50 | Instituto Mexicano del Seguro Social | GYR | Instituto Mexicano del Seguro Social | 11 |  | 1 | Recursos fiscales | 74850 | 2017-09-27 | 74850 | 2017-09-21 |  |  | 1516198 |  | C7M0306, C3770661 | MACM-781115-PU4, GIC -131024-DQ5 | MISAEL MARIN CAMARGO y GRUPO EMPRESARIAL CALMER
376312320200 | 2017 | Recursos públicos federales | 50 | Instituto Mexicano del Seguro Social | GYR | Instituto Mexicano del Seguro Social | 11 |  | 1 | Recursos fiscales | 45000 | 2017-09-27 | 36994.72 | 2017-09-21 |  |  | 1516273 |  | C7M0318 | CMG -920212-FM5 | CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO GALU
376304320200 | 2017 | Recursos públicos federales | 50 | Instituto Mexicano del Seguro Social | GYR | Instituto Mexicano del Seguro Social | 11 |  | 1 | Recursos fiscales | 13500 | 2017-09-27
376201320200 | 2017 | Recursos públicos federales | 50 | Instituto Mexicano del Seguro Social | GYR | Instituto Mexicano del Seguro Social | 11 |  | 1 | Recursos fiscales | 75000 | 2017-09-27
376204320200 | 2017 | Recursos públicos federales | 50 | Instituto Mexicano del Seguro Social | GYR | Instituto Mexicano del Seguro Social | 11 |  | 1 | Recursos fiscales | 65650 | 2017-09-27 | 65650 | 2017-09-21 |  |  | 1516204 |  | C7M0305 | MACM-781115-PU4 | MISAEL MARIN CAMARGO
376203320200 | 2017 | Recursos públicos federales | 50 | Instituto Mexicano del Seguro Social | GYR | Instituto Mexicano del Seguro Social | 11 |  | 1 | Recursos fiscales | 63000 | 2017-09-27 | 22000.0032 | 2017-09-21 |  |  |  |  | C3770660 | TOTG690218KZ9 | GLORIA TORRES TERAN
376202320200 | 2017 | Recursos públicos federales | 50 | Instituto Mexicano del Seguro Social | GYR | Instituto Mexicano del Seguro Social | 11 |  | 1 | Recursos fiscales | 45000 | 2017-09-27
379102142902 | 2017 | Recursos públicos federales | 50 | Instituto Mexicano del Seguro Social | GYR | Instituto Mexicano del Seguro Social | 11 |  | 1 | Recursos fiscales | 32000 | 2017-09-27 | 31842 | 2017-09-21 |  |  | 1516263 |  | C7M0316 | CMG -920212-FM5 | CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO GALU
379101142902 | 2017 | Recursos públicos federales | 50 | Instituto Mexicano del Seguro Social | GYR | Instituto Mexicano del Seguro Social | 11 |  | 1 | Recursos fiscales | 80000 | 2017-09-27 | 79746.52 | 2017-09-21 |  |  | 1516257 |  | C7M0315 | EASS840108BM3 | LUIS ESCAMILLA SOLIS
389102900110 | 2017 | Recursos públicos federales | 50 | Instituto Mexicano del Seguro Social | GYR | Instituto Mexicano del Seguro Social | 11 |  | 1 | Recursos fiscales | 60000 | 2017-09-27
389101900110 | 2017 | Recursos públicos federales | 50 | Instituto Mexicano del Seguro Social | GYR | Instituto Mexicano del Seguro Social | 11 |  | 1 | Recursos fiscales | 20000 | 2017-09-27
385201141906 | 2017 | Recursos públicos federales | 50 | Instituto Mexicano del Seguro Social | GYR | Instituto Mexicano del Seguro Social | 11 |  | 1 | Recursos fiscales | 151646.8 | 2017-09-27 | 151646.8 | 2017-09-21 |  |  |  |  | C7M0314 | EUMJ-610330-660 | JUAN ANTONIO ESQUERRO MUÑOZ
385202141906 | 2017 | Recursos públicos federales | 50 | Instituto Mexicano del Seguro Social | GYR | Instituto Mexicano del Seguro Social | 11 |  | 1 | Recursos fiscales | 30000 | 2017-09-27
378002150900 | 2017 | Recursos públicos federales | 50 | Instituto Mexicano del Seguro Social | GYR | Instituto Mexicano del Seguro Social | 11 |  | 1 | Recursos fiscales | 256000 | 2017-09-27 | [6 empty] | C7M0349 | MAGC971112TIA | CINTHIA SUSANA MARTINEZ GARCIA
379001142901 | 2017 | Recursos públicos federales | 50 | Instituto Mexicano del Seguro Social | GYR | Instituto Mexicano del Seguro Social | 11 |  | 1 | Recursos fiscales | 125000 | 2017-09-27 | 292511.38 | 2017-09-21 |  |  | 1516213 |  | C7M0336 | GIM-950912-180 | GRUPO IMEV S.A DE C.V
372411910110 | 2017 | Recursos públicos federales | 50 | Instituto Mexicano del Seguro Social | GYR | Instituto Mexicano del Seguro Social | 11 |  | 1 | Recursos fiscales | 35700 | 2017-09-27 | 35611.95 | 2017-09-21 |  |  | 1516268 |  | C7M0317 | CADE8612187Q4 | CASTILLO DELGADO ELIZABETH MARISOL
389001910100 | 2017 | Recursos públicos federales | 50 | Instituto Mexicano del Seguro Social | GYR | Instituto Mexicano del Seguro Social | 11 |  | 1 | Recursos fiscales | 61600 | 2017-09-27
389001142902 | 2017 | Recursos públicos federales | 50 | Instituto Mexicano del Seguro Social | GYR | Instituto Mexicano del Seguro Social | 11 |  | 1 | Recursos fiscales | 410000 | 2017-09-27
380106142902 | 2017 | Recursos públicos federales | 50 | Instituto Mexicano del Seguro Social | GYR | Instituto Mexicano del Seguro Social | 11 |  | 1 | Recursos fiscales | 2300000 | 2017-09-27

## Datos Responsable
Datos del Responsable
Nombre | Ing. Mario Antonio Gómez Pérez.
Cargo | Jefe del Departamento de Conservación y Servicios Generales
Unidad de adscripción | Depto de Conservación y Servicios Generales
Dependencia de adscripción | Delegación Sur
Correo electrónico | mario.gomezp@imss.gob.mx
Teléfono | 56-34-72-29