APÉNDICE B

PLAN DE APERTURA

- PLAN DE APERTURA

Al ser una unidad médica de sustitución, el Hospital General de Zona en Tapachula Chiapas consolidará su operación de una manera más rápida, pero para fines de seguridad operativa se prevé una apertura de servicios de manera programada y gradual, de tal forma se prevé la incorporación de un programa gradual de ocupación hasta llegar a la capacidad máxima del proyecto, denominado Plan de Apertura.

El Plan de Apertura comprende el conjunto de actividades necesarias que deben llevarse a cabo entre el Instituto y el Desarrollador para la apertura gradual de los servicios de atención a los derechohabientes, a fin de poder garantizar una operación eficiente, gradual y segura, hasta alcanzar el funcionamiento pleno de la unidad.

  - OBJETIVO DEL PLAN DE APERTURA

Para lograr que la operación del Hospital sea la adecuada, está sujeta a la demanda de actividades previas del Instituto y del Desarrollador, que garanticen un correcto funcionamiento de los servicios de atención médica y de los Servicios complementarios o de apoyo.

Tal es el caso de las contrataciones de médicos, enfermeras y técnicos, quienes son responsabilidad del Instituto, así como su capacitación e inducción a los puestos, lo cual se realizará por el Instituto y para el caso específico de la capacitación en el uso de las Instalaciones y Equipos será responsabilidad del Desarrollador.

El Plan de Apertura propone una apertura gradual de camas en la Unidad Funcional de Hospitalización y los aportes necesarios a través de los Servicios complementarios o de apoyo. El Desarrollador deberá atender las siguientes consideraciones derivadas de la implementación del Plan de Apertura, para la Fecha Programada de Inicio de Servicios;

      - Construcción del total de las Instalaciones del Hospital,

      - Equipamiento parcial y progresivo, atendiendo el Plan de Apertura

      - Productividades de los Servicios parcial y progresivo, atendiendo el Plan de Apertura

  - PLAN DE APERTURA DEL HGZ EN TAPACHULA, CHIAPAS

El Plan de Apertura inicia a partir del día uno de la Fecha de Inicio de Servicios y concluye en un plazo de 36 (treinta y seis) meses posteriores a esta fecha para lograr el 100% de disponibilidad de las Camas Censables, aunque algunas actividades propias del plan se deban realizar previo a la entrega de la obra; se debe realizará la incorporación gradual del Personal del Instituto, la apertura progresiva de las camas de hospitalización y el ajuste progresivo de los Servicios. El cumplimiento del Plan de Apertura requiere del cumplimiento previo del total de las actividades, contrataciones, ensayos y capacitaciones al Personal del Instituto.

El Desarrollador deberá de ajustar las productividades referidas en el Apéndice C (Requerimientos Anuales de Procedimientos), descritos en el Anexo 9 (Requerimientos de Equipo), a los porcentajes de ocupación hospitalaria referidos en el presente Plan de Apertura.

    - Construcción del total de las Instalaciones del Hospital

El Desarrollador deberá realizar la construcción de las Instalaciones del Hospital al 100%, lo cual significa que deberá realizar la construcción y obras relaciones con la totalidad de las Unidades Funcionales descritas en el Anexo 8 (Requerimientos de Diseño, Construcción y Plan Funcional).

    - Equipamiento parcial y progresivo

El Desarrollador deberá habilitar el mobiliario y Equipamiento para proporcionar la funcionalidad y disponibilidad necesaria a los espacios requeridos conforme al Plan de Apertura.

Inicialmente deben habilitar en un 100% en la mayoría de los Espacios a partir de la Fecha de Inicio de Servicios, excepto las unidades que se relacionan a continuación, ya que en apego al Plan de Apertura se irán habilitando de la siguiente manera:

# EQUIPAMIENTO PARCIAL Y PROGRESIVO DEL HOSPITAL

| Período | Año 1 | Año 2 | Año 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Número de camas | 140 | 160 | 180 |
| Cirugía Ambulatoria |  |  |  |
| Recuperación ambulatoria | 3 | 3 | 6 |
| Salas de cirugía | 1 | 1 | 1 |
| Salas de procedimientos | 0 | 0 | 1 |
| Endoscopias |  |  |  |
| Endoscopias altas | 1 | 1 | 1 |
| Endoscopias bajas | 1 | 1 | 1 |
| Unidad de Cuidados Intensivos |  |  |  |
| Camas UCI adultos | 6 | 6 | 6 |
| Camas UCI pediatría | 2 | 2 | 2 |
| Camas UCI neonatos | 8 | 8 | 8 |
| Hospitalización |  |  |  |
| Camas Medicina Interna | 60 | 65 | 70 |
| Camas Cirugía general | 50 | 50 | 54 |
| Camas Pediatría | 15 | 25 | 30 |
| Camas Gineco obstetricia | 15 | 20 | 26 |
| Camas Censables | 140 | 160 | 180 |
| Quirófanos | 4 | 6 | 6 |

El Hospital iniciará el primer Año de Operaciones con una oferta de 140 Camas Censables durante el periodo comprendido de la Fecha de Inicio de Servicios a la culminación del 1er Año de Operaciones, lo anterior se basa en que es un hospital de sustitución que actualmente opera con 133 camas. Aunado a esto se incrementará la oferta de especialistas y conforme se vayan obteniendo los especialistas se deberá considerar espacio para el manejo hospitalario de los pacientes. Para el segundo Año de Operaciones se prevé incrementar la ocupación de Camas Censables para terminar durante ese año con una ocupación de 160 Camas Censables. Para el tercer año de operaciones se incrementará la ocupación para terminar con 180 Camas Censables referido como la capacidad máxima del proyecto.

De acuerdo al análisis realizado para la Etapificación del Hospital General de Zona en Tapachula Chiapas de manera integral las siguientes unidades:

- Cirugía ambulatoria: Iniciará con una sala de cirugía y con 3 (tres) camas de recuperación ambulatoria y hasta el año 3 (tres), se incrementará 1 (una) sala de procedimientos y 3 (tres) camas de recuperación adicionales.

- Unidad de Cuidados Intensivos: Todos los espacios para la Unidad de Cuidados

Intensivos Adultos, Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos y Unidad de Cuidados Intensivos Neonatos quedarán habilitados todos sus espacios desde el día uno de operación.

- Hospitalización: Se iniciarán operaciones con la habilitación de los espacios para 140 (ciento cuarenta) camas el primer año, posteriormente durante los siguientes 2

(dos) años, se irán incrementando las camas y las capacidades funcionales en 20 (veinte) cada año, a partir del mes 13 (trece) y hasta el mes 36 (treinta y seis). A partir del mes 37 (treinta y siete) se cubrirá la totalidad de las 180 Camas Censables, así como las capacidades funcionales del Hospital requeridas por el Instituto para este Proyecto.

- Quirófanos: Durante el primer año se deberá contar con el Equipamiento y la funcionalidad total de 4 (cuatro) quirófanos, al inicio del mes 13 (trece) se habilitarán el quinto y sexto quirófano para con esto lograr una función al 100%.

1.2.3. Productividades de los Servicios disponibles de forma parcial y progresiva

Se propone la apertura gradual a partir de la Fecha de Inicio de Servicios, con una disponibilidad inicial de un 78% de las Camas Censables, la cual se mantendrá hasta el término del mes 12 (doce) de la prestación de Servicios. A partir del mes 13 (trece) de la prestación de Servicios y hasta el mes 24 (veinticuatro) de la prestación de Servicios, se incrementará la capacidad de manera gradual para llegar a 89% de disponibilidad de las Camas Censables en el servicio de hospitalización. A partir del mes 25 (veinticinco) y hasta el mes 36 (treinta y seis) de la prestación de Servicios, se incrementará finalmente la capacidad de manera gradual para contar con una capacidad de ocupación del 100% de las Camas Censables.

| Periodo de la prestación de Servicios | Número de Camas Censables | Porcentaje de Disponibilidad de los Servicios |
| --- | --- | --- |
| Primer año de la prestación de Servicios: (meses 1 a 12 de la prestación de Servicios): | 140 | 78% |
| Segundo año de la prestación de Servicios (meses 13 a 24 de la prestación de Servicios): | 160 | 89% |
| Tercer año de la prestación de Servicios (meses 25 a 36 de la prestación de Servicios): | 180 | 100% |

Lo anterior requiere que el Desarrollador garantice la disponibilidad de la totalidad de las Instalaciones y Equipos, ajustando exclusivamente los Servicios conforme al Plan de Apertura y funcionamiento de Camas Censables antes descrito.

En caso de que se tenga la necesidad de ajustar o incrementar el número de Camas Censables previsto en el Plan de Apertura, el Instituto realizará una notificación por escrito al Desarrollador, con al menos un mes de anticipación, para ajustar la prestación de los Servicios, sin que dicho ajuste o incremento represente un aumento en el pago al Desarrollador.