ANEXO 11 MECANISMO DE SUPERVISIÓN

# Disposiciones Generales

  - Con el propósito de apoyar el correcto desarrollo del Proyecto, se deberá considerar la participación de dos figuras de supervisión en términos de lo establecido en la sección 6.13 del Contrato y lo descrito en el presente Anexo:

    - El principal objetivo del Supervisor APP como experto externo es llevar a cabo la evaluación y seguimiento del desempeño del Desarrollador en las distintas etapas del Proyecto, en cumplimiento al Contrato y los Estándares de Servicio establecidos, así como el apoyo en la administración general del Contrato. Lo anterior, de conformidad con los lineamientos previstos en el presente Anexo.

El Supervisor APP es independiente del Supervisor de Obra y su contratación deberá preverse para la Etapa de Actividades Preliminares, así como para la Etapa de Prestación de los Servicios.

    - El Supervisor APP deberá ser seleccionado y contratado por el Instituto mediante cualquier procedimiento de contratación que éste elija. Los honorarios del Supervisor APP serán cubiertos en los términos y condiciones que el Instituto establezca para tal efecto en el contrato que suscriba con el Supervisor APP, conforme a lo señalado en la sección 6.13 del Contrato.

    - El Supervisor de Obra designado por el Desarrollador, deberá realizar la verificación técnica de la infraestructura y registro documental de los procesos correspondientes durante la Etapa de Actividades Preliminares, consistente en:

- Revisión del Proyecto Ejecutivo

- Supervisión de la construcción de las Instalaciones

- Supervisión de los procesos de Equipamiento

- Supervisión del aseguramiento de la calidad de los materiales y ejecución de las obras

- Supervisión de la instalación y las pruebas de funcionamiento del Equipo

- Supervisión y seguimiento al cumplimiento de las condicionantes en materia de Autorizaciones relacionadas con la construcción y Equipamiento

- Supervisión y seguimiento al cumplimiento de las condicionantes en materia de impacto urbano y ambiental.

- Supervisión y seguimiento al cumplimiento de las condicionantes en materia de Protección Civil.

- Supervisión y seguimiento al cumplimiento de los criterios y requisitos establecidos para la Certificación LEED de acuerdo con lo descrito en el Anexo 8 (Requerimientos de Diseño, Construcción y Plan Funcional).

- Supervisión y seguimiento al cumplimiento de la seguridad e higiene durante el proceso de construcción de las Instalaciones.

- Análisis y verificación del avance de obra obtenido por el Desarrollador durante la Etapa de Actividades Preliminares, en términos del Proyecto Ejecutivo, el Anexo 7 (Programa de Obra), el Contrato y sus anexos, y en su caso, de la emisión del informe mensual de avance de obra presentado al Desarrollador.

- Emisión del Reporte de Verificación de Avance (RVA) respectivo conforme a lo indicado en el Anexo 8 (Requerimientos de Diseño, Construcción y Plan Funcional).

- Actividades de cierre al término de la construcción y durante el proceso de Pruebas de Terminación hasta la emisión del Certificado de Terminación de Obra conforme a lo indicado en la Cláusula Séptima del Contrato.

1.2 El Supervisor APP y el Supervisor de Obra deberán ser designados y contratados conforme a los términos previstos en el Contrato y en el presente Anexo.

# De la Supervisión APP

  - La contratación del Supervisor APP será facultad exclusiva del Instituto. Los candidatos que deberá considerar el Instituto serán empresas de reconocido prestigio y que reúnan los requisitos de experiencia y capacidad técnica y financiera que determine el Instituto respecto de la administración y seguimiento de contratos de asociación público privadas o similares, actividades vinculadas con el equipamiento médico similares los descritos en el Contrato y sus Anexos, así como seguimiento de avances de obra tanto físico como financiero; y la supervisión de la prestación de Servicios con alcances similares a los referidos en el presente Contrato, así como contar con los perfiles necesarios para la adecuada supervisión de los Servicios prestados por el Desarrollador.

  - El Supervisor APP deberá proporcionar capacitación al Personal del Instituto, e incluso al Personal del Hospital, el cual será designado por el Representante del Instituto y notificado al Supervisor APP. Las personas a capacitar deberán estar involucradas en la toma de decisiones o tener relación constante con el Desarrollador. El Supervisor APP presentará dentro de los 10 (diez) Días Hábiles posteriores a la notificación del Representante del Instituto, los programas y temas detallados de la capacitación propuesta, mismos que revisará y autorizará el Representante del Instituto.

En caso de que el Instituto requiera capacitar a más personal con las características antes descritas, éste se lo podrá solicitar al Supervisor APP, el cual deberá proporcionar al Instituto el temario y fechas de las sesiones en un plazo no mayor a 1 (un) mes a partir de su notificación. Dicha capacitación tendrá como objetivo principal el seguimiento de la administración y prestación de los Servicios por parte del Desarrollador en el Hospital.

  - El contrato que el Instituto celebre con el Supervisor APP, deberá contener todas y cada una de las obligaciones, funciones, alcances y facultades que el presente Contrato, todos y cada uno de sus Anexos y Apéndices le atribuyen al Supervisor APP.

# Alcances de la Supervisión APP

    - Objetivo de la Supervisión APP

El objetivo de la Supervisión APP consiste en apoyar al Instituto y al Comité de Expertos en el seguimiento del cumplimiento de las obligaciones del Contrato por parte del Desarrollador durante la Etapa de Actividades Preliminares y Etapa de Prestación de los Servicios, para lo cual definirá una metodología clara y objetiva para realizar las actividades de supervisión, la cual estará basada en procesos estandarizados para evaluar el cumplimiento de los Estándares de Servicios establecidos en el Contrato y todos sus Anexos por parte del Desarrollador. El Supervisor APP, en términos de lo establecido en las secciones 7.3.5 y 7.3.6 del Contrato y el Anexo 20 (Modelo de Certificados), será el encargado de emitir el Certificado de Terminación de Obra y el Certificado de Terminación de Actividades.

El Supervisor APP brindará asesoría al Comité de Expertos y al Instituto sobre el desarrollo y ejecución de las Obras por parte del Desarrollador conforme al Contrato, Anexo 2 (Propuesta), Anexo 7 (Programa de Obra), Anexo 8 (Requerimientos de Diseño, Construcción y Plan Funcional), Anexo 9 (Requerimientos de Equipo) y Anexo 10 (Requerimientos de Servicios).

# Durante la Etapa de Actividades Preliminares

El Supervisor APP deberá asesorar al Instituto en la revisión de los Documentos Presentados a Revisión en términos del Contrato APP y del Anexo 5 (Procedimiento de Revisión), así como elaborar los escritos que el Instituto debe preparar para la Información Sujeta a Revisión en términos del procedimiento establecido en el Anexo 5 (Procedimiento de Revisión).

El Supervisor APP deberá, en su caso, informar mensualmente al Desarrollador y al Instituto de la actualización de las sanciones a las que se refiere la sección 7 del Anexo 5 (Procedimiento de Revisión), las cuales serán descritas en el reporte mensual que, a efecto de seguimiento, emita el Supervisor APP.

El Supervisor APP deberá corroborar que todas las actividades que deba realizar el Desarrollador durante la Etapa de Actividades Preliminares se ejecuten conforme a lo establecido en el Contrato y los Anexos 7 (Programa de Obra), Anexo 8 (Requerimientos de Diseño, Construcción y Plan Funcional), Anexo 9 (Requerimientos de Equipo), Anexo 13 (Requerimientos de Seguros) y Anexo 17 (Modelo Financiero) y comprenderá, entre otras, las siguientes actividades:

# Seguros

Verificar que el Desarrollador contrate por su cuenta y costo, con anterioridad al inicio de las Actividades Preliminares, todos y cada uno de los seguros enlistados en el Anexo 13 (Requerimientos de Seguros) del Contrato.

# Autorizaciones

Verificar que el Desarrollador cuente con las Autorizaciones y demás instrumentos jurídicos necesarios para la construcción de las Instalaciones.

# Inmueble

- Verificar que el Desarrollador lleve a cabo, en campo y/o en gabinete, los análisis necesarios respecto del estudio de mecánica de suelos.

- De considerarlo necesario, solicitará al Desarrollador la realización de ensayos de materiales y/o componentes para verificar el cumplimiento del Contrato, de la Legislación aplicable y del Plan Funcional.

- Verificar que el Desarrollador realice todos los estudios y análisis en relación con el Inmueble incluyendo, pero no limitándose al: levantamiento topográfico y estudio hidrológico. En caso de que exista duda justificada sobre los resultados de estos estudios y análisis, previa anuencia del Instituto, el Supervisor APP tendrá la facultad de requerir se elaboren nuevos estudios con cargo al Desarrollador.

# Proyecto Ejecutivo y construcción de las Instalaciones:

- Asistir al Instituto en la revisión de cualquier Documento Presentado a Revisión a través del procedimiento descrito en el Anexo 5 (Procedimiento de Revisión), incluyendo la información correspondiente al Layout Arquitectónico, Proyecto Ejecutivo, programas, Manuales de Operación, información financiera, entre otros; y verificar que los Documentos Presentados a Revisión cumplan en todo momento con los términos del Contrato y sus Anexos.

- Asistir al Instituto en la determinación de la necesidad de una Modificación y en la evaluación del costo de ésta conforme a lo previsto en el Anexo 6 (Procedimiento de Modificación) y el Contrato.

- Verificar que el Desarrollador cumpla con los documentos y planos necesarios para el desarrollo del Proyecto Ejecutivo y la instalación de los Equipos en apego a lo solicitado en el Contrato y sus Anexos.

- Verificar que el Desarrollador y el Supervisor de Obra cumplan con sus alcances generales (enunciativo más no limitativos) de: revisión y análisis técnico del Proyecto Ejecutivo, normas y especificaciones, catálogos de conceptos, volumetría, costos, presupuestos y Programa de Obra, antes del inicio de la Obra.

- Asesorar al Instituto en la revisión de la Información de Diseño para verificar que ésta cumple con los términos propuestos en el Anexo 2 (Propuesta) del Contrato y en principio cumple con los requerimientos solicitados por el Instituto en términos de funcionalidad y operación descrita en los Anexos 7 (Programa de Obra), Anexo 8 (Requerimientos de Diseño, Construcción y Plan Funcional), Anexo 9 (Requerimientos de Equipo), los requerimientos de funcionalidad esperados para los Servicios conforme al Anexo 10 (Requerimientos de Servicios), la Legislación aplicable, así como con las certificaciones solicitadas en el Contrato y sus Anexos.

- Solicitar al Desarrollador a través del Supervisor de Obra la Información de Diseño y cualquier documento relativo a la ejecución de las Obras a fin de verificar el cumplimiento de los alcances del Contrato.

- Preparar y entregar al Instituto de manera mensual informes en los que se describa el avance tanto del Proyecto Ejecutivo como de la construcción de las Instalaciones; estatus de entregables, información pendiente, avance general del Proyecto respecto a las fechas contractuales, sanciones aplicables, así como recomendaciones. Asimismo se informará sobre el estatus de Autorizaciones y recomendaciones de acuerdo con la información presentada por el Supervisor de Obra durante las visitas a las Instalaciones; en las cuales se verificará (a) el estado que guardan las Obras respecto al Programa de Obra, al Contrato y sus Anexos, (b) la necesidad de aumentar o no el nivel de supervisión de las Obras por parte del Instituto en los términos establecidos en el Contrato y (c) revisar y verificar los reportes del Supervisor de Obra, referentes a la determinación que las Obras contienen o no Defectos y en consecuencia la necesidad del desmantelamiento de partes de las Obras.

El informe mensual del Supervisor APP contará como mínimo con lo siguiente:

  - Las gestiones y actividades realizadas por el Supervisor APP.

  - El estado de avance del Proyecto Ejecutivo respecto a los plazos establecidos en el Apéndice B (Tabla de Entregas y Plazos) del Anexo 5 (Procedimiento de Revisión) y su clasificación por entregable.

  - El estado que guardan las Autorizaciones del Proyecto durante la etapa de Actividades Preliminares.

  - El estado que guardan las Entregas durante la etapa de Actividades Preliminares

  - Conclusiones y recomendaciones.

- Preparar y entregar al Instituto reportes quincenales de Obra, en los que se describa el avance de la construcción de las Instalaciones, incluyendo como mínimo lo siguiente:

  - El avance de obra total y por partidas de Obra estimados por la Supervisión APP con base en la verificación en sitio del avance físico realmente ejecutado por el Desarrollador.

  - Descripción de los trabajos, partidas y frentes que constituyen el avance registrado.

  - El estado que guardan las Autorizaciones relacionadas únicamente con la construcción de las Instalaciones.

  - Observaciones a la construcción respecto al cumplimiento de los términos del Contrato, así como de la Legislación aplicable.

  - Conclusiones y recomendaciones.

- Asistir al Instituto durante el Periodo Preoperativo, revisando y dando seguimiento a las Pruebas de Terminación de manera que se verifique el cumplimiento de los requerimientos contractuales de las Instalaciones al inicio de los Servicios, conforme a lo descrito en el Procedimiento de Revisión de las Instalaciones para la emisión del Certificado de Terminación de Obras, descrito en el Anexo 5 (Procedimiento de Revisión).

- Revisar que se lleve a cabo la dotación e instalación de todos los Equipos autorizados por el Instituto en el Programa de Equipamiento, incluyendo el Equipo Propio del Inmueble, de conformidad con lo establecido en el Anexo 8 (Requerimientos de Diseño, Construcción y Plan Funcional), Anexo 9 (Requerimientos de Equipo) y Anexo 10 (Requerimientos de Servicios).

- Revisar las Instalaciones y en su caso verificar que las correcciones se ejecuten en su totalidad, así como el cierre de Obra conforme a lo indicado en el Procedimiento de Revisión de las Instalaciones para la emisión del Certificado de Terminación de Obra, descrito en el Anexo 5 (Procedimiento de Revisión).

- Emitir, una vez cumplidos los requisitos establecidos en el Contrato y sus Anexos, el Certificado de Terminación de Obra.

- Verificar que las Instalaciones y Equipos, cumplan en su totalidad con los términos y condiciones establecidas en el Contrato, antes del inicio del Periodo Preoperativo y que no se tengan pendientes respecto al pago de las Sanciones indicadas en la sección 8 del Anexo 5 (Procedimiento de Revisión).

- Auditar a petición del Representante del Instituto, el Modelo Financiero o revisar y emitir recomendaciones sobre cambios que solicite el Desarrollador a su Modelo Financiero derivado de las Obras y construcción de las Instalaciones.

# Verificación de los Reportes de Verificación de Avance

- Verificar la información contenida en el RVA emitido por el Supervisor de Obra, y como resultado de su revisión proceder de acuerdo con lo siguiente:

  - Objetar el RVA presentado por el Supervisor de Obra cuando se observe en el documento cualquiera de los supuestos para objetar de acuerdo con lo establecido en el Anexo 8 (Requerimientos de Diseño, Construcción y Plan Funcional).

  - No objetar el RVA presentado por el Supervisor de Obra dentro del plazo señalado en el Anexo 8 (Requerimientos de Diseño, Construcción y Plan Funcional), en cuyo caso el RVA se considerará como debidamente emitido.

- Notificar al Supervisor de Obra y al Desarrollador de las objeciones al RVA presentado; conforme al procedimiento y los plazos descritos en el Anexo 8 (Requerimientos de Diseño, Construcción y Plan Funcional).

# Equipamiento

- Verificar que el Desarrollador instale y deje en operación todo el Equipo, así como su cumplimiento con el programa de capacitación y asistencia técnica para el Equipo Médico, Equipo de Telecomunicaciones y el Equipo de Informática en términos de lo previsto en el Anexo 8 (Requerimientos de Diseño, Construcción y Plan Funcional), Anexo 9 (Requerimientos de Equipo) y el Anexo 10 (Requerimientos de Servicios).

- Verificar que el Desarrollador termine las Actividades Preliminares según lo previsto en el Contrato, el Anexo 8 (Requerimiento de Diseño, Construcción y Plan Funcional), Anexo 9 (Requerimientos de Equipo) y Anexo 10 (Requerimientos de Servicios), previo a la Fecha Programada de Inicio de Servicios. En caso de algún retraso, el Supervisor APP deberá de notificarle al Instituto.

# Periodo Preoperativo.

- Verificar que el Desarrollador cumpla con los Principales Hitos del Programa de Inicio de Servicios, según lo señalado en el Anexo 20 (Modelo de Certificados).

- Verificar que el Desarrollador instale y deje en operación todo el Equipo, y que cumpla con el programa de capacitación y asistencia técnica para el Equipo Médico, Equipo de Telecomunicaciones y el Equipo de Informática en términos de lo previsto en el Anexo 9 (Requerimientos de Equipo) y el Anexo 10 (Requerimientos de Servicios).

- Emitir, una vez cumplidos los requisitos establecidos en el Contrato y sus Anexos, el Certificado de Terminación de Actividades.

# Durante el Periodo de Operación:

      - Supervisar que el Desarrollador, por sí o a través de sus Subcontratistas preste los Servicios de conformidad con (a) el Contrato, (b) la Legislación; (c) los Documentos del Concurso; (d) los Métodos de Prestación de Servicio, y (e) los Estándares de Servicios.

      - Asesorar al Instituto, en la revisión del Reporte Mensual de Desempeño y Pagos que presente el Desarrollador en términos del Contrato. En caso de inconformidad, asistir al Instituto en la elaboración del documento que contenga objeciones y/o discrepancias en los conceptos que integran el Reporte Mensual de Desempeño y Pagos.

      - En caso de que el Desarrollador solicite una modificación o sustitución en los Métodos de Prestación de los Servicios, el Supervisor APP auxiliará al Instituto en la revisión de la información entregada, conforme lo establecido en el Anexo 5 (Procedimiento de Revisión).

      - Supervisar al Personal del Desarrollador respecto del cumplimiento de las disposiciones contenidas en el Sistema de Control y Gestión previsto en el Anexo 10 (Requerimientos de Servicios).

      - Revisar los contratos que el Desarrollador tenga celebrados con sus Subcontratistas para la prestación de los Servicios. En su caso, el Supervisor APP deberá en el primer reporte que entregue al Representante del Instituto, emitir las recomendaciones para que dichos contratos sean congruentes con el Contrato y sus Anexos.

      - Asesorar al Instituto en el análisis de todos los Documentos Presentados a Revisión en términos del Contrato y del Anexo 5 (Procedimiento de Revisión), y en su caso, elaborar los escritos que el Instituto debe preparar para la Información Sujeta a Revisión en términos de lo establecido en el Anexo 5 (Procedimiento de Revisión).

      - Asistir al Representante del Instituto en las inspecciones y supervisiones que realice al sistema de calidad del Desarrollador y sus Subcontratistas, incluyendo Planes de Calidad y Manuales y procedimientos de calidad.

      - Asistir al Instituto en la determinación sobre la necesidad de una Modificación y en la evaluación del costo de ésta conforme a lo previsto en el Anexo 6 (Procedimiento de Modificación) y el Contrato.

      - Elaboración de Informes Mensuales que deberán contener una descripción detallada de por lo menos los siguientes conceptos:

        - Las gestiones y actividades realizadas por el Supervisor APP.

        - El cumplimiento del Desarrollador en los Métodos de Prestación de los Servicios respecto al Contrato, los Planes de Calidad, la Legislación y los Estándares Generales y Estándares Específicos de Servicios. De ser necesario, el reporte contendrá recomendaciones que establezcan medidas preventivas o correctivas para que los Servicios se presenten conforme a lo solicitado en el Contrato y sus Anexos. Dichas recomendaciones deberán ser atendidas a solicitud del Instituto por parte del Desarrollador.

        - La operación del Centro de Atención al Usuario (CAU), incluyendo una síntesis de las quejas y/o fallas y recomendaciones para mejorar su operación.

        - La necesidad de aumentar o no el nivel de supervisión de la prestación de los Servicios por parte del Instituto.

        - El desempeño y avances en la capacitación del Personal del Hospital y Personal del Instituto.

      - Con base en lo observado durante la supervisión de la prestación de los Servicios, el Supervisor APP podrá solicitar que el Desarrollador someta, en términos del Anexo 5 (Procedimiento de Revisión), a revisión actualizaciones a los Manuales de Operación y/o cualquier otro documento relacionado con los Métodos de Prestación de los Servicios.

      - Realizar todas y cada una de las obligaciones que deriven del Contrato y sus anexos en relación a las actividades de la Supervisión APP.

# Durante la Entrega de las Instalaciones.

El Supervisor APP llevará a cabo sus servicios conforme a los alcances que se prevén en cada una de las modalidades de Entrega de Instalaciones, establecidas en el Anexo 16 (Procedimiento de Entrega de Instalaciones y Equipo).

  - Será el Instituto quien evaluará y autorizará la renovación del contrato del Supervisor APP, para lo cual determinará los términos y condiciones que deberán cumplirse por parte del Supervisor APP.

# Del Supervisor de Obra

  - Objetivo

El objetivo de la supervisión a cargo del Supervisor de Obra consistirá en la verificación técnica de la infraestructura y registro documental de los procesos correspondientes durante el desarrollo del Proyecto Ejecutivo, la construcción de las Instalaciones y el Equipamiento consistente en:

- Revisión del Proyecto Ejecutivo

- Supervisión de la construcción de las Instalaciones

- Supervisión de los procesos de Equipamiento

- Supervisión del aseguramiento de la calidad de los materiales y ejecución de las obras

- Supervisión de la instalación y las pruebas de funcionamiento del Equipo

- Supervisión y seguimiento al cumplimiento de las condicionantes en materia de Autorizaciones relacionadas con la construcción y Equipamiento

- Supervisión y seguimiento al cumplimiento de las condicionantes en materia de impacto urbano y ambiental.

- Supervisión y seguimiento al cumplimiento de las condicionantes en materia de Protección Civil.

- Supervisión y seguimiento al cumplimiento de los criterios LEED conforme a lo descrito en el Anexo 8 (Requerimientos de Diseño, Construcción y Plan Funcional).

- Supervisión y seguimiento al cumplimiento de la seguridad e higiene durante el proceso de construcción de las Instalaciones.

- Análisis y verificación del avance de Obra obtenido por el Desarrollador durante la Etapa de Actividades Preliminares, en términos del Proyecto Ejecutivo, el Contrato y sus anexos, y en su caso, de la emisión del informe mensual de avance de obra presentado al Desarrollador.

- Emisión del Reporte de Verificación de Avance (RVA) respectivo conforme a lo indicado en el Anexo 8 (Requerimientos de Diseño, Construcción y Plan Funcional).

- Actividades de cierre al término de la construcción y durante el proceso de emisión del Certificado de Terminación de Obra establecido en el Contrato.

  - Las Partes reconocen que el Desarrollador deberá mantener la vigencia del contrato del Supervisor de Obra, de conformidad con lo indicado en la sección 6.13.2 del Contrato.

  - El contrato que el Desarrollador celebre con el Supervisor de Obra, deberá contener todas y cada una de las obligaciones, funciones, alcances y facultades que el presente Contrato, todos y cada uno de sus Anexos y Apéndices le atribuyen a el Supervisor de Obra. El proyecto de dicho contrato deberá presentarse al Instituto para su revisión en los plazos, términos y condiciones establecidos en el Anexo 5 (Procedimiento de Revisión).

# Alcances del Supervisor de Obra

El Supervisor de Obra prestará los servicios de supervisión necesarios para realizar todas y cada una de las actividades y funciones que prevé el Contrato y sus Anexos, para cumplir con el objetivo que se describe en la sección anterior.

# Durante las Actividades Preliminares

El Supervisor de Obra deberá supervisar todas las actividades que deba

realizar el Desarrollador para la Operación del Proyecto durante la Etapa de Actividades Preliminares. Esta supervisión comprenderá todo lo relacionado con la inspección, el control técnico, el control del cumplimiento y la documentación de lo previsto en el Anexo 8 (Requerimientos de Diseño, Construcción y Plan Funcional), Anexo 9 (Requerimientos de Equipo) y Anexo 10 (Requerimientos de Servicios) del Contrato, a fin de llevar a cabo las tareas correspondientes. El Supervisor de Obra podrá solicitar datos y todo tipo de informes al Desarrollador y reportará al Instituto y al Supervisor APP.

La supervisión a cargo del Supervisor de Obra para esta etapa, comprenderá las siguientes actividades:

# Seguros:

Verificar que el Desarrollador contrate por su cuenta y costo, con anterioridad al inicio de las Actividades Preliminares, todos y cada uno de los seguros enlistados en el Anexo 13 (Requerimientos de Seguros) del Contrato.

# Autorizaciones:

Revisará que el Desarrollador cuente con las Autorizaciones (permisos, factibilidades, autorizaciones, aprobaciones, constancias, certificados, consentimientos, licencias, concesiones) y demás instrumentos jurídicos o administrativos necesarios para la ejecución de las Actividades Preliminares.

# Inmueble:

        - Supervisará que la ejecución de los trabajos que se requieran, incluyendo las Obras Inducidas, cuando sea el caso, se realicen de conformidad con el procedimiento aprobado y en cumplimiento con la normatividad y permisos correspondientes.

        - Revisará que el Desarrollador realice todos los estudios y análisis en relación con el Inmueble, incluyendo, pero no limitándose al levantamiento topográfico, estudio de mecánica de suelos, estudio hidrológico, estudio de resistividad; dando su conformidad por escrito. En caso de que exista duda justificada sobre los resultados de estos estudios y análisis, previa anuencia del Instituto y del Supervisor APP, el Supervisor de Obra tendrá la facultad de requerir se elaboren nuevos estudios con cargo al Desarrollador.

        - De considerarlo apropiado, podrá solicitar al Desarrollador la realización de ensayos de materiales y/o componentes para verificar el cumplimiento del Contrato, de la Legislación aplicable y de los requerimientos del Servicio por lo que respecta a las características del Inmueble.

# Diseño

        - Revisará la Información de Diseño y cualquier cambio o modificación a la misma; en caso de que así lo considere necesario, solicitará que partes de la Información de Diseño sean completadas con el detalle suficiente y sometidas al Procedimiento de Revisión en los términos del Contrato.

        - Revisará los detalles de las ingenierías y del Equipo propuestos para asegurar que los mismos, así como todo lo incluido en la Información de Diseño, cumplan con lo requerido en el Anexo 2 (Propuesta), Anexo 8 (Requerimientos de Diseño, Construcción y Plan Funcional), Anexo 9 (Requerimientos de Equipo), los Documentos del Concurso y la Legislación.

        - Revisará detalles de las memorias de cálculo y cualquier otro elemento necesario para la correcta supervisión del desarrollo de la Información de Diseño.

        - Verificará que el Desarrollador realice los estudios y análisis en relación con la Información de Diseño. En caso de que exista duda justificada sobre los resultados de estos estudios y análisis, previa anuencia del Instituto y del Supervisor APP, el Supervisor de Obra tendrá la facultad de requerir se elaboren nuevos estudios con cargo al Desarrollador.

        - Revisará todos los estudios y análisis realizados por el Desarrollador en relación con la Información de Diseño, incluyendo, pero no limitándose a los siguientes:

  - Diseño conceptual;

  - Anteproyecto arquitectónico;

  - Proyecto arquitectónico;

  - Diseño estructural;

  - Ingenierías de instalaciones hidráulicas, sanitarias, contra incendio, eléctricas en media y baja tensión, alumbrado, aire acondicionado, gas LP o natural, gases medicinales, voz y datos, control de acceso, circuito cerrado de televisión y vigilancia, detección de incendio, sonido y voceo general, televisión, sistema enfermo-enfermera, etc.; y,

  - Cualquier otro estudio o análisis que se encuentre previsto en el Anexo 2 (Propuesta) o en el Anexo 8 (Requerimientos de Diseño, Construcción y Plan Funcional) del Contrato.

        - Revisará y validará que existen los estudios preliminares y definitivos, memorias descriptivas, memorias de cálculo, planos de taller en su caso, especificaciones generales y particulares, procedimientos constructivos que establezcan los reglamentos y la Legislación aplicable.

# Construcción

- Supervisará que el Desarrollador lleve a cabo ensayos y pruebas de laboratorio que se efectúen sobre materiales y Equipos; en caso de que exista duda justificada sobre los resultados de estos ensayos y pruebas, previa anuencia del Instituto y del Supervisor APP, el Supervisor de Obra tendrá la facultad de requerir se elaboren nuevos ensayos y pruebas con cargo a el Desarrollador.

- Supervisará que la profundidad de las excavaciones para cimentación corresponda a la establecida en la Información de Diseño, la Legislación y realizada de acuerdo con el Programa de Obra y que sea consistente con el estudio de mecánica de suelos.

- Verificará, dará seguimiento y documentará el cumplimiento por parte del Desarrollador sobre las disposiciones en materia urbana y ambiental que apliquen al Proyecto.

- Revisará, dará seguimiento y se asegurará de documentar el cumplimiento de las condicionantes en materia de protección civil.

- Verificará y dará seguimiento a la implementación y cumplimiento de los criterios LEED conforme a lo indicado en el Anexo 8 (Requerimientos de Diseño, Construcción y Plan Funcional).

- Verificará que el Desarrollador cumpla con lo solicitado en los Anexos 7 (Programa de Obra), 8 (Requerimientos de Diseño, Construcción y Plan Funcional) y 9 (Requerimientos de Equipo).

- Solicitará al Desarrollador la entrega de documentación técnica adicional a la ya aprobada al momento de la suscripción del Contrato en caso de requerir aclaraciones.

- Supervisará la movilización y utilización de equipos mecánicos, la adquisición de materiales e insumos, la programación de tareas y todos los aspectos logísticos programados por el Desarrollador.

- De acuerdo con el punto anterior realizará un riguroso control de las actividades mediante el uso de un programa en diagrama de barras que permita monitorear detalladamente las actividades desde el inicio hasta la conclusión de la Etapa de Actividades Preliminares

- Revisará el Programa de Inicio de Servicios del Desarrollador que deberá proporcionarle el Desarrollador y de ser necesario, convocará a las Partes a efecto de que determinen la necesidad de modificarlo o bien, definir su aprobación.

- Supervisará la Calidad, el correcto traslado, almacenamiento y utilización de los materiales que se emplearán en la Etapa de Actividades Preliminares.

- Realizará un riguroso control de cimbrados y armaduras para garantizar que correspondan con la Información de Diseño, el Programa de Obra, el Contrato, sus Anexos, y la Legislación.

- Supervisará el descimbrado en tiempo y forma y el curado de concreto en general.

- Supervisará el manejo de todo tipo de cargas pesadas dentro del área de trabajo, movimiento de equipo, operación del mismo y modalidad en que se realizan todas las tareas inherentes al desarrollo de las Instalaciones.

- Verificará de manera constante a través de un control integral y oportuno que los trabajos se ejecuten de acuerdo al Programa de Obra y de conformidad con la Legislación vigente.

- Avalará modificaciones al Proyecto Ejecutivo previa autorización del Instituto y del Supervisor APP, con apego a la Legislación y de acuerdo con las especificaciones que se requieran, garantizando en todo momento la seguridad estructural de la obra.

- Mantendrá actualizados los documentos del Proyecto, recopilando las adecuaciones y modificaciones debidamente autorizadas por el Instituto y por el Supervisor APP durante la ejecución del Proyecto.

- Llevará un control del progreso real de las Instalaciones a fin de comparar dicho progreso con el previsto en el Anexo 7 (Programa de Obra) y, en caso de retrasos, solicitará al Desarrollador los reportes correspondientes.

- Los retrasos a que se refiere el punto anterior formarán parte de un informe mensual detallado que presentará el Supervisor de Obra al Desarrollador, al Instituto y al Supervisor APP.

- Pondrá especial énfasis en el cumplimento por parte de todo el personal directo e indirecto a cargo del Desarrollador involucrado en el desarrollo de las Instalaciones, de las normas aplicables en materia de seguridad e higiene, seguridad industrial y prevención de riesgos laborales; así como de las acciones realizadas para prevenir riesgos y daños que se pueden producir a terceros durante el desarrollo de las Instalaciones.

- Llevará a cabo un control continuo de las actividades realizadas por el Desarrollador durante todos los turnos de trabajo y cuando la intensidad del desarrollo de las Instalaciones lo requiera.

- Presentará en sus informes mensuales detallados y actualizados, detalle de la presencia de equipos y maquinarias e informará al Instituto y al Supervisor APP sobre la permanencia en el Inmueble de dichos equipos y maquinarias.

- Informará al Instituto y al Supervisor APP acerca de los incumplimientos contractuales detectados en los que en su caso incurra el Desarrollador.

- Incluirá en los informes a presentar, el detalle de los avances físicos, económicos y administrativos, incluyendo los problemas presentados y las soluciones propuestas y adoptadas.

- Instalará bajo su costo, su oficina de supervisión para proporcionar los servicios establecidos bajo el amparo del contrato de supervisión, misma que deberá estar ubicada en un lugar apropiado en el sitio del Inmueble, y acorde a las necesidades del Proyecto, tomando en consideración las tareas necesarias para realizar reuniones de trabajo, y los recursos que permitan un buen desempeño del Supervisor de Obra, del Supervisor APP, de la supervisión del Instituto, o invitados que pudieren asistir.

- Asistirá a juntas de trabajo programadas por el Instituto con voz, pero sin voto y participará en el análisis y resolución de los problemas de carácter técnico que interfieran con el avance del Proyecto.

- Tendrá a su cargo la custodia, llenado y firma de la Bitácora, debiendo entregar una copia al Desarrollador, manteniendo el original en la Obra a efecto de que sea accesible al Supervisor APP y/o al Instituto. Además del registro y seguimiento de avance de obra en la bitácora, el Supervisor de Obra deberá incluir las irregularidades detectadas en la aplicación de recursos financieros, en cuanto a diferencias del avance real de inversión respecto al avance programado, de acuerdo con el Anexo 7 (Programa de Obra).

- Transmitirá al Desarrollador las instrucciones propias y las que reciba del Instituto o del Supervisor APP en forma adecuada y oportuna, en el entendido que dichas instrucciones no podrán modificar el Proyecto Ejecutivo ni las especificaciones contenidas en el Contrato, salvo que se efectúen bajo los términos del propio Contrato.

- Deberá ajustarse a los programas de ejecución de las actividades del Proyecto para supervisar las pruebas de calidad que realizará el Desarrollador y ejecutar las pruebas de laboratorio de control de Calidad que a la supervisión le corresponda, evitando interferir con el proceso constructivo.

- Verificará las Instalaciones y suministros para que éstas cumplan con las características y especificaciones ofertadas por el Desarrollador en su Propuesta y con las especificaciones establecidas en el Contrato.

- Verificará que en los montajes y ensambles de los Equipos, se cumplan con los manuales del fabricante o del Desarrollador, o bien con los protocolos que el Desarrollador haya elaborado para tal efecto.

- Elaborará y entregará mensualmente informes de avance de obra con reportes de avance por partidas de obra, reportes fotográficos de los distintos frentes de obra, una descripción breve de los trabajos ejecutados en el periodo y un resumen de las estimaciones de las Obras.

- Verificará las especificaciones establecidas en la Información de Diseño y el Proyecto Ejecutivo, así como los procesos constructivos propuestos por el Desarrollador, los avances de obra y la calidad de los trabajos, para lo cual contará con una plantilla de personal, que sea suficiente para atender los frentes de trabajo que se estén ejecutando, en trabajos tales como: compactaciones, armados de acero, resistencia de concretos, cimbras, estabilización de taludes, soldaduras, calidad de acabados, en términos generales de.

- Contará con una o más brigadas de topografía, según la necesidad que los frentes demanden, para verificar los niveles de desplante y alineamientos horizontales y verticales.

- Verificará que el Desarrollador realice las pruebas de hermeticidad de tuberías hidráulicas, sanitarias, aire acondicionado, y todas aquellas propias para cada instalación para asegurar su calidad y verificar el cumplimiento del Contrato y sus anexos; así como las pruebas de control de calidad de concretos, aceros, soldaduras, y cualquier otra inherente al desarrollo de las Obras.

- Deberá realizar el muestreo de las pruebas de control de calidad elaborado por el Desarrollador en un laboratorio certificado por la Entidad Mexicana de Acreditación, A.C. (EMA). Es obligación del Supervisor de Obra realizar de forma independiente, por si misma o a través de un tercero, el 2% (dos por ciento) del total de las pruebas de calidad y ensaye a los materiales que utilice el Desarrollador. De igual forma, deberá realizar el 5% (cinco por ciento) de las pruebas de compactación indicadas por las especificaciones, en terracerías, así como las correspondientes a las pruebas de resistencia de concretos, con objeto de verificar que los resultados que obtenga el Desarrollador sean consistentes.

- Verificará y controlará que las Obras y el Equipamiento cumplan en calidad, costo, tiempo y seguridad; llevándose a cabo conforme a lo pactado en este Contrato y sus respectivos Anexos, con apego al Proyecto Ejecutivo y la Legislación.

- Supervisará el cumplimento de protocolos y pruebas de las instalaciones eléctricas, electromecánicas, sanitarias, ductos, tuberías, canalizaciones y toda otra instalación embutida en muros y losas.

- Supervisará el armado y montaje de las estructuras metálicas.

- Supervisará la calidad de todos los trabajos referidos a las instalaciones eléctricas en general (interior y exterior), como los de fuerza motriz, iluminación, señales débiles e instalaciones del sistema de cómputo.

- Supervisará la calidad de la instalación y montaje de puertas, ventanas y todo tipo de carpinterías y herrería.

- Supervisará la calidad de los acabados de interior y exteriores, y su cumplimiento con la Información de Diseño y con la Legislación aplicable.

- Verificará que el Desarrollador cumpla con lo previsto en el Procedimiento de Revisión de las Instalaciones para la emisión del Certificado de Terminación de Obra, descrito en el Anexo 5 (Procedimiento de Revisión). y proporcione al Instituto y al Supervisor APP toda la información y documentación necesaria de conformidad con lo previsto en el Contrato, de la que proporcionará copia al Supervisor de Obra.

- Revisará y dará seguimiento al Commissioning conforme se establece en el Anexo 5 (Procedimiento de Revisión).

- Elaborará de común acuerdo con el Desarrollador, para su posterior entrega al Instituto y al Supervisor APP, el cierre de obra administrativo, denominado Acta de Terminación de la Construcción, al término de la ejecución de las Obras, la cual deberá contener una descripción general de los trabajos realizados y concluidos, fotografías, archivos electrónicos y discos compactos.

- En el Acta de Terminación de la Construcción, el Supervisor de Obra anotará las observaciones referentes a Pendientes, siempre que no afecten el funcionamiento de las Instalaciones, así como el plazo para su corrección, lo cual una vez cumplido, dejará constancia de dicha corrección en una minuta de liberación de Pendientes.

- Verificará la entrega por parte del Desarrollador de los planos donde se refleje las Instalaciones tal y como estas fueron construidas (As Built), manuales de operación del Equipo Propio del Inmueble, manual de mantenimiento, garantías de los equipos, y demás documentación que conforma la puesta en marcha o Commissioning conforme a lo indicado en la sección 8.14 del Anexo 5 (Procedimiento de Revisión).

# Equipamiento

- De considerarlo apropiado, podrá solicitar al Desarrollador la realización de ensayos de Equipo, a cargo de persona distinta a quien originalmente lo realizó que será determinada por el Supervisor de Obra, para efecto de verificar el cumplimiento de la Legislación aplicable y los requerimientos del Anexo 8 (Requerimientos de Diseño, Construcción y Plan Funcional) y el Anexo 9 (Requerimientos de Equipo) del Contrato.

- Supervisará los trabajos de montaje e instalación de la subestación de energía, y grupo electrógeno.

- Realizará el control de las tareas de instalación de calderas, ascensores, incineradores, sistemas de aire acondicionado, puesta a tierra, sistemas contra incendio, detección de humo y todo tipo de sensores, instalaciones de gas, instalaciones especiales de cocina e instalaciones de seguridad y todo otro sistema o instalación previsto en la Información de Diseño del Anexo 8 (Requerimientos de Diseño, Construcción y Plan Funcional).

- Asistirá a las pruebas de conclusión referentes a las Instalaciones de conformidad con lo previsto en el Anexo 7 (Programa de Obra) y solicitará al Instituto la realización de las inspecciones que considere necesarias para acreditar el cumplimiento del Desarrollador con el Anexo 7 (Programa de Obra).

- Solicitará al Desarrollador la presentación de certificaciones o constancias de pruebas de todas las Instalaciones y Equipos, así como los manuales de uso de los mismos.

- Supervisará la aplicación de los protocolos de pruebas que deberá realizar el Desarrollador según la correspondiente normativa, para verificar que los Equipos de instalación permanente, instalaciones hidráulicas, sanitarias eléctricas, voz y datos, detección y prevención de incendios, seguridad, etc., se encuentren funcionando y en óptimas condiciones de servicio. En caso de encontrarse alguna falla en alguna instalación o Equipo deberá solicitar al Desarrollador su reparación o sustitución antes de la recepción de los trabajos.

# Emisión del Reporte de Verificación de Avance (RVA).

- El Supervisor de Obra tendrá a su cargo emitir el Reporte de Verificación de Avance en términos de lo establecido en el Anexo 8 (Requerimientos de Diseño, Construcción y Plan Funcional), que elaborará con base al análisis, cálculo o integración de las estimaciones de inversión efectivamente ejercidas por el Desarrollador respecto al Modelo Financiero, las notas de la Bitácora, generadores, fichas técnicas, reportes fotográficos y todo documento que respalde la estimación y el avance real de obra registrado como parte de sus propias actividades, de acuerdo con el desglose de partidas establecidas en el Anexo 7 (Programa de Obra), y de acuerdo al formato establecido para los RVA que se adjunta en el Anexo 20 (Modelo de Certificados) del Contrato.

- Para efectos de emitir el Reporte de Verificación de Avance, el Supervisor de Obra elaborará una relación clara de los gastos directos en que incurra el Desarrollador para la ejecución del Proyecto durante la Etapa de Actividades Preliminares a fin de verificar y validar que los mismos sean razonables, estén debidamente comprobados y no excedan, para cada rubro, de los gastos correspondientes señalados en la oferta económica de la Propuesta y reflejados en el Modelo Financiero y/o en el Modelo Financiero Acordado de Cierre (el modelo vigente a la emisión del documento). Asimismo, verificará y, en su caso, validará los avances específicos logrados por el Desarrollador respecto de los hitos y partidas previstas en el Anexo 7 (Programa de Obra).

- En caso de que un RVA emitido sea objetado por el Supervisor APP en términos de lo establecido en el Anexo 8 (Requerimientos de Diseño, Construcción y Plan Funcional) , el Supervisor de Obra evaluará las observaciones emitidas al respecto, efectuando en su caso, los ajustes y adecuaciones recomendados, o bien desglosando la información que permita esclarecer las objeciones del Supervisor APP.

- En caso de que el Supervisor de Obra no avale los avances de obra y no firme el Reporte de Verificación de Avance en los plazos referidos en el Anexo 8 (Requerimientos de Diseño, Construcción y Plan Funcional), se entenderá que el Reporte de Verificación de Avance no fue emitido.