APÉNDICE B

TABLA DE ENTREGAS Y PLAZOS

| ENTREGAS CONFORME A CATEGORÍAS | REQUERIMIENTOS MINIMOS DE REPRESENTACIÓN Y ENTREGA | REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN: “Sin Comentarios”, “Proceder Sujeto a Modificación” | PLAZOS DE ENTREGA | PARTIDA NUM. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| INFORMACIÓN DE DISEÑO (PROYECTO EJECUTIVO) |  |  |  |  |
| ZONIFICACIÓN Y FUNCIONAMIENTO (Anteproyecto) (Lay Out Arquitectónico) | De acuerdo a lo indicado en el Apéndice C (Requerimientos Mínimos del Proyecto Ejecutivo) del Anexo 8 (Requerimientos de Diseño, Construcción y Plan Funcional) | “Sin Comentarios” y “Proceder Sujeto a Modificación” implica: (i) que el Desarrollador puede proceder a construir de acuerdo con el Documento Presentado a Revisión; (ii) que el Instituto está satisfecho con el diseño; y (iii) que la información contenida en el plano es relevante y satisface los requerimientos del Anexo 8 (Requerimientos de Diseño, Construcción y Plan Funcional). Sin embargo, esto no excluye al Desarrollador de considerar los comentarios realizados por el Instituto. | A MÁS TARDAR 15 DIAS NATURALES A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO | 1 |
| PROGRAMA MÉDICO ARQUITECTÓNICO (Anteproyecto) (Lay Out Arquitectónico) | De acuerdo a lo indicado en el Apéndice C (Requerimientos Mínimos del Proyecto Ejecutivo) del Anexo 8 (Requerimientos de Diseño, Construcción y Plan Funcional) | “Sin Comentarios” y “Proceder Sujeto a Modificación” implica: (i) que el Desarrollador puede proceder a construir de acuerdo con el Documento Presentado a Revisión; (ii) que el Instituto está satisfecho con el Diseño; y (iii) que la información contenida en el plano es relevante y satisface los requerimientos del Anexo 8 (Requerimientos de Diseño, Construcción y Plan Funcional). Sin embargo, esto no excluye al Desarrollador de considerar los comentarios realizados por el Instituto. | A MÁS TARDAR 30 DIAS NATURALES A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO | 2 |
| MEMORIA DESCRIPTIVA (Anteproyecto) (Lay Out Arquitectónico) | De acuerdo a lo indicado en el Apéndice C (Requerimientos Mínimos del Proyecto Ejecutivo) del Anexo 8 (Requerimientos de Diseño, Construcción y Plan Funcional) | “Sin Comentarios” y “Proceder Sujeto a Modificación” en la memoria descriptiva implica: (i) que el Desarrollador puede proceder a construir de acuerdo con el Documento Presentado a Revisión; (iii) que la información contenida en el plano es relevante y satisface los requerimientos del Anexo 8 (Requerimientos de Diseño, Construcción y Plan Funcional). Sin embargo, esto no excluye al Desarrollador de considerar los comentarios realizados por el Instituto. | A MÁS TARDAR 45 DIAS NATURALES A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO | 3 |
| PLANTAS ARQUITECTÓNICAS (Anteproyecto) (Lay Out Arquitectónico) | De acuerdo a lo indicado en el Apéndice C (Requerimientos Mínimos del Proyecto Ejecutivo) del Anexo 8 (Requerimientos de Diseño, Construcción y Plan Funcional) | “Sin Comentarios” y “Proceder Sujeto a Modificación” implica: (i) que el Desarrollador puede proceder a construir de acuerdo con el Documento Presentado a Revisión; (ii) que el Instituto está satisfecho con el diseño; y (iii) que la información contenida en el plano es relevante y satisface los requerimientos del Anexo 8 (Requerimientos de Diseño, Construcción y Plan Funcional). Sin embargo, esto no excluye al Desarrollador de considerar los comentarios realizados por el Instituto. | A MÁS TARDAR 60 DIAS NATURALES A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO | 4 |
| CORTES ARQUITECTÓNICOS (Anteproyecto) y (Lay Out Arquitectónico) | De acuerdo a lo indicado en el Apéndice C (Requerimientos Mínimos del Proyecto Ejecutivo) del Anexo 8 (Requerimientos de Diseño, Construcción y Plan Funcional) | “Sin Comentarios” y “Proceder Sujeto a Modificación” implica: (i) que el Desarrollador puede proceder a construir de acuerdo con el Documento Presentado a Revisión; (ii) que el Instituto está satisfecho con el Diseño; y (iii) que la información contenida en el plano es relevante y satisface los requerimientos del Anexo 8 (Requerimientos de Diseño, Construcción y Plan Funcional). Sin embargo, esto no excluye al Desarrollador de considerar los comentarios realizados por el Instituto. | A MÁS TARDAR 60 DIAS NATURALES A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO | 5 |
| FACHADAS ARQUITECTÓNICAS (Anteproyecto) (Lay Out Arquitectónico) | De acuerdo a lo indicado en el Apéndice C (Requerimientos Mínimos del Proyecto Ejecutivo) del Anexo 8 (Requerimientos de Diseño, Construcción y Plan Funcional) | “Sin Comentarios” y “Proceder Sujeto a Modificación” implica: (i) que el Desarrollador puede proceder a construir de acuerdo con el Documento Presentado a Revisión; (ii) que el Instituto está satisfecho con el Diseño; y (iii) que la información contenida en el plano es relevante y satisface los requerimientos del Anexo 8 (Requerimientos de Diseño, Construcción y Plan Funcional). Sin embargo, esto no excluye al Desarrollador de considerar los comentarios realizados por el Instituto. | A MÁS TARDAR 60 DIAS NATURALES A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO | 6 |
| PRELIMINARES DE PROYECTO (Lay Out Arquitectónico) | De acuerdo a lo indicado en el Apéndice C (Requerimientos Mínimos del Proyecto Ejecutivo) del Anexo 8 (Requerimientos de Diseño, Construcción y Plan Funcional) | “Sin Comentarios” y “Proceder Sujeto a Modificación” implica: (i) que el Desarrollador puede proceder a construir de acuerdo con el Documento Presentado a Revisión; (ii) que el Instituto está satisfecho con el Diseño; y (iii) que la información contenida en el plano es relevante y satisface los requerimientos del Anexo 8 (Requerimientos de Diseño, Construcción y Plan Funcional). Sin embargo, esto no excluye al Desarrollador de considerar los comentarios realizados por el Instituto. | A MÁS TARDAR 60 DIAS NATURALES A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO | 7 |
| PROYECTO DE TERRACERÍAS (Lay Out Arquitectónico) | De acuerdo a lo indicado en el Apéndice C (Requerimientos Mínimos del Proyecto Ejecutivo) del Anexo 8 (Requerimientos de Diseño, Construcción y Plan Funcional) | “Sin Comentarios” y “Proceder Sujeto a Modificación” en el (los) plano(s) de poligonal, bancos de nivel, trazo, terracerías implican: (i) que el Desarrollador puede proceder a construir de acuerdo con el Documento Presentado a Revisión; (ii) que la información contenida en el plano es relevante y satisface los requerimientos del Anexo 8 (Requerimientos de Diseño, Construcción y Plan Funcional). Sin embargo, esto no excluye al Desarrollador de considerar los comentarios realizados por el Instituto | A MÁS TARDAR 60 DIAS NATURALES A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO | 8 |
| PROYECTO ESTRUCTURAL (Lay Out Arquitectónico) | De acuerdo a lo indicado en el Apéndice C (Requerimientos Mínimos del Proyecto Ejecutivo) del Anexo 8 (Requerimientos de Diseño, Construcción y Plan Funcional) | “Sin Comentarios” y “Proceder Sujeto a Modificación” en el (los) plano(s) estructurales implican: (i) que el Desarrollador puede proceder a construir de acuerdo con el Documento Presentado a Revisión; (ii) que el Instituto está satisfecho con el diseño; y (iii) que la información contenida en el plano es relevante y satisface los requerimientos del Anexo 8 (Requerimientos de Diseño, Construcción y Plan Funcional). Sin embargo, esto no excluye al Desarrollador de considerar los comentarios realizados por el Instituto | A MÁS TARDAR 75 DIAS NATURALES A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO | 9 |
| INSTALACIÓN SANITARIA, PLUVIAL Y TRATAMIENTO (Lay Out Arquitectónico) | De acuerdo a lo indicado en el Apéndice C (Requerimientos Mínimos del Proyecto Ejecutivo) del Anexo 8 (Requerimientos de Diseño, Construcción y Plan Funcional) | “Sin Comentarios” y “Proceder Sujeto a Modificación” implica: (i) que el Desarrollador puede proceder a construir de acuerdo con el Documento Presentado a Revisión; (ii) que el Instituto está satisfecho con el Diseño (en lo relativo al diseño y a otra información contenida en el diseño relevante); y (iii) que la información contenida en el plano es relevante y satisface los requerimientos del Anexo 8 (Requerimientos de Diseño, Construcción y Plan Funcional). Sin embargo, esto no excluye al Desarrollador de considerar los comentarios realizados por el Instituto | A MÁS TARDAR 75 DIAS NATURALES A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO | 10 |
| GUIAS MECÁNICAS | De acuerdo a lo indicado en el Apéndice C (Requerimientos Mínimos del Proyecto Ejecutivo) del Anexo 8 (Requerimientos de Diseño, Construcción y Plan Funcional) | “Sin Comentarios” y “Proceder Sujeto a Modificación” implica: (i) que el Desarrollador puede proceder a construir de acuerdo con el Documento Presentado a Revisión; (ii) que el Instituto está satisfecho con el Diseño (en lo relativo al diseño y a otra información contenida en el diseño relevante); y (iii) que la información contenida en el plano es relevante y satisface los requerimientos del Anexo 8 (Requerimientos de Diseño, Construcción y Plan Funcional). Sin embargo, esto no excluye al Desarrollador de considerar los comentarios realizados por el Instituto | A MÁS TARDAR 90 DIAS NATURALES A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO | 11 |
| PROYECTO DE OBRAS INDUCIDAS (cuando aplique) | De acuerdo a lo indicado en el Apéndice C (Requerimientos Mínimos del Proyecto Ejecutivo) del Anexo 8 (Requerimientos de Diseño, Construcción y Plan Funcional) | “Sin Comentarios” y “Proceder Sujeto a Modificación” implica: (i) que el Desarrollador puede proceder a construir de acuerdo con el Documento Presentado a Revisión; (ii) que la información contenida en el plano es relevante y satisface los requerimientos del Anexo 8 (Requerimientos de Diseño, Construcción y Plan Funcional). Sin embargo, esto no excluye al Desarrollador de considerar los comentarios realizados por el Instituto. | A MÁS TARDAR 105 DIAS NATURALES A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO | 12 |
| SELECCIÓN DE ACABADOS | Selección de Acabados, de acuerdo a lo indicado en el apartado 1.4 del Anexo 5 (Procedimiento de Revisión). | “Sin comentarios” y "Proceder Sujeto a Modificación” implica que el Desarrollador puede proceder conforme a los acabados seleccionados por el Instituto, según el cuadro presentado por el Desarrollador. Sin embargo, esto no excluye al Desarrollador de considerar los comentarios realizados por el Instituto. | A MÁS TARDAR 105 DIAS NATURALES A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO | 13 |
| ESCALERAS, RAMPAS, ELEVADORES | De acuerdo a lo indicado en el Apéndice C (Requerimientos Mínimos del Proyecto Ejecutivo) del Anexo 8 (Requerimientos de Diseño, Construcción y Plan Funcional) | “Sin Comentarios” y “Proceder Sujeto a Modificación” implica: (i) que el Desarrollador puede proceder a construir de acuerdo con el Documento Presentado a Revisión; (ii) que el Instituto está satisfecho con el diseño (en lo relativo al diseño y a otra información contenida en el diseño relevante); y (iii) que la información contenida en el plano es relevante y satisface los requerimientos del Anexo 8 (Requerimientos de Diseño, Construcción y Plan Funcional). Sin embargo, esto no excluye al Desarrollador de considerar los comentarios realizados por el Instituto. | A MÁS TARDAR 105 DIAS NATURALES A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO | 14 |
| LOCALIZACIÓN DE ELEMENTOS | De acuerdo a lo indicado en el Apéndice C (Requerimientos Mínimos del Proyecto Ejecutivo) del Anexo 8 (Requerimientos de Diseño, Construcción y Plan Funcional) | “Sin Comentarios” y “Proceder Sujeto a Modificación” implica: (i) que el Desarrollador puede proceder a construir de acuerdo con el Documento Presentado a Revisión; (ii) que el Instituto está satisfecho con el Diseño; y (iii) que la información contenida en el plano es relevante y satisface los requerimientos del Anexo 8 (Requerimientos de Diseño, Construcción y Plan Funcional. Sin embargo, esto no excluye al Desarrollador de considerar los comentarios realizados por el Instituto. | A MÁS TARDAR 105 DIAS NATURALES A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO | 15 |
| PROTECCIÓN CIVIL | De acuerdo a lo indicado en el Apéndice C (Requerimientos Mínimos del Proyecto Ejecutivo) del Anexo 8 (Requerimientos de Diseño, Construcción y Plan Funcional) | “Sin Comentarios” y “Proceder Sujeto a Modificación” implica que el Desarrollador puede someter el Documento Presentado a Revisión al escrutinio de la autoridad competente para su validación, siendo su responsabilidad la gestión de las Autorizaciones correspondientes, así como de los cambios que dicha autoridad solicite al Diseño del Proyecto. | A MÁS TARDAR 105 DIAS NATURALES A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO | 16 |
| PERSPECTIVAS, RECORRIDO Y MAQUETA | De acuerdo a lo indicado en el Apéndice C (Requerimientos Mínimos del Proyecto Ejecutivo) del Anexo 8 (Requerimientos de Diseño, Construcción y Plan Funcional) | “Sin Comentarios” y “Proceder Sujeto a Modificación” implica: (i) que el Desarrollador puede proceder a construir de acuerdo con el Documento Presentado a Revisión; (ii) que el Instituto está satisfecho con el diseño; y (iii) que la información contenida en el plano es relevante y satisface los requerimientos del Anexo 8 (Requerimientos de Diseño, Construcción y Plan Funcional). Sin embargo, esto no excluye al Desarrollador de considerar los comentarios realizados por el Instituto. | A MÁS TARDAR 105 DIAS NATURALES A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO | 17 |
| DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA ARQUITECTÓNICA | De acuerdo a lo indicado en el Apéndice C (Requerimientos Mínimos del Proyecto Ejecutivo) del Anexo 8 (Requerimientos de Diseño, Construcción y Plan Funcional) | “Sin Comentarios” y “Proceder Sujeto a Modificación” implica: (i) que el Desarrollador puede proceder a construir de acuerdo con el Documento Presentado a Revisión; (ii) que el Instituto está satisfecho con el Diseño (en lo relativo al diseño y a otra información contenida en el diseño relevante); y (iii) que la información contenida en el plano es relevante y satisface los requerimientos del Anexo 8 (Requerimientos de Diseño, Construcción y Plan Funcional). Sin embargo, esto no excluye al Desarrollador de considerar los comentarios realizados por el Instituto. | A MÁS TARDAR 105 DIAS NATURALES A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO | 18 |
| LAMINAS DE PRESENTACION | De acuerdo a lo indicado en el Apéndice C (Requerimientos Mínimos del Proyecto Ejecutivo) del Anexo 8 (Requerimientos de Diseño, Construcción y Plan Funcional) | “Sin Comentarios” y “Proceder Sujeto a Modificación” implica: (i) que el Desarrollador puede proceder a construir de acuerdo con el Documento Presentado a Revisión; (ii) que el Instituto está satisfecho con el Diseño (en lo relativo al diseño y a otra información contenida en el diseño relevante); y (iii) que la información contenida en el plano es relevante y satisface los requerimientos del Anexo 8 (Requerimientos de Diseño, Construcción y Plan Funcional). Sin embargo, esto no excluye al Desarrollador de considerar los comentarios realizados por el Instituto. | A MÁS TARDAR 105 DIAS NATURALES A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO | 19 |
| PROYECTO DE ACABADOS | Planos de acabados, de acuerdo a lo indicado en el Apéndice C (Requerimientos Mínimos del Proyecto Ejecutivo) del Anexo 8 (Requerimientos de Diseño, Construcción y Plan Funcional) | “Sin comentarios” y "Proceder Sujeto a Modificación” implica que el Desarrollador puede proceder conforme a los acabados seleccionados por el Instituto, según el cuadro presentado por el Desarrollador. Sin embargo, esto no excluye al Desarrollador de considerar los comentarios realizados por el Instituto. | A MÁS TARDAR 120 DIAS NATURALES A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO | 20 |
| INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO | De acuerdo a lo indicado en el Apéndice C (Requerimientos Mínimos del Proyecto Ejecutivo) del Anexo 8 (Requerimientos de Diseño, Construcción y Plan Funcional) | “Sin Comentarios” y “Proceder Sujeto a Modificación” implica: (i) que el Desarrollador puede proceder a construir de acuerdo con el Documento Presentado a Revisión; (ii) que el Instituto está satisfecho con el diseño (en lo relativo al Diseño y a otra información contenida en el diseño relevante); y (iii) que la información contenida en el plano es relevante y satisface los requerimientos del Anexo 8 (Requerimientos de Diseño, Construcción y Plan Funcional). Sin embargo, esto no excluye al Desarrollador de considerar los comentarios realizados por el Instituto. | A MÁS TARDAR 120 DIAS NATURALES A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO | 21 |
| INSTALACION HIDRAULICA | De acuerdo a lo indicado en el Apéndice C (Requerimientos Mínimos del Proyecto Ejecutivo) del Anexo 8 (Requerimientos de Diseño, Construcción y Plan Funcional) | “Sin Comentarios” y “Proceder Sujeto a Modificación” implica: (i) que el Desarrollador puede proceder a construir de acuerdo con el Documento Presentado a Revisión; (ii) que el Instituto está satisfecho con el Diseño (en lo relativo al diseño y a otra información contenida en el diseño relevante); y (iii) que la información contenida en el plano es relevante y satisface los requerimientos del Anexo 8 (Requerimientos de Diseño, Construcción y Plan Funcional). Sin embargo, esto no excluye al Desarrollador de considerar los comentarios realizados por el Instituto | A MÁS TARDAR 120 DIAS NATURALES A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO | 22 |
| INSTALACIÓN DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO Y DETECCIÓN DE INCENDIOS | De acuerdo a lo indicado en el Apéndice C (Requerimientos Mínimos del Proyecto Ejecutivo) del Anexo 8 (Requerimientos de Diseño, Construcción y Plan Funcional) | “Sin Comentarios” y “Proceder Sujeto a Modificación” implica: (i) que el Desarrollador puede proceder a construir de acuerdo con el Documento Presentado a Revisión; (ii) que el Instituto está satisfecho con el Diseño (en lo relativo al diseño y a otra información contenida en el diseño relevante); y (iii) que la información contenida en el plano es relevante y satisface los requerimientos del Anexo 8 (Requerimientos de Diseño, Construcción y Plan Funcional). Sin embargo, esto no excluye al Desarrollador de considerar los comentarios realizados por el Instituto. | A MÁS TARDAR 120 DIAS NATURALES A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO | 23 |
| INSTALACIÓN DE RIEGO | De acuerdo a lo indicado en el Apéndice C (Requerimientos Mínimos del Proyecto Ejecutivo) del Anexo 8 (Requerimientos de Diseño, Construcción y Plan Funcional) | “Sin Comentarios” y “Proceder Sujeto a Modificación” implica: (i) que el Desarrollador puede proceder a construir de acuerdo con el Documento Presentado a Revisión; (ii) que el Instituto está satisfecho con el Diseño (en lo relativo al diseño y a otra información contenida en el diseño relevante); y (iii) que la información contenida en el plano es relevante y satisface los requerimientos del Anexo 8 (Requerimientos de Diseño, Construcción y Plan Funcional). Sin embargo, esto no excluye al Desarrollador de considerar los comentarios realizados por el Instituto. | A MÁS TARDAR 120 DIAS NATURALES A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO | 24 |
| INSTALACIÓN ELECTRICA | De acuerdo a lo indicado en el Apéndice C (Requerimientos Mínimos del Proyecto Ejecutivo) del Anexo 8 (Requerimientos de Diseño, Construcción y Plan Funcional) | “Sin Comentarios” y “Proceder Sujeto a Modificación” implica: (i) que el Desarrollador puede proceder a construir de acuerdo con el Documento Presentado a Revisión; (ii) que el Instituto está satisfecho con el Diseño (en lo relativo al diseño y a otra información contenida en el diseño relevante); y (iii) que la información contenida en el plano es relevante y satisface los requerimientos del Anexo 8 (Requerimientos de Diseño, Construcción y Plan Funcional). Sin embargo, esto no excluye al Desarrollador de considerar los comentarios realizados por el Instituto | A MÁS TARDAR 135 DIAS NATURALES A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO | 25 |
| INSTALACIÓN DE GAS L.P. Y DIESEL | De acuerdo a lo indicado en el Apéndice C (Requerimientos Mínimos del Proyecto Ejecutivo) del Anexo 8 (Requerimientos de Diseño, Construcción y Plan Funcional) | “Sin Comentarios” y “Proceder Sujeto a Modificación” implica: (i) que el Desarrollador puede proceder a construir de acuerdo con el Documento Presentado a Revisión; (ii) que el Instituto está satisfecho con el Diseño (en lo relativo al diseño y a otra información contenida en el diseño relevante); y (iii) que la información contenida en el plano es relevante y satisface los requerimientos del Anexo 8 (Requerimientos de Diseño, Construcción y Plan Funcional). Sin embargo, esto no excluye al Desarrollador de considerar los comentarios realizados por el Instituto. | A MÁS TARDAR 135 DIAS NATURALES A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO | 26 |
| INSTALACIÓN DE GASES MEDICINALES | De acuerdo a lo indicado en el Apéndice C (Requerimientos Mínimos del Proyecto Ejecutivo) del Anexo 8 (Requerimientos de Diseño, Construcción y Plan Funcional) | “Sin Comentarios” y “Proceder Sujeto a Modificación” implica: (i) que el Desarrollador puede proceder a construir de acuerdo con el Documento Presentado a Revisión; (ii) que el Instituto está satisfecho con el Diseño (en lo relativo al diseño y a otra información contenida en el diseño relevante); y (iii) que la información contenida en el plano es relevante y satisface los requerimientos del Anexo 8 (Requerimientos de Diseño, Construcción y Plan Funcional). Sin embargo, esto no excluye al Desarrollador de considerar los comentarios realizados por el Instituto. | A MÁS TARDAR 135 DIAS NATURALES A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO | 27 |
| OBRAS EXTERIORES | De acuerdo a lo indicado en el Apéndice C (Requerimientos Mínimos del Proyecto Ejecutivo) del Anexo 8 (Requerimientos de Diseño, Construcción y Plan Funcional) | “Sin Comentarios” y “Proceder Sujeto a Modificación” implica: (i) que el Desarrollador puede proceder a construir de acuerdo con el Documento Presentado a Revisión; (ii) que el Instituto está satisfecho con el Diseño (en lo relativo al diseño y a otra información contenida en el diseño relevante); y (iii) que la información contenida en el plano es relevante y satisface los requerimientos del Anexo 8 (Requerimientos de Diseño, Construcción y Plan Funcional). Sin embargo, esto no excluye al Desarrollador de considerar los comentarios realizados por el Instituto. | A MÁS TARDAR 150 DIAS NATURALES A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO | 28 |
| HERRERÍA | De acuerdo a lo indicado en el Apéndice C (Requerimientos Mínimos del Proyecto Ejecutivo) del Anexo 8 (Requerimientos de Diseño, Construcción y Plan Funcional) | “Sin Comentarios” y “Proceder Sujeto a Modificación” implica: (i) que el Desarrollador puede proceder a construir de acuerdo con el Documento Presentado a Revisión; (ii) que el Instituto está satisfecho con el Diseño (en lo relativo al diseño y a otra información contenida en el diseño relevante); y (iii) que la información contenida en el plano es relevante y satisface los requerimientos del Anexo 8 (Requerimientos de Diseño, Construcción y Plan Funcional). Sin embargo, esto no excluye al Desarrollador de considerar los comentarios realizados por el Instituto. | A MÁS TARDAR 150 DIAS NATURALES A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO | 29 |
| PUERTAS Y CERRAJERÍAS | De acuerdo a lo indicado en el Apéndice C (Requerimientos Mínimos del Proyecto Ejecutivo) del Anexo 8 (Requerimientos de Diseño, Construcción y Plan Funcional) | “Sin Comentarios” y “Proceder Sujeto a Modificación” implica: (i) que el Desarrollador puede proceder a construir de acuerdo con el Documento Presentado a Revisión; (ii) que el Instituto está satisfecho con el Diseño (en lo relativo al diseño y a otra información contenida en el diseño relevante); y (iii) que la información contenida en el plano es relevante y satisface los requerimientos del Anexo 8 (Requerimientos de Diseño, Construcción y Plan Funcional). Sin embargo, esto no excluye al Desarrollador de considerar los comentarios realizados por el Instituto. | A MÁS TARDAR 150 DIAS NATURALES A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO | 30 |
| CANCELERÍA Y CRISTALES | De acuerdo a lo indicado en el Apéndice C (Requerimientos Mínimos del Proyecto Ejecutivo) del Anexo 8 (Requerimientos de Diseño, Construcción y Plan Funcional) | “Sin Comentarios” y “Proceder Sujeto a Modificación” implica: (i) que el Desarrollador puede proceder a construir de acuerdo con el Documento Presentado a Revisión; (ii) que el Instituto está satisfecho con el Diseño (en lo relativo al diseño y a otra información contenida en el diseño relevante); y (iii) que la información contenida en el plano es relevante y satisface los requerimientos del Anexo 8 (Requerimientos de Diseño, Construcción y Plan Funcional). Sin embargo, esto no excluye al Desarrollador de considerar los comentarios realizados por el Instituto. | A MÁS TARDAR 150 DIAS NATURALES A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO | 31 |
| CARPINTERÍA | De acuerdo a lo indicado en el Apéndice C (Requerimientos Mínimos del Proyecto Ejecutivo) del Anexo 8 (Requerimientos de Diseño, Construcción y Plan Funcional) | “Sin Comentarios” y “Proceder Sujeto a Modificación” implica: (i) que el Desarrollador puede proceder a construir de acuerdo con el Documento Presentado a Revisión; (ii) que el Instituto está satisfecho con el Diseño (en lo relativo al diseño y a otra información contenida en el diseño relevante); y (iii) que la información contenida en el plano es relevante y satisface los requerimientos del Anexo 8 (Requerimientos de Diseño, Construcción y Plan Funcional). Sin embargo, esto no excluye al Desarrollador de considerar los comentarios realizados por el Instituto. | A MÁS TARDAR 150 DIAS NATURALES A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO | 32 |
| MOBILIARIO | Programa de equipamiento incluyendo Calendario de Mantenimiento y Calendario de Reposición del Equipo previsto por el Desarrollador. De acuerdo a lo indicado en el Apéndice C (Requerimientos Mínimos del Proyecto Ejecutivo) del Anexo 8 (Requerimientos de Diseño, Construcción y Plan Funcional) | “Sin Comentarios” y “Proceder Sujeto a Modificación” implica: (i) que el Desarrollador puede proceder a construir de acuerdo con el Documento Presentado a Revisión; (ii) que el Instituto está satisfecho con el -diseño (en lo relativo al diseño y a otra información contenida en el diseño relevante); y (iii) que la información contenida en el plano es relevante y satisface los requerimientos del Anexo 8 (Requerimientos de Diseño, Construcción y Plan Funcional). Sin embargo, esto no excluye al Desarrollador de considerar los comentarios realizados por el Instituto. | A MÁS TARDAR 150 DIAS NATURALES A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO | 33 |
| PLANOS DE ALBAÑILERÍA | De acuerdo a lo indicado en el Apéndice C (Requerimientos Mínimos del Proyecto Ejecutivo) del Anexo 8 (Requerimientos de Diseño, Construcción y Plan Funcional) | “Sin Comentarios” y “Proceder Sujeto a Modificación” en el (los) plano(s) albañilería implican: (i) que el Desarrollador puede proceder a construir de acuerdo con el Documento Presentado a Revisión; (ii) que el Instituto está satisfecho con el Diseño (en lo relativo al diseño y a otra información contenida en el diseño relevante); y (iii) que la información contenida en el plano es relevante y satisface los requerimientos del Anexo 8 (Requerimientos de Diseño, Construcción y Plan Funcional). Sin embargo, esto no excluye al Desarrollador de considerar los comentarios realizados por el Instituto | A MÁS TARDAR 150 DIAS NATURALES A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO | 34 |
| DETALLES DE BAÑOS | De acuerdo a lo indicado en el Apéndice C (Requerimientos Mínimos del Proyecto Ejecutivo) del Anexo 8 (Requerimientos de Diseño, Construcción y Plan Funcional) | “Sin Comentarios” y “Proceder Sujeto a Modificación” implica: (i) que el Desarrollador puede proceder a construir de acuerdo con el Documento Presentado a Revisión; (ii) que el Instituto está satisfecho con el Diseño (en lo relativo al diseño y a otra información contenida en el diseño relevante); y (iii) que la información contenida en el plano es relevante y satisface los requerimientos del Anexo 8 (Requerimientos de Diseño, Construcción y Plan Funcional). Sin embargo, esto no excluye al Desarrollador de considerar los comentarios realizados por el Instituto. | A MÁS TARDAR 180 DIAS NATURALES A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO | 35 |
| ALZADOS INTERIORES | De acuerdo a lo indicado en el Apéndice C (Requerimientos Mínimos del Proyecto Ejecutivo) del Anexo 8 (Requerimientos de Diseño, Construcción y Plan Funcional) | “Sin Comentarios” y “Proceder Sujeto a Modificación” implica: (i) que el Desarrollador puede proceder a construir de acuerdo con el Documento Presentado a Revisión; (ii) que el Instituto está satisfecho con el Diseño (en lo relativo al diseño y a otra información contenida en el diseño relevante); y (iii) que la información contenida en el plano es relevante y satisface los requerimientos del Anexo 8 (Requerimientos de Diseño, Construcción y Plan Funcional). Sin embargo, esto no excluye al Desarrollador de considerar los comentarios realizados por el Instituto. | A MÁS TARDAR 180 DIAS NATURALES A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO | 36 |
| PLANOS DE PLAFONES | De acuerdo a lo indicado en el Apéndice C (Requerimientos Mínimos del Proyecto Ejecutivo) del Anexo 8 (Requerimientos de Diseño, Construcción y Plan Funcional) | “Sin Comentarios” y “Proceder Sujeto a Modificación” en el (los) plano(s) de plafones implican: (i) que el Desarrollador puede proceder a construir de acuerdo con el Documento Presentado a Revisión; (ii) que el Instituto está satisfecho con el Diseño; y (iii) que la información contenida en el plano es relevante y satisface los requerimientos del Anexo 8 (Requerimientos de Diseño, Construcción y Plan Funcional). Sin embargo, esto no excluye al Desarrollador de considerar los comentarios realizados por el Instituto. | A MÁS TARDAR 180 DIAS NATURALES A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO | 37 |
| DETALLES GENERALES | De acuerdo a lo indicado en el Apéndice C (Requerimientos Mínimos del Proyecto Ejecutivo) del Anexo 8 (Requerimientos de Diseño, Construcción y Plan Funcional) | “Sin Comentarios” y “Proceder Sujeto a Modificación” implica: (i) que el Desarrollador puede proceder a construir de acuerdo con el Documento Presentado a Revisión; (ii) que el Instituto está satisfecho con el Diseño (en lo relativo al diseño y a otra información contenida en el diseño relevante); y (iii) que la información contenida en el plano es relevante y satisface los requerimientos del Anexo 8 (Requerimientos de Diseño, Construcción y Plan Funcional). Sin embargo, esto no excluye al Desarrollador de considerar los comentarios realizados por el Instituto. | A MÁS TARDAR 180 DIAS NATURALES A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO | 38 |
| CORTES POR FACHADA | De acuerdo a lo indicado en el Apéndice C (Requerimientos Mínimos del Proyecto Ejecutivo) del Anexo 8 (Requerimientos de Diseño, Construcción y Plan Funcional) | “Sin Comentarios” y “Proceder Sujeto a Modificación” en el (los) plano(s) cortes por fachada, implican: (i) que el Desarrollador puede proceder a construir de acuerdo con el Documento Presentado a Revisión; (ii) que el Instituto está satisfecho con el Diseño; y (iii) que la información contenida en el plano es relevante y satisface los requerimientos del Anexo 8 (Requerimientos de Diseño, Construcción y Plan Funcional). Sin embargo, esto no excluye al Desarrollador de considerar los comentarios realizados por el Instituto. | A MÁS TARDAR 180 DIAS NATURALES A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO | 39 |
| SEÑALIZACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL | De acuerdo a lo indicado en el Apéndice C (Requerimientos Mínimos del Proyecto Ejecutivo) del Anexo 8 (Requerimientos de Diseño, Construcción y Plan Funcional) | “Sin Comentarios” y “Proceder Sujeto a Modificación” implica: (i) que el Desarrollador puede proceder a construir de acuerdo con el Documento Presentado a Revisión; (ii) que el Instituto está satisfecho con el Diseño (en lo relativo al diseño y a otra información contenida en el diseño relevante); y (iii) que la información contenida en el plano es relevante y satisface los requerimientos del Anexo 8 (Requerimientos de Diseño, Construcción y Plan Funcional). Sin embargo, esto no excluye al Desarrollador de considerar los comentarios realizados por el Instituto. | A MÁS TARDAR 180 DIAS NATURALES A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO | 40 |
| JARDINERIA (ARQUITECTURA DE PAISAJE) | De acuerdo a lo indicado en el Apéndice C (Requerimientos Mínimos del Proyecto Ejecutivo) del Anexo 8 (Requerimientos de Diseño, Construcción y Plan Funcional) | “Sin Comentarios” y “Proceder Sujeto a Modificación” implica: (i) que el Desarrollador puede proceder a construir de acuerdo con el Documento Presentado a Revisión; (ii) que el Instituto está satisfecho con el Diseño (en lo relativo al diseño y a otra información contenida en el diseño relevante); y (iii) que la información contenida en el plano es relevante y satisface los requerimientos del Anexo 8 (Requerimientos de Diseño, Construcción y Plan Funcional). Sin embargo, esto no excluye al Desarrollador de considerar los comentarios realizados por el Instituto. | A MÁS TARDAR 210 DIAS NATURALES A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO | 41 |
| INSTALACIÓN DE VOZ Y DATOS | De acuerdo a lo indicado en el Apéndice C (Requerimientos Mínimos del Proyecto Ejecutivo) del Anexo 8 (Requerimientos de Diseño, Construcción y Plan Funcional) | “Sin Comentarios” y “Proceder Sujeto a Modificación” implica: (i) que el Desarrollador puede proceder a construir de acuerdo con el Documento Presentado a Revisión; (ii) que el Instituto está satisfecho con el Diseño (en lo relativo al diseño y a otra información contenida en el diseño relevante); y (iii) que la información contenida en el plano es relevante y satisface los requerimientos del Anexo 8 (Requerimientos de Diseño, Construcción y Plan Funcional). Sin embargo, esto no excluye al Desarrollador de considerar los comentarios realizados por el Instituto. | A MÁS TARDAR 240 DIAS NATURALES A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO | 42 |
| VIDEO Y TELEVISIÓN POR DEMANDA | De acuerdo a lo indicado en el Apéndice C (Requerimientos Mínimos del Proyecto Ejecutivo) del Anexo 8 (Requerimientos de Diseño, Construcción y Plan Funcional) | “Sin Comentarios” y “Proceder Sujeto a Modificación” implica: (i) que el Desarrollador puede proceder a construir de acuerdo con el Documento Presentado a Revisión; (ii) que el Instituto está satisfecho con el Diseño (en lo relativo al diseño y a otra información contenida en el diseño relevante); y (iii) que la información contenida en el plano es relevante y satisface los requerimientos del Anexo 8 (Requerimientos de Diseño, Construcción y Plan Funcional). Sin embargo, esto no excluye al Desarrollador de considerar los comentarios realizados por el Instituto. | A MÁS TARDAR 255 DIAS NATURALES A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO | 43 |
| INSTALACIONES DE VOCEO Y SONORIZACIÓN | De acuerdo a lo indicado en el Apéndice C (Requerimientos Mínimos del Proyecto Ejecutivo) del Anexo 8 (Requerimientos de Diseño, Construcción y Plan Funcional) | “Sin Comentarios” y “Proceder Sujeto a Modificación” implica: (i) que el Desarrollador puede proceder a construir de acuerdo con el Documento Presentado a Revisión; (ii) que el Instituto está satisfecho con el Diseño (en lo relativo al diseño y a otra información contenida en el diseño relevante); y (iii) que la información contenida en el plano es relevante y satisface los requerimientos del Anexo 8 (Requerimientos de Diseño, Construcción y Plan Funcional). Sin embargo, esto no excluye al Desarrollador de considerar los comentarios realizados por el Instituto. | A MÁS TARDAR 255 DIAS NATURALES A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO | 44 |
| INSTALACIÓN DE CCTV | De acuerdo a lo indicado en el Apéndice C (Requerimientos Mínimos del Proyecto Ejecutivo) del Anexo 8 (Requerimientos de Diseño, Construcción y Plan Funcional) | “Sin Comentarios” y “Proceder Sujeto a Modificación” implica: (i) que el Desarrollador puede proceder a construir de acuerdo con el Documento Presentado a Revisión; (ii) que el Instituto está satisfecho con el Diseño (en lo relativo al diseño y a otra información contenida en el diseño relevante); y (iii) que la información contenida en el plano es relevante y satisface los requerimientos del Anexo 8 (Requerimientos de Diseño, Construcción y Plan Funcional). Sin embargo, esto no excluye al Desarrollador de considerar los comentarios realizados por el Instituto. | A MÁS TARDAR 285 DIAS NATURALES, A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO | 45 |
| CONTROL DE ACCESOS | De acuerdo a lo indicado en el Apéndice C (Requerimientos Mínimos del Proyecto Ejecutivo) del Anexo 8 (Requerimientos de Diseño, Construcción y Plan Funcional) | “Sin Comentarios” y “Proceder Sujeto a Modificación” implica: (i) que el Desarrollador puede proceder a construir de acuerdo con el Documento Presentado a Revisión; (ii) que el Instituto está satisfecho con el Diseño (en lo relativo al diseño y a otra información contenida en el diseño relevante); y (iii) que la información contenida en el plano es relevante y satisface los requerimientos del Anexo 8 (Requerimientos de Diseño, Construcción y Plan Funcional). Sin embargo, esto no excluye al Desarrollador de considerar los comentarios realizados por el Instituto. | A MÁS TARDAR 300 DIAS NATURALES A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO | 46 |
| INSTALACIÓN DE ENFERMO- ENFERMERA | De acuerdo a lo indicado en el Apéndice C (Requerimientos Mínimos del Proyecto Ejecutivo) del Anexo 8 (Requerimientos de Diseño, Construcción y Plan Funcional) | “Sin Comentarios” y “Proceder Sujeto a Modificación” implica: (i) que el Desarrollador puede proceder a construir de acuerdo con el Documento Presentado a Revisión; (ii) que el Instituto está satisfecho con el Diseño (en lo relativo al diseño y a otra información contenida en el diseño relevante); y (iii) que la información contenida en el plano es relevante y satisface los requerimientos del Anexo 8 (Requerimientos de Diseño, Construcción y Plan Funcional). Sin embargo, esto no excluye al Desarrollador de considerar los comentarios realizados por el Instituto. | A MÁS TARDAR 300 DIAS NATURALES A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO | 47 |
| SISTEMA NEUMATICO DE ENVIOS | De acuerdo a lo indicado en el Apéndice C (Requerimientos Mínimos del Proyecto Ejecutivo) del Anexo 8 (Requerimientos de Diseño, Construcción y Plan Funcional) | “Sin Comentarios” y “Proceder Sujeto a Modificación” implica: (i) que el Desarrollador puede proceder a construir de acuerdo con el Documento Presentado a Revisión; (ii) que el Instituto está satisfecho con el Diseño (en lo relativo al diseño y a otra información contenida en el diseño relevante); y (iii) que la información contenida en el plano es relevante y satisface los requerimientos del Anexo 8 (Requerimientos de Diseño, Construcción y Plan Funcional). Sin embargo, esto no excluye al Desarrollador de considerar los comentarios realizados por el Instituto. | A MÁS TARDAR 300 DIAS NATURALES A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO | 48 |
| TELE-ENSEÑANZA | De acuerdo a lo indicado en el Apéndice C (Requerimientos Mínimos del Proyecto Ejecutivo) del Anexo 8 (Requerimientos de Diseño, Construcción y Plan Funcional) | “Sin Comentarios” y “Proceder Sujeto a Modificación” implica: (i) que el Desarrollador puede proceder a construir de acuerdo con el Documento Presentado a Revisión; (ii) que el Instituto está satisfecho con el Diseño (en lo relativo al diseño y a otra información contenida en el diseño relevante); y (iii) que la información contenida en el plano es relevante y satisface los requerimientos del Anexo 8 (Requerimientos de Diseño, Construcción y Plan Funcional). Sin embargo, esto no excluye al Desarrollador de considerar los comentarios realizados por el Instituto. | A MÁS TARDAR 315 DIAS NATURALES A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO | 49 |
| AUTOMATIZACIÓN (BMS) | De acuerdo a lo indicado en el Apéndice C (Requerimientos Mínimos del Proyecto Ejecutivo) del Anexo 8 (Requerimientos de Diseño, Construcción y Plan Funcional) | “Sin Comentarios” y “Proceder Sujeto a Modificación” implica: (i) que el Desarrollador puede proceder a construir de acuerdo con el Documento Presentado a Revisión; (ii) que el Instituto está satisfecho con el Diseño (en lo relativo al diseño y a otra información contenida en el diseño relevante); y (iii) que la información contenida en el plano es relevante y satisface los requerimientos del Anexo 8 (Requerimientos de Diseño, Construcción y Plan Funcional). Sin embargo, esto no excluye al Desarrollador de considerar los comentarios realizados por el Instituto. | A MÁS TARDAR 315 DIAS NATURALES A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO | 50 |
| MODELADO DE PRECONSTRUCCIÓN VIRTUAL | De acuerdo a lo indicado en el Apéndice C (Requerimientos Mínimos del Proyecto Ejecutivo) del Anexo 8 (Requerimientos de Diseño, Construcción y Plan Funcional) | “Sin Comentarios” y “Proceder Sujeto a Modificación” implica: (i) que el Desarrollador puede proceder a construir de acuerdo con el Documento Presentado a Revisión; (ii) que el Instituto está satisfecho con el Diseño (en lo relativo al diseño y a otra información contenida en el diseño relevante); y (iii) que la información contenida en el plano es relevante y satisface los requerimientos del Anexo 8 (Requerimientos de Diseño, Construcción y Plan Funcional). Sin embargo, esto no excluye al Desarrollador de considerar los comentarios realizados por el Instituto. | A MÁS TARDAR 345 DIAS NATURALES A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO | 51 |
| PLANOS AS-BUILT | Integrará la totalidad de las partidas, planos y memorias que comprenden el Proyecto Ejecutivo reflejando las Instalaciones tal y como fueron construidas, de conformidad con lo establecido en el apartado 7.3.5 del Contrato. | “Sin comentarios” implica: (i) Que la información contenida en los planos y memorias reflejan en su totalidad la adaptación del Proyecto Ejecutivo a la realidad de la obra y a los cambios aprobados por el Instituto durante el transcurso de la misma, sin que se observen diferencias respecto a la ubicación, capacidad y especificaciones de cada uno de sus elementos. “Rechazado” implica: (i) Que la información contenida en los planos y memorias no reflejan fielmente a las Instalaciones tal y como fueron construidas, observándose discrepancias en su ubicación, capacidad o especificaciones de los elementos que la comprenden en su totalidad o en cualquiera de sus partes. | A MÁS TARDAR 90 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA DE INICIO DE SERVICIOS | 52 |
| INFORMACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS |  |  |  |  |
| PROGRAMA DEFINITIVO DE INICIO DE SERVICIOS (incluyendo todo programa de pruebas y preoperación) | El Desarrollador deberá presentar del programa definitivo de Inicio de operaciones integrado conforme los requerimientos especificados en el Anexo 10 (Requerimientos de Servicios). | "Sin comentarios” y “Proceder Sujeto a Modificación” implica: (i) que el Desarrollador puede proceder al inicio de Servicios de acuerdo con el Documento Presentado a Revisión; (ii) que el Instituto está satisfecho con el programa; y (iii) que la información contenida en el programa relevante satisface los Estándares de Servicios. Sin embargo, esto no excluye al Desarrollador de considerar los comentarios realizados por el Instituto | 3 MESES ANTES DE LA FECHA PROGRAMADA DE TERMINACIÓN DE OBRA | A |
| DESARROLLO DEL SISTEMA Y ARQUITECTURA PARA LA OPERACIÓN DEL CENTRO DE ANTENCIÓN AL USUARIO | Según lo refiere el apartado 3.4.4 Servicio del Centro de Atención al Usuario en el Anexo 10 (Requerimientos de Servicios) y el apartado 6.9. Centro de Atención al Usuario (CAU) del Anexo 9 (Requerimientos del Equipo). | "Sin comentarios” y “Proceder Sujeto a Modificación” implica: (i) que el Desarrollador puede proceder al inicio de Servicios de acuerdo con el Documento Presentado a Revisión; (ii) que el Instituto está satisfecho con la información contenida; y (iii) que la información contenida relevante satisface los Estándares de Servicios. Sin embargo, esto no excluye al Desarrollador de considerar los comentarios realizados por el Instituto | 3 MESES ANTES DE LA FECHA PROGRAMADA DE LA TERMINACIÓN DE OBRA | B |
| PLAN DE EMERGENCIAS, CATÁSTROFES INTERNAS Y EXTERNAS, PROTECCIÓN CIVIL | Debe entregar un Plan de Emergencias referido dentro del Programa de Inicio de Servicios y deberá cubrir los requerimientos conforme a la sección 3.4.12 del Anexo 10 (Requerimientos del Servicio) y lo establecido en el apartado 3.2.4 del Anexo 8 (Requerimientos de Diseño, Construcción y Plan Funcional). | "Sin comentarios” y “Proceder Sujeto a Modificación” implica: (i) que el Desarrollador puede proceder al inicio de Servicios de acuerdo con el Documento Presentado a Revisión; (ii) que el Instituto está satisfecho con el plan; y (iii) que la información contenida en el programa relevante satisface los Estándares de Servicios. Sin embargo, esto no excluye al Desarrollador de considerar los comentarios realizados por el Instituto | 3 MESES ANTES DE LA FECHA PROGRAMADA DE INICIO DE SERVICIOS | C |
| PLAN DE CALIDAD DE SERVICIOS | Deberá de presentar el Plan de Calidad de Servicios con los requerimientos contenidos en la sección 3.3 del Anexo 10 (Requerimientos de Servicios). | "Sin comentarios” y “Proceder Sujeto a Modificación” implica: (i) que el Desarrollador puede proceder al inicio de Servicios de acuerdo con el Documento Presentado a Revisión; (ii) que el Instituto está satisfecho con el Plan de Calidad; y (iii) que la información contenida en el documento satisface los Estándares de Servicios. Sin embargo, esto no excluye al Desarrollador de considerar los comentarios realizados por el Instituto | 3 MESES ANTES DE LA FECHA PROGRAMADA DE TERMINACIÓN DE OBRA | D |
| CALENDARIO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPO | Deberá presentar el plan de conservación y mantenimiento de las Instalaciones y Equipos como parte del Programa de Inicio de Servicios con los requerimientos contenidos en el apartado 3.4.2 del Anexo 10 (Requerimientos del Servicio) y en la sección 8.6. del Contrato. | "Sin comentarios” y “Proceder Sujeto a Modificación” implica: (i) que el Desarrollador puede proceder al inicio de Servicios de acuerdo con el Documento Presentado a Revisión; (ii) que el Instituto está satisfecho con el programa; y (iii) que la información contenida en el programa relevante satisface los Estándares de Servicios. Sin embargo, esto no excluye al Desarrollador de considerar los comentarios realizados por el Instituto | 3 MESES ANTES DE LA FECHA PROGRAMADA DE TERMINACIÓN DE OBRA | E |
| PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL | El Desarrollador deberá presentar un Programa de Capacitación dentro del Programa de Inicio de Servicios acuerdo a la Prestación de cada Servicios conforme a los Requerimiento de la sección 3.1 del Anexo 10 (Requerimientos de Servicios) | "Sin comentarios” y “Proceder Sujeto a Modificación” implica: (i) que el Desarrollador puede proceder al inicio de Servicios de acuerdo con el Documento Presentado a Revisión; (ii) que el Instituto está satisfecho con el programa; y (iii) que la información contenida en el programa relevante satisface los Estándares de Servicios. Sin embargo, esto no excluye al Desarrollador de considerar los comentarios realizados por el Instituto | 3 MESES ANTES DE LA FECHA PROGRAMADA DE TERMINACIÓN DE OBRA | F |
| DESARROLLO DE POLÍTICAS DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL | El Desarrollador deberá presentar la políticas y procedimientos de personal consistentes con la legislación laboral aplicable, conforme a los requerimiento de la sección 16.5 del Contrato. | "Sin comentarios” y “Proceder Sujeto a Modificación” implica: (i) que el Desarrollador puede proceder al inicio de Servicios de acuerdo con el Documento Presentado a Revisión; (ii) que el Instituto está satisfecho con las políticas de contratación; y (iii) que la información contenida en el documento satisface los Estándares de Servicios. Sin embargo, esto no excluye al Desarrollador de considerar los comentarios realizados por el Instituto | 3 MESES ANTES DE LA FECHA PROGRAMADA DE INICIO DE SERVICIOS | G |
| LISTA DE PERITOS | El Desarrollador deberá entregar la lista de Peritos conforme a los requerimientos contenidos en el Anexo 18 (Peritos) | "Sin comentarios” y “Proceder Sujeto a Modificación” implica: (i) que el Desarrollador puede proceder al inicio de Servicios de acuerdo con el Documento Presentado a Revisión; (ii) que el Instituto está satisfecho con el listado de Peritos; y (iii) que la información contenida en el programa relevante satisface los requerimientos del Contrato. Sin embargo, esto no excluye al Desarrollador de considerar los comentarios realizados por el Instituto | DENTRO DE LOS 20 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FIRMA DEL CONTRATO | H |
| PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO MÉDICO | El Programa de Equipamiento incluido dentro del Proyecto Ejecutivo, Deberá contener los requerimientos referidos en el apartado 2 Programa de Equipamiento del Anexo 9 (Requerimientos de Equipo). | "Sin comentarios” y “Proceder Sujeto a Modificación” implica: (i) que el Desarrollador puede proceder al inicio de Servicios de acuerdo con el Documento Presentado a Revisión; (ii) que el Instituto está satisfecho con el programa; y (iii) que la información contenida en el programa relevante satisface los Estándares de Servicios. Sin embargo, esto no excluye al Desarrollador de considerar los comentarios realizados por el Instituto | 6 MESES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO. | I |
| PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO | El Programa de Equipamiento Informático incluido dentro del Proyecto Ejecutivo, Deberá contener los requerimientos referidos en el apartado 2 Programa de Equipamiento del Anexo 9 (Requerimientos de Equipo). deberá suministrar se encuentra descrito por Áreas en el Apéndice B (Hoja de Datos General y Específicas) del Anexo 8 (Requerimientos de Diseño, Construcción y Plan Funcional). | "Sin comentarios” y “Proceder Sujeto a Modificación” implica: (i) que el Desarrollador puede proceder al inicio de Servicios de acuerdo con el Documento Presentado a Revisión; (ii) que el Instituto está satisfecho con el programa; y que la información contenida en el programa relevante satisface los Estándares de Servicios. Sin embargo, esto no excluye al Desarrollador de considerar los comentarios realizados por el Instituto | 6 MESES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO. | J |
| MANUALES DE EQUIPAMIENTO | El Desarrollador deberá entregar al Representante del Instituto en idioma español y en el idioma original de impresión, por escrito y por medio magnético, los manuales de operación, de servicio y las garantías de todo el Equipamiento, asimismo, deberá de especificar la vida útil de cada Equipo. | "Sin comentarios” y “Proceder Sujeto a Modificación” implica: (i) que el Desarrollador puede proceder al inicio de Servicios de acuerdo con el Documento Presentado a Revisión; (ii) que el Instituto está satisfecho con los manuales entregados. Sin embargo, esto no excluye al Desarrollador de considerar los comentarios realizados por el Instituto | 90 DÍAS PREVIOS A LA FECHA DE INICIO DE SERVICIOS | K |
| PROGRAMA DE CONSUMIBLES Y ACCESORIOS | Un listado detallado de los Consumibles por Equipo con descripción y especificación, cantidades previstas por año, acorde al listado definitivo de Equipo previamente validado por el Representante del Instituto, El Desarrollador deberá de presentar informes mensuales como parte del Reporte Mensual de Desempeño y Pagos, la Lista de Consumibles utilizados por el Instituto contra los autorizados a principio de año, a fin de poder proyectar los consumos y estar en condiciones de actualizar el listado, lo anterior de conformidad con el apartado 2.4.7 del Anexo 9 (Requerimientos de Equipo) | "Sin comentarios” y “Proceder Sujeto a Modificación” implica: (i) que el Desarrollador puede proceder al inicio de Servicios de acuerdo con el Documento Presentado a Revisión; (ii) que el Instituto está satisfecho con el programa; y (iii) que la información contenida en el programa relevante satisface los Estándares de Servicios. Sin embargo, esto no excluye al Desarrollador de considerar los comentarios realizados por el Instituto | 3 MESES ANTERIORES A LA FECHA PROGRAMADA DE INICIO DE SERVICIOS | L |
| PLAN DE CAPACITACIÓN DE LOS EQUIPOS | El Desarrollador entregará un Programa de Capacitación para la operación de los equipos con los requerimientos que se refieren en la sección 5.4 del Anexo 9 (Requerimientos del Equipo) | "Sin comentarios” y “Proceder Sujeto a Modificación” implica: (i) que el Desarrollador puede proceder al inicio de Servicios de acuerdo con el Documento Presentado a Revisión; (ii) que el Instituto está satisfecho con el programa; y (iii) que la información contenida en el programa relevante satisface los Estándares de Servicios. Sin embargo, esto no excluye al Desarrollador de considerar los comentarios realizados por el Instituto | 90 DÍAS ANTES DE LA FECHA PROGRAMADA DE TERMINACIÓN DE OBRA. | M |
| MODELO DE GESTIÓN DEL DESARROLLADOR | El Desarrollador deberá presentar el modelo de gestión para la prestación de los Servicios en términos del Contrato, conteniendo los requerimientos referidos en el apartado 3.5 del Anexo 10 (Requerimientos de Servicios), conteniendo cuando menos lo siguiente: - Los Manuales de Operación de todos los Servicios responsabilidad del Desarrollador - Manual de Organización, estructura organizacional - Personal Principal del Desarrollador - Plan de Calidad de los Servicios - Programa de Protección Civil y Plan de Emergencia. | "Sin comentarios” y “Proceder Sujeto a Modificación” implica: (i) que el Desarrollador puede proceder al inicio de Servicios de acuerdo con el Documento Presentado a Revisión; (ii) que el Instituto está satisfecho con el modelo de gestión; y (iii) que la información contenida en el documento satisface los Estándares de Servicio. Sin embargo, esto no excluye al Desarrollador de considerar los comentarios realizados por el Instituto | 3 MESES PREVIOS A LA FECHA PROGRAMADA DEL INICIO DE SERVICIOS. | N |
| MANUALES DE OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS (19) | El Desarrollador deberá presentar los Manuales de Operación de los Servicios tomando como referencia los requerimientos descritos en el Anexo 10 (Requerimientos de Servicios)y sus Estándares de Servicio. | "Sin comentarios” y “Proceder Sujeto a Modificación” implica: (i) que el Desarrollador puede proceder al inicio de Servicios de acuerdo con el Documento Presentado a Revisión; (ii) que el Instituto está satisfecho con los Manuales de Operación; y (iii) que la información contenida en el documento satisface los Estándares de Servicio. | 6 MESES PREVIOS A LA FECHA PROGRAMADA DE LA TERMINACIÓN DE LA OBRA | O |

Respecto a la Información de Diseño (Proyecto Ejecutivo) y en correspondencia con los plazos indicados en la tabla anterior, dentro de los 12 (doce) meses previstos, las Entregas de las partidas quedarán de la siguiente forma (en días naturales):